รายละเอียดโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อโครงการ 	: พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา

- รายละเอียดโครงการ

  - หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : 	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 285 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

หมายเลขโทรศัพท์ : 038-824420-1

อีเมล์ : paco_cco@opsmoac.go.th

หน่วยงานร่วมดำเนินการ    : 	สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา, สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์/Nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  - ผู้รับผิดชอบ : นายพูลลาภ อุไรงาม  ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  - หลักการและเหตุผล

ที่มา

นโยบายรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าเกษตร เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปสินค้าเกษตรในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ  การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ตลอดจนถึงการใช้กลไกการตลาดดูแลสินค้าเกษตรพร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการแข่งขัน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ความเป็นอยู่ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่กำหนดให้ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้มาพัฒนาการทำการเกษตร เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของสินค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นเรื่องความปลอดภัยสูง มีคุณภาพและมาตรฐาน ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรงดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง ตลอดกระบวนการผลิต นโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ถือเป็นมาตรฐานของจังหวัดฉะเชิงเทราที่กำหนดขึ้นมา เพื่อต้องการยกระดับการทำการเกษตรที่ให้มีการงดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในทุกกระบวนการ และอื่น ๆ รวม 8 ประการที่เกษตรกรผู้ผลิตสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ถึงขึ้นเกษตรอินทรีย์เนื่องจากยังมีปัจจัยนอกเหนือการควบคุมต่าง ๆ 
ที่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กำหนดขึ้น แต่เกษตรกรยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างแท้จริง และตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ และจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

ปัจจุบันความต้องการ การบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่มีกำลังชื้อสูง ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น กระแสการเอาใจใส่ต่อสุขอนามัย การให้ความสำคัญต่อการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรโลกที่ดีขึ้น เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ข้อจำกัดในขณะนี้ คือ การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ยังมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นความเคยชิน ติดยึดในความสะดวก สบาย ดังนั้น การดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จึงมุ่งที่จะให้เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทราผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ลดปัญหาความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีในสินค้าเกษตร แก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพและราคาตกต่ำ และเชื่อว่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ และการแสวงหาแนวทางการลดต้นทุนในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าด้วยกระบวนการต่าง ๆ  จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สรุปสาระสำคัญ สภาพปัญหา/ความต้องการ

ภาคการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตด้อยคุณภาพ และมีปริมาณมากจนล้นตลาดและทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีสารเคมีเป็นจำนวนมาก
ทำให้สุขภาพทั้งของเกษตรกรและผู้บริโภค ทรุดโทรม เจ็บป่วย เกษตรกรมีปัญหาขาดทุน จากการทำการเกษตรสะสมต่อเนื่อง เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว สูญเสียที่ดินในการทำการเกษตร แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2561 -2564 ได้กำหนดจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ด้านเกษตร คือ การจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กำหนดพันธกิจ จะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และกำหนดเป้าประสงค์จะให้ภาคเกษตรกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว จึงต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม
จะส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงจะส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนมาก เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน กระแสความต้องการ
ของผู้บริโภค มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สินค้าคุณภาพในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค การเข้ามาของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพแต่มีต้นทุนการผลิตและราคาขายที่ต่ำกว่า จะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน การดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรและผู้บริโภคดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้

  - วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะ (Smart Farm)

- เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสัมมนา นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน

- เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมและผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น

  - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (พ.ศ. 2560-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  - ลักษณะโครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 	 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

  - สภาพของโครงการ

โครงการเดิมต่อยอด		 โครงการใหม่		 โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

  - ประเภทโครงการ

พัฒนา				 ดำเนินการปกติ

  - ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี เริ่ม เดือนพฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562

  - สถานที่ดำเนินการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา

  - งบประมาณ : 6,286,000  บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  - มีพื้นที่ทำเกษตรปลอดภัยสูงของจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้น

  - เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ให้มีความมั่นคงในรายได้จากการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

- กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

  - กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 800 ราย ประกอบด้วย

- กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง 		จำนวน	  60	ราย

- เกษตรกรกลุ่มแปรรูปปลานิล 				จำนวน 	  20	ราย

- เกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน			จำนวน	150	ราย

- เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต เข้าสู่สถานที่ผลิต (โรงคัดและบรรจุ) ผัก ผลไม้สดและอาหารปลอดภัย	จำนวน  120	ราย

- เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์			จำนวน 	450	ราย

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 800 ราย

- เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

  - เป้าหมายการดำเนินการ : แปลงต้นแบบผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะ (Smart Farm) จำนวน 34 แห่ง

  - เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

  - ผลกระทบ

เชิงบวก

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

2) แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

- วิธีการดำเนินงาน	  ดำเนินการเอง  (ร้อยละ......70.....)	 จ้างเหมา  	(ร้อยละ....30.......)

จ้างที่ปรึกษา (ร้อยละ.....5....)

- รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

  - จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 6,286,000 | - |
| งบดำเนินงาน | 6,062,500 | - |
| - ค่าตอบแทน | 57,600 | - |
| - ค่าใช้สอย | 3,506,510 | - |
| - ค่าวัสดุ | 2,498,390 | - |
| งบลงทุน | 163,500 | - |
| - ค่าครุภัณฑ์ | 163,500 | - |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | - |
| งบรายจ่ายอื่น |  | - |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษา | 60,000 | - |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม

- จำแนกตามกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ งบประมาณ 600,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา

๑. งบดำเนินงาน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	 600,000  บาท

- วัสดุการเกษตร	 600,000  บาท

- ค่าปุ๋ยหมัก จำนวน 75 ตันๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 	 262,500  บาท

- ค่าน้ำหมักชีวภาพบรรจุแกลลอนพร้อมขนส่ง จำนวน 22,500 ลิตรๆ ละ 15 บาท

(เกษตรกร จำนวน 150 รายๆ ละ 150 ลิตร) เป็นเงิน 	 337,500  บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และ GMP งบประมาณ  333,600  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน								          333,600  บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                           7,200    บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (สัมมนาและฝึกอบรม)                                                 7,200    บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน                       7,200     บาท

(ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง)

    - ค่าใช้สอย									86,400	   บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	 12,000   บาท

- ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 60 รายๆ ละ 2 วันๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน	 12,000   บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	 41,000   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 	   2,000   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์กลุ่ม จำนวน 1,300 แผ่นๆ ละ

- าท เป็นเงิน	39,000    บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	 33,400   บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน	 14,400   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 รายๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน	  8,400    บาท

-  ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น แฟ้ม ปากกา สมุด ฯลฯ เป็นเงิน	  10,600  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                 240,000  บาท

- วัสดุการเกษตร (ใช้ในการฝึกปฏิบัติ)	   240,000  บาท

- ถุงดำไม่เจาะรูขนาด 6x18 นิ้ว จำนวน 1,200 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน	96,000  บาท

- ถุงพลาสติกแบบขุ่น ขนาด 17x28 นิ้ว จำนวน 900 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน	90,000  บาท

- ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน 9,000 กิโลกรัมๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน 	54,000  บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด งบประมาณ  22,600  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน								            22,600  บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน	  3,600   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	3,600   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 	3,600   บาท

    - ค่าใช้สอย									17,050   บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000     บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน	1,000	  บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,050	  บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน	  4,800	  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน	  2,800   บาท

- ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น แฟ้ม ปากกา สมุด ฯลฯ เป็นเงิน	  8,450	  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	 1,950   บาท

- วัสดุสำนักงาน	    1,950   บาท

- ค่ากระดาษพิมพ์งาน จำนวน 15 รีมๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน	1,950  บาท

กิจกรรมย่อยที่ 4 : พัฒนาการแปรรูปปลานิลให้ได้มาตรฐาน  งบประมาณ  232,900   บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน	232,900   บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน	  7,200   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	7,200   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 	7,200   บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย	25,500   บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อโครงการ ขนาด 1 X 2 เมตร พร้อมโครง เป็นเงิน 	10,000   บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                 15,500  บาท

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 	5,000   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 	2,500   บาท

- ค่าจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 	1,000   บาท

- ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 	3,000   บาท

- ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน 	3,000   บาท

- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน 	1,000   บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	55,200   บาท

- วัสดุสำนักงาน	10,200   บาท

- ค่ากระดาษพิมพ์งาน เป็นเงิน 	  1,000   บาท

- ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 	  8,000   บาท

- ค่าแฟ้มเอกสาร เป็นเงิน 	1,200   บาท

- วัสดุอาหาร                                                                                                 45,000    บาท

- ค่าถุงสุญญากาศ ขนาด 8x12 นิ้ว จำนวน 100 แพ็คๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน              45,000    บาท

๒. งบลงทุน	145,000   บาท

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	145,000   บาท

(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	145,000   บาท

- เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 	25,000   บาท

- ชั้นตากปลาสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 	30,000   บาท

- ถังแช่ปลา ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ใบๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 	20,000   บาท

- ตู้แช่ ขนาด 9.2 คิว จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 	10,000   บาท

- ซิงค์ล้างสแตนเลส ขนาด กว้าง 510 x ยาว 1,160 x ลึก 200 มิลลิเมตร เป็นเงิน 	18,000   บาท

- เครื่องชั่งสแตนเลส ขนาด 60 กิโลกรัม เป็นเงิน 	8,000   บาท

- เครื่องชั่งสแตนเลส ขนาด 7 กิโลกรัม จำนวน 14 เครื่องๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน           14,000   บาท

- โต๊ะสแตนเลส ขนาด 180x80x80 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท              20,000  บาท

เป็นเงิน

กิจกรรมย่อยที่ 5 : สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเนื้อสุกร  งบประมาณ  626,000   บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน	  626,000  บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย	600,000  บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000  บาท

- ค่าจ้างเหมาตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่า จำนวน 200 ตัวอย่างๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน  	100,000  บาท

- ค่าจ้างตรวจสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 200 ตัวอย่างๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน	500,000  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	 26,000   บาท

- วัสดุอาหาร	 26,000   บาท

- ค่าตัวอย่างเนื้อสุกร จำนวน 200 ตัวอย่างๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน	 26,000   บาท

กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : สำรวจพื้นที่จัดทำระบบเกษตรอัจฉริยะ  งบประมาณ 64,750  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์/nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. งบดำเนินงาน		54,750  บาท

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,750  บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		 4,750   บาท

- วัสดุสำนักงาน	  1,750   บาท

- ค่ากระดาษพิมพ์งาน จำนวน 5 รีมๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน 	750   บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน (สมุด, ปากกา, แฟ้ม) จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 	1,000  บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000   บาท

- ค่าหมึกพิมพ์งาน จำนวน 1 กล่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 	3,000   บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		60,000   บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษา	60,000   บาท

- ค่าจ้างหัวหน้าทีมนักวิจัยระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 เดือน เป็นเงิน	27,000   บาท

- ค่าจ้างพนักงานทีมวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,000 บาท

จำนวน 3 เดือน เป็นเงิน	21,000   บาท

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปสำรวจและประเมินพื้นที่ จำนวน 3 เดือนๆ ละ 4,000 บาท
  เป็นเงิน 	12,000   บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ติดตั้งและถ่ายทอดความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

งบประมาณ  2,533,150  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส์/nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. งบดำเนินงาน		2,533,150   บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		2,533,150    บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,981,500    บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ต่อระบบ

จำนวน 33 ระบบๆ ละ 55,500 บาท (ไม่รวมระบบท่อน้ำ, ระบบน้ำหยด และปั๊มน้ำ

เกษตรกรต้องเป็นผู้จัดหา) เป็นเงิน 	1,831,500    บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบประมงอัจฉริยะในพื้นที่บ่อขนาด 1-3 ไร่ต่อระบบ

จำนวน 1 ระบบ (ประกอบด้วย 4 ชุดควบคุม) เป็นเงิน 	 150,000    บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ									           551,650   บาท

- วัสดุสำนักงาน	    1,750   บาท

- ค่ากระดาษพิมพ์งาน จำนวน 5 รีมๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน 	750   บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน (สมุด, ปากกา, แฟ้ม) จำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 	๑,๐๐๐   บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,000   บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน 	125,000   บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์	3,๐๐๐   บาท

- ค่าหมึกพิมพ์งาน จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 	3,๐๐๐   บาท

- วัสดุก่อสร้าง	421,900   บาท

- ค่าวัสดุระบบน้ำอัจฉริยะ จำนวน 33 ระบบๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 	396,000   บาท

- ค่าวัสดุระบบประมงอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบๆ ละ 25,900 บาท เป็นเงิน 	25,900   บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3 : จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลระบบเกษตรอัจฉริยะ งบประมาณ  175,740   บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี

ไมโครอิเล็คทรอนิกส์/nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. งบดำเนินงาน		175,740   บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		175,740   บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลระบบน้ำอัจฉริยะ จำนวน 33 ระบบๆ ละ 400 บาทต่อเดือน 12 เดือน เป็นเงิน 	158,400   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลระบบประมงอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบๆ ละ 400 บาทต่อเดือน 12 เดือน เป็นเงิน 	4,800   บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		12,540 บาท

- วัสดุสำนักงาน	2,04๐   บาท

- ค่ากระดาษพิมพ์งาน จำนวน 8 รีมๆ ละ ๑3๐ บาท เป็นเงิน 	1,040   บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน (สมุด, ปากกา, แฟ้ม) จำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 	๑,๐๐๐   บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500  บาท

- ค่าหมึกพิมพ์งาน จำนวน 3 กล่องๆ ละ ๓,5๐๐ บาท เป็นเงิน 	10,500   บาท

กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สถานที่ผลิต (คัดและ

บรรจุ) ผักผลไม้และอาหารปลอดภัย งบประมาณ   116,400   บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน		 116,400  บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย	                                                                                               116,400  บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	  116,400  บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน  	14,400   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 	  8,400   บาท

- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม เช่น ขวดพลาสติกใส่ตัวอย่าง ถุงมือ ฯลฯ เป็นเงิน 	10,440   บาท

- ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง จำนวน 56 ชุดๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน	75,600   บาท

- ชุดทดสอบฟอร์มาลีน จำนวน 420 ขวดๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 	  7,560   บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนอุปกรณ์การดำเนินงานอาหารปลอดภัย งบประมาณ  330,100   บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน		330,100   บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย		58,800   บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	58,800   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก จำนวน 294 ชุด ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 	58,800   บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		271,300   บาท

- วัสดุสำนักงาน	    5,800   บาท

- ค่าวัสดุในการจัดทำแบบตรวจประเมินมาตรฐานและระบบรายงาน เป็นเงิน	    5,800   บาท

- วัสดุเวชภัณฑ์	265,500   บาท

- ค่าชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหารภาคสนาม 30 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 	30,000   บาท

- ค่าชุดทดสอบเพื่อเฝ้าระวังเชื้อโคลฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม

จำนวน 15,700 ขวด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 	235,500   บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ งบประมาณ 169,000  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน	  169,000  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	  169,000   บาท

- วัสดุเวชภัณฑ์ (ในการฝึกปฏิบัติ)		169,000   บาท

- ค่าชุดทดสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ ชุด MJPK จำนวน 260 ชุดๆ ละ             169,000   บาท

650 บาท เป็นเงิน

กิจกรรมหลักที่ 4 : ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : รณรงค์สร้างการรับรู้แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบ QR Code

งบประมาณ 227,500  บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน		 227,500  บาท

1.1.1  ค่าตอบแทน	     7,200  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 	     7,200  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 6 ชัั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน	      7,200  บาท

    - ค่าใช้สอย	 195,200  บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	   12,000  บาท

- ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 60 รายๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน	   12,000  บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	 133,000  บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 ป้ายๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 	     3,000  บาท

- ค่าจ้างเหมาสถานที่พร้อมเครื่องเสียง และทำความสะอาด เป็นเงิน 	     1,000  บาท

- ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 7 คันๆละ 1 วันๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 	  21,000   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ QR Code ประชาสัมพันธ์ 3,600 แผ่นๆละ 30 บาท เป็นเงิน    108,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	  50,200  บาท

- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 รายๆ ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 15,600 บาท

มื้อละ 120 บาท เป็นเงิน	  15,600  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 รายๆ ละ 4 มื้อ 9,100 บาท

มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน                                                                                      9,100  บาท

- ค่าวัสดุฝึกอบรม (สมุด,ปากกา ฯลฯ) จำนวน 60 ชุดๆละ 100 บาท เป็นเงิน  	    6,000   บาท

- ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 60 ชุดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 	    6,000   บาท

- ค่ากระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบๆละ 200 บาท เป็นเงิน 	  12,000   บาท

- ค่าของสมนาคุณ จำนวน 1 จุดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 	    1,500   บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ		  25,100   บาท

- วัสดุสำนักงาน                                                                                            10,100   บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน                                                                                  10,100   บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                     5,000   บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน                                                                                   5,000   บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์	  10,000   บาท

- ค่าหมึกพิมพ์งาน จำนวน 4 กล่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 	10,000   บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 : ประสานติดตามการดำเนินงานโครงการ งบประมาณ 35,700 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. งบดำเนินงาน		35,700  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ		  35,700   บาท

- วัสดุสำนักงาน	35,700   บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์งาน, ปากกา เป็นต้น) เป็นเงิน 	35,700   บาท

กิจกรรมหลักที่ 5 : เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการผลิตและการแปรรูปผลผลิต

กิจกรรมย่อยที่ 1 : ฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน งบประมาณ  610,200  บาท

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. งบดำเนินงาน		309,000  บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน	21,600  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	21600   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 36 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  	21,600   บาท

(ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 36 ชั่วโมง)

1.1.2 ค่าใช้สอย		83,400  บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	83,400  บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 260 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน	31,200  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 260 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน	       18,200  บาท

- ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น แฟ้ม สมุด ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 	34,000  บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ		  505,200  บาท

- วัสดุการเกษตร	505,200  บาท

วัสดุที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ประกอบด้วย

- ค่ามูลวัว จำนวน 50 ตันๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 	150,000  บาท

- ค่ามูลค้างคาว จำนวน 1 ตันๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 	  15,000  บาท

- ค่ารำละเอียด จำนวน 1 ตันๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 	  15,000  บาท

- ค่าก้อนเห็ดจำนวน 30 ตันๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 	 24,000   บาท

- ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 2,910 ซองๆ ละ ๒๐ บาท รวมเป็นเงิน 	 58,200   บาท

- ค่าสแลน ขนาด 2x100 เมตร จำนวน 45 ม้วนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 	112,500  บาท

- ค่าพลาสติกใสกันฝน ขนาด 4x100 เมตร จำนวน 45 ม้วนๆ ละ 2,9๐๐ บาท เป็นเงิน	130,500  บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 : ฝึกปฏิบัติการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ (PGS) งบประมาณ 208,360 บาท

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. งบดำเนินงาน		   189,860  บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน	10,800  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	10,800  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 36 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  	10,800   บาท

(ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 18 ชั่วโมง)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		  179,060 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ	     24,300   บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 450 ชุดๆ ละ 54 บาท เป็นเงิน   24,300   บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	   154,760   บาท

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร จำนวน ๔๕๐ รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑2๐ บาท เป็นเงิน      54,000   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกร จำนวน 450 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 	31,500   บาท

- ค่ามะม่วง (สำหรับแปรรูป) จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๖๐ บาท เป็นเงิน 	๓๐,๐๐๐   บาท

- ค่ามะละกอ (สำหรับแปรรูป) จำนวน 500 กิโลกรัมๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน                         5,000   บาท

- ค่ากล้วย (สำหรับแปรรูป) จำนวน ๕๐๐ หวีๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน 	๑๐,๐๐๐   บาท

- ค่าน้ำตาล (สำหรับแปรรูป) จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน 	๑๒,๕๐๐   บาท

- ค่าเกลือ (สำหรับแปรรูป) จำนวน ๑๐๐ ถุงๆ ละ ๑๐ บาท เป็นเงิน 	๑,๐๐๐   บาท

- ค่าขวดพลาสติกใส ขนาด 120 ซีซี จำนวน ๑๒ แพ็ค ๆ ละ ๒๙๕ บาท เป็นเงิน 	๓,๕๔๐   บาท

- ค่าถุงพลาสติกก้นจีบแบบลาย จำนวน ๑๒ แพ็ค ๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน 	 ๘๔๐   บาท

- ค่ากล่องพลาสติกใสกลมฝาโดม ขนาด 140 ซีซี จำนวน ๑๒ แพ็ค ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน 	๑,๔๔๐   บาท

- ค่ากระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 จำนวน 12 ห่อๆ ละ ๒๙๕ บาท เป็นเงิน 	๓,๕๔๐   บาท

- ค่าเครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน ๑๕ ตัวๆ ละ ๖๐ บาท เป็นเงิน 	 ๙๐๐   บาท

- ค่าลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน ๕๐ กล่องๆ ละ ๑๐ บาท เป็นเงิน 	 ๕๐๐   บาท

๒. งบลงทุน	      18,500   บาท

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	      18,500   บาท

(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	      18,500    บาท

- ค่าเครื่องซีลพลาสติกแบบมือถือนาโนเท็ค ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องๆ ละ	      6,000   บาท

1,200 บาท เป็นเงิน

- ค่าเครื่องซีลพลาสติกแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน	     12,500   บาท

- แผนการดำเนินงาน

  - แผนการดำเนินงาน

|  | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก/ย่อย | หน่วย | รวม | ปี ๒๕๖1 |  |  | ปี ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นับ | ทั้งสิ้น | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ | ราย | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และ GMP | ราย | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด | ราย | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาแปรรูปปลานิลให้ได้มาตรฐาน | ราย | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 : สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเนื้อสุกร | ตัวอย่าง | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : สำรวจพื้นที่จัดทำระบบน้ำอัจฉริยะ | ระบบ | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ติดตั้งและถ่ายทอดความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง | ระบบ | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลระบบเกษตรอัจฉริยะ | ระบบ | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก ผลไม้สดและอาหารปลอดภัย | ราย | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนอุปกรณ์การดำเนินงานอาหารปลอดภัย | ชุด | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผัก | ชุด | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 4 : ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : รณรงค์สร้างการรับรู้แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยระบบ QR Code | ราย | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ประสานติดตามการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 5 : เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการผลิตและการแปรรูปผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน | ราย | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ฝึกปฏิบัติการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร (PGS) | ราย | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 แผนการใช้จ่ายเงิน

|  | แผนการใช้จ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก/ย่อย | งบประมาณ | ปี ๒๕๖1 |  |  | ปี ๒๕๖2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ | 600,000 |  |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และ GMP | 333,600 |  |  | 333,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด | 22,600 |  |  | 22,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาแปรรูปปลานิลให้ได้มาตรฐาน | 232,900 |  |  | 232,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 : สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเนื้อสุกร | 626,000 |  |  | 313,000 | 313,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : สำรวจพื้นที่จัดทำระบบน้ำอัจฉริยะ | 64,750 |  | 22,750 | 21,000 | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ติดตั้งและถ่ายทอดความรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง | 2,533,150 |  |  | 633,300 | 633,300 | 633,300 | 633,250 |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลระบบเกษตรอัจฉริยะ | 175,740 |  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,740 |
| กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานเข้าสู่สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก ผลไม้สดและอาหารปลอดภัย | 116,400 |  |  | 116,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนอุปกรณ์การดำเนินงานอาหารปลอดภัย | 330,100 |  |  | 330,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : การตรวจสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ | 169,000 |  |  | 169,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 4 : ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : รณรงค์สร้างการรับรู้แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยระบบ QR Code | 227,500 |  |  | 227,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ประสานติดตามการดำเนินงานโครงการ | 35,700 |  |  | 35,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลักที่ 5 : เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการผลิตและการแปรรูปผลผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน | 610,200 |  |  | 305,200 | 305,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ฝึกปฏิบัติการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร (PGS) | 208,360 |  |  | 104,000 | 104,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6,286,000 | 0 | 38,750 | 3,460,300 | 1,392,660 | 649,300 | 649,250 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,740 |

(ระบุจำนวนงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในแต่ละเดือน)

- วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

- ผู้เสนอ 	โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ 6,286,000 บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ผู้เห็นชอบ โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ 6,286,000 บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(.................................................)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ผู้อนุมัติ  	โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ 6,286,000 บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(.................................................)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา