แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่....8….. จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ....ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ... | ชนิดสินค้า : .....ไผ่................ | ตำบล : ....ท่าตะเกียบ... อำเภอ : .....ท่าตะเกียบ... จังหวัด : ...ฉะเชิงเทรา........ |  | ประเภทแปลงปี :2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ..A.. | ผู้รายงาน : นายดนัย ปัญจพิทยากุล หน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร...28,900...บาทเบิกจ่าย...25,450...บาทคิดเป็น...88..% |  |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต | ต้นทุนเดิม 8,670 บาท/ไร่ลดต้นทุนลงร้อยละ 14.70 % ลดได้ 1,274 บาท/ไร่ | ไม่พบ | ไม่มี | ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ ใช้สารปรับปรุงดิน ได้แก่ปูนมาร์ล ขอเงินสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มดำเนินการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง “จัดตั้งธนาคารปุ๋ย” |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | - เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ20 จาก 1,800 กก./ไร่ เป็น 2,160 กิโลกรัม/ไร่ - มีการทดสอบใช้ระบบ Smart Farm ในแปลงปลูก | อยู่ระหว่างการทดสอบระบบในแปลงเรียนรู้ | ไม่มี | - การผลิตไผ่ตงนอกฤดู - การใช้ถุงดำคลุมหน่อไม้เพิ่มขนาดของหน่อให้ใหญ่ขึ้น (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563) |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | อบรมมาตรฐาน GAP 10 ราย และศึกษาดูงาน พร้อมติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง (GAP) ครั้งที่ 1 | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – พฤษภาคม 2563 |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | # มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไผ่ตงนอกฤดูและการจัดการแปลง,กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ, การบริหารจัดการกลุ่มแบบมือ # อาชีพ และการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | มีการทดสอบใช้ระบบ Smart Farm ในแปลงปลูกไผ่ตง โดย สวทช.ร่วมกับสภาเกษตร ฉช.และสนง.กษอ.ท่าตะเกียบ | อยู่ระหว่างการทดสอบระบบในแปลงเรียนรู้ | ไม่มี | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | จัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลไก่) และจัดตั้งธนาคารปุ๋ย | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | 1. จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP) 2. จัดตั้งกองทุนกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | ขอสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ จำนวน 1,000,000 บาท | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน | ตัวแทนกลุ่มเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ | ไม่พบ | ไม่มี | มีนาคม 2563 |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | 1. ทำบันทึกข้อตกลงระกว่างกลุ่มกับ ตลาดผักร่วมใจ (ตลาดไท) จ.ปทุมธานี 2. ห้างแม็คโค | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 1. ลำไผ่ เอาไปเป็นจักสาน ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน 2. ใบไผ่วัสดุเหลือใช้ทำปุ๋ย 3. หน่อไม้ที่ตกไซด์ก็แปรรูปเป็นหน่อไม้ต้ม หน่อไม้ดอง พัฒนาต่อทำหน่อไม้อบแห้งสำหรับไปทำอาหารต่อๆไป | ไม่พบ | ไม่มี | มกราคม – ธันวาคม 2563 |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่....8….. จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา...

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ....ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ... | ชนิดสินค้า : .....ไผ่................ | ตำบล : ....ท่าตะเกียบ... อำเภอ : .....ท่าตะเกียบ... จังหวัด : ...ฉะเชิงเทรา........ |  | ประเภทแปลงปี :2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ..A.. | ผู้รายงาน : นายดนัย ปัญจพิทยากุล หน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร...28,900...บาทเบิกจ่าย...25,450...บาทคิดเป็น...88..% |  |

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | ผลการดำเนินการ |  | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด | 1. ยังไม่มีการเชื่อมโยงการผลิตสินค้า และการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ปีละ 4 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  | ดำเนินการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer โดยจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ ประเมินคุณสมบัติก่อนการอบรม ค้นหาความต้องการในการพัฒนา ทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และอบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีแผนธุรกิจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 3) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก 4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร 5) ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน 6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ | ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และโอกาสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเกษตรกร -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลากรบรรจุใหม่ขาดความชำนาญ/เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ - เกษตรกรบางรายยังไม่ให้ความสำคัญในการนำแผนการผลิตรายบุคคลไปปฏิบัติจริง | ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงเครือข่ายให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) |  |  | 1.ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสมชนิดพืชในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรดิน การจัดการดิน การใช้แอพพลิเคชั่น LDD Zoning แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3.ตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(พด.) | เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงข้อมูล Zoning by Agri-Map | 1.สร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามกลไกหรือช่องทางที่มีอยู่ 2.ถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรม ประชาสัมพันธ์ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  | สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว จำนวน 34 ราย และ ปี 2563 อยู่ระหว่างทำแผนลงตรวจแปลงไผ่ จำนวน 10 ราย |  | ทำแผนลงตรวจช่วงเดือน มี.ค.- มิ.ย. 63 |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  | -พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2561ให้ความรู้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ไผ่ตงเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(เกษตร) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS)จัดตั้งกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย(พด.) |  | -พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2561จัดอบรมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(เกษตร) 1.จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่มาตรฐานของการทำเกษตรอินทรีย์ 2.ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้นำผลวิเคราะห์ดินที่ได้มาแปรผลในด้านการวางแผนเพื่อปรับปรุงดิน 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ (พด.) |
| 6. ตลาดเกษตรกร |  |  | ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแปลงใหญ่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรแล้ว แต่กลุ่มมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทางแล้วจึงไม่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายในตลาดเกษตรกร |  |  |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  |  |  |  |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร | - | - | - | - | - |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ |  |  | -ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. - มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย(พด.) |  | 1.คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรขุดสระน้ำ 2.จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือก ชี้แจงขั้นตอนและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 3.บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร |  |  | - ก่อตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 1.ผลิตปุ๋ยหมัก พด. จำนวน 50 ตัน 2.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5,000 ลิตร(พด.) |  | 1.รวบรวมสมาชิกและคัดเลือกคณะกรรมการในการบริหารจัดการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 2.สนับสนุนให้สมาชิกแปลงใหญ่นำวัสดุมาแลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์กับธนาคาร 3.รณรงค์ให้เกษตรกรใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้บริโภคผ่านภาคีเครือข่ายความร่วมมือในท้องที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 4.เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด และขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ: .......สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา....................................... โทรศัพท์.....038-511635...... E-mail ………chachoengsao@doae.go.th……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่........8...... จังหวัด......ฉะเชิงเทรา...........

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : พืชผักแปลงใหญ่ ท่ากระดาน | ชนิดสินค้า : .พืชผัก............. | ตำบล : .....ท่ากระดาน... อำเภอ : ...สนามชัยเขต..... จังหวัด : ...ฉะเชิงเทรา |  | ประเภทแปลงปี : .61... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ..A | ผู้รายงาน : .นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน. หน่วยงาน : .ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร...331,500.-...บาท เบิกจ่าย...265,030.67.................บาท คิดเป็น.....79.94.......% |  |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต | ปรับปรุงโครงสร้างดิน ใช้ระบบน้ำหยด เพาะกล้า | ใช้เวลาในการทดสอบ ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ | ภาครัฐควรสนับสนุน เครื่องจักรกล ระเบิดดินดาน หรือไถพรวนทุก 3 ปี | อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างดิน และระบบน้ำภาคการเกษตร 30 กันยายน 2563 |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | การใช้ปุ๋ยตรงความต้องการของพืช กระตุ้นฮออโมน | เกษตรกรใส่ปุ๋ยโดยไม่ ตรวจสภาพดิน | ควรตรวจสภาพดิน ทุกฤดูกาลปลูกพืช | อบรมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 30 กันยายน 2563 |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | ได้รับการรับรอง PGS 9 ราย และยื่นขอรับการตรวจ GAP 25 ราย | ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ บางครั้งเกิดการระบาดอย่างรุนแรง (แมลง, เชื้อรา) | แนะนำให้ป้องกันและเฝ้าระวัง | อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และติดตามการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่เกษตรกรสนใจ และเรื่องที่ต้องเรียนรู้ วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน และสมาชิกถ่ายทอดกันเอง | บางครั้งได้รับความรู้แบบเดิม ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ | นำความรู้ใหม่ ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า นำไปปฏิบัติและเกิดผลดีจริง | นำเกษตรกรศึกษาดูงาน เชิงปฏิบัติ ให้เห็นความแตกต่างจากสิ่งที่ตนเคยทำ กับสิ่งที่ผู้อื่นทำแล้วประสบผลสำเร็จ 30 กันยายน 2563 |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | ใช้ระบบน้ำหยดและจ่ายปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำ ประสานงานกับ สป.กษ.ถึงแนวทางนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการผลิต | ขาดแหล่งน้ำต้นทุน โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับการทำงาน 4.0 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำ อบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยี | บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ และ พด. จัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร สร้างเครือข่ายระบบ 4.0 ของกลุ่ม ส่งข้อมูลทางไลแจ้งสมาชิกทราบ |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลองโพธิ์ 1 แห่ง สร้างประตูระบายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แหล่ง ขุดสระเก็บน้ำ 5 สระ | เกษตรกรมีความต้องการแหล่งน้ำในแปลงของตนเอง จำนวนมาก | ปรับสภาพพื้นที่ปลูกพืชอย่างเหมาะสม มีการขุดสระเก็บน้ำ หรือขุดร่องรอบแปลง หรือยกร่องเพื่อทำการเกษตร แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง | ประสานงาน อบจ.เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร ประสานงาน อบต.เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำมัน ประสานงานหน่วยงานเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำมัน |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | จัดทำแผนการผลิตรายแปลง จัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม | ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม และถูกรุกรานจากช้างป่า | จัดทำแผนสำรอง กำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (ทางช้างผ่าน) ในแผนน้อยลง | สลับการปลูกพืชของสมาชิก เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | ส.ป.ก.สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น (บางส่วน) ให้สมาชิกกลุ่ม จำนวน 6 ราย กู้เงินกองทุนปฏิรูปรายละ 30,000 บาทเพื่อขุดสระ เก็บน้ำ | - | - | สนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามการใช้ปัจจัยการผลิตรายแปลง อย่างใกล้ชิด |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน | มีภาวะผู้นำ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง เสียสละ มีความสามัคคี | ปริมาณงานมาก | กระจายอำนาจการบริหารเป็น 3 กลุ่ม (3 หมู่บ้าน) | มีการประชุมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจตรงกัน |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | พ่อค้าในท้องถิ่น 3 ราย พ่อค้าจากตลาดไท ขายให้บริษัท CP | ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้ ยกเว้น พริกจินดา | หาผู้ค้ารับซื้อมากขึ้น แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดการสูญเสีย | จัดเวทีผู้ซื้อ พบ ผู้ผลิต จัดอบรมการแปรรูปผลผลิต |
| 3.1 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | มีเพจกลุ่มผักแปลงใหญ่ท่ากระดาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | ขาดความต่อเนื่อง | ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | เกษตรกรเป็นผู้กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่......8........ จังหวัด...ฉะเชิงเทรา....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : พืชผักแปลงใหญ่ท่ากระดาน | ชนิดสินค้า : .พืชผัก............. | ตำบล : .....ท่ากระดาน... อำเภอ : ...สนามชัยเขต..... จังหวัด : ...ฉะเชิงเทรา |  | ประเภทแปลงปี : .61... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ..A | ผู้รายงาน : .นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน. หน่วยงาน : .ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร...331,500.-...บาท เบิกจ่าย...265,030.67.................บาท คิดเป็น.....79.94.......% |  |

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | ผลการดำเนินการ |  | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  |  |  |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) | / | - | 1.ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสมชนิดพืชในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรดิน การจัดการดิน การใช้แอพพลิเคชั่น LDD Zoning แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3.ตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงข้อมูล Zoning by Agri-Map | 1.สร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามกลไกหรือช่องทางที่มีอยู่ 2.ถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรม ประชาสัมพันธ์ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| 6. ตลาดเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  |  |  |  |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร |  |  |  |  |  |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | / | - | ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย |  | 1.คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรขุดสระน้ำ 2.จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือก ชี้แจงขั้นตอนและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 3.บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ: .......สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา....................................... โทรศัพท์................................. E-mail ………………………………………..……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา..................

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : .แปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อม | ชนิดสินค้า : ...ข้าว.. | ตำบล : .ดงน้อย................... อำเภอ : ...ราชสาส์น........ จังหวัด : ฉะเชิงเทรา... |  | ประเภทแปลงปี:2562..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ....... | ผู้รายงาน : นลินพร ยิ้มน้อย...... หน่วยงาน : .ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา..... |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร........68,737.............บาท เบิกจ่าย.......38,737...........บาท คิดเป็น......100......% |  |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต | แผน - ใช้เมล็ดพันธุ์ดี - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสมาชิกในกลุ่ม - การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลง การดำเนินงาน - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี - มีการเก็บดินเพื่อตรวจหาค่าวิเคราะห์ในดิน - ให้ความรู้และสอนการทำน้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลง -การทำแปลงเรียนรู้สาธิต ผล ต้นทุนเดิม 3,500 บาท/ไร่ ลดต้นทุนลงร้อยละ50 % ลดได้ 1,750บาท/ไร่ | ไม่พบ | ไม่มี | สนับสนุนกลุ่มให้มีเมล็ดพันธุ์ดีจำหน่ายให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ รวมถึงต่อยอดให้เป็นแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากทางกลุ่มมีโรงอบเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว หากได้เมล็ดที่มีการจัดการที่ดีก็จะทำให้เป็นแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของชุมชนได้ |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | แผน - นำใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับแปลงเกษตรกร - ใช้เมล็ดพันธุ์ดี - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การดำเนินงาน - ใช้การปักดำด้วยรถปักดำ - ใช้โดรนฉีดพ่นในการฉีดยา - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี - มีการเก็บดินเพื่อตรวจหาค่าวิเคราะห์ในดิน ผล - เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 6.5% จาก 800 กก./ไร่ เป็น 855 กิโลกรัม/ไร่ | -เกษตรกรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ | - จัดทำแปลงสาธิตภายในพื้นที่ | สนับสนุนเกษตรกรบางกลุ่มที่มีความสนใจในเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีงบประมาณจัดซื้อ เช่น รถปักดำพร้อมถาดกล้า ในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการลดจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก ช่วยเรื่องโรคแมลง ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | แผน - ถ่ายทอดความรู้มาตรฐาน GAP ด้าน ICS การดำเนินงาน - อบรมมาตรฐาน GAP ICS 47 ราย พร้อมให้การติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง - มีการเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว ผล - เกษตรกรได้รับการตรวจประเมินครบทุกราย | เนื่องจากเป็นการรับรองแบบกลุ่มการทำระบบควบคุมภายในเป็นเรื่องยุ่งยาก เกษตรกรขาดความสามัคคี | -สร้างความเข้าใจร่วมกันภายในกลุ่ม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รับรองแบบรายเดี่ยว | ส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มทุกแปลง เป็นข้าว ที่ผ่านมาตรฐาน GAP มีความปลอดภัยในการบริโภค |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | -ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างระบบเตือนภัยศัตรูข้าว -การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพดี -จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS 2 ครั้ง | -เกษตรกรในแต่ละรายมีความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้ที่แตกต่างกัน | -ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม | อบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการผลิตข้าวคุณภาพดี สามารถผลิตข้าวให้คุณภาพตามที่ต้องการ และมีการจัดการศัตรูข้าวที่ดี มีระบบเตือนภัยภายในชุมชน สามารถป้องกันโรคแมลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงนา |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | แผน - เรียนรู้การใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การดำเนินงาน - จัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต ผล - สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับแปลงเกษตรกร |  |  | ส่งเสริมเกษตรกรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในพื้นที่เพื่อทำการเกษตร เพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแกนนำในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู้ยุคเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร สร้างรายได้นอกเหนือจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลัง อย่างเช่น รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี หรือหว่านปุ๋ย รับจ้างปักดำ เป็นต้น |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | -สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี62= 20% ของพื้นที่ -มีการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เช่นเครื่องอบลดความชื้น กำลังการผลิต 8.5 ตันต่อวัน -เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังการผลิต 6 ตันต่อวัน | สมาชิกบางรายขาดแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง | ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์ -อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร -สนับสนุนให้เกษตรกรฝึกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการซ่อมบำรุงรักษา | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุดลอกคลองท่าลาด เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | -จัดเวทีชุมชนวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิต | -ตลาดผู้บริโภคมีการเปลี่ยน แปลงทำให้ผลผลิตที่ทำตามแผนที่วางไว้ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ | -ศึกษาเทรนด์ของตลาดเพื่อวางแผนการผลิต | กรกฎาคม 2563 |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | -ขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 3,000,000 บาท -ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีวางแผนการจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนได้แก่ ตรวจบัญชีสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ | ระยะเวลาได้รับเงินไม่ตรงกับรอบการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ (เสียโอกาสเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเกษตรกร) | -ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน | - |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน | -อบรมการพัฒนาผู้นำชาวนาในแปลงใหญ่ อบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ จำนวน 6 หลักสูตร | ไม่พบ | ไม่มี | มีแผนพาเกษตรกรที่เป็นผู้นำกลุ่มเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้จัดการแปลงในปี 2565 |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | แผน - ทำ MOU ระหว่างเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการ การดำเนินงาน - ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงสี - สอบถามความต้องการพันธุ์ข้าวกับผู้ประกอบการ - contract farming ผล ไม่มีการทำ MOU ร่วมกัน | ไม่มี | ไม่มี | ส่งเสริมเกษตรกรให้มีตลาดรองรับข้าวที่ผลิตอย่างแน่นอน สามารถต่อรองราคาได้ และผลิตข้าวให้ได้ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ คุณภาพเป็นไปอย่างที่ตกลงกันไว้ |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | - มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยบรรจุกระสอบๆละ 25 กิโลกรัม โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีหลักแหล่งที่มาของที่ตั้งในการผลิตที่ชัดเจน และจัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ชาวนาโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง - มีการผลิตข้าวเปลือกสำหรับเลี้ยงไก่ชนบรรจุกระสอบๆละ 10 กิโลกรัม | ไม่พบ | ไม่มี | ส่งเสริมเกษตรกรให้มีช่องทางการตลาด/การจำหน่าย Online และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมีที่มาของผลิตภัณฑ์ (Story) |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด....ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : .แปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อม | ชนิดสินค้า : ...ข้าว.. | ตำบล : .ดงน้อย................... อำเภอ : ...ราชสาส์น........ จังหวัด : ฉะเชิงเทรา... |  | ประเภทแปลงปี:2562..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ....... | ผู้รายงาน : นลินพร ยิ้มน้อย...... หน่วยงาน : .ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา..... |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร........68,737.............บาท เบิกจ่าย.......38,737...........บาท คิดเป็น......100......% |  |

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | ผลการดำเนินการ |  | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  | / | สำรวจคัดกรองเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว จำนวน 5 ราย | เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ ทำให้เกิดการล่าช้า |  |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) | / | - | 1.ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสมชนิดพืชในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรดิน การจัดการดิน การใช้แอพพลิเคชั่น LDD Zoning แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3.ตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงข้อมูล Zoning by Agri-Map | 1.สร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามกลไกหรือช่องทางที่มีอยู่ 2.ถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรม ประชาสัมพันธ์ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  | อมรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS | เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ ทำให้เกิดการล่าช้า |  |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| 6. ตลาดเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  |  |  |  |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร |  |  |  |  |  |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | / | - | ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. + มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย |  | 1.คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรขุดสระน้ำ 2.จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรที่คัดเลือก ชี้แจงขั้นตอนและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 3.บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ: .......ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา....................................... โทรศัพท์..................................... E-mail ……….......................................……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่...๘ และ ๙.... จังหวัด....ฉะเชิงเทรา....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ..สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย... | ชนิดสินค้า : ...ปลากะพงขาว... | ตำบล : .....บางกะไห...... อำเภอ : ..เมืองฉะเชิงเทรา...... บางปะกง... จังหวัด : ....ฉะเชิงเทรา..... |  | ประเภทแปลงปี : ...๒๕๖๑... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ...A.. | ผู้รายงาน : .. หน่วยงาน : ..สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร.. แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 58,4๐๐ เบิกจ่าย 31,000 บาท คิดเป็น...53..% |  |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -หลังดำเนินการตามแผนต้นทุนลดลงจากเดิมร้อยละ 7.44 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อย - ใช้อาหารสำเร็จรูปแทนอาหารสด - ผลการดำเนินงานปี 2561 | -เนื่องจากปลากะพงเป็นปลาที่กินเนื้อและต้องการโปรตีนสูงการลดต้นทุนด้านอาหารจึงทำได้ยากเพราะจะทำให้ปลาไม่โตหรือโตช้า | -ควรจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อจะได้ลดต้นทุนทางด้านพลังงาน เช่น เครื่องตีน้ำระบบโซล่าเซลล์เพื่อทดแทนด้านค่าไฟฟ้าและน้ำมัน | -ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้าและน้ำมันตลอดจนหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และมีราคาถูกมาเสริมในเรื่องด้านการลดต้นทุนค่าอาหาร (ในกรณีที่มีงบในการดำเนินการเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายและต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนดูแล) |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -ผลผลิตหลังดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ - ผลการดำเนินงานปี 2561 | -ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเช่น สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ลูกปลาไม่แข็งแรงและป่วยได้ง่าย | -ควรมีการพัฒนาสายพันธุ์และเทคนิคในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและลดเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง | -จัดฝึกอบรมและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์วิจัยร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานวิจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้พันธุ์ปลากะพงสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นแต่ให้ผลผลิตและอัตราการรอดสูงสามารถทนต่อโรคได้ดีลดการเสียหายของผลผลิตลง |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP ได้ ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงานปี 2562 - ทั้งสิ้น 12 ราย | - | -ควรจัดส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในมาตรฐานอื่นๆที่สูงกว่า | -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานสินค้าอื่นๆ ที่สูงกว่า หรือมาตรฐานสิค้าของต่างประเทศเพื่อเตรียมการส่งออกสินค้าปลากะพงทั้งแบบเป็นปลาสดและที่แปรรูปแล้ว |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | ดำเนินการภายใต้งบประมาณปี 2563 โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการตามที่เสนอโครงการขออนุมัติต่ออธิบดีเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกันการนัดเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้จึงทำได้ยาก | ควรจัดถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนร่วมกับกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า | ดำเนินการจัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนพร้อมกับการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารพร้อมทั้งการทำแพ็คเกจสินค้า (ในกรณีที่มีงบประมาณเพิ่มเติม) |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่มและภาครัฐ ตลอดระยะเวลาโครงการ | เกษตรกรในกลุ่มบางรายยังขาดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ Social ในการประสานงานกับหน่วยงานและภายในกลุ่ม | ควรเพิ่มการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Social เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลผลิตของตนเองและของกลุ่ม | ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางด้านการใช้ Social ให้กับเกษตรกรและการประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรม Facebook Line instargram และช่องทางอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | ไม่มี | - | - | - |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -จัดทำแผนพัฒนารายแปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563 | - | -ควรอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการจัดทำแผนการตลาดเสริมเพื่อให้เกษตรกรได้เกิดแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาแผนด้านธุรกิจ | -จัดอบรมการจัดทำแผนการตลาดโดยการเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการตลาดจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร (ในกรณีที่มีงบประมาณเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายที่ต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลต่อ) |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | ไม่มี | - | - | - |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -จัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงประจำปีงบประมาณ 25๖๓ ในเดือนมิถุนายน 2563 - เสนอรายชื่อตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้จัดการแปลงเข้ารับการอบรมเดือนมิถุนายน 2563 | - | -ควรเพิ่มเติมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและด้านการตลาดในการติดต่อประสานงาน | -จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทั้งในด้านการเป็นผู้นำและด้านการตลาด (ในกรณีที่มีงบประมาณ ซึ่งกลุ่มแปลงส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนทางด้านนี้) |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยทำ MOU กับบริษัทการบินไทย จำกัดและ บริษัท ห้องเย็น ไทยยูเนี่ยน จำกัด เมื่อปี 2562 | - ปัญหาด้านการตลาด มีกลุ่มผู้บริโภคน้อยลง - ปัญหาด้านโรคระบาด ทำให้การท่องเที่ยวถดถอย - ปัญหาด้านผลผลิตปลากะพงขาวนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) | - ควรหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ ตลาดสินค้าเกษตรกร ตลาดนัดของหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อการกระจายสินค้าปลากะพงขาวคุณภาพสู่ผู้บริโภคทุกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ | -จัดประชุมระหว่างแปลงใหญ่ ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า การขายสินค้าออนไลน์ และหารือข้อจำกัด กฎระเบียบ และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) | -ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดของแปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ที่จังหวัดจันทบุรี - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 | - งบประมาณมีจำกัด - เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากต้องดูแลฟาร์มโดนเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นฟาร์มเพาะลูกพันธุ์ | - ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามจำนวนสมาชิกในแปลง - จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย - จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ | -จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อประหยัดงบประมาณ และจัดฝึกอบรมการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนมาให้ความรู้ |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ..สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย... | ชนิดสินค้า : ...ปลากะพงขาว... | ตำบล : .....บางกะไห....... อำเภอ : ..เมืองฉะเชิงเทรา... จังหวัด : ....ฉะเชิงเทรา..... |  | ประเภทแปลงปี : ...๒๕๖๑... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ...A.. | ผู้รายงาน : .. หน่วยงาน : ..สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร..๓๑,๐๐๐...บาท เบิกจ่าย....................บาท คิดเป็น............% |  |

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | ผลการดำเนินการ |  | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนิน การแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | / |  | เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ปี 2560 จำนวน 1 ราย | งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอและควรจัดฝึกอบรมด้านด้านเทคนิคด้านการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์ | ควรพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่หลายคนมีศักยภาพในด้านเทคนิคการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์สามารถต่อยอดเป็นศูนย์เครือข่ายด้านประมงได้ |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | / |  | พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer แล้วจำนวน 12 ราย | เกษตรกรในกลุ่มยังขาดความรู้ทางด้านการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ การแปรรูปสินค้า | ควรพัฒนาสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ด้านประมง |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) |  |  | ไม่มี | - | - |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | / |  | ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า GAP ร้อยละ 100 | - | - การต่ออายุมาตรฐานสินค้า GAP - การยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP มกษ. และมาตรฐานอื่นๆ ที่สูงกว่า |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  | ไม่มี | - | - |
| 6. ตลาดเกษตรกร |  |  | ไม่มี | - | ข้อเสนอแนะ ควรมีตลาดเกษตรกรเพื่อการกระจายสินค้าปลากะพงขาวคุณภาพสู่ผู้บริโภคทุกระดับและควรจัดให้มีตลาดจำหน่ายปลากะพงและที่แปรรูปจากปลากะพงโดยเฉพาะ อำเภอละ 1 แห่งเพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | ไม่มี | - | - |
| 8. แผนการผลิตแลการตลาดข้าวครบวงจร |  |  | ไม่มี | - | - |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ |  |  | ไม่มี | - | - |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร |  |  | ไม่มี | - | - |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร |  |  | ไม่มี | - | - |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | ไม่มี | - | - |

หน่วยงานเจ้าภาพ: .......สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา....................................... โทรศัพท์............................................ E-mail ………........................................……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 , 9  จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

***************************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ..แปลงใหญ่วัวขุน... | ชนิดสินค้า : .......วัวขุน... | ตำบล : .ท่าตะเกียบ. อำเภอ : ..ท่าตะเกียบ.... จังหวัด : ....ฉะเชิงเทรา.... |  | ประเภทแปลงปี : ..๒๕๖๓.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ..-.. | ผู้รายงาน : ...ศิริยานนท์.. หน่วยงาน : ..สนง.ปศจ.ฉช.. |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร..๔๖,๔๐๐..บาท เบิกจ่าย..-....บาท คิดเป็น......๐......% |  |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| 1.๑ | การลดต้นทุนการผลิต | ๑.) ต้นทุนการผลิตต่อแม่โค ๑ ตัว ดังนี้ - ค่าพันธุ์ ตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารข้น ๓๐ กก. ถุงละ ๒๗๕ บาท - ค่าหญ้าแห้ง ก้อนละ ๑๐๐ บาท - ค่าฟางฟ่อน ก้อนละ ๓๐ บาท - ค่าแร่ธาตุ/วิตามิน ๒๐๐ บาท - ค่ายาถ่ายพยาธิ ๒๐๐ บาท - ค่าวัคซีน ๘ บาท รวม ๓๐,๘๑๓ บาท มีแผนการผลิตลูกเกิดตัวที่ ๑ ปีที่ ๑ สามารถหักต้นทุนค่าพันธุ์ออก ๓๐,๐๐๐ บาท จะเหลือแต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพียง ๘๑๓ บาท แผนปีที่ ๒ – ปีที่ ๕ ลูกเกิดอีกปีละ ๑ ตัว รวม ๔ ตัว จะไม่มีต้นทุนค่าแม่พันธุ์อีก ซึ่งจะเหลือแต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขั้นต่ำ ๘๑๓ บาท (ค่าใช้จ่ายมากน้อยขึ้นกับสภาพความสมบูรณ์ของสัตว์แต่ละตัว ศักยภาพของคนเลี้ยง สภาพภูมิอากาศ ภาวการณ์ตลาด) ๒.) ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ให้สัตว์กินอย่างเพียงพอ ในปีที่ ๑อย่างน้อยรายละ ๒ ไร่ และแปลงหญ้าส่วนรวม ประมาณ ๑๗๐ ไร่ และปลูกถั่วฮามาต้า ๕๐๐ ไร่ ๓.) ปีที่ ๒ ถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เช่น ฟางอัดฟ่อน แร่ธาตุก้อน ฟางหมักยูเรีย หญ้าแห้งอัดฟ่อน ๔.) ปีที่ ๒ ผสมสูตรอาหารใช้ในกลุ่ม โดยนำวัตถุดิบในพื้นที่มาผสมเป็นอาหาร TMR เช่น เปลือกสับปะรด มันสำปะหลัง กากมันหมัก โดยคำแนะนำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว | ๑. วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ ๒. เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจวิธีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน ๓. จะมีค่าต้นทุนสูงในช่วงปีที่ ๑ เมื่อเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ | ๑. ให้มีการวางแผนการผลิตการใช้และจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า ๒. ชี้แจงให้คำแนะนำในวิธีการต่างๆที่จะลดต้นทุนให้เกษตรกร | 1.) สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ และหาวัตถุดิบมาทำอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการผลิต ดังนี้ ปีที่ ๑ เริ่มจากปี ๒๕๖๒ โดย - ให้คำแนะนำและร่วมกับผู้นำกลุ่มทำแผนการผลิตโคขุน คือ ทำแปลงหญ้าส่วนรวมจำนวน ๕๐๐ ไร่ และแปลงหญ้าของแต่ละคนๆละ ๒ ไร่ขึ้นไป โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เกษตรกร เช่น การจัดการฟาร์ม การผสมอาหารสัตว์ การถนอมอาหารสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ปีที่ ๒ แผนการขยายพันธุ์สัตว์โดยการผสมเทียมจากกรมปศุสัตว์ ใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ อย่างน้อย ๕๐% ของฝูง 2.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตรวจบัญชีสหกรณ์ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ , เกษตรอำเภอ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำแผนฝึกอบรมสมาชิก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.๒ | นวัตกรรมองค์ความรู้ที่หน่วยงานบูรณาการสนับสนุน /การเพิ่มผลผลิต | ทำแผนประสานงานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ ในพื้นที่ ดังนี้ ๑. สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา - ประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินทำการวิเคราะห์ดินสำหรับแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ๒. สำนักงานชลประทาน - ประสานการจัดสรรน้ำในพื้นที่ ในแต่ละไตรมาส (ช่วงฤดู) ๓. สำนักงานสหกรณ์ - ส่งเสริมให้คำปรึกษาการบริหารจัดการด้านสหกรณ์ หากมีจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้น และจัดตั้งกองทุนกู้ยืมภายในกลุ่ม ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ๔. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมชลบุรี - บริการผสมเทียม โดยน้ำเชื้อคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ได้แก่ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ บราห์มัน โดย แม่วัวทั้งหมด ๑๖๙ ตัว ผสมเทียมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปี ประมาณการตั้งท้องและลูกเกิดตัวแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้ลูกเกิดปี ละ ๑๐๑ ตัว ๕. สถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว - ประสานการจัดฝึกอบรมสมาชิกปีละ ๒ ครั้ง ในเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์ โดยสนับสนุนให้ปลูกหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ , หญ้าแพงโกล่า, หญ้ากินนี, หญ้ารูซี่, ถั่วฮามาต้า, ถั่วลิสงเถา ในแปลงหญ้าของกลุ่มจำนวน ๕๐๐ ไร่ และในพื้นที่ปลูกหญ้าของสมาชิกแต่ละราย จำนวน ๒ ไร่ ขึ้นไป - ฝึกอบรมการถนอมอาหารสัตว์ ดังนี้ -- การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติกดำขนาด ๒๐ กิโลกรัม -- ใช้ถังหมักพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ลิตร ให้โคกินได้ตัวละ ๑๐ กก./วัน -- ใช้ฟางหมักเป็นกองขนาด ๒x๒ เมตรในแต่ละบ้าน โดยใช้เวลาหมัก ๗ วัน ๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก - ประสานทำแผนสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเทศ เป็ดไข่ ในช่วงระยะเวลาที่สมาชิกยังไม่มีรายได้จากการเลี้ยงโค รายละ ๕-๑๐ ตัว ๗. การกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ - ประสานให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำแผนการผลิต การตลาด และธุรกิจ ให้กับสมาชิก โดยสามารถแบ่งสมาชิกเป็น ๓ กลุ่ม คือ -- กลุ่มต้นน้ำ : เลี้ยงแม่เพื่อขยายลูก -- กลางน้ำ : เลี้ยงลูกโคหย่านมน้ำหนัก ๗๐ กก. ไปจนถึง ๒๕๐ กก. -- ปลายน้ำ : ขุนโคตามสูตรอาหารโคขุน จาก ๒๕๐ กก. ต่อไปจนได้น้ำหนัก ๔๐๐ กก. ขึ้นไป - ให้คำแนะนำการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือตามนโยบายรัฐบาล ในวงเงินกู้ ล้านละร้อย จาก ธกส. หรือกู้เงินปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | ๑. ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือสภาวะแห้งแล้ง ทำให้มีปัญหาด้านน้ำดื่มน้ำใช้ในการบริโภค อุปโภค ๒. การพัฒนายังอยู่ระหว่างเริ่มต้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน | ๑. จัดให้มีการผสมเทียม ตรวจท้อง ๒. ทำฟาร์ม GFM เพื่อป้องกันโรค และง่ายต่อการจัดการฟาร์ม | แนวทางการขับเคลื่อน ในปีที่ ๒ โดย ๑.) มีการติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ๒.) การผสมเทียมจากน้ำเชื้อกรมปศุสัตว์ เช่น น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ลูกผสม บราห์มัน , ชาร์โรเล่ย์ , แองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ อย่างน้อย ๕๐% ของแปลงหรือปีละ ๘๔ ตัว ๓). ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ให้ความรู้ด้านพันธุ์ การจัดการการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๔.) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงระยะสั้น เช่น ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ รายละ ๕-๑๐ ตัว เพื่อเป็นรายได้เสริมช่วงที่โคยังไม่มีลูก แนวทางการขับเคลื่อน ปีที่ ๓ ๑.) ผสมเทียมให้ได้อย่างน้อย ๕๐% ของสัตว์ในแปลง ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายโคขุน ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม บี๊ฟ จำกัด (MOU) โดยใช้น้ำเชื้อพ่อแองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ ๒.) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยวิทยากรจากกองผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นรุ่นๆละ ๔๐ คน ๒ รุ่น ๓.) ฝึกอบรมการถนอมอาหารสัตว์ เป็นรุ่นๆละ ๔๐ คน ๒ รุ่นและให้สมาชิกทำอาหารสัตว์สำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน แนวทางการผลิตปีที่ ๔ ๑.) ผสมเทียมให้ได้อย่างน้อย ๕๐% ของสัตว์ในแปลง ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายโคขุน ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม บี๊ฟ จำกัด (MOU) โดยใช้น้ำเชื้อพ่อแองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ ๒.) ให้สมาชิกถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน ๓.) ขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเติม |

| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | พัฒนาคุณภาพสายพันธุ์โคเนื้อ - มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อยกระดับสายพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการ - ใช้สูตรอาหารที่ทำให้โคเจริญเติบโตได้รวดเร็ว โดยปราศจากการใช้สาร เร่งเนื้อแดงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาด - มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพ ตามหลักวิชาการ | - ไม่มีเครื่องมือ,อุปกรณ์ การเกษตรที่จะช่วยเพิ่มการพัฒนาคุณภาพ - เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | - สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้สมาชิกกลุ่ม - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การผสมสูตรอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ | 1. ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ให้ความรู้ด้านพันธุ์ การจัดการการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 2. ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น การทำไส้กรอก แหนม เนื้อแดดเดียว สเต๊กเนื้อ เป็นต้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | - ทำแบบสอบถามความต้องการเกษตรกรสนใจในเรื่องอะไร - กำหนดและวางแผนประสานวิทยากรฝึกอบรม บรรยาย สาธิต - ทดสอบ ติดตามผลการดำเนินการ | - | - | - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เกษตรกร เช่น การจัดการฟาร์ม การผสมอาหารสัตว์ การถนอมอาหารสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - ติดตาม ประเมิน ให้คำแนะนำเพิ่มเติม หากเกษตรกรยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | - วางแผนการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องเข้าไปยังกลุ่ม/ตัวเกษตรกรให้ตรงตามแผนงานของกลุ่ม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม - ติดตามประเมินผลการอบรม | - เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยี | - ให้คำแนะนำการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี ให้เข้าใจ | - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญมาฝึกอบรม |
| ๒. การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  | - การบริหารจัดการ |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | - สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายตามแบบฟอร์ม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานชลประทาน , สปก. , พด. , เกษตรจังหวัด และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ | - งบประมาณในบางรายการไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ขาดแคลนปัจจัยการผลิตในบางฤดูกาล | - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ - วางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต | - วางแผนการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ - ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดสระน้ำขนาดเล็ก จากสปก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | - จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/บุคคลตามแผนพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ บริหารจัดการ การตลาด | - กลุ่มทำแผนไม่เป็น หรือ ไม่ชัดเจน | - ให้คำแนะนำ การจัดทำแผนการผลิต พัฒนาแผนธุรกิจ ร่วมกับ ธกส.ในพื้นที่ | - ประชุมกลุ่มเพื่อทราบวัตถุประสงค์ ความต้องการที่จะผลิตโคเนื้ออย่างไร หรือดำเนินการไปในทางใด - ประสาน ธกส.พื้นที่ เพื่ออบรมการจัดทำแผนธุรกิจ |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | - หาแหล่งเงินทุนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น ธกส. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร - สำรวจความต้องการจำนวนสัตว์ที่จะเลี้ยงทั้งหมดและหาราคากลาง เพื่อคำนวณต้นทุนทั้งหมดประกอบการตัดสินใจกู้ยืมเงิน | - กลุ่มยังไม่มีระบบการจัดการเงิน ที่รัดกุม - การเขียนรายละเอียดประกอบการกู้เงินไม่ชัดเจน | - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธกส. , สหกรณ์ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเงินแก่กรรมการกลุ่ม | - ประสานหน่วยงานด้านการเงินมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารการเงิน - หาข้อมูลแหล่งเงินทุนหลายๆแห่ง พร้อมให้คำแนะนำ รายละเอียดต่างๆ ประกอบการกู้ยืม |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน | - คัดเลือกบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถและมีศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ - ผู้จัดการแปลงวางแผนการดำเนินการภายในกลุ่มในด้านต่างๆ | - | - | - ให้สมาชิกประชุมกลุ่มเพื่อลงคะแนนเสียง หรือความเห็น มติของกลุ่มว่าบุคคลใดควรเป็นผู้จัดการแปลง - ผู้จัดการแปลง ประสานกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ แนะนำด้านการจัดการด้านต่างๆ |

| 3. การตลาด |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | ๑.) ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายโคขุน ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม บี๊ฟ จำกัด (MOU) ๑. ให้พัฒนาสายพันธุ์โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แองกัส พ่อพันธุ์บี๊ฟมาสเตอร์ เพื่อยกระดับสายพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการ ๒. ใช้คอกกลางโคขุน ในการขุนลูกโคเพศผู้ให้ได้น้ำหนัก ๔๐๐ กก. ตามสูตรอาหารที่กำหนด ๓. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/บุคคลตามแผนพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ บริหารจัดการ การตลาด ๒.) มีแผนการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อแดดเดียว สเต๊กเนื้อ ไส้กรอกเนื้อ โดยขายในตลาดชุมชน เช่น ตลาดร้อยร้าน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และตลาดใกล้เคียง ๓.) มีแผนการก่อสร้างโรงเชือดเป็นของกลุ่มเองในอนาคต ๔.) สำรวจข้อมูลความต้องการสินค้าในตลาดจาก Internet , สื่อโซเชียล , บุคคล , ร้านค้า โดยคณะกรรมการกลุ่ม หรือผู้นำ | ๑. ปริมาณสัตว์ยังมีไม่เพียงพอที่จะส่งให้บริษัทที่ทำ MOU เนื่องจากพึ่งเริ่มดำเนินการรูปแบบกลุ่มแปลงใหญ่ กลางปี ๒๕๖๒ ๒. ลักษณะพันธุ์สัตว์ ยังไม่ได้ตามความต้องการของตลาด ๓. การจัดการฟาร์มยังไม่เป็นระบบ ๔. ผลผลิตสินค้ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดต้องการ ๕. ราคาสินค้าบางครั้งไม่แน่นอน ๖. ตลาดบางแห่งมีความผันแปรไม่แน่นอน | ๑. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้สมาชิกกลุ่ม ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การผสมสูตรอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ | ๑.) ศึกษา สำรวจความต้องการของตลาดเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการ อาจแยกเป็น 3 ระดับ คือ ตลาดระดับล่าง (ตลาดนัด) , กลาง(ตลาดสด บู๊ทต่างๆ) , บน(ห้างสรรพสินค้า) และตาม MOU กับ บ.พรีเมี่ยมปี๊ฟ ๒.) แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย เพี่อจำหน่ายได้ในตลาดทุกระดับ ๓.) รวบรวมสินค้าที่ผลิตได้ เสนอขาย หรือเป็นตัวอย่างให้กลุ่มหรือบุคคลภายนอกพื้นที่ได้เห็น ได้สัมผัสสินค้า ๔.) สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค ๕.) ใช้สื่อโชเชียลในการเผยแพร่สินค้า เป็นการสร้างตลาดออนไลน์ |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | - สำรวจข้อมูลความต้องการสินค้าในตลาดจาก Internet , สื่อโซเชียล , บุคคล , ร้านค้า | - ราคาสินค้าบางครั้งไม่แน่นอน - ตลาดบางแห่งมีความผันแปรไม่แน่นอน | - ใช้สื่อโซเชียล เช่น LINE , Facebook , โทรศัพท์มือถือ แสดงสินค้าที่มีให้ตลาดได้เห็นในทุกพื้นที่ - มีการผลิตสินค้าหลากหลายจากวัสดุต่างๆ และเพิ่มรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจของตลาด | - รวบรวมสินค้าที่ผลิตได้ เสนอขาย หรือเป็นตัวอย่างให้กลุ่มหรือบุคคลภายนอกพื้นที่ได้เห็น ได้สัมผัสสินค้า - สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 , 9  จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (รายแปลงทุกชนิดสินค้า)

******************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ :..แปลงใหญ่วัวขุน... | ชนิดสินค้า :.......วัวขุน... | ตำบล :.ท่าตะเกียบ. อำเภอ :..ท่าตะเกียบ.... จังหวัด :....ฉะเชิงเทรา.... |  | ประเภทแปลงปี :..๒๕๖๓.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง :..-.. | ผู้รายงาน: ...ศิริยานนท์..หน่วยงาน :..สนง.ปศจ.ฉช.. |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร.....11,000....บาทเบิกจ่าย......-......บาทคิดเป็น......-......% |  |

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1.)สำรวจและคัดเลือกความพร้อมและความต้องการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ จำนวน 11 ศูนย์ ใน 11 อำเภอ ๒.) ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผน งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ๓.)สนับสนุนปัจจัยตามความจำนงจากทางเลือกอาชีพ ๔.) ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ ด้านการบริหารงาน , การเลี้ยงสัตว์ การตลาด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ ศูนย์ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | - การจัดหาเกษตรกรเป็นเครือข่ายปศุสัตว์ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการเลี้ยงสัตว์ลดลง หันไปทำบ่าเลี้ยงกุ้ง ปลากะพง และการเกษตรอื่นเป็นส่วนใหญ่ - เกษตรกรที่รักในอาชีพเกษตรกรจริงๆ ลดน้อยลง เพราะมีอายุมาก เยาวชนรุ่นหลังที่มีความสนใจด้านปศุสัตว์มีน้อย | - คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเครือข่ายที่แจ้งความจำนงตามเมนูทางเลือกอาชีพ - ติดตาม ให้คำแนะนำ คัดเลือกศูนย์เครือข่ายดีเด่นระดับจังหวัดและประเมินผล - รายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ๑.)คัดเลือกเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ในกิจกรรมของโครงการ คือ - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ SF - พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ SF - พัฒนา SF ต้นแบบ - สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ ๒.) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกร ๒ ครั้ง ๓.) ติดตามผลหลังการอบรม | - เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาไม่เท่ากัน บางคนพัฒนาได้เร็ว บางคนพัฒนาได้ช้า - บางพื้นที่เกษตรกรไม่มีความสนใจโครงการ จึงหาเกษตรกรที่จะมาอบรมได้ค่อนข้างยาก | - แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าโครงการ - คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนด - สำรวจและประเมินคุณสมบัติตามแบบ SF1 - ฝึกอบรมและวิธีการอื่นๆในการพัฒนาตามเป้าหมาย - ถอดบทเรียน SF ต้นแบบและเกษตรกรรุ่นใหม่ |
| 3.การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) | - คัดเลือกเกษตรกรตามพื้นที่ S3/N ที่มีความสนใจ และสามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พด. เพื่อกำหนดพื้นที่ และดำเนินการ - ติดตามการดำเนินงานทุกเดือน | - ในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไข 3. รับสมัคร และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ พร้อมลงพื้นที่สำรวจ 4. ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำต่างๆเพิ่มเติม |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | - | - | - |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านปศุสัตว์) | ๑.) ชี้แจงประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทราบ ๒.) คัดเลือก ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการดำเนินงานและความพร้อมของเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์ ๓.) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ๔.) ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกษตรกร | - กำลังซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับกลางขึ้นไป | ๑.) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ๒.) ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอทราบ และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรที่สนใจ ๓.) คัดเลือก ประเมินพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามโครงการฯ ๔.) ผ่านแล้วออกใบรับรอง หากยังมีข้อบกพร่องให้แก้ไขตามกำหนดแล้วประเมินอีกครั้ง |
| 6. ตลาดเกษตรกร | - | - | - |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ | - | - | - |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร | - | - | - |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | - | - | - |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร | 1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ มีความสนใจ ตั้งใจจริง และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ธกค. เข้าร่วมโครงการฯ 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และความพร้อมของเกษตรกร เช่น โรงเรือน แปลงหญ้า แหล่งน้ำ 3. ส่งมอบสัตว์ตามกำหนด โดยได้รับ โค – กระบือ รายละ 1 ตัว และทำสัญญายืม เพื่อการผลิต 4. ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ทุกเดือน | 1. เกษตรกรบางรายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และผิดสัญญา 2. ปัจจุบันบางพื้นที่เกษตรกรมีความต้องการน้อย เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม , การทำประมง จึงมีความต้องการรับสัตว์น้อยลง 3. งบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ 4. จำนวนสัตว์ที่ได้มีจำนวนน้อย ควรปรับปรุง โดยเพิ่มจำนวนสัตว์ที่จะมอบจากรายละ 1 ตัว เป็น 3 ตัว ต่อคน | - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรระดับจังหวัด - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และทะเบียนสัตว์ - คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น ชุมชน - มีการติดตาม การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน |
| ๑๒.12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | - | - | - |

หน่วยงานเจ้าภาพ: ………………….สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา...................... โทรศัพท์.....038-511700............ E-mail ……pvlo_ccs@dld.go.th.…………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.......

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาพรวมด้านพืช)

********************************************

| ประเภทแปลงปี : ...2561-2563......... | แปลงใหญ่ด้านพืชที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด : .......8................ แปลง | เป้าหมายการพัฒนาเกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เกรด A : ……3…….. แปลง | เกรด B : ……1…….. แปลง | เกรด C : ………….. แปลง |
| ประเภทแปลงปี : ...2559-2560......... | แปลงใหญ่ด้านพืชที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด : .......5................. แปลง | เป้าหมายการพัฒนาเกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง |  |  |
|  |  | เกรด A : ……1…….. แปลง | เกรด B : ……4…….. แปลง | เกรด C : ………….. แปลง |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต | - ร่วมกันวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้า - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี - การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี -การร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต | - เกษตรกรบางราย ยังใช้สารเคมีในปริมาณที่เคยชิน หรือใช้ในปริมาณที่เกินค่าที่กำหนด | - ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้น | มกราคม – กันยายน 2563 |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | - การใช้ต้นพันธุ์ดี - การปรับปรุงบำรุงดิน - การตัดแต่งกิ่ง - การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว |  |  | มกราคม – กันยายน 2563 |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | - มีการทำ MOU ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ | - ปัญหาเกษตรกรบางท่านอายุมาก ไม่ชอบการจดบันทึก - เกษตรกรบางรายยังไม่เห็นความสำคัญการรับรองมาตรฐาน GAP | - สร้างความเข้าใจ ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของ GAP มากขึ้น | มกราคม – กันยายน 2563 |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | - จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง - อบรมถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาเกษตรเป็น Smart Farmer ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด |  |  | - มกราคม – กันยายน 2563 - ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | - มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ปุ๋ยสั่งตัด การทำแปลงพันธ์มันปลอดโรค การจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ |  |  | - มกราคม – กันยายน 2563 |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | - การจัดทำแปลงเรียนรู้ - การสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับสมาชิก |  | - | - มกราคม – กันยายน 2563 -จัดทำแปลงเรียนรู้ให้สมาชิกศึกษาและใช้เป็นต้นแบบ |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล/การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | - การจัดเวทีวิเคราะห์ทำแผนรายแปลง และรายบุคคล - การตั้งคณะกรรมการกลุ่มและประธานดูแลแต่ละด้าน |  |  | - มกราคม – มีนาคม 2563 |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | - การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มและมีการบริหารเงินกองทุนให้เป็นระบบ - การขอสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้แปลงใหญ่ ในอัตราร้อยละ 0.01 |  |  |  |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง /ประธานแปลงในการบริหารงาน | - เกษตรกรที่จะเป็นผู้จัดการแปลง จะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง จากกรมส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | - เพิ่มช่องทางการตลาด เช่น การทำ mou กับตลาดไท เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับการรับรอง GAP - จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ ได้พบกับผู้ผลิต เพื่อเพิ่ม ช่องกทางการจำหน่ายสินค้า | - สินค้าบางชนิด มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถผลิตเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องได้ | - ให้กลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าให้กว้างขึ้น | - มกราคม – กันยายน 2563 - บูรณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | - ส่งเสริมให้กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้ทราบ - มีการสร้างเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มทางช่องทางออนไลน์ | - เกษตรกรบางรายมีข้อจำกัดในการใช้สื่อออนไลน์ | - แนะนำให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยการทำบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดผู้บริโภค และมีตราสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั้นให้กับผู้บริโภค | - มกราคม – กันยายน 2563 - บูรณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา - ส่งเสริมให้มี |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาพรวมด้านพืช)

*********************************************

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. หลักและศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย | 1. ศพก.หลัก และศูนย์เครือข่าย ยังไม่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่ครบทุกศูนย์ 2. การเชื่อมโยงการผลิตสินค้า และการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ | 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก 11 ศูนย์ เป้าหมายหลัก ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการดำเนินงาน และการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 166 ศูนย์ (ปี 62 จำนวน 33 จำนวน ปี 63 จำนวน 33 ศูนย์) ให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่และเชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ 3. พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่ และวางระบบการส่งต่อเกษตรกรที่ผ่านการอบรม เพื่อให้เข้าร่วมในแปลงใหญ่ 4. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนและเป็นจุดเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างการรับรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการและมาร่วมพัฒนา ศพก. มากขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนอย่างแท้จริง การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.+แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด/อำเภอ ร่วมกัน 4 ครั้ง/ปี 5. พัฒนาเกษตรผู้นำ ศูนย์เครือข่าย สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่และเชื่อมโยงการทางานกับภาครัฐ (อบรมประธานศูนย์เครือข่าย 166 คน) 6. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในพื้นที่เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตให้กับเกษตรกร จำนวน 11 อำเภอ |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | จัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับแนวคิดในการทำอาชีพและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและการผลิตสู่การเป็น Smart Farmer และผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ และจัดทำช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -เกษตรกรมีพื้นฐานและความสนใจสนใจด้านการเกษตรที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนา -เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและยัง ไม่เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน และและมีข้อจำกัดในการขอรับรอง เช่น การขอ อย. ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงสูง การขอ GAP หากเป็นรายเดี่ยว ไม่ใช่กลุ่มแปลงใหญ่หรือกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม ต้องรอตรวจประเมินนาน |  |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri - Map) | 1.ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสมชนิดพืชในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (เขตเหมาะสม S2) 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรดิน การจัดการดิน การใช้แอพพลิเคชั่น LDD Zoning แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3.ตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงข้อมูล Zoning by Agri-Map | 1.สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามกลไกหรือช่องทางที่มีอยู่ เช่น ในการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใช้ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรรับรู้ทางสื่อประเภทต่างๆ การกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอลต่าง ๆ ฯลฯ 2.ถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เช่น การจัดเวที การจัดอบรม นำเกษตรกรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ฯลฯ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร 4.ประสานภาคเอกชนอำนวยความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างตลาด โรงงานแปรรูป จุดรับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรผู้ผลิต |
| - การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร |  |  |  |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |
| 6. ตลาดเกษตรกร | -จัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ พื้นที่สินค้า เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้า ในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการของตลาดเกษตรกร -จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ | -สินค้าเกษตรบางชนิด เช่น พืชผัก ผลไม้ มีข้อจำกัดในการขายผ่านตลาดออนไลน์ -ปริมาณผลผลิตไม่มากพอและไม่ต่อเนื่อง -ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอนเนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ไม่มีผลผลิตจำหน่าย -มีคู่แข่งมากขึ้นทำให้ยอดขายลดลง | -การวางแผนการผลิตร่วมกันของสมาชิกเพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณตลาดให้ดึงดูดลูกค้า -ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊คของหน่วยงานราชการ เป็นต้น |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  |  |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร |  |  |  |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ |  |  |  |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร |  |  |  |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร |  |  |  |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : ......................สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา................................ โทรศัพท์............................................................... E-mail …………………....…………….….…….…………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่..๘ และ ๙.... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาพรวมด้านประมง)

**********************************************

| ชื่อแปลงใหญ่ : ..สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย... |  | ชนิดสินค้า : ...ปลากะพงขาว... |  | ตำบล : .....บางกะไห,หอมศีล,บางเตย...... อำเภอ : ..เมืองฉะเชิงเทรา, บางปะกง... จังหวัด : ....ฉะเชิงเทรา..... |  |  |  |  | ประเภทแปลงปี : ...๒๕๖๑... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เกรดการจัดชั้นคุณภาพของแปลง : ...A.. |  | ผู้รายงาน : .. หน่วยงาน : ..สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา |  |  | งบประมาณได้รับการจัดสรร.. แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 58,4๐๐ เบิกจ่าย 31,000 บาท คิดเป็น...53..% แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ 72,400 บาท เบิกจ่าย..2,744...บาท (แผนการเชื่อมโยงตลาดอยู่ในช่วงภาวะโรคติดต่อ covid 19) คิดเป็น...3.7....% แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) เบิกจ่าย...........บาท คิดเป็น..........% |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ |  | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) |  |  | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | หลังดำเนินการตามแผน ต้นทุนลดลงจากเดิมร้อยละ 7.44 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อย - ใช้อาหารสำเร็จรูปแทนอาหารสด - ผลการดำเนินงานปี 2561 -หลังดำเนินการตามแผนต้นทุนลดลงจากเดิมร้อยละ 34.51 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อย - ใช้อาหารสำเร็จรูปแทนอาหารสด - ผลการดำเนินงานปี 2561 - จัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจาก ธกส. - ส่งเสริมการใช้พันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และเพาะพันธุ์ปลาเพื่อใช้เลี้ยงเอง - รวมกลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิต - แนะนำการเปิดเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เหมาะสม |  |  | เนื่องจากปลากะพงเป็นปลาที่กินเนื้อและต้องการโปรตีนสูงการลดต้นทุนด้านอาหารจึงทำได้ยากเพราะจะทำให้ปลาไม่โตหรือโตช้า -ปลากะพงยักษ์ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานกว่าจะได้ไซด์ตามที่ตลาดต้องการ 2-5 กิโลกรัม - | ควรจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อจะได้ลดต้นทุนทางด้านพลังงาน เช่น เครื่องตีน้ำระบบโซล่าเซลล์เพื่อทดแทนด้านค่าไฟฟ้าและน้ำมัน -ควรจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อจะได้ลดต้นทุนทางด้านพลังงาน เช่น เครื่องตีน้ำระบบโซล่าเซลล์เพื่อทดแทนด้านค่าไฟฟ้าและน้ำมัน - | ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้าและน้ำมันตลอดจนหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และมีราคาถูกมาเสริมในเรื่องด้านการลดต้นทุนค่าอาหาร (ในกรณีที่มีงบในการดำเนินการเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายและต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนดูแล) -ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้าและน้ำมันตลอดจนหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และมีราคาถูกมาเสริมในเรื่องด้านการลดต้นทุนค่าอาหาร (ในกรณีที่มีงบในการดำเนินการเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายและต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนดูแล) - |  |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -ผลผลิตหลังดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ - ผลการดำเนินงานปี 2561 ผลผลิตหลังดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 - ตรวจสุขภาพลูกปลาก่อนปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ - ผลการดำเนินงานปี 2561 - ส่งเสริมการใช้พันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และเพาะพันธุ์ปลาเพื่อใช้เลี้ยงเอง - ควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจนในน้ำเพื่อให้สภาพแวดล้อมในบ่อมีความเหมาะสม ส่งผลให้ปลามีการเติบโตที่ดี |  |  | -ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเช่น สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ลูกปลาไม่แข็งแรงและป่วยได้ง่าย -ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเช่น สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ลูกปลาไม่แข็งแรงและป่วยได้ง่าย และระยะเวลาในการเลี้ยงของปลากะพงยักษ์ - | -ควรมีการพัฒนาสายพันธุ์และเทคนิคในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและลดเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง -ควรมีการพัฒนาสายพันธุ์และเทคนิคในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและลดเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง - | -จัดฝึกอบรมและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์วิจัยร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานวิจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้พันธุ์ปลากะพงสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นแต่ให้ผลผลิตและอัตราการรอดสูงสามารถทนต่อโรคได้ดีลดการเสียหายของผลผลิตลง -จัดฝึกอบรมและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์วิจัยร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานวิจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้พันธุ์ปลากะพงสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นแต่ให้ผลผลิตและอัตราการรอดสูงสามารถทนต่อโรคได้ดีลดการเสียหายของผลผลิตลง - |  |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP ได้ ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงานปี 2562 - ทั้งสิ้น 12 ราย -ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP ได้ ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงานปี 2562 - ทั้งสิ้น 32 ราย - ส่งเสริมการใช้พันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และเพาะพันธุ์ปลาเพื่อใช้เลี้ยงเอง - ส่งเสริมให้รักษามาตรฐานที่ได้รับ GAP |  |  | - - | -ควรจัดส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในมาตรฐานอื่นๆที่สูงกว่า -ควรจัดส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในมาตรฐานอื่นๆที่สูงกว่า - | -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานสินค้าอื่นๆ ที่สูงกว่า หรือมาตรฐานสิค้าของต่างประเทศเพื่อเตรียมการส่งออกสินค้าปลากะพงทั้งแบบเป็นปลาสดและที่แปรรูปแล้ว -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานสินค้าอื่นๆ ที่สูงกว่า หรือมาตรฐานสิค้าของต่างประเทศเพื่อเตรียมการส่งออกสินค้าปลากะพงทั้งแบบเป็นปลาสดและที่แปรรูปแล้ว - |  |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -ดำเนินการภายใต้งบประมาณปี 2563 โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการตามที่เสนอโครงการขออนุมัติต่ออธิบดีเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 -อยู่ในระหว่างการดำเนินการภายใต้งบประมาณปี 2563 โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุน - อยู่ในระหว่างดำเนินการตามที่เสนอขออนุมัติโครงการต่ออธิบดี - เดือน พฤษภาคม 2563 - |  |  | -เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกันการนัดเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้จึงทำได้ยาก -เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกันการนัดเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้จึงทำได้ยากและเกษตรกรมีจำนวนไม่สมดุลกับงบที่ได้รับ - | -ควรจัดถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนร่วมกับกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า -ควรจัดถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนร่วมกับกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า - | -ดำเนินการจัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนพร้อมกับการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารพร้อมทั้งการทำแพ็คเกจสินค้า (ในกรณีที่มีงบประมาณเพิ่มเติม) -ดำเนินการจัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนพร้อมกับการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าและการถนอมอาหารพร้อมทั้งการทำแพ็คเกจสินค้า (ในกรณีที่มีงบประมาณเพิ่มเติม) - |  |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่มและภาครัฐ ตลอดระยะเวลาโครงการ -ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรภายในกลุ่มและภาครัฐ ตลอดระยะเวลาโครงการ - |  |  | -เกษตรกรในกลุ่มบางรายยังขาดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ Social ในการประสานงานกับหน่วยงานและภายในกลุ่ม -เกษตรกรในกลุ่มบางรายยังขาดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ Social ในการประสานงานกับหน่วยงานและภายในกลุ่ม - | -ควรเพิ่มการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Social เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลผลิตของตนเองและของกลุ่ม -ควรเพิ่มการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้าน Social เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลผลิตของตนเองและของกลุ่ม - | -ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางด้านการใช้ Social ให้กับเกษตรกรและการประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรม Facebook Line instargram และช่องทางอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ -ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางด้านการใช้ Socialให้กับเกษตรกรและการประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรม Facebook Line instargram และช่องทางอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ - |  |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง |  | - |  |  | - | - | - |  |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -จัดทำแผนพัฒนารายแปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563 - ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563 จัดทำแผนพัฒนารายแปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว - |  |  | - - - - | -ควรอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการจัดทำแผนการตลาดเสริมเพื่อให้เกษตรกรได้เกิดแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาแผนด้านธุรกิจ -ควรอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการจัดทำแผนการตลาดเสริมเพื่อให้เกษตรกรได้เกิดแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาแผนด้านธุรกิจ - | -จัดอบรมการจัดทำแผนการตลาดโดยการเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการตลาดจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร (ในกรณีที่มีงบประมาณเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายที่ต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลต่อ) -จัดอบรมการจัดทำแผนการตลาดโดยการเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการตลาดจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร (ในกรณีที่มีงบประมาณเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายที่ต้องส่งมอบให้ผู้จัดการภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลต่อ) - |  |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม / การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง |  | - |  |  | - | - | - |  |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -จัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงประจำปีงบประมาณ 25๖๓ ในเดือนมิถุนายน 2563 - เสนอรายชื่อตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้จัดการแปลงเข้ารับการอบรมเดือนมิถุนายน 2563 -จัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงประจำปีงบประมาณ 25๖๓ ในเดือนมิถุนายน 2563 - เสนอรายชื่อตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - ผู้จัดการแปลงเข้ารับการอบรมเดือนมิถุนายน 2563 - ผู้จัดการแปลงมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ |  |  | - - - | -ควรเพิ่มเติมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและด้านการตลาดในการติดต่อประสานงาน -ควรเพิ่มเติมอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและด้านการตลาดในการติดต่อประสานงาน - | -จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทั้งในด้านการเป็นผู้นำและด้านการตลาด (ในกรณีที่มีงบประมาณ ซึ่งกลุ่มแปลงส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนทางด้านนี้) -จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำและการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทั้งในด้านการเป็นผู้นำและด้านการตลาด (ในกรณีที่มีงบประมาณ ซึ่งกลุ่มแปลงส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนทางด้านนี้) - |  |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | -สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยทำ MOU กับบริษัทการบินไทย จำกัดและ บริษัท ห้องเย็น ไทยยูเนี่ยน จำกัด เมื่อปี 2562 -กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์ลงนามข้อตกลง mouกับทางบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และบริษัท ศิริคุณซีฟู้ด จำกัด จำกัด เมื่อปี 2562 - |  |  | - ปัญหาด้านการตลาด มีกลุ่มผู้บริโภคน้อยลง - ปัญหาด้านโรคระบาด ทำให้การท่องเที่ยวถดถอย - ปัญหาด้านผลผลิตปลากะพงขาวนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) - ปัญหาด้านการตลาด มีกลุ่มผู้บริโภคน้อยลง - ปัญหาด้านโรคระบาด ทำให้การท่องเที่ยวถดถอย - ปัญหาด้านผลผลิตปลากะพงขาวนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) - | - ควรหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ ตลาดสินค้าเกษตรกร ตลาดนัดของหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อการกระจายสินค้าปลากะพงขาวคุณภาพสู่ผู้บริโภคทุกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ - ควรหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ ตลาดสินค้าเกษตรกร ตลาดนัดของหน่วยงาน-- ราชการและเอกชน เพื่อการกระจายสินค้าปลากะพงขาวคุณภาพสู่ผู้บริโภคทุกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ - | -จัดประชุมระหว่างแปลงใหญ่ ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า การขายสินค้าออนไลน์ และหารือข้อจำกัด กฎระเบียบ และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดประชุมระหว่างแปลงใหญ่ ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า การขายสินค้าออนไลน์ และหารือข้อจำกัด กฎระเบียบ และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - |  |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด 1.แปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (บางกะไห) 2.แปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ (หอมศีล) 3.แปลงใหญ่ปลากะพง ต.บางเตย (สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด) |  | ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดของแปลงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ที่จังหวัดจันทบุรี - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 -อยู่ในระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงตลาดของแปลงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ ที่จังหวัดขอนแก่น - อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนเชื่อมโยงตลาดเดือนพฤษภาคม 2563 - |  |  | - งบประมาณมีจำกัด - เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากต้องดูแลฟาร์มโดนเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นฟาร์มเพาะลูกพันธุ์ - งบประมาณมีจำกัด - เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากต้องดูแลฟาร์ม - | -ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามจำนวนสมาชิกในแปลง - จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย - จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ - ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามจำนวนสมาชิกในแปลง - จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย - จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ - | -จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อประหยัดงบประมาณ และจัดฝึกอบรมการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนมาให้ความรู้ -จัดการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อประหยัดงบประมาณ และจัดฝึกอบรมการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนมาให้ความรู้ - |  |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่..๘ และ ๙.... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาพรวมด้านประมง)

*********************************************

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ๑. ศูนย์การเรียนรู้หลัก จำนวน ๑๑ ศูนย์ ๒. ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย จำนวน ๕๕ ศูนย์ (ปี 2560 – 2562) ๓. ศูนย์เครือข่าย ประจำอำเภอด้านประมง 11 ศูนย์ (ปี 2563) | -งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอและควรจัดฝึกอบรมด้านด้านเทคนิคด้านการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์ | -ควรพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่หลายคนมีศักยภาพในด้านเทคนิคการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์สามารถต่อยอดเป็นศูนย์เครือข่ายด้านประมงได้ |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | -เกษตรกร ปี 2563 จำนวน 100 ราย - อบรม/ถ่ายทอดความรู้ - ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร - ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ - ติดตามและประเมินผล | -เกษตรกรในกลุ่มยังขาดความรู้ทางด้านการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ การแปรรูปสินค้า | -ควรพัฒนาสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ด้านประมง |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) | -เกษตรกร ปี 2563 จำนวน 64 ราย - สำรวจและประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร - ติดตามและประเมินผล | -บ่อของเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเลี้ยงปลา | -จัดประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | -ผลักดันการทำฟาร์มของเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP และส่งเสริมสู่มาตรฐานด้านอื่น ๆ ในอนาคต | -การยกระดับสินค้าทำได้ยาก เนื่องจากตลาดรองรับผลผลิตมีจำนวนน้อย ผลผลิตของสินค้าล้นตลาดเกษตรกรประสบปัญหาเลี้ยงไม่คุ้มทุน | -ส่งเสริมสินค้าสู่ตลาดในหลายระดับ เช่น สินค้าระดับมาตรฐานคุณภาพสูง สินค้ามาตรฐานทั่วไป และสินค้ามาตรฐานระดับตลาดท้องถิ่น จัดอบรมด้านการแปรรูปโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้ความรู้ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบแพ็คเกจ และการทำมาตรฐานอื่นๆ ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการส่งออกผลผลิตแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | - | - | - |
| 6. ตลาดเกษตรกร | - | - | -ส่งเสริมการตลาดควบคู่การท่องเที่ยว สร้างจุดแข็งให้กับสินค้าสร้างภาพลักษณ์ปลากะพง ให้เป็นสินค้า Signature ของจังหวัด และสร้างตลาดมารองรับสินค้าปลากะพงโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าปลากะพง (เป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ | -รับสมัครเกษตรกรรายใหม่ปี ๖๓ จำนวน ๔๑ ราย (อ.สนามชัยเขต ที่สนง.ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบ) - พิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกร | -เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ทำแบบยังชีพเป็นปัญหาในเรื่องการยกระดับ | -จัดฝึกอบรมเกษตรกรทางด้านการแปรรูปผลผลิต การถนอมอาหารด้านประมง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลในการวางแผนการดำเนินชีวิตระยะยาว |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร | - | - | - |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | - | - | - |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร | - | - | - |
| 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | - | - | - |

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานประมงจังหวัด.....ฉะเชิงเทรา................. โทรศัพท์........๐๓๘ - ๕๑๑ - ๘๕๒............... E-mail …………………....…………….….…….…………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ภาพรวมด้านปศุสัตว์)

***************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค |  | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การลดต้นทุนการผลิต | ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 20 - ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ให้สัตว์อย่างเพียงพอ - ถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เช่น ฟางอัดฟ่อน แร่ธาตุก้อนฟางหมักยูเรีย หญ้าแห้งอัดฟ่อน - ผสมสูตรอาหารใช้ในกลุ่ม โดยนำวัตถุดิบในพื้นที่มาผสม เช่น เปลือกสับปะรด มันสำปะหลัง กากมันหมัก | - วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ - เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจวิธีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน | - ให้มีการวางแผนการใช้และหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า - ชี้แจงให้คำแนะนำในวิธีการต่างๆที่จะลดต้นทุนให้เกษตรกร |  | 1. สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ และหาวัตถุดิบมาทำอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตรวจบัญชีสหกรณ์ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ , เกษตรอำเภอ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 1.2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 - ใช้บริการผสมเทียมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยน้ำเชื้อคุณภาพ - ใช้พ่อพันธุ์โคเนื้อที่มีลักษณะดีในการผสมพันธุ์ - มีการประกวดโคเนื้อในพื้นที่ เพื่อหาพ่อแม่พันธุ์ดีในการปรับปรุงพันธุ์ - สมาชิกในกลุ่มต้องมีพื้นที่ปลูกสร้างแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์อย่างพอเพียง - อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกในกลุ่ม | - ในส่วนของโคขุนต้องใช้ระยะเวลานานในการจะให้ผลผลิต - ไก่พื้นเมืองแม่พันธุ์ฟักไข่ไม่พร้อมกัน | - จัดให้มีการผสมเทียม ตรวจท้อง - ทำฟาร์ม GFM เพื่อป้องกันโรค และง่ายต่อการจัดการฟาร์ม - สำหรับไก่พื้นเมือง ให้ใช้ตู้ฟักไข่ , หาพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ เพิ่มเติม - วางแผนการเก็บไข่เข้าฟักให้มีจำนวนมากขึ้น |  | 1. มีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ/ทุกเดือน 2. ประสานเจ้าหน้าที่ผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อ กรมปศุสัตว์ ที่กำหนดสายพันธุ์ไว้แล้ว เช่น น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน , ชาร์โรเล่ย์ , แองกัส เป็นต้น |
| 1.3 | การพัฒนาคุณภาพผลผลิต / การยกระดับมาตรฐาน | พัฒนาคุณภาพสายพันธุ์โคเนื้อ - มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อยกระดับสายพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการ - ใช้สูตรอาหารที่ทำให้โคเจริญเติบโตได้รวดเร็ว โดยปราศจากการใช้สาร เร่งเนื้อแดงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาด - มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพ ตามหลักวิชาการ | - ไม่มีเครื่องมือ,อุปกรณ์ การเกษตรที่จะช่วยเพิ่มการพัฒนาคุณภาพ - เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | - สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้สมาชิกกลุ่ม - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การผสมสูตรอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ |  | 1. ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ให้ความรู้ด้านพันธุ์ การจัดการการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 2. อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ |
| 1.4 | การถ่ายทอดความรู้ | - สอบถามความต้องการเกษตรกรสนใจในเรื่องใด - กำหนดและวางแผนประสานการฝึกอบรม บรรยาย สาธิต - ทดสอบ ติดตามผลการดำเนินการ | - | - |  | - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เกษตรกร เช่น การจัดการฟาร์ม การผสมอาหารสัตว์ การถนอมอาหารสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - ติดตาม ประเมิน ให้คำแนะนำเพิ่มเติม หากเกษตรกรยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ |
| 1.5 | การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ / การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร | - วางแผนการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องเข้าไปยังกลุ่ม/ตัวเกษตรกรให้ตรงตามแผนงานของกลุ่ม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม - ติดตามประเมินผลการอบรม | - เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยี | - ให้คำแนะนำการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี ให้เข้าใจ |  | - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญมาฝึกอบรม |
| - การบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดหาปัจจัยการผลิต / แหล่งน้ำ / การใช้เครื่องจักรกลร่วมกันและกระจายอย่างทั่วถึง | - สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายตามแบบฟอร์ม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานชลประทาน , สปก. , พด. , เกษตรจังหวัด และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ | - งบประมาณในบางรายการไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ขาดแคลนปัจจัยการผลิตในบางฤดูกาล |  | - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ - วางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิต | - วางแผนการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน |
| 2.2 | การทำแผนพัฒนารายแปลง / การบริหารจัดการตามแผนธุรกิจในระดับกลุ่มและรายบุคคล / การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่อง | -จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/บุคคลตามแผนพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ บริหารจัดการ การตลาด | - กลุ่มทำแผนไม่เป็น หรือ ไม่ชัดเจน |  | - ให้คำแนะนำ การจัดทำแผนการผลิต พัฒนาแผนธุรกิจ ร่วมกับ ธกส.ในพื้นที่ | - ประชุมกลุ่มเพื่อทราบวัตถุประสงค์ ความต้องการว่าจะผลิตสินค้าหรือดำเนินการไปในทางใด - ประสาน ธกส.พื้นที่ เพื่ออบรมการจัดทำแผนธุรกิจ |
| 2.3 | การจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม/ การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มและรายแปลง | - หาแหล่งเงินทุนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น ธกส. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร - สำรวจความต้องการจำนวนสัตว์ที่จะเลี้ยงทั้งหมดและหาราคากลาง เพื่อคำนวณต้นทุนทั้งหมดประกอบการตัดสินใจกู้ยืมเงิน | - กลุ่มยังไม่มีระบบการจัดการเงิน ที่รัดกุม - การเขียนรายละเอียดประกอบการกู้เงินไม่ชัดเจน |  | - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธกส. , สหกรณ์ อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเงินแก่กรรมการกลุ่ม | - ประสานหน่วยงานด้านการเงินมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารการเงิน - หาข้อมูลแหล่งเงินทุนหลายๆแห่ง พร้อมให้คำแนะนำ รายละเอียดต่างๆ ประกอบการกู้ยืม |
| 2.4 | ความสามารถและความพร้อมของผู้จัดการแปลง/ประธานแปลงในการบริหารงาน | - คัดเลือกบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถและมีศักยภาพ มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ - ผู้จัดการแปลงวางแผนการดำเนินการภายในกลุ่มในด้านต่างๆ | - |  | - | - ให้สมาชิกประชุมกลุ่มเพื่อลงคะแนนเสียง หรือความเห็น มติของกลุ่มว่าบุคคลใดควรเป็นผู้จัดการแปลง - ผู้จัดการแปลง ประสานกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ แนะนำด้านการจัดการด้านต่างๆ |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ดำเนินการด้านการตลาด เช่น การทำ MOU หรือการทำเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการ / มีตลาดที่แน่นอน เพื่อเกิดความเชื่อมั่นด้านการตลาดและราคาของผลผลิต | - จัดทำแผนการตลาดในแต่ละฤดูกาล โดยทำแผนการผลิตให้ได้ตามฤดูกาล - สำรวจหาข้อมูลสินค้าจากตลาดที่กว้างขวาง | - ปริมาณสัตว์ยังมีไม่เพียงพอที่จะส่งให้บริษัทที่ทำ MOU - ลักษณะพันธุ์สัตว์ ยังไม่ได้ตามความต้องการของตลาด - การจัดการฟาร์มยังไม่เป็นระบบ - ผลผลิตสินค้ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดต้องการ |  | - ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ลักษณะตามความต้องการของตลาด - ปรับระบบการเลี้ยงการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ | - ศึกษา สำรวจความต้องการของตลาดเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการ อาจแยกเป็น 3 ระดับ คือ ตลาดระดับล่าง , กลาง , บน และตาม MOU - แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย เพี่อจำหน่ายได้ตาม MOU |
| 3.2 | การเชื่อมโยงตลาด / การเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางจำหน่าย Online / การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด | - สำรวจข้อมูลความต้องการสินค้าในตลาดจาก Internet , สื่อโซเชียล , บุคคล , ร้านค้า | - ราคาสินค้าบางครั้งไม่แน่นอน - ตลาดบางแห่งมีความผันแปรไม่แน่นอน |  | - ใช้สื่อโซเชียล เช่น LINE , Facebook , โทรศัพท์มือถือ แสดงสินค้าที่มีให้ตลาดได้เห็นในทุกพื้นที่ - มีการผลิตสินค้าหลากหลายจากวัสดุต่างๆ และเพิ่มรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจของตลาด | - รวบรวมสินค้าที่ผลิตได้ เสนอขาย หรือเป็นตัวอย่างให้กลุ่มหรือบุคคลภายนอกพื้นที่ได้เห็น ได้สัมผัสสินค้า - สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค |

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.....

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ภาพรวมด้านปศุสัตว์)

*********************************************

| งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. (งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แปลงใหญ่) | การดำเนินการ | ปัญหา / อุปสรรค | แนวทางการดำเนินงาน / การขับเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1.)สำรวจและคัดเลือกความพร้อมและความต้องการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ จำนวน 11 ศูนย์ ใน 11 อำเภอ ๒.) ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผน งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ๓.)สนับสนุนปัจจัยตามความจำนงจากทางเลือกอาชีพ ๔.) ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ ด้านการบริหารงาน , การเลี้ยงสัตว์ การตลาด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ ศูนย์ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | - การจัดหาเกษตรกรเป็นเครือข่ายปศุสัตว์ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการเลี้ยงสัตว์ลดลง หันไปทำบ่าเลี้ยงกุ้ง ปลากะพง และการเกษตรอื่นเป็นส่วนใหญ่ - เกษตรกรที่รักในอาชีพเกษตรกรจริงๆ ลดน้อยลง เพราะมีอายุมาก เยาวชนรุ่นหลังที่มีความสนใจด้านปศุสัตว์มีน้อย | - คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเครือข่ายที่แจ้งความจำนงตามเมนูทางเลือกอาชีพ - ติดตาม ให้คำแนะนำ คัดเลือกศูนย์เครือข่ายดีเด่นระดับจังหวัดและประเมินผล - รายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน |
| 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | ๑.) คัดเลือกเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ในกิจกรรมของโครงการ คือ - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ SF - พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ SF - พัฒนา SF ต้นแบบ - สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๒.) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกร ๒ ครั้ง ๓.) ติดตามผลหลังการอบรม | - เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาไม่เท่ากัน บางคนพัฒนาได้เร็ว บางคนพัฒนาได้ช้า - บางพื้นที่เกษตรกรไม่มีความสนใจโครงการ จึงหาเกษตรกรที่จะมาอบรมได้ค่อนข้างยาก | - แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าโครงการ - คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนด - สำรวจและประเมินคุณสมบัติตามแบบ SF1 - ฝึกอบรมและวิธีการอื่นๆในการพัฒนาตามเป้าหมาย - ถอดบทเรียน SF ต้นแบบและเกษตรกรรุ่นใหม่ |
| 3. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) | - คัดเลือกเกษตรกรตามพื้นที่ S3/N ที่มีความสนใจ และสามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พด. เพื่อกำหนดพื้นที่ และดำเนินการ - ติดตามการดำเนินงานทุกเดือน | - ในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไข 3. รับสมัคร และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ พร้อมลงพื้นที่สำรวจ 4. ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำต่างๆเพิ่มเติม |
| 4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | - | - | - |
| 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านปศุสัตว์) | ๑.) ชี้แจงประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทราบ ๒.) คัดเลือก ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการดำเนินงานและความพร้อมของเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์ ๓.) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ๔.) ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกษตรกร | - กำลังซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับกลางขึ้นไป | ๑.) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ๒.) ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอทราบ และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรที่สนใจ ๓.) คัดเลือก ประเมินพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามโครงการฯ ๔.) ผ่านแล้วออกใบรับรอง หากยังมีข้อบกพร่องให้แก้ไขตามกำหนดแล้วประเมินอีกครั้ง |
| 6. ตลาดเกษตรกร | - | - | - |
| 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ | - | - | - |
| 8. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร | - | - | - |
| 9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - |
| 10. การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | - | - | - |
| 11. ธนาคารสินค้าเกษตร | 1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ มีความสนใจ ตั้งใจจริง และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ธกค. เข้าร่วมโครงการฯ 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และความพร้อมของเกษตรกร เช่น โรงเรือน แปลงหญ้า แหล่งน้ำ 3. ส่งมอบสัตว์ตามกำหนด โดยได้รับ โค – กระบือ รายละ 1 ตัว และทำสัญญายืม เพื่อการผลิต 4. ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ทุกเดือน | 1. เกษตรกรบางรายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และผิดสัญญา 2. ปัจจุบันบางพื้นที่เกษตรกรมีความต้องการน้อย เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม , การทำประมง จึงมีความต้องการรับสัตว์น้อยลง 3. งบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ 4. จำนวนสัตว์ที่ได้มีจำนวนน้อย ควรปรับปรุง โดยเพิ่มจำนวนสัตว์ที่จะมอบจากรายละ 1 ตัว เป็น 3 ตัว ต่อคน | - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรระดับจังหวัด - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และทะเบียนสัตว์ - คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น ชุมชน - มีการติดตาม การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน |
| ๑๒. 12. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน | - | - | - |

หน่วยงานเจ้าภาพ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.............ฉะเชิงเทรา...................... โทรศัพท์.....038-511700............ E-mail ……pvlo_ccs@dld.go.th.…………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่....8...จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

************************************************

| งบประมาณได้รับการจัดสรร ...........156,800........ บาท | เบิกจ่าย ...........24,240........... บาท | คิดเป็น ..........15.46........... % |
| --- | --- | --- |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ด้านสัตว์ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและการควบคุมเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ | 1. ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการ โดยประสานกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการต่างๆของกรมปศุสัตว์ ๒. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการสร้างสถานพักพิงประจำจังหวัด(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๓. ลดปัญหาสุนัข-แมวจรจัดที่ก่อโรค สร้างเป็นสุนัข-แมวชุมชน ให้มีคนดูแลสุขภาพสัตว์ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คือ 1. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ได้รับการถ่ายพยาธิและกำจัดสัตว์พาหะเช่น เห็บ หมัด ๓. ได้รับการคุมกำเนิด | ๑. เจ้าหน้าที่ในการผ่าตัดทำหมัน สามารถดำเนินการได้จำกัดจำนวนต่อวัน ไม่ทันต่อการเกิดของสัตว์ ๒. บุคลากรที่ดำเนินการต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ บางครั้งมีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง หาคนทดแทนไม่ทันการณ์ ๓. เวชภัณฑ์ซึ่งใช้ร่วมกับภารกิจอื่น ทำให้บางปีไม่เพียงพอ |  |  |
| 1.2 | การจัดสวัสดิภาพสัตว์เช่น การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมัน และสถานพักพิงสัตว์ (Shelter) | - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นำเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เนื่องจากขาดความชัดเจนในบทหบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะมาดำเนินการ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พยายามพลักดันให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดขนาดเล็กในระดับตำบล ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ได้รับการตอบรับนำแบบโรงเรือนเลี้ยงสุนัขขนาด ๑๐๐ ตัวไปศึกษา (เช่น เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว เป็นต้น) แต่ยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมกันนี้ได้เสนอให้กลุ่มผู้รักสัตว์ในจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราจะสนับสนุนเรื่องดำเนินการควบคุมประชากร(ผ่าตัดทำหมัน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ระหว่างรอการตอบรับ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีข้อระเบียบใหม่ต่างๆเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ได้ แต่ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดำเนินการ ทางสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีแผนรวมรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดอย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีดำริให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนต่อไป - การดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการควบคุมประชากรสัตว์ ได้แก่ พื้นที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง ๓ ปี - ชนิดสัตว์ เป้าหมาย ได้แก่ สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ หรือด้อยโอกาส หรือกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ตัวดำเนินการแล้วจำนวน ๑๒ครั้ง ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวทั้งสิ้น ๔๐๑ ตัว (สุนัข ๑๔๓ ตัว แมว ๒๕๙ ตัว) |  | - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเบิกจ่ายได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (๒) ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ๓) ค่าทำหมัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด (๔) ค่าเวชกรรม ได้แก่ ยา วัคซีน เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด (๕) ค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรม ปศุสัตว์กำหนด (๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด เช่น ค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์ ยังขาดความชัดเจนว่าควรปฏิบัติเช่นไร ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่ไม่กล้าเริ่มทำก่อน |  |
| 1.3 | ระดับการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) ได้แก่ ระดับพื้นที่ปลอดโรค(Free zone) ระดับAระดับBระดับC | - ปี ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ ครั้ง ที่อำเภอบางคล้า แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต อยู่ในระดับ B |  |  | ๑. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๑ การเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เป้าหมาย ๘๕ ตัวอย่าง (เก็บหัวสุนัข/แมว อบต. ที่ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า อปท.ละ ๑ ตัวอย่าง) ดำเนินการแล้ว ๒๙ อปท. ๑.๒ ติดตามการดำเนินโครงการฯ ใน ๓ ประเด็นได้แก่ - สำรวจประชากรสุนัข-แมว - การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ร้อยละ ๘๐ - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐ ๓. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เป้าหมายฝึกอบรมอาสาสมัคร จำนวน ๑๗๕ ราย มีกำหนดดำเนินการอบรมในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ |
| - ด้านบุคลากร |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | - ใช้การฝึกอบรม - การแจกเอกสารเผยแพร่ - ป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |
| 2.2 | การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | - มีการประสานกับ อปท. สาธารณสุข กรณีเกิดโรคทุกครั้ง - การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดำเนินการร่วมกับ อปท. |  |  |  |
| 2.3 | การจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุกระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัด และนำมาซึ่งแนวทางแก้ไข | ขณะนี้ยังไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุกระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ แต่มีการติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์กำหนด |  |  |  |
| 2.4 | การจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ และเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่ | - ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ฐานข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เครือข่ายอาสาสมัคร จัดหาโดย อปท. และได้รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการทั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค และดำเนินการป้องกันโรค |  |  |  |
| - ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การบริหารจัดการด้านวัคซีน การกระจายวัคซีน คุณภาพและประสิทธิภาพการฉีดความครอบคลุมในการฉีดและความต่อเนื่อง (ทั้งในส่วนของ อปท. และ ปศ.) | - ในส่วนของ อปท. ดำเนินการจัดหา จัดสรรวัคซีน ตามรูปแบบที่ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ในส่วนปศุสัตว์ การบริหารด้านวัคซีน การกระจายวัคซีน และคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เน้นสัตว์ด้อยโอกาส พื้นที่เกิดโรค เป็นต้น |  |  |  |
| 3.2 | การกระจายเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการตามปริมาณสัตว์ และมีความรวดเร็วทันต่อการใช้งานในพื้นที่ | การกระจายเวชภัณฑ์ พิจารณาตามความสามารถของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เช่น สามารถผ่าตัดทำหมันได้ สามารถวางยาสลบได้ แต่หากมีเหตุฉุกเฉินทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถเข้าช่วยดำเนินการได้ |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา    โทรศัพท์ : 0๓๘-๕๑๑๗๐๐    E-mail : pvlo_ccs@dld.go.th

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด....ฉะเชิงเทรา.....

- การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร

************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด | แผนการดำเนินงาน - ส่งเสริม/สนับสนุน เกษตรกรในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกัน ผลการดำเนินงาน - เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น “สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด”จึงมีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ในการผลิตสินค้า และสามารถส่งสินค้าให้แก่ ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง | สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตของเกษตรกรในบางช่วง | ระยะสั้น - กลุ่มเกษตรกรต้องมีการปรับแผนการผลิตตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) ตวบคุมได้ยาก ระยะยาว กลุ่มเกษตรกรควรมีการขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ และชนิดสินค้า จะสามารถวางแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น | แนวทางการขับเคลื่อน เสนองบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯลฯ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาผลผลิตด้านการเกษตร ระยะเวลา รองบประมาณ |
| 1.2 | เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต และสามารถวางแผนการผลิตรวมของกลุ่ม เพื่อให้มีสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง | เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น “สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด” และมีการทำ MoU กับ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้เกษตรกรได้รับราคา และปริมาณความต้องการที่แน่นอนตลอดทั้งปี จึงสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ | - | ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเพิ่มจำนวนสมาชิผ่านรูปแบบกระบวนการสหกรณ์ | แนวทาง การขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ ในเรื่องชนิดสินค้า และคุณภาพเพื่อให้สามารถวางแผนในเรื่องปริมาณการผลิตและคุณภาพได้ง่ายขึ้น ระยะเวลา ก.ย.6๓ |
| 1.3 | เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด | เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการตลาดทั้ง Online และ Offline | - | - พัฒนาระบบ DGT Farm ให้มีความต่อเนื่องและสามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง - พัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้เป็น Smart Farmer | แนวทาง พัฒนาระบบ DGT Farm ของเกษตรกรให้มีความต่อเนื่อง ระยะเวลา ก.ย.6๓ |
| - คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด |  |  |  |  |  |
| 2.1 | เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรได้ปริมาณคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด “ตลาดนำการผลิต” ได้ | การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนในเรื่อง ปริมาณ และมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร | - ความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการขอรับมาตรฐาน เช่น GAP และ Organic มีจำนวนมาก แต่เกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานเพียงพอ - งบประมาณภาครัฐในเรื่องการรับรองมาตรฐานมีจำกัดเนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่าย | - สร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารให้เพิ่มมากขึ้น - ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่อง บุคคลกร และห้อง LAB สามารถเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออกใบรับรอง | แนวทาง พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ภายในจังหวัด ระยะเวลา ก.ย.6๓ |
| 2.2 | การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เช่น การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้ และอาหาร เป็นต้น | เกษตรกรที่เป็นสมาชิก“สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด” ทุกคนต้องเป็นเกษตรกรที่ผลิตพืชผักปลอดภัย ดังนี้ First Party - Self Claim Second Party – PGS เกษตรปลอดภัยสูง (ผักเบอร์ 8) Third Party - GAP จึงมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ | - | - | - |
| 2.3 | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม มีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการพัฒนาการเกษตรตามหลัก “ตลาดนำการเกษตร” โดยดูจากการทำบัญชีครัวเรือน / บัญชีต้นทุน | เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์จึงมีการจัดทำบัญชี และได้รับคำแนะนำการทำบัญชีจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีการตรวจสอบบัญชี โดย สนง.ตรวจบัญขีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง | - | - | - |
| - การเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | มีการเชื่อมโยงเกษตรกรจากแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพจากเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เกษตรกรแปลงใหญ่หลายกลุ่มเป็นสมาชิก สหกรณ์ “สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด” เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ซึ่งมีการเชื่อมโยงในการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด โดยสหกรณ์ฯ | - | - | - |
| 3.2 | เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงตลาดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม Modern trade เป็นต้น | มีการเชื่อมโยงกับ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่และต่างพื้นที่ เช่น Tesco Lotus และ Top Super Market โรงพยาบาลในพื้นที่ และการบินไทย | ผลผลิตไม่พอจำหน่าย | กลุ่มเกษตรกรควรมีการขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ และชนิดสินค้า เนื่องจาก Demand ในเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยนำ Supply ไปมาก | แนวทาง การขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ ในเรื่องชนิดสินค้า และคุณภาพเพื่อให้สามารถวางแผนในเรื่องปริมาณการผลิตและคุณภาพได้ง่ายขึ้น ระยะเวลา ก.ย.6๓ |
| 3.3 | เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าทางตลาด Online ได้ | เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer จึงสามารถจำหน่ายสินค้าทาง Online เช่น Shopee เป็นต้น | - | - | - |
| 3.4 | มีการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตร และรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มต่างๆ | เกษตรกรเป็นกลุ่มสหกรณ์ซึ่งภายในกลุ่มประกอบด้วยเครือข่ายที่มีความหลากหลาย กระจายตัวทั่วจังหวัดฉะเชิงเทรา | - | - | - |

หน่วยงานเจ้าภาพ : ........สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา........ โทรศัพท์ : ..........038824420......... E-mail : ……paco_cco@opsmoac.go.th……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด....ฉะเชิงเทรา.....

- การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์

**************************************************

| งบประมาณได้รับการจัดสรร ศวพ.ฉช. .......17,220.00........ บาท ศวข.ฉช. .......14,600.00........ บาท กษจ.ฉช. ......48,000.00........ บาท พ.ด. ...รอจัดสรรงบประมาณ..... บาท | เบิกจ่าย ศวพ.ฉช. .........1,460.00........ บาท ศวข.ฉช. .......59,597.00........ บาท กษจ.ฉช. ......48,000.00........ บาท พ.ด. ................-.................. บาท | คิดเป็น ศวพ.ฉช. .........8.5....... % ศวข.ฉช. .......42.4...... % กษจ.ฉช. ....100.0....... % พ.ด. ............-................. % |
| --- | --- | --- |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค / จำนวนเกษตรกร / พื้นที่เกษตรอินทรีย์ | ศวพ.ฉช. : แผน รายเก่า 1 ราย/แปลง พื้นที่ 15 ไร่ การดำเนินการ : ทำการตรวจให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว รายใหม่ 26 ราย/แปลง พื้นที่ 78.39 ไร่ การดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ กันยายน 2563 |
|  |  | ศวข.ฉช. : เกษตรกรได้รับการรับรองแบบกลุ่ม 1 กลุ่ม 15 ราย พื้นที่ 174 ไร่และรายเดี่ยว 1 ราย พื้นที่ 7 ไร่ มีฐานข้อมูลแต่ไม่มีการเชื่อมโยงตลาด | เกษตรกรไม่ให้ความสนใจ ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญ | ส่งเสริมให้เกษตรกรรับการรับรองอินทรีย์มากขึ้นและสนับสนุนให้โรงสีในพื้นที่ได้รับการรับรองGMPโรงสี | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
|  |  | พด. : โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 11 กลุ่ม/63 ราย/296-2-0 ไร่ 1. กลุ่มขั้นที่ 1:กลุ่มใหม่ จำนวน 6 กลุ่ม/38 ราย/148 ไร่ 2. ต่อยอดกลุ่มเดิม จำนวน 5 กลุ่ม/25 ราย /148-2-0 ไร่ ผลการดำเนินงาน รอจัดสรรงบประมาณ | - | - | 1. จัดประชุมชี้แจงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่มาตรฐานของการทำเกษตรอินทรีย์ 2. รับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำเกษตรในรูปแบบของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม หลังจากนั้นดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้นำผลวิเคราะห์ดินที่ได้มาแปรผลในด้านการวางแผนเพื่อปรับปรุงดิน โดยใช้นวัตกรรมของกรมฯเข้ามาประยุกต์ใช้ในแปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิต และฟื้นฟูทรัพยากรดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ เรื่องของการทำเกษตรในรูปแบบระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 4. ให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการนำเทคโนโลยีของกรมฯ ไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ให้ได้คุณภาพ เป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 5. ติดตามผลการดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและรายงานผลให้กรมฯ ทราบต่อไป และให้เกษตรกรมีการทำอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไป เพื่อต่อยอดจากขั้นที่ 1 หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ PGS” ไปสู่ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)” และ หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” ต่อไป /ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – พฤษภาคม 2563 |
| 1.2 | การจัดสรรเป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง | ศวข.ฉช. : ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ในการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการ | พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการใช้น้ำชลประทานต้องมีการจัดการน้ำก่อนนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับจัดทำระบบอินทรีย์และเกษตรกรไม่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรอินทรีย์ | ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ที่สามารถจัดทำเกษตรอินทรีย์ให้ปรับเปลี่ยนมาทำอินทรีย์และขอการรับรอง | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.3 | การรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของส่วนราชการและเอกชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัด | ศวข.ฉช. : จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ชื่อ ที่ตั้งกลุ่ม ข้อมูลสมาชิกรายคน รายแปลง ชนิดพันธุ์ข้าว ประมาณการผลผลิต | ข้อมูลถูกแยกส่วนตามส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้มีการประสาน งานและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง | สร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| - องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร และอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ศวพ.ฉช. : กรมวิชาการเกษตรมีแผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจรับรองมาตราฐานสินค้าเกษตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | - | - |
|  |  | ศวข.ฉช. : - เจ้าหน้าที่ แผน 1 ราย ผล 1 ราย -เกษตรกร แผน 2 กลุ่ม 13 ราย รอผลตรวจรับรอง การดำเนินการ 1. ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของกลุ่ม 2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 3. จัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 4. ทดลองใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน/แก้ไขเอกสาร 5. ประเมินความพร้อมของกลุ่มก่อนการตรวจรับรอง 6. ตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองภายนอก | เกษตรกรขาดความสนใจและการทำอินทรีย์ระบบควบคุมแบบกลุ่มเป็นเรื่องยุ่งยาก | โฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
|  |  | กษจ.ฉช. : 1.อบรมเกษตรกร (รายเดิมปี 2562) จำนวน 50 ราย (อำเภอสนามชัยเขต 20 รายและ อำเภอท่าตะเกียบ 20 ราย 2.อบรมเกษตรกร (รายใหม่) จำนวน 10 ราย (อำเภอท่าตะเกียบ | ด้วยข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่มีความละเอียดของขั้นตอน เช่นเรื่องของแนวกันชน ปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม การจดบันทึก ที่เกษตรกรยังไม่สามารถปฏิบัติได้ | มีการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ | ดำเนินการอบรมและศึกษาดูงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2563 การขับเคลื่อนจะคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ สมัครขอการรับรองเกษตรอินทรีย์กับหน่วยรับรองอีกครั้ง |
| 2.2 | การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ศวข.ฉช. : อบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ และ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงตลาด | เนื่องจากราคาผลผลิตอินทรีย์ไม่มีความแตกต่างกับผลผลิตข้าวทั่วไปอย่างเป็นนัยสำคัญและการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์มีความยุ่งยาก | ส่งเสริมให้ราคาผลผลิตอินทรีย์มีมูลค่าสูงขึ้น | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 2.3 | ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ศวข.ฉช. : นำข้อมูลข้อบกพร่องที่เกษตรกรพบจากการตรวจประเมินมาส่งเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | เกษตรกรไม่สนใจมองเป็นเรื่อง ไกลตัวและยุ่งยาก | ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการจัดทำตามมาตรฐานที่ขอการรับรอง | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 2.4 | การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปดำเนินการผลิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น | ศวข.ฉช. : ส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามมาตรฐานอินทรีย์ | ศักยภาพเกษตรกรแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน | ส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การดำเนินงานการรับรองมาตรฐาน และระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | ศวพ.ฉช. : แผน : 27 แปลง ผล : ตรวจแล้ว 27 แปลง กำลังเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน 11 แปลง | เกษตรกรไม่เข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง ดังนี้ - การวางแผนการป้งกันการปนเปื้นความเสี่ยงจากภายนอก - ไม่มีการวางผังแปลง แผนผัง ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอก - ไม่มีการเลือกปัจจัยการผลิตการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น สารตัวเติมธาตุอาหารในดินที่ถูกต้อง สารทดแทนสารกำจัดวัชพืช แมลง โรคพืช - การบันทึกข้อมูลและการทวนสอบ ไม่มีประวัติการทำเกษตรอินทรีย์ ข้อมูลการจำหน่ายผลผลิตพืชอินทรีย์ การซื้อปัจจัยการผลิต แผนผังแปลงปลูก | 1. เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ 2. ควรมีการจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ 3. ควรมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้ครบวงจร เช่น แหล่งจำหน่าย แหล่งผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์แบบระบบอินทรีย์ แหล่งจำหน่ายสารทดแทนสารเคมี (สารชีวภัณฑ์) | มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |
|  |  | ศวข.ฉช. : แผน 2 กลุ่ม 13 ราย ผล พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมรับการตรวจและอยู่ระหว่างรอการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง | เกษตรกรรู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการจัดทำและบันทึกระบบเอกสารควบคุมภายในกลุ่ม | กลับไปรับรองแบบรายเดี่ยวเพื่อลดการจัดทำเอกสารระบบกลุ่ม | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 3.2 | เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์มีองค์ความรู้ และเข้าใจระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อนำไปปรับใช้ในการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ | ศวข.ฉช. : ไม่มีการดำเนินงานด้าน PGS | เนื่องจากการรับรองของกรม การข้าวเป็นการรับรองโดยบุคคล ที่สาม(CB) จึงไม่ได้มีการจัดทำหรือส่งเสริมให้เกษตรกรทำระบบ PGS | ควรยกระดับเกษตรกรที่ดำเนินการตามระบบ PGS เข้าสู่ระบบการรับรองโดยบุคคลที่สาม(CB) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล | ไม่มีการดำเนินงานด้าน PGS |
|  |  | กษจ.ฉช. : สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS แปดริ้ว) จำนวน 50 ราย | - | - | ให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าขอการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) |
| - การตลาด |  |  |  |  |  |
| 4.1 | การพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด | ศวข.ฉช. : ไม่มีการดำเนินงานด้านการตลาด | ไม่มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMPโรงสีและไม่เล็งเห็นความสำคัญในการซื้อผลิตผลที่ได้การรับรอง | ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและเพื่อการสอบกลับได้ของสินค้า | ไม่มีการดำเนินงาน |
| 4.2 | การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |
| 4.3 | การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของทุกภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระหว่างเครือข่าย |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : .............ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา................... โทรศัพท์ : ..............0 3813 6259...................... E-mail : ……………….chach6@doa.in.th………………..……

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด......ฉะเชิงเทรา......

- การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

**************************************************

| งบประมาณได้รับการจัดสรร ........................-................................. บาท | เบิกจ่าย .............................-................................ บาท | คิดเป็น ..................-...................... % |
| --- | --- | --- |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน การปรับปรุงระบบส่งน้ำ สร้างแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ให้สามารถกับเก็บน้ำได้อย่างเต็มความจุของแหล่งน้ำ การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ | 1.งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ 168 โครงการ - การดำเนินงาน เป็นการซ่อมแซมอาคารชลประทาน และบำรุงรักษาพื้นที่ ทำให้ระบบชลประทานเดิมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ข้าวนาปี 515,337 ไร่ พืชไร่ 10,639 ไร่ พืชผัก 1,067 ไร่ อ้อย 769 ไร่ ไม้ผล 40,361 ไร่ ไม้ยืนต้น 19,321 ไร่ บ่อปลา 193,409 ไร่ นากุ้ง 84,631 ไร่ และอื่นๆ 12,448 ไร่ (อ้างอิงแผนการเพาะปลูกฤดูฝนปี 62) - ตามแผนงานสามารถได้รับผลผลิต ทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 33,000 ล้านบาท 2.งานขุดลอกคลองธรรมชาติ 11 โครงการ (คป.ฉะเชิงเทรา,คบ.รังสิตใต้,คบ.พระองค์ฯ) - ดำเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติด้วยเครื่องจักร - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความจุเก็บกักในคลองได้ 3.งานกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร 4 โครงการ (คบ.รังสิตใต้,คบ.พระองค์ฯ) - ดำเนินเก็บวัชพืชเช่นผักตบชวา ในคลองธรรมชาติ พื้นที่รวมประมาณ 713.46 ไร่ - สามารถขจัดสิ่งกีขวางทางน้ำทำให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก | - | - | งานซ่อมแซมอาคารชลประทานและงานบำรุงรักษาโครงการเป็นงานดำเนินการแบบต่อเนื่องทั้งปีภายในปีงบประมาณ ดำเนินการภานในระยะเวลา 3 เดือน |
| 1.2 | การแก้ไขปัญหาซ้ำซากในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่แล้ง ชุมชนและท้องถิ่นมีแหล่งน้ำสำรองสำหรับช่วงฤดูแล้ง และฝนทิ้งช่วง | 1.ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองต้นหมันพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที่ จำนวน 2 เครื่อง - สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระบายน้ำได้ประมาณวันละ 260,000 ลบ.ม.(เดินเครื่องสลับกัน) 2.ปตร.ปากคลอง 19 - ดำเนินการก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 19 จำนวน 1 แห่ง ขนาดบานระบาย 6.00 ม. 1 ช่อง - สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที 3. ท่อส่งน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 28+550 - ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.28+550 ขนาด 2.00 x 2.00 ม. จำนวน 2 แถว ยาว 27 ม. - สามารถช่วยลดปัญหาการเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าและช่วยเพิ่มน้ำใช้การให้มากขึ้น 4.ปรับปรุงอาคารและเขื่อนทดน้ำบางปะกง - ดำเนินการซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง และเสริมอาคารบางส่วนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถช่วยป้องกันปริมาณน้ำรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรม และช่วยลดความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เต็มศักยภาพ 5.งานอาคารป้องกันตลิ่งวัดไชยภูมิธาราม(วัดท่าอิฐ) - ดำเนินการปรับปรุงอาคารควบคุมและเขื่อนทดน้ำบางปะกงให้เป็นระบบไฟฟ้า - สามารช่วยลดเวลาในการเปิด-ปิด ประตูระบบายน้ำได้อย่างแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว 6.งานระบบระบายน้ำพานทอง - ดำเนินการ1.ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาดช่องระบาย กว้าง 6x6 ม.จำนวน 3 ช่อง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ อัตราการสูบ 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นทางระบายน้ำ จำนวน 2.7 กม. - สามารถช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีได้อย่างรวดเร็ว | - | - |  |
| 1.3 | ติดตามประเมิน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต้นทุนให้มีเพียงพอต่อภาคการเกษตร | มีการดำเนินติดตามปริมาณน้ำทุกวันโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการจดวัดค่าระดับน้ำอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง โดยช่องทาง Social network และเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ |  |  | ดำเนินการทุกวัน |
| 1.4 | กลุ่มผู้ใช้น้ำมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างคุ้มค่า | จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำต้นฤดูกาลส่งน้ำ ทั้งช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อร่วมกันบริหารน้ำที่ได้รับการจัดสรร | เกษตรกรบางรายไม่ให้ความร่วมมือ |  | ดำเนินการทุกต้นฤดูกาลและตามความจำเป็น |
| - การจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ทั้งในพื้นที่แปลงใหญ่ และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ (ประมง ไม้ผล พืชไร่) | มีการประเมินน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำต่างๆของกรม เพื่อกำหนดปริมาณการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ โดยในช่วงฤดูฝนจะอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลักส่วนในฤดูแล้งจะจัดสรรจากเขื่อนหลักของกรม โดยฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงจะอาศัยน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบม ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกงจะอาศัยน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา | ภาวะภัยแล้ง | พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ดำเนินการทุกต้นฤดูกาล |
| 2.2 | รักษาระบบนิเวศน์ โดยการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการใช้น้ำในแต่ละปี | มีการเก็บข้อมูลทุกปีเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้คาดการณ์น้ำในปีถัดไป สามารถวางแผนการจัดสรรน้ำในแต่ละปีเพื่อระบบนิเวศน์ได้ |  |  | ดำเนินการทุกต้นฤดูกาล |
| - ความต้องการใช้น้ำและวางแผนการส่งน้ำให้เหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เพื่อลดการอพยพย้ายถิ่น ส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เทคนิคการจัดการน้ำอย่างประหยัดแบบเปียกสลับแห้ง (ข้าว) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนา เช่น พืชตระกูลถั่ว | - |  |  |  |
| 3.2 | การทำแผนบริหารจัดการการใช้น้ำ และข้อมูลการประเมินการใช้น้ำเพื่อการเกษตร | มีการวางแผนทุกปีเพื่อเป็นฐานในการจัดสรรน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง | น้ำต้นทุน |  | ดำเนินการทุกต้นฤดูกาล |

น่วยงานเจ้าภาพ : .......โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา....... โทรศัพท์ : ...................................................................... E-mail : …………………..…………………..…………………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

- การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การสำรวจปัญหาด้านต่าง ๆ และปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ฉับไวอย่างทันท่วงที |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ปัญหาที่เกษตรกรจำนวนมากจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องหรือคัดค้าน หรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในพื้นที่ (ม๊อบเกษตรกร) เช่น การชุมนุมประท้วงของเกษตรกรเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น | - ประสาน ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Operation Team ทุกอำเภอ จัดทำแผนตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน |  |  |  |
| 1.2 | ปัญหาที่หากไม่ดำเนินการแก้ไขต่อไปจะทำให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องหรือคัดค้าน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ (จะก่อตัวเป็นม๊อบเกษตรกร) เช่น ปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาด โรคระบาดศัตรูพืชและสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ข้อร้องเรียนที่เกิดผลกระทบจากภัยแล้ง และน้ำท่วม เป็นต้น | - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นปัญหานั้น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ให้ กษ.ทราบ หากเกินความรับผิดชอบ กษ.รวบรวมข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา (ปล.กษ./ผวจ./ผตร.) เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลายต่อไป |  |  |  |
| 1.3 | ปัญหาทั่วไปในพื้นที่ | - ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆในพื้นที่ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการหรือวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด/การประชุมต่าง ๆ/จังหวัดเคลื่อน/คลีนิคเกษตรWebsite/Facebook fanpage/กลุ่มไลน์ต่างๆ |  |  |  |
| - การดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | เร่งรัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าของปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ และมีมาตรการการช่วยเหลือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการรายงานปัญหาของเกษตรกรที่รวดเร็วชัดเจน | - ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกสังกัดฯ เช่น ปภ. ศดธ. ฯลฯ และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชา(ปล.กษ./ผวจ./ผตร.) ทราบในช่วงเกิดสถานการณ์ทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ : 038-824420-1. E-mail : paco_cco@opsmoac.go.th

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

- การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาแผนการส่งเสริมการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ เช่น การรายงานข้อมูลสถิติการประกอบธุรกิจ พื้นที่การดำเนินการ จำนวนเกษตรกร และการจัดแบ่งกลุ่มประเภทเกษตรพันธสัญญาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา | - ประสานและกำชับผู้ประกอบการที่จดแจ้งในระบบเกษตรพันธสัญญา จำนวน 4 ราย ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน |  |  |  |
| 1.2 | การส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร และองค์กรทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา |  |  |  | -ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา |
| - แนวทางแก้ไข / สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| 2.1 | หน่วยงานยังขาดฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ข้อมูลการทำการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 |  | - หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลเกษตรพันธสัญญา - หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจ พรบ.เกษตรพันธสัญญา | - สลพ.ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อหลักเพิ่มมากขึ้น |  |
| 2.2 | มีกลไกในการส่งเสริมและสร้างความเป็นธรรม ระหว่างคู่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับเกษตรกร | - แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัด และคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยและสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่สัญญา |  |  |  |
| 2.3 | คำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ของคู่สัญญา เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย | - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ |  |  |  |
| - การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การทำเกษตรพันธสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป | - การสร้างการรับรู้ พรบ.เกษตรพันธสัญญา ร่วมกับ สลพ. ให้แก่เกษตรกร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) การประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2563จำนวน 70 ราย 2) การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 จำนวน 37 ราย |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ : 038-824420-1. E-mail : paco_cco@opsmoac.go.th

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา...

- การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

**************************************************

| งบประมาณได้รับการจัดสรร ...........442,920............................................ บาท | เบิกจ่าย .........................50,699.95........ บาท | คิดเป็น ..........11.44.... % |
| --- | --- | --- |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การรวมกลุ่มของเกษตรกรและการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ การส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนตามบริบทและสภาพแวดล้อม และแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เข้าใช้ประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับพื้นที่ | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ 28 กันยายน 2521 มีสมาชิก 122 คน ทุนดำเนินงาน 8,340,966.77 บาท มีกลุ่มสมาชิก 9 กลุ่ม 2 ตำบล ได้แก่ ต.โพรงอากาศ และ ต.บางน้ำเปรี้ยว |  |  | ให้บริการธุรกิจ มี 3 ประเภท 1. ธุรกิจสินเชื่อ สมาชิก 115 คน วงสมาชิกเงินกู้ 7,77,642.59บาท 2. ธุรกิจรับฝากเงิน สมาชิก 34 คน 354,157.61 บาท 3. ธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่าย สมาชิก 115 คน 3,102,529.50 บาท - ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กิจการมีกำไรสุทธิ 124,556.55 บาท |
| 1.2 | ความพร้อมในการทำการเกษตรของเกษตรกร และการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร | สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรกู้ยืมเงินเพื่อนำซื้อปัจจัยผลิตทางการเกษตร 4,520,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ | การกำหนดวงเงินกู้ยืมไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | จัดทำแผนขอวงเงินเพิ่มให้ครบถ้วนตามความต้องการของเกษตรกร | - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรทราบ - รับคำร้องขอกู้เงิน ตรวจสอบคุณสมบัติ - อบรมเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆก่อนรับสินเชื่อ -ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 |
| 1.3 | ปัญหาการร้องเรียนของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. และ คทช. ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร - เกษตรกรใช้ที่ดินที่ดิน ส.ป.ก.ผิดวัตถุประสงค์ มีการซื้อขาย หรือให้บุคคลอื่นเข้าทำประโยชน์ | 1. กำหนดแผนตรวจสอบการถือครองที่ดินพระราชทาน จำนวน 1,459 แปลง 14,125 ไร่ 2. กำหนดแผนตรวจสอบการถือครองที่ดินรัฐ จำนวน 11,890 แปลง143,140 ไร่ | - – เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ ส.ป.ก. -ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นสนับสนุนข้อมูลแก่เกษตรกรขัดต่อระเบียบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของ ส.ป.ก. พร้อมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับที่ดินแปลงนั้น - ผู้บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนักการเมืองระดับจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | -เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน - ขอแก้ไขกฎหมาย และระเบียบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมโลกและสังคมที่ถูกเปลี่ยนแปลง | -ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการถือครองที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน -ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติผิดระเบียบให้เข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ -กรณีเกษตรกรไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา จึงนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งให้สิ้นสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น พร้อมแจ้งรื้อถอนสิ่งกปลูกสร้างและบริวารออกจากที่ดิน -การดำเนินการ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 |
| - การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับพื้นที่ การก่อสร้างถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค | แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 5 ไร่ 1 สระ ขนาด 1 ไร่ 1 สระ | 1. เกษตรกรมีความต้องการแหล่งน้ำเพิ่ม มากขึ้น |  | -วิธี e-Bidding ดำเนินการ มีค-เม.ย. 2563 -วิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการมีนาคม 2563 |
| 2.2 | สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยให้องค์ความรู้เรื่องดิน และน้ำต้นทุน แก่เกษตรกรในการตัดสินใจเพาะปลูกเพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำ | จำนวน 31 ราย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา อบรมเชิงปฏิบัติองค์ความรู้เรื่องดิน และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด | แหล่งน้ำไม่เพียงพอ | สร้างแหล่งน้ำเพิ่มในพื้นที่ ปรับรูปแบบพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสม | ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 |

หน่วยงานเจ้าภาพ : ..สำนำงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา............... โทรศัพท์ : ...................................................................... E-mail : …………………..…………………..…………………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา

- การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - แนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ให้ความรู้ในการจัดการระบบการเงินและการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงให้ความรู้ด้านการตลาดที่จำเป็น เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกลไกตลาด |  |  |  |  |
| 1.2 | เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกู้เงินในระบบการเงินภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและมีอุปสรรคน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระอัตราดอกเบี้ยสูงที่ต้องจ่ายให้กับหนี้นอกระบบได้ ทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น | - ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านการประชุมต่าง ๆ/การจัดนิทรรศการ/Website/Facebook Fanpage | - เกษตรกรไม่ทราบการให้ความช่วยเหลือของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเท่าที่ควร ทำให้ช่วยเหลือไม่ทันท่วงที | สกร. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านสื่อหลักเพิ่มมากขึ้น |  |
| 1.3 | ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการระบบการเงิน รายรับ รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใช้จ่าย เก็บออม และสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อการชำระหนี้ได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - การให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร่วมกับสำนักงานตรวจละสหกรณ์ฉะเชิงเทราให้แก่เกษตรกรลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 105 ราย ครั้งที่1 เดือนมีนาคม ครั้งที่2 เดือนพฤษภาคม |  |  |  |
| - แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับการลดภาระหนี้สามารถพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูอาชีพเดิม ประกอบอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ | - แผนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2563 จำนวน 105 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 และเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อให้คำแนะนำในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ |  |  |  |
| 2.2 | การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพตามความสมัครใจของเกษตรกร โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับดำเนินการ จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกองทุนฯ ของภาครัฐ | - ชี้แจงช่องทางการขอกู้เงิน เพื่อประกอบอาชีพเพิ่มเติม แก่ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 105 ราย - จัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความสมัครใจ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตามแผนดังกล่าว |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ : 038-824420-1. E-mail : paco_cco@opsmoac.go.th

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่.......8....... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา...

- การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย ทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค | ศวพ.ฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการกับเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการอบรมให้ความรู้เรื่องใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ | - | - | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.2 | แนวทางการลดการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อลดต้นทุน และปัญหาการเจ็บป่วยของเกษตรกรที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร | ศวพ.ฉะเชิงเทรา : กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช เพื่อลด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชให้เกษตรกร | - | - | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.3 | การหาสารทางเลือก และวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดศัตรูพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร | ศวพ.ฉะเชิงเทรา : สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชที่มีศักยภาพและพร้อมถ่ายทอดให้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 1.ราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium anisopliae มีความจำเพาะเจาะจงในการเข้าทำลายด้วงแรดซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญในมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม โดยราเขียวสามารถทำลายด้วงแรดได้ทั้งในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 2. ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก และแหนแดง 3. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดผง Steinernema carpocapsae .ใช้คุมแมลงศัตรูพืชที่ใช้ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะยอดกระหล่ำ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอมและหนอนหัวดำมะพร้าว เป็นต้น ศวพ.ฉะเชิงเทรา มีการดำเนินงานการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีดังนี้ 1. การจัดตั้งศูนย์การผลิตชีวินทรีย์ (ผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อควบคุมด้วงแรดมะพร้าว) 1.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์การผลิตชีวินทรีย์ ต่อเนื่อง 1.2 อบรมเพิ่มทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เรื่องการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อควบคุมด้วงแรดมะพร้าว และการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 1.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตชีวินทรีย์ ณ ต.หนองไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดการใช้สารเคมี และเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 1.4 สนับสนุนวัสดุในการเพาะขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ตรวจและติดตาม การผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตและให้คำแนะนำ ตลอดขั้นตอนการผลิต 2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.1 กิจกรรมการอบรมเกษตรกร ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว (การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการการใช้สารเคมี) ณ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 4 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 2.2 กิจกรรมแปลงต้นแบบ เกษตรกร 5 ราย พื้นที่ 15 ไร่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกองล่อด้วงแรดมะพร้าว ทำวงบ่อเลี้ยงแหนแดง และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3.1 กิจกรรมการอบรมเกษตรกร วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีอัตรา 75 เปอร์เซ็นต์ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร) ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศพก.สนามชัยเขต 3.2 กิจกรรมการอบรมเกษตรกร วันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ร่วมกับ การไถระเบิดดินดาน) ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศพก.สนามชัยเขต 3.3 กิจกรรมแปลงต้นแบบมันสำปะหลัง เกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 3 ไร่ ณ ศพก.สนามชัยเขต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และพร้อมให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีอัตรา 75 เปอร์เซ็นต์ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ตลอดขั้นตอนการผลิต 3.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบมันสำปะหลัง เกษตรกร 5 ราย พื้นที่ 25 ไร่ ณ ศพก.สนามชัยเขต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และพร้อมให้คำแนะนำการใช้พีจีพีอาร์ ร่วมกับ การไถระเบิดดินดาน ตลอดขั้นตอนการผลิต 3.5 กิจกรรมจัดทำโรงปฏิบัติการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา | - | - | ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.4 | การประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม | ศวพ.ฉะเชิงเทรา : ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และงานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา | - | - | - |
|  |  | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา : มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในการใช้สารเคมีให้กับเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 27,779 ราย |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : ........ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา.............. โทรศัพท์ : .............0 3813 6259........................... E-mail : ………….chach6@doa.in.th………………………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่..8 และ 9.. จังหวัด...ฉะเชิงเทรา......

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา / อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 1.1 | แนวคิดการนำโครงการสถานีริมทางมาใช้ส่งเสริมการกระจายตัวของสินค้าท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในประเทศภายใต้ชื่อ “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ” เสนอบริการที่แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ (Roadside Station) |  |  |  |  |
| 1.2 | เป็นสถานที่ริมทางสร้างความเป็นท้องถิ่นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ มีสินค้าจากชุมชนที่มีการพัฒนาจนมีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์สินค้ามีความหลากหลายและได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ |  |  |  |  |
| 1.3 | จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการทำเกษตรแบบดั้งเดิม เรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหาร และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเกษตร รวมถึงได้ชิม ช้อปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ |  |  |  |  |
| 1.4 | สืบสานวิถีชีวิตด้านการเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และต่อยอดธุรกิจการเกษตร |  |  |  |  |
| 1.5 | แผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ สร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัด และพัฒนาสินค้าของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งสินค้าเกษตรและแปรรูป และพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้า GI |  |  |  |  |
| 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบประชารัฐแนวเส้นทางหลวง ซึ่งเป็นจุดแวะที่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว และที่ต้องการแวะพักเพื่อเป็นทางผ่าน โดยดำเนินงานในลักษณะให้ชุมชนเกษตรกรนำทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรายได้โดยตรงจากการจำหน่ายสินค้า |  |  |  |  |
| 2.2 | การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเหมาะสม ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวประเภทอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยวทางน้ำ อุทยาน เป็นต้น |  |  |  |  |
| 2.3 | สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรที่โดดเด่น ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชน เพื่อเสริมรายได้จากการทำการเกษตร | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ ที่ตั้ง 130 หมู่ 6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีสมาชิก 50 คนมีกิจกรรมหลัก คือ การสร้างรายได้จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ผลไม้พื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งแต่ละครัวเรือนปลูกจนมีผลผลิตจำนวนมาก นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และจำหน่ายแก่คนในชุมชน โดยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง และฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญ โดยใช้วัตถุดิบ คือผลไม้พื้นบ้านซึ่งมีอยู่เกือบทุกบ้าน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แช่อิ่ม แช่อิ่มอบแห้ง น้ำผลไม้ ชาผลไม้ โดยมีกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย สะอาด และปราศจากสารกันบูด กิจกรรม มีดังนี้ 1) การแปรรูปผลไม้ ได้แก่ มะดัน ตะลิงปลิง มะขาม มะม่วง มะม่วงหาวมะนาวโห่ และกล้วย 2) การส่งเสริมการปลูกพืชวัตถุดิบ แก่สมาชิกที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และนำวัตถุดิบที่มีมาจำหน่ายให้แก่กลุ่ม 3) ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน มีการทำบัญชีครัวเรือน จดบันทึก รายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกครั้ง เพื่อนำมาคำนวณต้นทุน กำไร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครัวเรือน 4) ส่งเสริมการออม ส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตและยามฉุกเฉิน 5) ดูแล และจัดฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ 6) การปรับปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้วัตถุดิบในการทำคือ ผลไม้ที่เป็นเศษเหลือจากการตัดแต่ง น้ำเชื่อมจากการแช่อิ่มผลไม้ นำมาหมักเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน และเป็นสารไล่แมลง | อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร |  | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เดินทางสะดวกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบไม่มีที่พักค้างคืน พื้นที่ตั้งของกลุ่มประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกพืชแบบผสมผสานมีผักสวนครัว ไม้ผลสำหรับแปรรูป พืชสมุนไพร การเลี้ยงเป็ด และมีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ กิจกรรมเกื้อกูลกันและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีความร่มรื่นของธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับการแปรรูปอาหาร เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) ซึ่งนอกจากเป็นการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจดูวิถีเกษตรผสมผสานแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกปลูก นักท่องเที่ยวได้ลองฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากทางวิสาหกิจชุมชน และได้รับประทานขนมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่ม เช่น ไอศกรีมผลไม้รวม ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนตามวิถีความเป็นอยู่และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. พัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่าง ๆ 2. เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า, ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์, หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า (ธนาคารน้ำใต้ดิน ผักปลอดภัย และไก่ไข่ออร์แกนิค), ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตของคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง และพืชที่มีในท้องถิ่น เช่น ตะลิงปลิง มะดัน มะยม มะม่วง มะขาม และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นต้น โดยเปิดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่สนใจนำไปสร้างอาชีพต่อ 4. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนื่องจากได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) |
| 2.4 | การจัดระดมสมองกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ทำประชาพิจารณ์วิถีชีวิตอาชีพเกษตรกร เพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม จัดทำห่วงโซ่คุณค่า Value Chain เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร |  |  |  |  |
| 2.5 | สามารถดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้อยู่ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน ให้เป็นที่น่าสนใจเชื่อมโยงขยายไปยังแหล่งผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : .......สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา................ โทรศัพท์ : .......038-511635......... E-mail : ………chachoengsao@doae.go.th…………

แบบรายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัด..ฉะเชิงเทรา...

- แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (แปลงทั่วไป)

**************************************************

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ /ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านการผลิต |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การขับเคลื่อนให้อุปสงค์สมดุลกับอุปทาน และการจัดทำ Demand-Supply ของข้าวแต่ละชนิด (พณ.) | - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการข้าว แต่ละชนิดจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 |  |  |  |
| 1.2 | การควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวนาปีให้มีความสมดุลกับปริมาณความต้องการของตลาด และการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต (พณ.) |  |  |  |  |
| 1.3 | เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ (กข) | กรมการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3 ตัน ให้ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองหลวงแพ่ง 2.ศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้ (บ้านวัดคู้เกษมสโมสร) 3.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวฝาย 4.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะลอย 5.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเกาะกา | 1. เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีศักยภาพในการผลิตมีจำนวนน้อย ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องของเกษตรกรในจังหวัด 2. แปลงผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคลองหลวงแพ่งประสบภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตเสียหาย | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อใว้ใช้ภายในชุมชนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น | 1. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในการจัดทำแปลงผลิต ติดตามให้คำแนะนำ และจัดทำแปลงสาธิต 2. ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.4 | เกษตรกรทำนาแบบปลอดภัย (กข) | ไม่มีดำเนินการในจังหวัดฉะเชิงเทรา |  |  |  |
| 1.5 | ชาวนาได้ยกระดับเป็น Smart Farmer (กข) | แผน .....100....... ราย ผล ......100....... ราย วิธี/ขั้นตอนดำเนินการ 1. คัดเลือก/สำรวจคัดกรองเกษตรกรจากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ 2. จัดทำฐานข้อมูล ๓. อบรมให้ความรู้ | 1. เป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมน้อย ๒. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา Smart Farmer อย่างเป็นระบบ | 1. คัดเลือก Smart Famer ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบเพื่อขยายผล ๒. ให้ความสำคัญและสนับสนุนกับ Smart Famer ในทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มทำนาเป็นหลักที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ กลุ่มที่มีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาช่วย และกลุ่มทำนาเพื่อผลิตสินค้าข้าวมูลค่าสูง เป็นต้น | 1. พัฒนาโดยการอบรมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับการจัดทำแปลงทดลองสาธิต และสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยแนะนำกันเองในกลุ่ม Smart Famer และเกษตรกรใกล้เคียง 2. ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.6 | การลดใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร (กสก.) | แผน ...8...กลุ่ม..346..ราย พื้นที่ 7,144 ไร่ ผล ...8...กลุ่ม..346..ราย พื้นที่ 7,144 ไร่ วิธี/ขั้นตอนดำเนินการ 1. ให้ความรู้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมตาไรเซี่ยม) เพื่อป้องกัน/กำจัด โรค/แมลงศัตรูข้าว 2. สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ | - เกษตรกรบางรายไม่สำรวจแปลงข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมาพบโรคและแมลงศัตร์ข้าวเข้าทำลายก็อยู่ในระยะแพร่ระบาดแล้ว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร จึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดเพราะการใช้สารชีวภัณฑ์จะให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดในช่วงระยะแรกๆ | - เกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมีลง โดยใช้เท่าที่จำเป็น เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิต จึงแนะนำให้ใช้ใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้นและใช้สารเคมีให้น้อยลง และใช้อย่างถูกต้อง | 1. เพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 2. ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 1.7 | การสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาที่เหมาะสม (กสก./พด.) | ไม่มีดำเนินการในจังหวัดฉะเชิงเทรา |  |  |  |
| 2. ด้านการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |
| 2.1 | กระบวนการเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพ (กข.) |  |  |  |  |
| 2.2 | ผลผลิตข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน (กข) | แผน...10..กลุ่ม...229..ราย ผล ..2....กลุ่ม..70..... ราย GAP รายเดี่ยว 1 ราย วิธี/ขั้นตอนดำเนินการ 1. ประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม 2. รับสมัครสมาชิกกลุ่ม 3. จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม ICS 4. ประเมินความพร้อมกลุ่มก่อนส่งตรวจ (Pre Audit) 5. ส่งตรวจประเมิน | 1. เกษตรกรบางราย/บางกลุ่ม ไม่ได้มีสนใจเข้าร่วมอย่างแท้จริงทำให้การทำระบบกลุ่มล้มเหลว 2. เนื่องจากการให้การรับรองปัจจุบันเป็นระบบ ICS ซึ่งต้องจัดทำเอกสารเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่สนใจในการบันทึกเอกสารของระบบกลุ่มและบันทึกของตัวเกษตรกรเอง | 1. รับสมัครผู้ที่มีมีความสนใจและความพร้อมที่จะขอการรับรอง 2. เปิดการรับรองแบบรายเดี่ยว ควบคู่ไปกับการรับรองแบบกลุ่ม | 1. ประชุม ติดตาม แนะนำกระบวนการผลิตข้าวแบบ GAP จัดทำแปลงสาธิต และการบันทึกข้อมูลแปลง 2. ตลอดปีงบประมาณ 2563 |
| 3. ด้านการตลาด |  |  |  |  |  |
| 3.1 | มีการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวกับผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (พณ./กข.) | - จัดประชุมเชิญผู้ประกอบการกับผู้ผลิตข้าว ร่วมพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันในการรับซื้อข้าวที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์และ GAP | - ผู้ประกอบการ โรงสีไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมการเชื่อมโยงตลาด | 1. ส่งเสริมและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ถึงความจำเป็นและผลที่ได้ในการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อผลผลิตเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 2. แนะนำและช่วยหาช่องทางการจำหน่ายข้าวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น | 1. ประสานงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการหาผู้ประกอบการมาเชื่องโยงตลาด ๒. ก.ค.-ส.ค. 63 |
| 3.2 | การเชื่อมโยงการตลาดข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ (พณ./กข.) |  |  |  |  |
| 3.3 | หาตลาดรับซื้อข้าว GAP และอินทรีย์ที่ให้ราคาที่เป็นธรรมและจูงใจ โดยการจัดทำ MOU ระหว่างโรงสีกับเกษตรกรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม (พณ./กข.) |  |  |  |  |

หน่วยงานเจ้าภาพ : .ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ :  033-050419 E-mail : ccs_rrc@rice.mail.go.th