## การป้องกันและเตรียมความพร้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน (ประเภทอุทกภัย) ปี 2565 จังหวัดชัยนาท
(ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565)
กิจกรรม | งบประมาณ | เป้าหมาย |  | พื้นที่ | หน่วยงาน | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ปี 2565
| (บาท) | จำนวน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | รับผิดชอบ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา | งบปกติ | 2 | ครั้ง | ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ | หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดชัยนาท |  |  |  | สหกรณ์จังหวัดชัยนาท | และสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
2. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ข่าว พยากรณ์อากาศ |  | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท
และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกทกภัย
3. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ | งบปกติ | 14 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการชลประทานชัยนาท
สภาพฝนจากกรมอุตุฯ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ |  |  |  | และพื้นที่เสี่ยง
การระบายน้ำจากเขื่อนหลัก |  |  |  | จังหวัดชัยนาท
4. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ | งบปกติ | 3 | อำเภอ | พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ประจำปี 2565 |  |  |  | ผลกระทบ
5. ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน | งบปกติ | 3 | อำเภอ | พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หรือที่ศูนย์อุทกวิทยา |  |  |  | ผลกระทบ
ภาคกลางนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเตรียมการดำเนินการ
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
ประจำปี 2565 ดังนี้ ดำเนินการตามแผนก่อนน้ำมา ได้แก่
5.1 มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย | งบปกติ | 3 | อำเภอ | พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
การเฝ้าระวัง และการเตือนภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ |  |  |  | ผลกระทบ
เตรียมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ โดยศูนย์ประมวล
และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำประจำโครงการฯ
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ (ต่อ)
5.2 มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย | งบปกติ | 23 | สาย | คลองส่งน้ำ และ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
งานขุดลอกคลอง และงานกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน |  |  |  | คลองระบายน้ำ
(คลองระบายน้ำ)
5.3 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานหลัก | งบปกติ | 13 | แห่ง | อาคารชลประทานหลัก | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
6. ประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึง | งบปกติ | 8 | ครั้ง | พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
สถานการณ์น้ำ |  |  |  | ผลกระทบ
7. ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ แผนเพาะปลูกพืช | งบปกติ | 9 | ครั้ง | 9 ตำบล | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
และสถานการณ์น้ำ |  |  |  | 4 อำเภอ
8. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สถานการณ์น้ำ | - | 1 | ครั้ง | บรมธาตุ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
9. เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ | - | 8 | คัน | บรมธาตุ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
10. แผนการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ |  | 10 | เครื่อง | บรมธาตุ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
11. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ | งบปกติ | 15 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
สภาพฝนจากกรมอุตุฯ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ |  |  |  | และพื้นที่เสี่ยงของ
การระบายน้ำจากเขื่อนหลัก |  |  |  | คบ.ท่าโบสถ์
12. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  | ในพื้นที่ 8 อำเภอ | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน |  |  |  | และเว็บไซต์ สนง.
13. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน |  |  |  |  | สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
- รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)
- ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก + ปลูก | 796800 | 664000 | กล้า | จังหวัดชัยนาท
- ส่งเสริมการปลูกกล้าหญ้าแฝก | 237250 | 325000 | กล้า | จังหวัดชัยนาท
- ส่งเสริมการปลูกกล้าหญ้าแฝก (เพิ่มเติม) | 219000 | 300000 | กล้า | จังหวัดชัยนาท
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ (ต่อ)
14. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านทางเว็บไซด์ | ปกติ | 1 | ช่องทาง | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สำนักงาน
15. ส่งเอกสารเตือนภัยการผลิตพืชสัปดาห์ละ 1 ฉบับ | ปกติ | 8 | ศพก. | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
16. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | งบปกติ | 1 | ข่าว | 9 จังหวัด | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ |  |  |  |  | การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
17. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ | งบปกติ | 2 | ครั้ง | พื้นที่ลุ่มต่ำ/พื้นที่แปลงใหญ่/ | ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
ศูนย์ข้าวชุมชน
18. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อม | - | 24 | ครั้ง | 8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และ
รับสถานการณ์ อุทกภัย |  |  |  | อำเภอละ 3 ครั้ง | ประมงอำเภอในพื้นที่
19. ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
20. ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด
21. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ | - | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
ด้านการเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | จังหวัดชัยนาท
และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- เว็ปไซต์ http://zone7.oae.go.th
- Line : เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
- https://www.facebook.com/สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 -180569198795928/
22. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | งบปกติ | 52 | แห่ง | สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ |  |  |  | ในจังหวัดชัยนาท
ให้สถาบันเกษตรกรรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ (ต่อ)
23. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตระหนักถึง | - | 800 | ราย | อ.สรรพยา, อ.หันคา, | กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์
ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสียหาย |  |  |  | อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์ | จังหวัดชัยนาท /
ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของเกษตรกร |  |  |  | อ.เนินขาม, อ.มโนรมย์ | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
- การสำรองเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้รักษาสัตว์ในช่วงเกิดภัย |  |  |  |  | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- โค,กระบือ |  | 3000 | ตัว
- แพะ,แกะ |  | 2000 | ตัว
- สุกร |  |  | ตัว
- สัตว์ปีก |  | 8000 | ตัว
- ให้เกษตรกรจัดเตรียมเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) |  | 20000 | กก. |  | กลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์
- ชะลอการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ก่อนเข้าฤดูฝน |  |  |  |  | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- โค,กระบือ |  | 0 | ฟาร์ม
- แพะ |  | 1 | ฟาร์ม
- สัตว์ปีก |  | 92 | ฟาร์ม
- สุกร |  | 38 | ฟาร์ม
24. ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารตามการประกาศของ | - | - | - | เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยนาท | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ
25. จัดเตรียมแผนระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อ | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
รองรับปัญหาอุทกภัย สำหรับแนะนำเกษตรกร ได้แก่
การปลูกพืชไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเขียว และข้าวโพดฝักสด เป็นต้น
การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ (ต่อ)
26. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร | - | 1 | เรื่อง | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
- เผยแพร่ความรู้ & ประชาสัมพันธ์การใช้บำรุงรักษา |  |  |  |  | ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร
27. ให้คำแนะนำในการสำรองเสบียงสัตว์ในรูปแบบ | - | - | - | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
หญ้าแห้ง หญ้าหมัก ถั่วแห้ง และถั่วหมัก ไว้ใช้เองในช่วง
เกิดภัยพิบัติ
28. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ข่าว พยากรณ์อากาศ | - | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกทกภัย
29. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน

## การเผชิญเหตุ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน (ประเภทอุทกภัย) ปี 2565 จังหวัดชัยนาท
(ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565)
กิจกรรม | งบประมาณ | เป้าหมาย |  | พื้นที่ | หน่วยงาน | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ปี 2565
| (บาท) | จำนวน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | รับผิดชอบ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
การเผชิญเหตุ
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา |  | 31 | หน่วยงาน | ต.บางหลวง อ.สรรพยา | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแจ้งเตือนภัย ด้านการเกษตร |  | 1 | ช่องทาง | จังหวัดชัยนาท
ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด
3. จัดเจ้าหน้าที่เวร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุ | งบปกติ | 90 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการชลประทานชัยนาท
4. จัดทำแผนงานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ | งบปกติ | 10 | เครื่อง | จังหวัดชัยนาท | โครงการชลประทานชัยนาท
5. ดำเนินการตามแผนระหว่างน้ำมาหรือขณะเกิดภัย ได้แก่
5.1 การพร่องน้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรองรับน้ำหลาก | งบปกติ | 3 | อำเภอ | พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
เข้าระบบตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดปริมาณหรือ |  |  |  | ผลกระทบ
ยอดน้ำสูงสุด โดยรับน้ำผ่าน ปตร.มโนรมย์ ในอัตรา 210
ลบ.ม./วินาที เข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพอาคารชลประทานที่พบว่า | งบปกติ | 29 | แห่ง | คันกั้นน้ำและท่อลอด | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ยังมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันน้ำไม่เพียงพอ ประกอบด้วย |  |  |  | ต่างๆ
การเสริมกระสอบทรายการก่อสร้างคันดินเล็กบนคันคลอง
และคันกั้นน้ำต่างๆ การปิดท่อลอดทำนบชั่วคราวและการ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
6. เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ | ปกติ | 8 | คัน | บรมธาตุ | เขตพื้นที่
7. แผนการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ | ปกติ | 10 | เครื่อง |  | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
8. จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลือนที่ ขนาด 12 นิ้ว | งบปกติ | 28 | เครื่อง | 9 ตำบล 4 อำเภอ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
การเผชิญเหตุ (ต่อ)
9. จัดเจ้าหน้าที่เวร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุ | งบปกติ | 80 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
10. จัดทำแผนงานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ | งบปกติ | 10 | เครื่อง | คบ.ท่าโบสถ์ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
11. วางแผนการปล่อยเลี้ยงสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับฤดูกาล |  |  |  | 8 อำเภอในจังหวัด | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และ
12. จับสัตว์น้ำที่ได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการขึ้นมาจำหน่าย |  |  |  | ชัยนาท | ประมงอำเภอในพื้นที่
หรือบริโภค
- ควบคุมปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยง
- เสริมคันบ่อและปรับปรุงให้แข็งแรง
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ ปั๊มลม ฯลฯ
13. รายงานสถานการณ์เบื้องต้น คชภ.1 | - | - | - | อำเภอที่เกิดภัย | สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกิดภัย
14. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยการให้ | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ข้อมูลด้านวิชาการการปลูกพืชไร่อายุสั้นในระบบปลูกพืชแก่
เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียหายในการผลิตพืช
จากปัญหาอุทกภัย
15. เตรียมเอกสารคำแนะนำการปลูกพืชในฤดูฝน และเอกสาร | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
คำแนะนำการจัดการไม้ผลในช่วงฤดูฝน
16. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์อุทกภัย | งบปกติ | 1 | ข่าว | 9 จังหวัด | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
17. ประสานให้คำปรึกษาการดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟู | งบปกติ |  |  | 9 จังหวัด | การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ให้แก่ศูนย์ฯ ระดับจังหวัด
18. ออกข่าวประชาสัมพันธ์ | งบปกติ | 8 | อำเภอ | พื้นที่ประสบภัย | ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
19. แจ้งข่าวพยากรณ์อากาศและข้อมูลพื้นที่ประสบภัยให้ | - | - | - | เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ผู้แทนเกษตรกรใน คปจ. และ อสปก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน
รับทราบ และเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
การเผชิญเหตุ (ต่อ)
20. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
- เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเครื่องมือ/อุปกรณ์ | - | 1 | ชุด | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
21. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแจ้งเตือนภัย ด้านการเกษตร | งบปกติ | 52 | แห่ง | สหกรณ์การเกษตรและ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
และอัพเดทข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับสถาบันเกษตรกรในจังหวัด |  |  |  | กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
22. ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยและบริหารจัดการความเสี่ยง | งบปกติ | 52 | แห่ง | สหกรณ์การเกษตรและ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ลดและบรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อมเพื่อ การเผชิญเหตุ |  |  |  | กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
โดยการป้องกัน และการฟื้นฟูในกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนา
ให้ดีกว่าเดิม
23. สำรวจครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/จำนวนปศุสัตว์/ |  | 800 | ราย | อ.สรรพยา, อ.หันคา, | กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์
จำนวนแปลงพืชอาหารสัตว์/แปลงพืชอาหารสัตว์ธรรมชาติ |  |  |  | อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์ | จังหวัดชัยนาท /
|  |  |  | อ.เนินขาม, อ.มโนรมย์ | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
24. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ตลอดจนช่องทาง |  | 4 | ชุด | อ.สรรพยา, อ.หันคา, | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท /
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือ |  |  |  | อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์ | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
อ.เนินขาม, อ.มโนรมย์
25. สำรองเสบียงอาหารสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการสำรอง |  | 20000 | กก. | สถานีอาหารสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท/
เสบียงอาหารสัตว์ตามศูนย์/สถานีอาหารสัตว์ |  |  |  |  | ศูนย์ฯ/สถานีฯอาหารสัตว์
26. สำรองเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) อนุมัติสั่งจ่ายโดยปศุสัตว์ | - | 10860 | กก. | จ.ชัยนาท | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
จังหวัด |  |  |  |  | สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
27. สำรองเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) อนุมัติสั่งจ่ายโดยปศุสัตว์เขต | - | 75740 | กก. | จ.ชัยนาท
28. สำรองเสบียงสัตว์เพิ่มเติม | - | 133820 | กก. | จ.ชัยนาท

## การหยุดยั้งความเสียหาย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน (ประเภทอุทกภัย) ปี 2565 จังหวัดชัยนาท
(ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565)
กิจกรรม | งบประมาณ | เป้าหมาย |  | พื้นที่ | หน่วยงาน | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ปี 2565
| (บาท) | จำนวน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | รับผิดชอบ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
การหยุดยั้งความเสียหาย
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัย |  | 1 | ช่องทาง | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
(ผ่านเว็ปไซต์)
2. ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ |  | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท
ด้านการเกษตร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ในจุดเกิดภัย | งบปกติ | 28 | เครื่อง | พื้นที่ที่ได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
ผลกระทบ
4. ประสานงานการบริหารจัดการน้ำ SWOC12 สอดคล้อง | งบปกติ | 20 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
ตามแผนบริหารน้ำระดับประเทศ |  |  |  | ของ คบ.ท่าโบสถ์
5. เสนอแนวทางการผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำ | งบปกติ | 2 | ครั้ง | ในเขตพื้นที่ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
ต่าง ๆ ที่สามารถรับน้ำได้ |  |  |  | ของ คบ.ท่าโบสถ์
6. เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ | ปกติ | 8 | คัน | บรมธาตุ | เขตพื้นที่
7. แผนการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ | ปกติ | 10 | เครื่อง |  | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
8. จัดตั้งศูนย์สำรวจและรับแจ้งความเสียหายจากอุทกภัย |  | 1 | ศูนย์ | 8 อำเภอใน | สนง. ประมงจังหวัดชัยนาท และ
ด้านประมง ณ สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท โดยมี |  |  |  | จังหวัดชัยนาท | ประมงอำเภอในพื้นที่
หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาททั้งหมด
เป็นคณะทำงานโดยมีหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
- รับแจ้งความเสียหายและสรุปยอดรวมรายงาน |  |  |  |  | สนง. ประมงจังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดชัยนาทและกรมประมงทุกวัน |  |  |  |  | ประมงอำเภอในพื้นที่
การหยุดยั้งความเสียหาย (ต่อ)
9. ให้ข้อมูลด้านวิชาการการปลูกพืชไร่อายุสั้น เช่น | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ถั่วเขียว และข้าวโพดฝักสด แก่เกษตรกรเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในการผลิตพืช
10. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลรักษาพืช | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
11. แจกเอกสารคำแนะนำการปลูกพืชในฤดูฝน และ | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
เอกสารคำแนะนำการจัดการไม้ผลในช่วงฤดูฝนให้กับ
เกษตรกรที่ร้องขอ
12. รับแจ้งเหตุเกษตรกรผู้ประสบภัย และออกตรวจสอบ |  | 8 | ศูนย์ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด /
ความเสียหาย |  |  |  |  | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
13. ประสานศูนย์/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อให้ |  | 200 | ราย | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท/
การสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย |  |  |  |  | ศูนย์ฯ/สถานีฯอาหารสัตว์
(ตามความสมควร)
14. ประสานการดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูระหว่าง | งบปกติ |  |  | 9 จังหวัด | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์ระดับอำนวยการฯ และศูนย์ฯระดับจังหวัด |  |  |  |  | การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
15. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย | - | - | - | เขตปฏิรูปที่ดิน | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ผ่านเว็บไซต์ |  |  |  | จังหวัดชัยนาท
16. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
- ให้คำแนะนำ เป็นทีปรึกษาด้านเครื่องจักรกลการเกษตร | - | 1 | เรื่อง | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ | - | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
การหยุดยั้งความเสียหาย (ต่อ)
17. แจกจ่ายเสบียงสัตว์ อำนาจสั่งจ่ายโดยปศุสัตว์จังหวัด |  | 10860 | กก. | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
18. แจกจ่ายเสบียงสัตว์ อำนาจสั่งจ่ายโดยปศุสัตว์เขต |  | 75740 | กก. | จังหวัดชัยนาท | สำนักปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ชัยนาท
19. รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ | - | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

## การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน (ประเภทอุทกภัย) ปี 2565 จังหวัดชัยนาท
(ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565)
กิจกรรม | งบประมาณ | เป้าหมาย |  | พื้นที่ | หน่วยงาน | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ปี 2565
| (บาท) | จำนวน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | รับผิดชอบ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค.
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม
1. รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ |  | 4 | ครั้ง | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ด้านการเกษตรแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ
2. สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียม | งบปกติ | 10 | ครั้ง | พื้นที่ที่ได้รับ | โครงการชลประทานชัยนาท
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ |  |  |  | ผลกระทบ
3. ดำเนินการตามแผนหลังน้ำมา ได้แก่
- การตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน และพื้นที่ชลประทาน | งบปกติ | 13 | แห่ง | อาคารชลประทาน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อวางแผนฟื้นฟู |  |  |  | และพื้นที่ชลประทาน
ที่ได้รับความเสียหาย
4. เร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ | งบปกติ | 9 | ครั้ง | พื้นที่ที่ได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
ผลกระทบ
5. สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียม | งบปกติ | 10 | ครั้ง | พื้นที่ที่ได้รับ | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ |  |  |  | ผลกระทบ
6. รับแจ้งและสำรวจบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับความเสียหาย |  |  |  | 8 อำเภอใน | สนง. ประมงจังหวัดชัยนาท และ
ตามแบบ กษ 01 |  |  |  | จังหวัดชัยนาท | ประมงอำเภอในพื้นที่
7. จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานใกล้เคียง
จากผู้ประสบภัย / ผู้นำท้องถิ่น / ชาวบ้าน
8. นำเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.
9. ขอสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม (ต่อ)
10. ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การวางแผน |  |  |  | 8 อำเภอใน | สนง. ประมงจังหวัดชัยนาท และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และติดตาม ส่งเสริมให้คำแนะนำ |  |  |  | จังหวัดชัยนาท | ประมงอำเภอในพื้นที่
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
11. สำรวจความเสียหายตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ |  |  |  | อำเภอที่เกิดภัย | สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกิดภัย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
12. เสนอขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง |  |  |  | อำเภอที่เกิดภัย | สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกิดภัย
ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ
13. ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ข้อมูลด้านวิชาการ | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
การปลูกพืชไร่อายุสั้น เพื่อรอฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้พร้อม
สำหรับการผลิตพืชในฤดูกาลต่อไป
14. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการฟื้นฟูพืชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย | ปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
15. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯระดับจังหวัด | งบปกติ |  |  | 9 จังหวัด | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ |  |  |  |  | การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
16. ให้คำแนะนำแก่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบสำหรับการฟื้นฟู | งบปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
นาข้าว ในระยะต่าง ๆ เช่น กรณีที่แปลงนามีน้ำท่วมขังไม่นาน
น้ำไม่ท่วมยอดข้าว และต้นข้าวยังไม่ตาย ให้รีบระบายน้ำ
ออกจากแปลงนา ให้เหลือ 5 - 10 ซม. และให้เร่งฟื้นฟูในกรณี
ที่ต้นข้าวยังเขียวอยู่เกิน 3 วัน ไม่ต้องใส่ปุ๋ย หากต้นข้าวเริ่มมี
อาหารใบเหลือง ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 3 - 4 กก./ไร่ หากข้าว
ออกรวงแล้วให้ระบายน้ำออกโดยเร็วจนแห้ง ห้ามใส่ปุ๋ย
หากชาวนาเร่งการเก็บเกี่ยวช่วงน้ำท่วม ให้นำข้าวออกตากแดด
เพื่อลดความชื้นโดยเร็ว ฯลฯ
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม (ต่อ)
17. ประกาศการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการผ่อนผัน | - | - | - | เขตปฏิรูปที่ดิน | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
และขยายเวลาการชำระหนี้ ลดและยกเลิกการเก็บค่าเช่า |  |  |  | จังหวัดชัยนาท
กรณีพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
18. รับคำร้องขอการให้ความช่วยเหลือ ณ สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดชัยนาท และในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
19. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามการยื่นคำร้องของเกษตรกร
20. รายงานผลการลงพื้นที่ และรายงานสรุปเพื่อเสนอ ส.ป.ก.
ในการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
21. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
- เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการใช้บำรุงรักษาและ | - | 1 | เรื่อง | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร |  |  |  |  | ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ | - | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
22. รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | งบปกติ | 4 | ครั้ง | สหกรณ์การเกษตรและ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ด้านการเกษตรแก่ผู้บริหารกรมฯกระทรวงฯและจังหวัด |  |  |  | กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
23. สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมในสถาบันเกษตรกรและกลุ่ม | งบปกติ | 10 | ครั้ง | พื้นที่ที่ได้รับ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมประสานงานให้ความช่วยเหลือ |  |  |  | ผลกระทบ
24. จัดทำและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ | งบปกติ |  | แห่ง | พื้นที่ที่ได้รับ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
การเกษตร ด้านหนี้สิน ทรัพย์สิน หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/ | (เงินอุดหนุน) |  |  | ผลกระทบ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุน
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร
25. ให้การช่วยเหลือเกษตรกร ตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ |  |  | แห่ง | พื้นที่ที่ได้รับ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ผลกระทบ
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม (ต่อ)
26. ให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และปรับระบบ |  | 3000 | ตัว | จังหวัดชัยนาท | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร |  |  |  |  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
27. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์/ท่อนพันธุ์พืช |  | 300 | ไร่ | จังหวัดชัยนาท | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท /
อาหารสัตว์ เพื่อปลูกทดแทน |  |  |  |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
28. ให้การช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตาม |  | 200 | ราย | อ.สรรพยา, อ.หันคา, | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท /
นโยบายของรัฐบาล |  |  |  | อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์ | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
29. สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์หลังน้ำลด ตามความต้องการของ | งบปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด และ/หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ |  |  |  |  | ด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
30. จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการ | งบปกติ | 8 | อำเภอ | จังหวัดชัยนาท | สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
ฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำลด
31. สนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ |  | 30000 | กก. | จังหวัดชัยนาท | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท