## ปี 67 68
แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการด้านการการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท............ปี 2567/68
กิจกรรม/มาตรการ/โครงการ | แผนปฏิบัติงาน | [11 empty] | แผนการดำเนินงาน (เป้าหมาย) | สถานที่ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ
| ปี 2567 |  |  | ปี 2568
| 1967-10-01 | 1967-11-01 | 1967-12-01 | 1968-01-01 | 1968-02-01 | 1968-03-01 | 1968-04-01 | 1968-05-01 | 1968-06-01 | 1968-07-01 | 1968-08-01 | 1968-09-01
1. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. สร้างการรับบรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | เกษตรกรจำนวน 250 ราย จากทั้ง 8 อำเภอ | อำเภอสรรพยา | 105000 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรอำเภอ
1.1 เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) จำนวน 1 ครั้ง
1.2 ค่าวัสดุเกษตรสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Green Day)
2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงทดสอบการทำเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แปลงเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลูกพืชใช้น้ำน้อย | [12 empty] | จำนวน 120 ไร่ | อ.วัดสิงห์ อ.สรรคบุรี อ.หันคา อ.หนองมะโมง | 120000
3. บริหารจัดการโครงการ
3.1 ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน (จังหวัด/อำเภอ) | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.เกษตรอำเภอ วัดสิงห์/สนง.เกษตรอำเภอสรรพยา | พื้นที่ อ.วัดสิงห์/ อ.สรรพยา | 7500
3.2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของชุดปฏิบัติการระดับอำเภอ | [12 empty] | เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ | พื้นที่ จ.ชัยนาท | 10500
2. โครงการ “ลดเผา เบาฝุ่น” สนับสนุนเกษตรไทยลดการเผาตอซัง และฟางข้าว เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยจุลินทรีย์
1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ | [12 empty] | พื้นที่ 10,200 ไร่ | อำเภอวัดสิงห์/อำเภอสรรพยา | งบประมาณจากเอกชน | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรอำเภอ (วัดสิงห์/สรรพยา)
2. อบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งมอบ จุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร
3. เก็บดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ก่อนใช้จุลินทรีย์ (เกษตรกรต้นแบบ)
4. ตรวจวัด PH น้ำ วันที่ 0/7/10 (เกษตรกรต้นแบบ + กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เก็บข้อมูล)
5. ใช้จุลินทรีย์ในแปลงนาของเกษตรกรเป้าหมาย
6. ส่งแบบประเมินหลังใช้จุลินทรีย์ 7 วัน (เกษตรกรต้นแบบ + กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เก็บข้อมูล)
7. วิเคราะห์ข้อมูล
3. โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | [13 empty] | จุดความร้อนที่ค้นพบจากปี 2567 ในเขตปฏิรูปฯ 5 อำเภอ วัดสิงห์ เนินขาม หนองมะโมง สรรคบุรี หันคา | 20650 | ส.ป.ก.ชัยนาท
จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน และหลักสูตร การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุ | [12 empty] | 2 ครั้ง/5 ราย/พื้นที่ 50 ไร่ | bar: 1967-12-01; 1968-07-01
เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านอาหารสัตว์
1. กิจกรรม: สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool)
1.1 จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ | [12 empty] | 1 แห่ง | ศวจ.ชัยนาท |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
1.2 บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร | [12 empty] | 350 ราย | พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
5. โครงการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน | [12 empty] | 100 ไร่ |  |  | สพด.ชัยนาท
6. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร | [12 empty] | 13,800 ขวด /8,280 ลิตร |  |  | สพด.ชัยนาท
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลทาง e-mail : saraban_cnt@opsmoac.go.th
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลทาง e-mail : saraban_cnt@opsmoac.go.th

## ปี 68 69 New
แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการด้านการการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท.....ปี 2568/69
กิจกรรม/มาตรการ/โครงการ | แผนปฏิบัติงาน | [11 empty] | แผนการดำเนินงาน (เป้าหมาย) | ผลดำเนินงาน (ผลลัพธ์) | สถานที่ | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ
| ปี 2568 |  |  | ปี 2569
| 1968-10-01 | 1968-11-01 | 1968-12-01 | 1969-01-01 | 1969-02-01 | 1969-03-01 | 1969-04-01 | 1969-05-01 | 1969-06-01 | 1969-07-01 | 1969-08-01 | 1969-09-01
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | [16 empty] | กข.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
2. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | [16 empty] | กสก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
3. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | [16 empty] | กสส.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
4. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเกษตร | [16 empty] | กวก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
5. กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อยการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool) | [16 empty] | ปศ.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
6. กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์ กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ | [16 empty] | ปศ.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | [16 empty] | ปศ.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
8. การจัดการวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดหมอกควัน (ฟางมา ปลาโต) | [16 empty] | ปม.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
9. การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน | [16 empty] | พด.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
10. การส่งเสริมการไถกลบผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมย่อย 1)ไถกลบตอซัง 2)ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. | [16 empty] | พด.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
11. การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผา | [16 empty] | มกอช.
12. การจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การผลิตพืชโดยปลอดการเผา | [16 empty] | มกอช.
13. โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | [16 empty] | ส.ป.ก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
14. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กิจกรรมจัดที่ดิน | [16 empty] | ส.ป.ก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
15. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน | [16 empty] | ส.ป.ก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
16. โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | [16 empty] | ส.ป.ก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
17. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร/กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP | [16 empty] | ส.ป.ก.
1.1 | [16 empty] | สำนักงาน................
1.2
1.3
1.4
หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลทาง e-mail : saraban_cnt@opsmoac.go.th