## การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 1967-10-01 | 1967-11-01 | 1967-12-01 | 1968-01-01 | 1968-02-01 | 1968-03-01 | 1968-04-01 | 1968-05-01 | 1968-06-01 | 1968-07-01 | 1968-08-01 | 1968-09-01 | งานสะสม | % สะสม | งานสะสม | % สะสม | แนบไฟล์ | เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
[16 empty] | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน | 12 เดือน | 12 เดือน
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  | แผน | [12 empty] | - | 88.29% | - | 49.39% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 2 | 100% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
2. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) | 1 | ฉบับ | แผน | [12 empty] | 0 | 0% | 1 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 100% | 4 | 50% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  | แผน | [12 empty] | - | 83.33% | - | 27.78% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 12 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 6 | 83.33% | 12 | 41.67% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | 12 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 6 | 83.33% | 12 | 41.67% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 0 | 0% | 1 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร | 12 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 6 | 83.33% | 12 | 41.67% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  |  | แผน | [12 empty] | - | 88.89% | - | 44.45% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 2 | แผน | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 2 | 50% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 6 | 83.33% | 12 | 41.67% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
7.3 รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 12 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 6 | 83.33% | 12 | 41.67% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด |  |  | แผน | [12 empty] | - | 62.5% | - | 31.25% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร |  |  | แผน | [12 empty] | - | 75% | - | 37.5% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1) ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 4 | 25% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2) ระดับอำเภอ | 32 | ครั้ง | แผน | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 16 | 100% | 32 | 50% |  | -
|  |  | ผล | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16
8.2 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 4 | 25% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1

## เกษตรมูลค่าสูง
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 1967-10-01 | 1967-11-01 | 1967-12-01 | 1968-01-01 | 1968-02-01 | 1968-03-01 | 1968-04-01 | 1968-05-01 | 1968-06-01 | 1968-07-01 | 1968-08-01 | 1968-09-01 | งานสะสม | % สะสม | งานสะสม | % สะสม | แนบไฟล์ | เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
[16 empty] | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน | 12 เดือน | 12 เดือน
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG Model |  |  | แผน | [12 empty] | - | 79.17% | - | 59.38% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  | แผน | [12 empty] | - | 79.17% | - | 59.38% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน |  |  | แผน | [12 empty] | - | 100% | - | 78.13% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1) ระดับ จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2) ระดับ อำเภอ/หมู่บ้าน | 16 | ครั้ง | แผน | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 100% | 16 | 56.25% |  | -
|  |  | ผล | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 9
1.2 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน | 8 | หมู่บ้าน | แผน | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 87.5% | 8 | 87.5% |  | -
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7
1.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.) | 8 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 8 | 12.5% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1

## ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยิน
กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยิน
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 1967-10-01 | 1967-11-01 | 1967-12-01 | 1968-01-01 | 1968-02-01 | 1968-03-01 | 1968-04-01 | 1968-05-01 | 1968-06-01 | 1968-07-01 | 1968-08-01 | 1968-09-01 | งานสะสม | % สะสม | งานสะสม | % สะสม | แนบไฟล์ | เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
[16 empty] | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน | 12 เดือน | 12 เดือน
กิจกรรมย่อย : โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง |  |  | แผน | [12 empty] | - | 50% | - | 25% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1. ประชุม กำกับ ติดตาม รายงานผล และอำนวยการขับเคลื่อนโครงการ |  |  | แผน | [12 empty] | - | 50% | - | 25% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1.1 ประชุม SCP , SCD เพื่อคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 4 | 25% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2. ติดตามการดำเนินงานโครงการ |  |  | แผน | [12 empty] | - | 50% | - | 25% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
2.1 ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 4 | 25% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1

## พระราชดำริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 1967-10-01 | 1967-11-01 | 1967-12-01 | 1968-01-01 | 1968-02-01 | 1968-03-01 | 1968-04-01 | 1968-05-01 | 1968-06-01 | 1968-07-01 | 1968-08-01 | 1968-09-01 | งานสะสม | % สะสม | งานสะสม | % สะสม | แนบไฟล์ | เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
[16 empty] | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน | 12 เดือน | 12 เดือน
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ |  |  | แผน | [12 empty] | - | 43.75% | - | 21.88% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1. กิจกรรมการเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่/การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององคมนตรี/จิตอาสาพัฒนา/คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด) |  |  | แผน | [12 empty] | - | 43.75% | - | 21.88% | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | [12 empty] | - |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
1.1 ประสานข้อมูล/รายละเอียด (กำหนดการเสด็จฯ/กำหนดการลงพื้นที่ขององคมนตรี และข้อมูลโครงการ) และจัดทำสรุปข้อมูลให้กับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 50% | 4 | 25% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ (รับเสด็จฯ รับองคมนตรีและคณะ) ร่วมกับจังหวัด (ถ้ามี) | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 0% | 2 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 ประสาน/อำนวยการ ลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 0% | 2 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 ลงพื้นที่รับเสด็จฯ และจัดทำสรุปรายงาน เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ (ถ้ามี) | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 0% | 2 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 ลงพื้นที่ติดตามโครงการร่วมกับองคมนตรี และคณะ พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ (ถ้ามี) | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 0% | 4 | 0% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 2 | 50% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1.7 ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | 4 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 2 | 100% | 4 | 50% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
1.8 ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน/กิจกรรมเทิดพระเกียรติ | 2 | ครั้ง | แผน | [12 empty] | 1 | 100% | 2 | 50% |  | - | bar: 1967-10-01 to 1968-09-01
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1