เอกสารแนบ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชุมพร

1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด

1.1 พื้นที่ทั้งหมด 3.75 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.21 ล้านไร่ (58.93% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 0.009 ล้านไร่ พืชไร่ 0.010 ล้านไร่ พืชสวน 2.074 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ชลประทาน 224,815 ไร่ (10.18% ของพื้นที่เกษตรกรรม)

  - สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม (ในเขตชลประทาน)

1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 24.50 ล้าน ลบ.ม. (ณ วันที่ 7 ม.ค. 63)

2) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 7 ม.ค. 63 เฉลี่ย 1,652.60 มม.

- เฉลี่ยรอบ 30 ปี 1,876.21 มม. (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2543)

- เฉลี่ยรอบ 20 ปี 1,623.99 มม. (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2562)

3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 3 ด้าน (ในพื้นที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร 
ลุ่มน้ำท่าตะเภา)

- อุปโภคบริโภค   1.89 ล้าน ลบ.ม./เดือน (ประปาส่วนภูมิภาค, ประปาท่าแซะ)

- ระบบนิเวศน์     1.42 ล้าน ลบ.ม./เดือน

- เกษตรกรรม      0.12 ล้าน ลบ.ม./เดือน

4) สถานการด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม (นอกเขตชลประทาน)

- ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 16.22 ล้าน ลบ.ม. (ณ วันที่ 7 ม.ค. 63)

- ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 3 ด้าน

- อุปโภคบริโภค   1.64 ล้าน ลบ.ม./เดือน

- ระบบนิเวศน์     4.78 ล้าน ลบ.ม./เดือน

- เกษตรกรรม      0.10 ล้าน ลบ.ม./เดือน

5) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก Agri-Map analytic (ในพื้นที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ลุ่มน้ำท่าตะเภา)

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 1,388,746 ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 447,853 ไร่ ประกอบด้วย

1. ข้าว              2,199 ไร่

2. ยางพารา       83,499 ไร่

3. ปาล์มน้ำมัน   313,370 ไร่

4. เงาะ ทุเรียน และมังคุด  13,279 ไร่

5. มะพร้าว   6,850 ไร่

6. กาแฟ    28,676 ไร่

1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ปี 2560 มีมูลค่า 79,397 ล้านบาท จำนวนประชากร 476,894 คน จำนวน 162,787 ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตรและประมง 63,951 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตร (ผู้ทำงานอาชีพการเกษตรและประมง) 192,961 คน

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ปี 2561 มีมูลค่า 80,672 ล้านบาท จำนวนประชากร 475,724 คน จำนวน 168,305 ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตรและประมง 55,823 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตร (ผู้ทำงานอาชีพการเกษตรและประมง) 148,142 คน

1.4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1.4.1 ทุเรียน   154,773 ตัน  (ผลผลิตเฉลี่ย 1,529 กก./ไร่)

1.4.2 ปาล์ม 3,019,734 ตัน   (ผลผลิตเฉลี่ย 3,278 กก./ไร่)

1.4.3 ยางพารา 121,529 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 257 กก./ไร่)

*กรณีพื้นที่ปลูกข้าว ขอให้ระบุพันธุ์ข้าวด้วย

1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1.5.1 โคเนื้อ จำนวน 37,729 ตัว

1.5.2 สุกร จำนวน 98,542 ตัว

1.5.3 ไก่ จำนวน 1,165,997 ตัว

1.6 สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1.6.1 กุ้งทะเล	15,304.14 ตัน

1.6.2 หอยทะเล	   3,237.3 ตัน

1.6.3 ปูทะเล	    121.53 ตัน

1.6.4 ปลาทะเล	     121.5 ตัน

1.7 สินค้าเด่น/สินค้า GI จำนวน 3 ชนิด ได้แก่

- กล้วยเล็บมือนาง มีลักษณะ ผลเล็ก ปลายผลเรียว เรียงติดกันคล้ายนิ้วมือของผู้หญิง มีเนื้อสีเหลืองทอง 
ผลสุกเนื้อนุ่ม เนื้อแน่นไม่เหลวหรือกระด้าง ไม่มีเมล็ด เปลือกบาง ก้านผลสั้นและแข็ง รสชาติหวานมีกลิ่นหอม 
พื้นที่ปลูกต้องปลูกในจังหวัดชุมพร เท่านั้น

- ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ลักษณะ มีเปลืองสีเหลือง ยาวเรียวประมาณ 3.3 มิลลิเมตร เมื่อหุงสุกแล้วจะร่วน ไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ เมื่อแปรรูปเป็นเส้น
จะได้เส้นที่เหนียว ไม่ยุ่ยหรือขาดง่าย การเพาะปลูกได้รับน้ำจากทางตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี แม่น้ำหลังสวน พื้นดินเป็นดินเค็มน้ำกร่อย เป็นพื้นที่ใกล้ทะเล ต้องผลิตในพื้นที่จังหวัดชุมพร ส่วนมากปลูกในอำเภอปะทิว

- กาแฟเขาทะลุ เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ได้จากผลกาแฟสด ปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200 – 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในเขตตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (ต้องอยู่ในเขต ตำบลเขาทะลุ ของอำเภอสวีเท่านั้น) พื้นที่เพาะปลูกในตำบลเขาทะลุ / จำนวนไร่ / และผลผลิต เป็นข้อมูลทางการค้าไม่สามารถเผยแพร่ได้

  - สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่

1. บริษัท ชายน้อย ฟู๊ด จำกัด แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร. 06 1545 5996 การสนับสนุนของ กษ. รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนทุเรียนบ้านชายน้อย ในการรวบรวมผลผลิต และได้รับเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดชุมพร (ประเภทอาหาร) เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

2. ร้านดรีม แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 119 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทร. 09 4287 8947 การสนับสนุนของ กษ. สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ซื้อสินค้าร้านดรีม ของฝากชุมพรเพราะเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นจังหวัดชุมพร

3. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 8/3 หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร. 08 9866 2682 การสนับสนุนของ กษ. เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยขยายผลจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้ใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เป็นเกษตรกรต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ

4. กลุ่มเกษตรกรพ่อตาหินช้าง แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 256 หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
โทร. 08 1893 3704 การสนับสนุนของ กษ. โดยเกษตรอำเภอสนับสนุนให้รวมกลุ่มจากกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และกลุ่มสตรีบ้านพ่อตาหินช้าง เพื่อจัดกลุ่มแปรรูปและรวบรวมผลผลิตในการจัดจำหน่ายสินค้า และสนับสนุนด้านการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการถ่ายทอดให้ความรู้ และสนับสนุนด้านงบประมาณ

5. สหกรณ์ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 274 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 0 7759 9683 การสนับสนุนของ กษ. สนับสนุนโปรแกรมระบบบัญชี โครงการสามประสาน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

6. สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด ตราเปิดใจ แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 96 หมู่ที่ 11 ตำบลรับร่อ อำเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร. 08 2278 7882 การสนับสนุนของ กษ. โกดังเก็บ Stock กาแฟ จำนวน ๒ โรง สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร. 0 7762 0009 การสนับสนุนของ กษ. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ โดยสนับสนุนเงินทุน สำรวจวิเคราะห์ให้คำปรึกษา อบรมให้ความรู้ สนับสนุนเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ ม้วนฟิล์มบรรจุกาแฟสำเร็จรูป ซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูป กล่องกระดาษสนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

8. บริษัท เอสทีคอฟฟี่แอนด์แสงทอง 1982 จำกัด แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 124 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร. 0 7753 1153 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเอสทีกาแฟชุมพร เอสทีกาแฟชุมพร 4 in 1 ผลิตกาแฟ
รสกล้วย กาแฟรสมังคุด กาแฟรสทุเรียน กาแฟรสมะม่วง รวมถึงผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร น้ำผลไม้ เช่น น้ำผึ้งผสมมะนาว น้ำเสาวรส น้ำเก็กฮวย ได้ประกวดสินค้า OTOP ได้รับรางวัล 5 ดาว ปราศจากการปรุงแต่งสีและกลิ่น
ด้วยสารเคมีสังเคราะห์ การสนับสนุนของ กษ. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแบรนด์ที่ดีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร. 08 9292 1919 การสนับสนุนของ กษ. สนับสนุนโกดังเก็บ Stock เครื่องคั่วกาแฟ โรงงานแปรรูปและเครื่องคั่วกาแฟ และงบพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

10. บริษัท คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งรับซื้อวัตถุดิบ 12/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การสนับสนุนของ กษ. เป็นบริษัทที่ทำ OEM คือรับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทตั้งแต่ฝ่ายผลิตไปจนถึงเครื่องจักร (one stop service) เป็นบริษัทที่ประกวดสินค้า OTOP ได้ 5 ดาว สนับสนุนการออกร้านขายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ

1.9 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 29 แห่ง ได้แก่

1. บ้านเกาะเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง หลังจากประสบวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าช่วยเหลือและน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติ หันมาปลูกพืชผัก ข้าวเหลืองปะทิวสายพันธุ์ดั้งเดิม จนหลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเหลืองปะทิว ทำขนมจีนเส้นสด ขนมครกโบราณ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก ขนมฟักทองกวน และอีกหลายรายการ สามารถสร้างชื่อเสียงทำให้กลุ่มนักท่องเทียว นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร จนเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่สร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น

2. บ้านท่าแอต หมู่ที่ 7 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ 
เป็นชุมชนประกอบอาชีพประมง จับสัตว์ทะเลฝั่งอาวไทย รวมตัวเป็นตลาดซื้อ-ขายอาหารทะเลสด ประกอบกับ
มีภูมิทัศน์บ้านเรือนริมฝั่งคลอง ป่าโกงกาง จึงทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบวิถีชีวิตของชาวประมง นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือ ณ ท่าเรือบ้านปากคลอง ชมบรรยากาศอ่าวปากหาดและแหลมคอกวาง และอาหารพื้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากทะเลอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็น ไข่เจียวปู ปลาหมึกไข่ต้มหวาน ปลากะพงทอดน้ำปลา แกงส้มกุ้งทุเรียน 
ปลาเค็มแดดเดียว น้ำพริกกะปิ และโดยเฉพาะของขึ้นชื่อ คือหอยแมลงภู่ลวก คู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด มีกิจกรรมชมฐานการเรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน พร้อมกับวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปิดท้ายกันที่การเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการสนับสนุนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

3. บ้านแหลมแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ 
เป็นชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติของริมทะเลที่มีน้ำทะเลใส ไล่ระดับสีอ่อนจนไปถึงสีเขียวเข้ม หาดทรายสีขาวนวลพร้อมทั้งมีทิวสนไว้เป็นร่มเงาให้ได้พักผ่อนกับบรรยากาศความเป็นส่วนตัวหรือจะนอนเล่น อาบแดด นอนอ่านหนังสือรับลม จิบน้ำมะพร้าวเย็น ๆ เพื่อความสดชื่นหรือจะเดินเล่นริมชายหาดไปที่สุดส่วนโค้งของทะเลจะมีโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล ให้เดินรับลมชมวิวริมทะเลฟังเสียงคลื่นกระทบกับโขดหิน เห็นปูเห็นปลาตัวเล็ก ๆ ตามซอกโขดหิน เป็นสถานที่พักผ่อนที่แสนสบายและเพลิดเพลิน โดยมีการจัดงานกิจกรรมการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของทุกปี เช่น ช๊อปเพลิน เดินชิม "สินค้าโอทอป ของดีชุมโค" สินค้าทะเลแปรรูป อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก มีจุดนั่งชิลล์ๆ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการในการเก็บขยะทะเล/รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ปัญหาหนี้สินชุมชนโดยใช้กองทุนสัจจะออมทรัพย์ และกองทุนเพื่อการเกษตร/ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน/วางปะการังเทียม/ท่าเรือขนาดใหญ่ระดับตำบลชุมโค/ศูนย์เรียนรู้ชาวประมงบ้านแหลมแท่น-บ่ออิฐ

4. บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีทริปท่องเที่ยว เช่น สักการะพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ที่วัดเขาเจดีย์/
ดูถ้ำนางทอง/นอนโฮมเสตย์ที่ ต.บางสน/จุดชมวิวเขาดินสอ/ดำน้ำดูความงามชมหอยมือเสือ/เที่ยวเกาะไข่/กลางคืนแล่นเรือตกหมึก สินค้า OTOP ที่สำคัญคืออาหารทะเลแปรรูปอาหารจากกลุ่ม OTOP บ้านหน้าทับ ทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องกาแฟขี้ชะมด ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการปรับใช้ดินและทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบวาตภัย และเชิญออกร้านในงานระดับอำเภอ เช่น ออกร้านในงานโลกทะเลชุมพร/งานยกพลขึ้นบก เป็นต้น

5. บ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ชายหาดที่สวยงามเหมาะกับการนั่งเล่น รับประทานอาหาร มีรีสอร์ทขนาดไม่ใหญ่มากนักติดแนวชายหาดจึงมักเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่รักธรรมชาติหาดทราย สายลม เกลียวคลื่น และเทือกทิวมะพร้าว มีอาหารท้องถิ่นให้เลือกมากมาย ซึ่งรวมถึงอาหารทะเลสดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลาตากแห้ง และมีเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย หรือนำสินค้าอาหารมาค้าขายกันในตลาดชุมชน ประกอบไปด้วยชุมชนประมงริมคลอง เรือประมง จึงได้เห็นชาวประมงออกเรือในช่วงเวลาแห่งสีสันสวยงาม มีจุดดำน้ำหมู่เกาะง่ามใหญ่-เกาะง่ามน้อย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ สนับสนุนธนาคารปู/กองทุนสัจจะออมทรัพย์/ฝายกั้นน้ำ จากแนวพระราชดำริทฤษฏีป่าต้นน้ำ/การกำจัด
กากอาหารในหรือเศษอาหารที่เหลือภายในรีสอร์ท/ปลูกพืชด้วยการห่มดิน /การทำปุ๋ยด้วยเศษใบไม้ หญ้า ฟางข้าว/ออกร้านในงานโลกทะเลชุมพร/งานยกพลขึ้นบก เป็นต้น

6. บ้านหินเภาพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินเภาพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ด ร่วมส่งเสริมชุมชนอินทรีย์วิถีพอเพียง ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ อบรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

7. บ้านพันวาล 4 หมู่ที่ 20 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน ปลูก ทุเรียน กาแฟ กล้วย ผสมผสานกัน โดย กษ. สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทาน อบรมการการทำบัญชีครัวเรือน มอบอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น โรงเลี้ยงไก่ โรงทำปุ๋ยหมัก มอบพันธุ์ไก่ พันธุ์ปลาดุก การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ผาเปิดใจ มีธรรมชาติสวยงาม สามารถมองเห็นเนินเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อนได้ ๓๖๐ องศา เห็นชายแดดประเทศเมียนมา เห็นทะเลหมอก ทุ่งดอกกาแฟบาน (ช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค.) ท่ามกลางดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และยามเย็น
พระอาทิตย์ตก เห็นดาวเต็มท้องฟ้าที่แจ่มใส สินค้าเด่น OTOP คือ 1.กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม 2.กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 3.ผ้าไหม 4.ผ้าขาวม้า 5.หมอนอิง เป็นต้น

8. บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ส่งเสริมการเลี้ยงหอยขม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว เช่น การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการทำตลาดน้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น พายเรือชมสวนบัว 
ชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง สวนน้ำคลองนาปรัง สินค้า OTOP เช่น 1. สับปะรดกวน 2. กล้วยฉาบ 3. ข้าวโพดคั่วอบเนย      4. สละลอยแก้ว 5. น้ำมันมะพร้าว 6. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ เช่น สบู่ น้ำมันบำรุงผิว เครื่องสำอาง 
7. น้ำสมุนไพร 8. ขนมลากรอบ 9. แกงคั่วหอยขม 10. น้ำพริกมะอึก

9. บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ส่งเสริมการปลูกป่าและปักป้ายบอกชื่อพืชพรรณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การทำสวนเกษตรพอเพียง เป็นการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และเลี้ยงสัตว์ จุดท่องเที่ยว คือ ทะเลหมอก ช่วงเย็นดูพระอาทิตย์ตก เวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากเรือประมง มีต้นตะเคียนสามพอนอายุกว่า 300 ปี ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง ถั่วดาวอินคา มุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เพลิดเพลินกับการแสดง ในท้องถิ่น ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงาม
บนจุดชมวิวป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ ชมการแกะสลักไม้บ้านโบราณ ศึกษาเส้นทางการเดินเท้าชมต้นตะเคียนสามพอน รุกขมรดกของแผ่นดิน สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ และรับประทานอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยาก

10. บ้านจันทึง หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ประชาชนสวนใหญ่ปลูกทุเรียน กาแฟ ไม้ผล ยางพาราและปาล์มน้ำมัน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการในการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ ทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบ คนอยู่ป่ายัง สำนึกผิดชดใช้
ปลูกต้นไม้คืนแผ่นดิน แก้ไขที่ดินทำกินผู้ยากไร้ โดยแจกที่ดินทำกินให้แก่ชาวบ้าน และทำฝายชะลอน้ำ ทั้งติดตามบำรุงรักษา ชาวบ้านร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรสวนลุงไข่ เพื่อปลูกทุเรียนอินทรีย์ กาแฟอินทรีย์ โดยสินค้าเกษตร
ที่เกษตรกรผลิตได้ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องราคา ทำให้กลุ่มเกษตรเปลี่ยนแนวคิด เป็นการผลิตการตลาดแบบใหม่ผลิตได้และแปรรูปให้เป็น เริ่มจากต้นน้ำด้วยขบวนการไร้สารเคมี ผลผลิตที่ดีหาวิธีแปรรูปออกมาเป็นสินค้ามีค่ามีราคาและ
มีคุณภาพให้ตลาด กลุ่มเกษตรสวนลุงไข่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน บ้านจันทึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักธรรมชาติ เยี่ยมชมชิมสวนผลไม้ มีน้ำตกโตนฟ้าหินแก้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังคำขวัญที่ว่า “น้ำตกโตนฟ้า ถิ่นเตาหก ลานนกหว้า” สินค้าที่สำคัญ ชาดอกกาแฟ กาแฟหินแก้ว ทุเรียนทอด เป็นต้น

11. บ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ลดสารเคมี ปุ๋ยเคมี โดยอบรมให้เป็นหมอดินอาสา โดยปลูกทุเรียนเป็นหลัก แซมด้วยกาแฟและผลไม้อื่น ๆ โดยเน้นการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนตนเองในแบบต่าง ๆ ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวบ้านช่องบอน จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นมัสการพระหยก ปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ดอยตาปัง ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร รวมทั้งรับประทานสำรับอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เช่น ห่อหมกใบกาแฟ ข้าวยำสมุนไพร

12. บ้านหาดทรายรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ อบรมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารเคมีทุกชนิด เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาดุก 
ไว้รับประทาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจเพื่อป้องกันแนวปะการัง เก็บขยะชายฝั่ง ปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปู เป็นชุมชนที่ดูแลซึ่งกันและกัน โดยมีอาชีพหลักคือประมงชายฝั่ง สถานที่ท่องเที่ยว 1. สักการะกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ 2. นั่งเล่นชายหาดรับประทานอาหารทะเล 3. ชมวิวเขามัทรีชิมกาแฟถ้ำสิงห์ ที่พักสะอาดราคาถูก

13. บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง เป็นหลัก พื้นที่เป็นเกาะใกล้ฝั่ง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ การขึ้นทะเบียนประมงพื้นบ้าน และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อบรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ประมงอาสา การเลี้ยงผึ้งโพรง การเลี้ยงเป็ด เป็นต้น สินค้า OTOP ที่สำคัญ คือ 1. ทะเลสามรส 2. ไข่เค็มสมุนไพร 3. ไม้กวาดก้านมะพร้าว 4. น้ำผึ้งโพรง 5. กะปิ 
6. น้ำนมข้าวโพด  7. เสื้อสกรีน 8. ไตปลาไข่ปูคั่วกลิ้ง 9. ปูม้านึ่งสมุนไพร 10. ชาเหงือกปลาหมอ แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวบ้านเสียบญวน ล่องเรือชมเกาะกุลา ดำน้ำดูปะการังโฮมสเตย์ รับประทานอาหารทะเล ตลาดอาหารทะเลสด ๆ

14. บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ และได้รวมตัวเป็นกลุ่มโฮมสเตย์บ้านทอน-อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แสดงถึงความพร้อมของสินค้าการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยสนับสนุน และส่งเสริมความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติในอนาคต กลุ่มโฮมสเตย์บ้านทอน-อม เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจกิจพอเพียง โดยมีศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ตั้งอยู่ที่แปลงเกษตร "วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง" ของนางจินตนา ไพบูลย์ ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายร่วมกับศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น ซึ่งหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเชิญออกร้านขายสินค้า เชิญเป็นวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน และ"สวนลุงนิล" บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำไทร" ที่อยู่บนเขาหมาแหงน ซึ่งมีลักษณเป็นห้องโถงใหญ่ มีหินงอก หินย้อยประดับตกแต่ง
ตามธรรมชาติ และยังมีพระพุทธรูปที่ทำจากไม้เรียงกันอยู่ในส่วนหนึ่งของถ้ำอีกด้วย สินค้า OTOP ที่สำคัญ 
1. เครื่องแกง 2. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 3. ทุเรียนทอด 4. ทุเรียนกวน 5. ผักเหลียง 6. เห็ดฟาง 7. น้ำยาเอนกประสงค์ 8. ขนมเปียกปูนสูตรดั้งเดิม 9. กล้วยเล็บมือนางเคลือบคาราเมล 10. น้ำส้มจี๊ด

15. บ้านปากตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ปากน้ำตะโกแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เมื่อล่องเรือไปตามแม่น้ำตะโก จะพบวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านประมง ที่ออกทำมาหากินตามริมแม่น้ำตะโก ปากน้ำตะโกเป็นแหล่งรวมเรือประมงและชาวประมง
ผู้มีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลมายาวนาน อีกทั้งปากน้ำตะโกยังมีหาดทรายสวยงามมากและเงียบสงบเหมาะสำหรับพักผ่อน สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ 1. ไตปลาบรรจุขวด 2. น้ำปลาโบราณ 3. ไตปลาแห้ง 4. น้ำพริกมันปู 5. ซาลาเปาโบราณ 6. หมั่นโถว 7. ปลากะตักปรุงรสสมุนไพร 8. ปลากะตักทรงเครื่อง 9. ทอดมันปลาเข็มทอง 10.ทอดมันปลาเข็มทองโดนัท แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบ้านปากตะโก 1. หาดอรุโณทัย 2. ดำน้ำดูปะการังเกาะบรรทัด 3. ล่องเรือชมธรรมชาติแม่น้ำตะโก 4. เที่ยวสวนนายดำ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ การเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลาดุก เป็นต้น

16. บ้านบกไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนที่มีผืนป่าอันเขียวขจีประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ปลูกไม้ผลนาๆ ชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลางสาด กล้วย กาแฟ โดยเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น ไก่พื้นเมือง สุกร โคเนื้อ ผึ้งโพรงป่า แหล่งท่องเที่ยว แก่งบอกไฟ เป็นเกาะแก่งกลางลำคลอง
บกไฟ ซึ่งมีโขนหินน้อยใหญ่ระเกะระกะ ผุดขึ้นกลางลำน้ำเสียงสายน้ำ กระทบโขนหินท่ามกลางความเงียบสงบของ
ป่าเขาและแมกไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ล่องแพ แอบดูสัตว์ หรือเดินป่าชมธรรมชาติ มีน้ำตกให้เลือกชม เช่น น้ำตกทับขอน น้ำตกเหนือเหว น้ำตกเหวโหลม เป็นต้น มีที่พักโฮมสเตย์และรีสอร์ท หรือสามารถกลางเต้นท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาหารพื้นบ้านของชาวพะโต๊ะ เช่น แกงส้มหมูสามชั้นกับหยวกกล้วยป่า 
ไข่หลาม ยำยอดผักกูด ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น การทำไตรโคเดอร์มา บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ 
การเลี้ยงสัตว์ ไก่ไข่ ปลาดุก ผึ้งโพรงป่า เป็นต้น

17. บ้านเขาตะเภาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมชนบ้านเขาตะเภาทอง ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง กล้วย เงาะ และยางพารา และอาชีพเสริม เลี้ยงไก่พื้นเมือง โคเนื้อ สุกร แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ 
แหล่งท่องเที่ยว 1. น้ำตกเหวม่วง เป็นน้ำตกที่สวยงามกระโดดเล่นได้ มีสไลเดอร์หินน้ำตกที่สวยงาม น้ำใสเย็น 
2. ล่องแพแม่น้ำพะโต๊ะ ด้วยแพพาย ชมหมอกยามเช้า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น การทำไตรโคเดอร์มา บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ 
การเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลาดุก ผึ้งโพรงป่า เป็นต้น

18. บ้านท่าตีน หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองพะโต๊ะด้าน
ทิศเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ 1. น้ำตกเหวเตย (741) เป็นน้ำตกที่สวยงามเป็นน้ำตก 2 สาย มีน้ำตลอดทั้งปี 
ความสูงประมาณ 10 เมตร เดินเท้าประมาณ 250 เมตร มีอ่างเล่นน้ำธรรมชาติที่สวยงาม 2. สวนทุเรียน 200 ปี 
เป็นต้นทุเรียนบ้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอพะโต๊ะ เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี หากฤดูทุเรียนก็จะได้ชิมทุเรียนด้วย 
3. ล่องแพสุประดิษฐ์ สามารถให้บริการล่องแพได้ตลอดทั้งปี ดังคำขวัญ “เที่ยวล่องแพ และน้ำตกเหวเตย นั่งเรือไม้ ชมสวนโบราณ นมัสการหลวงพ่อเก้า” มีที่พักรีสอร์ท ร้านอาหาร ริมคลอง พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 
4 หลัง ห่างจากตัวน้ำตกประมาณ 3 กิโลเมตร พืชที่ปลูกในพื้นที่ ทุเรียน มังคุด เป็นหลัก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น การทำไตรโคเดอร์มา บัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ การเผ่าถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนโดยใช้กิ่งไม้ในสวนที่เหลือใช้ การเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลาดุก เป็นต้น

19. บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาแบบพึ่งตนเองสูงมาก สืบเนื่องจากแกนนำชุมชนมีความรู้ความสามารถ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการต่อยอดโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะโต๊ะ และธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านประสานมิตร”
จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของชุมชนบ้านประสานมิตรโดยเฉพาะการบริหารทุนของชุมชนในรูปแบบ สถาบันการเงินชุมชน และธนาคารต้นไม้ ตลอดจนการมีกระบวนการ มีทักษะในการจัดการ และมีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์กับชุมชนอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ เข้ามาส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนขึ้นส่งเสริมต่อยอด ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. เข้าร่วมสนับสนุนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน เช่น ทำปุ๋ยอินทรีย์ เผ่าถ่าน ปลูกไม้ไว้ใช้สอย ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเหลือไว้จำหน่าย เช่น ปลาดุก ไก่ไข่ เป็นต้น แนะนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ อบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การทำบัญชีครัวเรือน การทำเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้เอง จุดเด่นในการท่องเที่ยวคือล่องแพพะโต๊ะ อากาศที่เย็นสบาย โฮมสเตย์วิวสวยงาม อาหารอร่อย ราคาไม่แพง

20. บ้านบากแดง หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่สัมปทานไม้เก่า 
หลังจากนั้นพื้นที่ก็ขาดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงได้นำช้างม้าวัวกระบือมาเลี้ยง และนำต้นไม้เข้ามาปลูก
หลังจากนั้นก็ได้จับจองที่ดินแต่ก็มีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเกิดดินถล่มทำให้แม่น้ำลำคลองสายเล็ก ๆ ทำให้ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและปัญหาช้างป่าเข้ามากินพืชผลทางการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จึงได้เข้าไปสนับสนุนปลูกกล้วยเพื่อเป็นอาหารโขลงช้างป่า และสองข้างถนนเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ การเลี้ยงผึ้งโพรงกันช้าง อบรมการทำแชมพู สบู่ และแปรรูปอาหาร โดยเข้าไปสนับสนุนศูนย์เรียนรู้   
ปศุสัตว์/พืช/ประมง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกผลไม้และนำผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยกรอบ 
น้ำผึ้งโพรง สบู่มังคุด สบู่เหลวสมุนไพร แชมพูดอกอัญชัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 
เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะพื้นที่ยังเป็นป่าไม้อยู่มากและเป็นต้นน้ำอากาศจึงเย็นสบาย

21. บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่บริเวณ
อ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำหลังหลังสวน จังหวัดชุมพร อยู่ในชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร แต่เดิม เกาะพิทักษ์ มีชื่อเรียกว่า เกาะผีทัก เนื่องจากสมัยก่อนมีชาวประมงออกเรือหาปลามาถึงบริเวณเกาะพิทักษ์ พอมองขึ้นไปบนฝั่งบน เกาะก็พบเงาคนกำลังกวักมือเรียก แต่พอเข้าไปใกล้ ๆ เกาะกลับไม่พบใคร ทำให้ชาวประมงพากันเรียก เกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทัก จวบจนเริ่มมีชาวบ้านขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะ จึงมีทำการเปลี่ยนชื่อจากเกาะผีทัก เป็น เกาะพิทักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยบรรยากาศที่สงบเงียบและความเป็นธรรมชาติของเกาะ ต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนโฮมสเตย์ ซึ่งให้บริการ นักท่องเที่ยวมีประมาณ 15 หลัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว คือ การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง รับประทานอาหารทะเลสดๆ มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ปั่นจักรยานชมเกาะพิทักษ์ การล่องเรือชมปะการังน้ำตื้น นับเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจ และเป็นเกาะที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบเกาะไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และเริ่มเป็นเกาะที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน ในขณะนี้ บนเกาะพิทักษ์มีถนนตัวหนอนรอบเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้อย่างสะดวกสบาย หรืออยากชมวิวสวย ๆ ก็ต้องเดินไปทางด้านทิศเหนือ เพราะมีจุดชมวิวสูงประมาณ 200 เมตร มีศาลาให้นั่งปล่อยกายปล่อยใจไปกับทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน เลยทีเดียว ในช่วงน้ำทะเลลดสามารถเดินเล่นตามสันทรายได้หรือ เดินข้ามไปยังอีกฝั่งที่เป็นท่าเรือที่ขึ้นข้ามมาเกาะพิทักษ์ ประชากรทุกคนประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและโฮมสเตย์และแปรรูปอาหารทะเลจำหน่าย โดยรวมตัวกันสร้างเป็นกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีหุ้นในการแบ่งปั่นผลประโยชน์ทุกคน มีการสร้างแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยตนเอง พื้นที่เป็นเกาะปลูกมะพร้าว ปลูกบ้านในพื้นที่ทะเลบ้านทุกหลังทำเป็นโฮมสเตย์ เป็นการแบ่งกลุ่มทำงานแบ่งผลประโยชน์ร่วม โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นรายได้ทั้งหมดหัก 3% เพื่อจัดการปัญหาขยะ น้ำบริโภคอุปโภค เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
เกาะพิทักษ์ โดยมีสินค้าแปรรูปจากสัตว์ทะเลหลายชนิดเป็นสินค้า OTOP และมีสินค้าเด่นคือ ปลาอินทรีย์ฝั่งทราย น้ำพริกปลาอินทรีย์ฝั่งทราย ช่วงท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน ก.พ. – เม.ย. เป็นสถานที่สวยงามกิจกรรมภายในชุมชน คือ พายเรือคยัก ดำน้ำดูปะการัง ปั่นจักรยานรอบเกาะ วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ตกหมึก เป็นต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงอนุรักษ์ ราคาไม่แพง สร้างท่าเทียบเรือ อบรมการทำประมงนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน เป็นต้น

22. บ้านกลางอ่าว 2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ช่วยสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางอ่าว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
ซังปาล์มและเพาะเห็ดฟาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบพันธุ์ปลา ปล่อยในแหล่งน้ำหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนและเป็นอาชีพเสริมตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนพึงพาตนเอง และมีประเพณีแข่งขันเรือโตนด สินค้า OTOP นวัตวิถี คือ 1. กะปิน้ำ 2. ปลาดุกแดดเดียว ตรา DUKE Catfish บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 3. ปลาทูแขกแดดเดียว บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

23. บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ช่วยสนับสนุนในการสร้างปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนาป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าโกงกาง ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยมบ้านหาดสูง และนำสินค้าจำหน่ายตลาดใต้เคี่ยม การจัดทำบัญชีครัวเรือน  ชมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง (ตั้งแต่นำเศษวัสดุเหลือใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ เผ่าถ่านใช้เอง 
ปลูกไม้ไว้ใช้สอย ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเหลือไว้จำหน่าย เช่น ปลาดุก ไก่ไข่ เป็นต้น) แนะนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ สินค้าเด่น OTOP นวัตวิถี คือ 1. ปลาหลังเขียวหวาน 2. ไตปลาบรรจุขวด 
3.หอยเสียบดองน้ำปลา 4. ปลาทูน้ำ 5. กะปิน้ำ 6. ปลาหมึกตากแห้ง 7. น้ำพริกกุ้งเสียบ 8. ปลากระเบนหวาน 
9. ไตปลาแห้ง 10. ปลาเสียดแดดเดียว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 1. น้ำตกจำปูน 2. น้ำพุร้อนถ้ำเขาพลู 3. ดำน้ำ
ดูปะการัง 4. เล่นเรือใบโบราณ

24. บ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ สร้างปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนาป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าโกงกาง ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยมบ้านหาดสูง และนำสินค้าจำหน่ายตลาดใต้เคี่ยม การจัดทำบัญชีครัวเรือน  ชมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง (ตั้งแต่นำเศษวัสดุเหลือใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ เผ่าถ่านใช้เอง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเหลือไว้จำหน่าย เช่น ปลาดุก ไก่ไข่ เป็นต้น) แนะนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นมัสการพระธาตุเขาน้อย ล่องแพด้วยแพไม้ไผ่สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ

25. บ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ  ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ สนับสนุน สร้างศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น อบรมให้ความรู้การทำเค้กกล้วยหอม การทำปุ๋ยหมัก สินค้า OTOP ที่สำคัญของบ้านทรายทอง คือ การทำ
พวงกุญแจแกะสลักรากไม้เคียมเป็นโคมไฟ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เป็นโคมไฟทรงต่าง ๆ สาดกระจูด โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ผ้าพันคอ อาหารหวาน เช่น ขนมลูกชุบ ขนมปั้นขลิบ ขนมขี้มอด ขนมตะโก้ อาหารคาวได้แก่ ปลาดุกร้า 
เป็นต้น โดยนำไปจำหน่ายที่ตลาดใต้เคียม

26. บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 19 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ 
เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณที่หลากหลาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปร่วมบูรณาการอบรม ตั้งแต่การทำบัญชีครัวเรือน การนำเศษวัสดุทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ การกำจัดขยะมูลฝอย อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชุมชนบ้านทรัพย์ทวีเป็นไปอย่างเรียนง่ายโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ และพืชอีกมากมาย สินค้า OTOP คือ ยำสมุนไพร ปลาดุกร้า สะตอดอง หน่อไม้ดอง โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ น้ำตกจำปูน เป็นต้นน้ำในเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าละแม ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวละแม เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอพะโต๊ะ ไหลผ่านตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอละแม โดยมีคลองเสร็จไหลมาบรรจบกับคลองละแม และไหลลงสู่ทะเลในเขตตำบลละแม นอกจากนี้ น้ำตกจำปูนยังเป็นแหล่งศึกษาพืชพรรณต่างๆ ทางธรรมชาติ

27. บ้านทุ่งคาวัด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ 
สร้างฝายน้ำล้น ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบรมการทำบัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษกล้วยหอมทอง อบรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อบรมการทำเชื้อไตรโคเดอร์มา สนับสนุนการเลี้ยงผึ้งโพรง มอบพันธุ์ไก่ พันธุ์ปลาดุก เลี้ยงไว้รับประทานหรือขาย สินค้าเด่นของบ้านทุ่งคาวัด คือ กล้วยหอมทอง ไม่ว่าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง เช่น กล้วยหอมทองฉาบ กล้วยรสต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ น้ำตกจำปูน น้ำตกขุนทอง ป่าชุมชนบ้านทุ่งคาวัด

28. บ้านปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งชุมชนประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปู เลี้ยงกุ้ง มีตลาดขายอาหารทะเลราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยริมชายหาดจะมีเขื่อนชายทะเลกั้น
การกัดเซาะริมฝั่งทะเลคอนกรีต ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีการออกร้านขายอาหารทะเลประมาณ 20 ร้านค้า เหมาะสำหรับไปนั่งรับประทานอาหารทะเล ชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเลและตรงข้ามมีที่พักสำหรับพักผ่อนราคาไม่แพง สินค้า OTOP ได้แก่ปลาจิ้งจั้งสามรส ปลาจิ้งจั้งกรอบ ประเด็นที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการในการอบรมให้ความรู้ เช่น การทำแชมพูสมุนไพร ส่งเสริมอาชีพทำกะปิกุ้ง เป็นต้น

29. บ้านปากคลองพนังตัก หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองชุมพร ทริปเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองพนังตัก  นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตของชาวประมง ณ สะพานปลา ซึ่งเป็นตลาดซื้อ-ขายอาหารทะเลสด หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดปากคลองเทพนิมิต ไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็น
สิริมงคลก่อนแวะชมวิวสะพานสูง พร้อมภูมิทัศน์บ้านเรือนริมฝั่งคลอง ป่าโกงกาง หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือ ณ ท่าเรือบ้านปากคลอง ชมบรรยากาศอ่าวปากหาดและแหลมคอกวาง ก่อนพักรับประทานอาหารพื้นบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากทะเลอ่าวไทยสดใหม่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. เป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ

1.10 สหกรณ์ภาคเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชุมพร 39 สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ 64,159 ราย

2. การจัดตั้งชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด

2.1 ดีเลิศ  จำนวน   4 สหกรณ์

2.2 ดีมาก  จำนวน 12 สหกรณ์

2.3 ดี       จำนวน  7 สหกรณ์

2.4 ไม่ผ่าน จำนวน 14 สหกรณ์

หมายเหตุ : ไม่นำมาจัดชั้นมาตรฐาน 3 แห่ง

3. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร มูลค่า 3,127,730,678.36 ล้านบาท (3,127.73 ล้านบาท)

2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด

2.1 พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ รวม 103.34 ไร่ เกษตรกร 18 แปลง รับรองแล้ว 70.14 ไร่ เกษตรกร 12 แปลง (ศวพ.)

พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ 76 ไร่ เกษตรกร 60 ราย/แปลง รับรองแล้ว-ไร่ เกษตรกร-ราย/แปลง (กษจ.)

| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| --- | --- | --- |
| 1) ข้าว T1 (เตรียมความพร้อม) ข้าว T2 (ปรับเปลี่ยน) รับรองแล้ว | - - - | - - - |
| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| 2) พืช(แปลง) ผักสวนครัว/สมุนไพร ปรับเปลี่ยน ทุเรียน/พืชผัก รับรองแล้ว สวพ. ปรับเปลี่ยน ทุเรียน/พืชผัก รับรองแล้ว | 60/60 90/90 - 6 แปลง 12 แปลง | 76 233 - 33.20 70.14 |
| รวมทั้งสิ้น | 168/150 | 412.23 |

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช และด้านข้าว

เกษตรกรรวม 6,527 ราย/แปลง พื้นที่ 47,697.03 ไร่

ด้านประมงเกษตรกร 175 ราย พื้นที่ 8,421,696 ตารางเมตร

และด้านปศุสัตว์ จำนวน 84 ฟาร์ม จำนวนพื้นที่ –  ไร่

| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| --- | --- | --- |
| 1) พืช (แปลง) | 6,527 | 47,697.03 |
| 2) ข้าว GAP Seed (ราย) 3) ประมง กุ้งทะเล หอยทะเล ปูทะเล ปลาทะเล อื่น ๆ (เพรียงทราย) | - 85 46 14 27 3 | - 4,686.44 324 91.01 116.27 45.84 |
| 4) ปศุสัตว์ โคเนื้อ สุกร ไก่ | จำนวนตัว/ราย 50/1 31,375/31 633,988 | - - - |

3. งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 968.728956 ล้านบาท แบ่งเป็น

  - งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 968.7289 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 94.7483 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.78 จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 7.7429 ล้านบาท งบลงทุน 960.3293 ล้านบาท งบรายจ่าย -  ล้านบาท

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง 
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1 ด้านพืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,964,016 บาท

1. โครงการยกระรับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 1 : ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP

ตรวจต่ออายุ (แปลง)                                     แผน 200 ดำเนินการแล้ว 1 แปลง
ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q (แปลง)                           แผน 500 ดำเนินการแล้ว 1,897 แปลง

สุ่มตัวอย่าง monitor (ตัวอย่าง)			แผน 15 อยู่ระหว่างดำเนินการ

สุ่มตัวเพื่อการรับรอง Non GAP (ตัวอย่าง)		แผน 10 อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ (โรง)	แผน 90 อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม 1 : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

ปรับเปลี่ยน					แผน 10 แปลง ดำเนินการแล้ว 2 แปลง
 		รายใหม่						แผน 5  แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตรวจติดตาม					แผน 12 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ
          กิจกรรม 2 : ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ (โรง)		แผน 1 โรง  อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม 3 : สุ่มตัวอย่างจากแปลง/โรงงาน (ตัวอย่าง/โรง)	แผน 5 ตัวอย่าง/โรง ดำเนินการแล้ว

9 ตัวอย่าง/โรง

2.2 ด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  งบประมาณทั้งสิ้น 5,778,940 บาท

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย              90 ราย

2. โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย             1 แปลง

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมาย                  42 ราย

4. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย   23,000 ราย

5. โครงการแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมาย 50  ราย

6. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมาย

6.1 ตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 245 แห่ง

6.2 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์  2 แห่ง

2.3 ด้านประมง

สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร  งบประมาณทั้งสิ้น 4,516,213 บาท

1. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง เป้าหมาย 10 ครั้ง ผลสำเร็จที่สำคัญเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายประมง เรือสนับสนุนการประมงและเรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมีการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ (เพื่อแก้ไขปัญหา)

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมาย 100 ราย (GAP สัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 80 ราย และ SL กลุ่มสัตว์น้ำจืด จำนวน 20 ราย) ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าระบบการผลิตตามมาตรฐาน/แหล่งผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน/ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน (เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร)

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) เป้าหมาย 150 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดเกิดเครือข่ายขยายผล Smart farmer ต้นแบบ
ที่สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้เพื่อนเกษตรเกษตรกรรวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน (เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการเกษตร)

4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย 56 ศูนย์ (ศูนย์หลัก 
8 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 48 ศูนย์) ผลสำเร็จที่สำคัญ มีการพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ทุกอำเภอ เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร/เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการฟาร์ม เกษตรกรสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน/เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ (เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการเกษตร)

5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 1 แปลง (เป็นแปลงเก่า ปี 2562 มีสมาชิก 16 ราย) ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตมีตลาดรองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดีสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและความเข้มแข็งให้เกษตรกร (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

6. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เป้าหมาย 553 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้และปฏิบัติในแปลงได้โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในการดำเนินชีวิต รายเดิมเกษตรกรมีทักษะความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้และปฏิบัติในแปลงได้โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง/รายใหม่เกษตรกรสามารถพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในขั้นที่ 1 ของแนวทฤษฎีใหม่ได้ต่อไป/
รายเดิมเกษตรกรสามารถพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบในการขยายผลผลการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
โดยการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพที่จะไปสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ 3 
ได้ต่อไป (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

7. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย 2,259 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ ทำให้ระบบทะเบียนมีความเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

8. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก      (Agri Map) เป้าหมาย 16 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางาน
ด้านการเกษตร)

9. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมาย 8 แห่ง (โรงเรียนในสังกัด ตชด. 7 แห่ง และสังกัด ส.พ.ฐ. 1 แห่ง) ผลสำเร็จที่สำคัญ นักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง/นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ/นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ำ/โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงและขยายผล
สู่ชุมชน (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

10. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย ควบคุมการทำประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสำรวจสถิติการประมง การจดทะเบียนผู้ทำการประมง การกำกับดูแลและติดตาม
สัตว์น้ำควบคุม การจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินการทำการประมงเรือประมง 
ท่าเทียบเรือ แพปลา สะพานปลาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการประมง

11. บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าประกันสังคม เงินทดแทน อื่นๆ

2.4 ด้านชลประทาน

โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 14  งบประมาณ ทั้งสิ้น 406,923,000 บาท

1. ประตูระบายน้ำ (คลองชุมพรตอนล่างคลองลัด) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบประมาณ     260,923,000 บาท

2. ประตูระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบาย บานตรง 6.00 x 7.00  เมตร จำนวน  2 ช่อง ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร งบประมาณ   76,000,000 บาท

3. ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร งบประมาณ   70,000,000  บาท

โครงการชลประทานชุมพร  งบประมาณทั้งสิ้น 554,063,000 บาท

1. ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโดยหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย ความยาว 220 เมตร และส่วนประกอบอื่น งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม งบประมาณ   10,000,000 บาท

2.  ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ขุดลอกคลองสามแก้วช่วง กม.4+000 ถึง กม. 5+900   ปริมาณ 243,910 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ   7,500,000 บาท

3. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลัดคลองระบายน้ำสามแก้ว ปริมาณ 131,085 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ   5,900,000 บาท

4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง ขนาด 0.1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 
2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ งบประมาณ   40,000,000 บาท

5. ประตูระบายน้ำ (ปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 งบประมาณ   260,000,000 บาท

6. คลองผันน้ำ (ขุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2  งบประมาณ  120,000,000บาท

7. ปรับปรุงฝายคลองตะโก  ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำความยาว 2,450 เมตร และส่วนประกอบอื่นงบประมาณ  19,000,000 บาท

8. ปรับปรุงงานอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล ปรับปรุงอาคารหัวงาน และส่วนประกอบอื่น งบประมาณ   10,000,000 บาท

9. อาคารบังคับน้ำห้วยค้อ 1  สูง 5.70 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,391 เมตร 
พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ งบประมาณ   8,000,000 บาท

10. ฝายน้ำล้นบ้านธรรมเจริญ ความยาว 33 เมตร สูง 3.0 เมตร  พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ งบประมาณ   35,000,000 บาท

11. แก้มลิงห้วยทุ่งฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้านลูกบาศก์เมตร  
พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 419 เมตร   งบประมาณ   5,310,000 บาท

12  งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  22 งาน งบประมาณ   33,353,000 บาท

3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ล้านบาท   ผลการเบิกจ่าย - ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ -   จำแนกเป็น 
งบดำเนินงาน -  ล้านบาท   งบลงทุน - ล้านบาท   งบรายจ่าย - ล้านบาท

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง 
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านพืช : ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ

2.2) ด้านปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ

2.3) ด้านประมง ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ

2.4) ด้านชลประทาน ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ

4. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Agenda) (สรุปโดยย่อ)

ด้านพืช : โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

4.1 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1) งบประมาณรวม 0.507350 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1520689 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.97 จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 0.507350 ล้านบาท งบลงทุน - ล้านบาท งบรายจ่าย – ล้านบาท

1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

- งบประมาณ 97,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,297.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 แยกเป็นงบดำเนินงาน 13,297.60 บาท งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมายรวม 1 แปลง (เป็นแปลงเก่าปี 2562) จำแนกเป็นแปลงประมง 1 แปลง ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่รวมกลุ่มผลผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่โดย
มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตมีตลาดรองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดีสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและความเข้มแข็งให้เกษตรกร (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

2. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

- งบประมาณ 180,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 108,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 แยกเป็นงบดำเนินงาน 180,000บาท งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย - รายผลสำเร็จที่สำคัญเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเรื่องประมง เรือสนับสนุนการประมงและเรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมีการแจ้งเข้า – ออก
ท่าเทียบเรือ (เพื่อแก้ไขปัญหา)

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- งบประมาณ 49,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 30,722.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.67 แยกเป็นงบดำเนินงาน 49,100 บาท งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย 54 ราย (GAP จำนวน 30 ราย และ SL จำนวน 24 ราย) ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าระบบการผลิตตามมาตรฐาน/แหล่งผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน/ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน (เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร)

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

- งบประมาณ 14,300 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ - แยกเป็นงบดำเนินงาน 14,300 บาท งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย 150 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดเกิดเครือข่ายขยายผล Smart farmer ต้นแบบที่สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้เพื่อนเกษตร เกษตรกรรวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน (เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการเกษตร)

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- งบประมาณ 80,000 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ - แยกเป็นงบดำเนินงาน 80,000 บาท 
งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย 44 ศูนย์ (ศูนย์หลัก 8 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 32 ศูนย์) ผลสำเร็จที่สำคัญ มีการพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ทุกอำเภอ เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร/ เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการฟาร์ม เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน/ เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ (เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการเกษตร)

6. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

- งบประมาณ 82,950 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ - แยกเป็นงบดำเนินงาน 82,950 บาท งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย 553 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้และปฏิบัติ
ในแปลงได้ โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในการดำเนินชีวิต/ 
รายเดิม เกษตรกรมีทักษะความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้และปฏิบัติในแปลงได้โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง/

รายใหม่เกษตรกรสามารถพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในขั้นที่ 1 ของแนวทฤษฎีใหม่ได้ต่อไป/ รายเดิม เกษตรกรสามารถพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบในการขยายผลผลการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 โดยการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพที่จะไปสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ 3 ได้ต่อไป (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)

- งบประมาณ 4,000 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ – แยกเป็น งบดำเนินงาน 4,000 บาท      งบลงทุน – ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น - บาท

- เป้าหมาย 16 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการ
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)

ด้านปศุสัตว์ : ยังไม่มีข้อมูล**

ด้านประมง  : โดยสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

ด้านชลประทาน : ยังไม่มีข้อมูล**

5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ (เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน) (ที่คาดการณ์ว่าราคาตกต่ำ)

ด้านประมง : ชนิดสัตว์น้ำ กุ้งทะเล (กุ้งขาว/กุ้งกุลาดำ) ปี 2563 มีพื้นที่เลี้ยง  4,686 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 6,000 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,000กก./ไร่ และคาดการณ์ว่าสัตว์น้ำกุ้งทะเล (กุ้งขาว/กุ้งกุลาดำ) 
ราคาตกต่ำ เพราะเหตุว่าเป็นช่วงเกิดโรคระบาด เช่นขี้ขาว ตัวแดงดวงขาว ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งอาจจะทำให้สัตว์น้ำชนิดกุ้งทะเล ราคาตกต่ำ (เพราะจับกุ้งไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ)  คาดการณ์ผลผลิตดังนี้

เดือนมกราคม 2563	จำนวนผลผลิต 400 ตัน   ราคา 172 บาท/กก.

เดือนกุมภาพันธ์ 2563	จำนวนผลผลิต 300 ตัน   ราคา 170 บาท/กก.

เดือนมีนาคม 2563	จำนวนผลผลิต 400 ตัน   ราคา 177 บาท/กก.

6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร

6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)

เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ……214.326……ไร่ การดำเนินการแก้ไข แจ้งเตือนเตรียมการรับสถานการณ์
การเกิดภัยแล้งตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร  และการเกิด อุทกภัย วาตภัย ภัยอื่น ๆ 
โดยประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ให้แก่เกษตรกร เรือประมง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือช่วงลมมรสุม

(ประมง) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากอุทกภัย (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561) 
รวม 387 ราย วงเงินช่วยเหลือ 9.225 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว/อยู่ระหว่าง
การช่วยเหลือ – ราย และเรือประมงจม จำนวน 1 ลำ วงเงินช่วยเหลือ 95,000 บาท รวมวงเงินช่วยเหลือ 9.32 ล้านบาท

(ประมง) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจาก อุทกภัย (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2561) 
รวม 14 ราย วงเงินช่วยเหลือ 0.057268 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว/อยู่ระหว่างการ – ราย

(ประมง) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจาก วาตภัย พายุปาบึก (ช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562) 
รวม 76 ราย วงเงินช่วยเหลือ 1.445 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว/อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ – ราย และเรือประมงจม จำนวน 2 ลำ วงเงินช่วยเหลือ 30,000 บาท รวมวงเงินช่วยเหลือ 1.448 ล้านบาท

(ประมง) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจาก พายุคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 รวม 10 ราย วงเงินช่วยเหลือ 960,000 บาท ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว/
อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ – ราย

7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข (ใคร ได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอ    ให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)

7.1 ปัญหาที่ดินทำกิน

1. ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์

2. ปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดิน

3. ปัญหาพื้นที่ที่อยู่ริมลำคลองถูกน้ำกัดเซาะ

-ปัญหาภาคการเกษตร

1. เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้เกษตรกรขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพ เข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐและแหล่งเงินทุน

2. พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ปาล์มน้ำมัน 1,026,000 ไร่ และยางพารา 781,004 ไร่ รวมคิดเป็นร้อยละ 81 ของพื้นที่การเกษตร โดยรวมประชากรปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวเกษตรกรมีความเสี่ยง ขาดภูมิคุ้มกันด้านราคาและรายได้

3. ปัญหาพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัยในห้วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

- โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่, โครงการ ศพก., โครงการเกษตรกรต้นแบบ ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาในที่ดินทำกิน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ใช้สอย ปลูกป่า โดยแจกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้เกษตรกร 
เพื่อไว้ปลูกในพื้นที่การปลูกพืชหลัก ไว้กินไว้ใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือส่งเสริมรายได้ และไม้ใหญ่ เช่น ยางนา ไม้พะยูง ไม้สัก เพื่อไว้ใช้หรือขายในภายภาคหน้าเพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามชรา

- โดยประมงจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2562 โดยการมอบพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ ปลาหมอไทย และอาหารสำเร็จรูป

- โดยปศุสัตว์จังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2562 โดยการมอบพันธุ์ไก่ สุกร และอาหารสัตว์

- โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร และมีแนวคิดปรับ
แนวทางการทำงานจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้างของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด เช่น ระบบสาธารณูปโภค

- โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนที่ดินในพื้นที่นำไปสู่การจับพิกัดในแผนที่ และเสนอปัญหาและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ดำเนินการต่อเนื่องด้วยการประสานความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ซึ่งในปี 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการบ้านพอเพียงจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 22 หลัง ซึ่งได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
ที่สามารถซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2 ปัญหาหนี้สิน

- โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยใช้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

- โดยสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการออม

7.3 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้อเสนอขอให้รัฐแก้ไขปัญหาแรงงานคัดผลไม้ เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมาคัดผลไม้ได้ จึงขอให้แก้ไขว่า ให้แรงงานคัดผลไม้เป็นแรงงานฝีมือ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

- ขอให้รัฐช่วยเหลือในการกระจายสินค้าทางการเกษตรไปสู่ เครือข่ายสหกรณ์ต่างจังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ทำการกระจายสินค้าอยู่ในขณะนี้ ทั้งกระจายไปตลาด อตก. สหกรณ์ต่าง ๆ ในต่างจังหวัด

8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)

- ยังไม่มีข้อมูล**