สรุปรายงานประจำปี 2563

[image: image1.png]e @ e

O stnteve G- el @) v @ rercarmma. @ mtwialdrremn. [0 o O M i M s -1t @ vl e puidrmm. 9 Qtnemt ot @ i

Autinyaaunsineasuaraunsaidouinzuns
dnlnuinsasuaraunsnidoninyuws

> gamwiuled

s

> i

> ansesauraria dune s 1l: 256

> fanrailusmia Aowia | wums v

e duna: v

> s sz lannai : [lannai 4 v

> dsradimanon (FAQ) it (A e s
= ol b undosln ¢ [k I T E)
i

> hmadadadaing

>
T —
> s
> i

S R—

1 olududt 10 vaudauin Wnwdonilanna
] 1u il 10 voudaudalblndi lnsnn
\wnme |1t 10 oo wdmandilanng
wwmalu il 10 soufmeia lwisinful anna




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.png]


[image: image11.png]



[image: image12.jpg]



ผลการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
       สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	หน่วย
	เป้าหมาย
	งบประมาณ

	
	
	
	แผน
	ผล
	ได้รับจัดสรร
	ใช้จ่ายจริง

	1
	แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน
	ครั้ง
	1
	1
	-
	-

	2
	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
	ครั้ง
	2
	2
	-
	-

	3
	ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด
	ครั้ง
	4
	4
	-
	-

	4
	ประชุมตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนากาแฟโรบัสตาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร 
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ จังหวัดชุมพร 
	ครั้ง
	2
	2
	-
	-

	5
	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
	ครั้ง
	5
	5
	141,405
	141,405

	6
	โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓1111111111111
	ร้าน
	21
	21
	23,300
	23,300

	
	 - ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ
	ครั้ง
	1
	1
	-
	-

	
	 - ตรวจรับรองร้านใหม่ 
	ร้าน
	4
	4
	-
	-

	
	 - ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ
	ร้าน
	21
	21
	-
	-

	7
	โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ.2551
	ตัวอย่าง/ราย
	10/5
	10/5
	15,000
	15,000

	
	 - ตรวจสอบความกูกต้องของการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
	ตัวอย่าง
	10
	16
	
	

	
	 - ตรวจติดตามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกตามมาตรฐานบังคับ
	ราย
	5
	5
	
	

	8
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
	ราย
	152
	152
	43,052
	43,052


	9
	การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
	กลุ่ม
	1
	1
	32,000
	32,000


1) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
( ความเป็นมา

   ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด
ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
( วัตถุประสงค์
      เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท ในการนำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ลงไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร
( ผลการดำเนินงาน
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน โดยบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ซึ่งได้ประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน ดังนี้ 


1. กำหนดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) จึงใช้มติเวียนในการพิจารณาข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 
2. นำเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
[image: image13.jpg]





3. จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

    สำหรับในปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับ
การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเอกลักษณ์ชุมพร  งบประมาณ 2,000,000 บาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อป้องกันช้างป่าทำลายพืชเศรษฐกิจและเสริมรายได้ชุมชน จังหวัดชุมพร  งบประมาณ  881,600 บาท

งบกลุ่มจังหวัด  จำนวน  1  โครงการ ดังนี้
1) โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พืชกาแฟ)  งบประมาณ 2,008,000 บาท
2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชุมพร และติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ปี 2563
( ความเป็นมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ เป็นรายไตรมาส พร้อมนำเข้าข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  www.moac-info.net/chumphon
( ผลการดำเนินงาน
 
 ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร  21 หน่วยงาน จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 297 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,375,977.41 บาท แยกเป็น งบจังหวัด จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ  2,865,421 บาท งบปกติ งบประมาณ 1,191,757,477.89 บาท งบอื่น ๆ  งบประมาณ  159,853,058.52 บาท

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร  ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 297 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 284 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,051,549,046.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.64 (มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ๒๙๔,๕๙๑,๗๙๘.๑๘ บาท)

[image: image14.jpg]



3) การขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน
( ความเป็นมา
     ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการแปลงมาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ผ่านความเห็นชอบเป็นมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และข้อสั่งการประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้ประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบครบวงจร และสัมฤทธิ์ผล
เป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดนำร่องในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ดังนี้
    ๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ) เป็นประธานอนุกรรมการ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
    ๒)  คณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร   สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานคณะทำงาน และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

จังหวัดได้จัดทำ คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดชุมพร โดยมีองค์ประกอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน  เกษตรจังหวัดชุมพร  พาณิชย์จังหวัดชุมพร  อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  เป็นกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงาน ลานเท เป็นกรรมการ
( แนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการระดับจังหวัด
     ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด และมีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และให้คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่รองรับมาตรการ โดยกำหนดบทบาทภารกิจ หน้าที่ และอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่รองรับมาตรการให้ชัดเจน เพื่อความคล่องตัวในการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด ดังนี้

1.1 การสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มคุณภาพผลปาล์มน้ำมันให้มีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 และปลูกฝังพฤติกรรมชาวสวนปาล์มน้ำมันในการตัดผลปาล์มน้ำมันที่สุก
ตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสในการกดราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 
1.2 กวดขันตรวจตราในการกำกับให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. 2562
1.3 เผยแพร่ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในพื้นที่แหล่งผลิตที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำรวจเป็นประจำทุกวัน ให้ทราบโดยทั่วกันอย่างกว้างขวาง และกำกับดูแลราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม โดยใช้โครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ กนป. เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดราคา
รับซื้อผลปาล์มน้ำมันทะลายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฮั้วกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มน้ำมัน
1.4 สืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มพ่อค้าที่เอารัดเอาเปรียบในการฮั้วราคารับซื้อปาล์มน้ำมัน และสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำ
1.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นด้านพลังงานไบโอดีเซลในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
    1) ประชุมขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
[image: image15.jpg]



2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร
[image: image16.jpg]




4) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
( ความเป็นมา 
      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 แผนงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมบูรณาการงาน
ในส่วนภูมิภาคให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชุมพร 141,405 บาท เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(วัตถุประสงค์ 
     เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
( ผลการดำเนินงาน 
                สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้จัดทำแผนการประชุมและจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 5 ครั้ง 
[image: image17.jpg]



1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาสินเชื่อแปลงใหญ่กุ้งขาว ของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3
[image: image18.png]



2. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ไม้ผล) และพิจารณาคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชุมพร ที่ 1 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดชุมพร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3

3. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่า ของสมาชิกโคนมแปลงใหญ่ชุมพร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4
[image: image19.jpg]



4. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2563 ข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินค้าที่สำคัญของจังหวัด ปี ๒๕๖๓ (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4
[image: image20.jpg]



5. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563 ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3
[image: image21.jpg]



5) การขับเคลื่อนแผนการพัฒนากาแฟโรบัสตาอย่างยั่งยืน
( ความเป็นมา
     จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนากาแฟโรบัสตาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า
การผลิตกาแฟจังหวัดชุมพร ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อพัฒนาการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนากาแฟโรบัสตาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กาแฟแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร
วัตถุประสงค์
1) ร่วมกันพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กาแฟแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร และแนวทางการพัฒนากาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร
2) ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และแผนที่นำทางในการพัฒนาห่วงโซ่ คุณค่าธุรกิจกาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร
เป้าหมายของแผนที่นำทางระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
   
1) กาแฟเป็นวาระของจังหวัดชุมพร
2) กาแฟสารชุมพรมีคุณภาพและมีผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น
3) การแปรรูปกาแฟที่เหมาะสม เพื่อให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
4) กาแฟชุมพรเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
กลยุทธ์ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) กำหนดสถานะของจังหวัดชุมพร ให้เป็นศูนย์กลางกาแฟโรบัสตาแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ 
มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด
2) พัฒนาคุณภาพกาแฟสารและเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟคุณภาพ
3) ขยายผลกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ได้มาตรฐานกาแฟ
4) กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (positioning) ใหม่ ทำให้กาแฟชุมพรเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดใหม่ อาทิ กลุ่มประเทศอาหรับ และในตะวันออกกลาง
( แผนที่นำทางในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
       
      1. ระยะเริ่มต้น (2563) การเตรียมการ
    
 
ต้นน้ำ     กำหนดนโยบายส่งเสริมกาแฟจังหวัดชุมพรมาตรฐาน GAP กาแฟ คัดสายพันธุ์ที่เหมาะสมสรรหาแปลงสาธิต

 
กลางน้ำ  จัดตั้งกลุ่มกาแฟคุณภาพจังหวัดชุมพร ศูนย์เรียนรู้และมาตรฐานกระบวนการแปรรูป
ที่เหมาะสม

 
ปลายน้ำ  วางแผนจัดงานมหกรรมกาแฟชุมพร กำหนดจุด check-in ชมดอกกาแฟทุกอำเภอ กำหนดแนวทาง ประชาสัมพันธ์ เตรียมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI

       
      2. ระยะดำเนินการ (2564-2565)
    
   
ต้นน้ำ     เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนสายพันธุ์กาแฟ เพิ่มจำนวนแปลงสาธิต พัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวและโรงตากกาแฟ


กลางน้ำ    เพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มกาแฟคุณภาพ เผยแพร่กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม จัดหากองทุนสนับสนุนผู้แปรรูปกาแฟ
และติดตามประเมินผล


ปลายน้ำ    จัดงานมหกรรมกาแฟชุมพรในระดับท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กาแฟชุมพรผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกาแฟชุมพร ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI      

                 3. ระยะขยายผลสู่ความยั่งยืน (2566-2567)
    
   
ต้นน้ำ       เพิ่มจำนวนเกษตรกรปลูกกาแฟคุณภาพและเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายจำนวนแปลงสาธิต

 
กลางน้ำ    เพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มกาแฟคุณภาพ เผยแพร่กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม และติดตามประเมินผล


ปลายน้ำ    จัดงานมหกรรมกาแฟชุมพรในระดับชาติและระดับโลก เปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ปลูกกาแฟส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟชุมพรสู่ตลาดระดับโลก
( ข้อเสนอแนะ
     1. นโยบายที่มีความชัดเจนและมุ่งมั่นในการส่งเสริมกาแฟโรบัสตาชุมพรอย่างต่อเนื่อง โดยมี “กาแฟ
โรบัสตาชุมพร” เป็นเป้าหมายร่วม
     2. แต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดชุมพรและแผนที่นำทางอย่างสร้างสรรค์ มีพลัง และต่อเนื่อง
     3. การร่วมมือร่วมใจบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันตลอดห่วงโซ่
ตามยุทธศาสตร์แผนที่นำทางที่กำหนดไว้ ร่วมกันคิด และทำตามแผน ทำทันที
     4. การสนับสนุนปัจจัยการดำเนินงานซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนระดับนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
     5. การสร้างพลังในการขับเคลื่อนแผนที่นำทางกาแฟโรบัสตาชุมพร โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์กาแฟแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แผนงานของภาคเอกชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
     6. การการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของจังหวัดชุมพรได้ใช้ศักยภาพใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ ยาวนานด้านกาแฟ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางฯ
( คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางกาแฟโรบัสตาชุมพร
     - มีหน้าที่ประสาน ผลักดัน และบูรณาการการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
     - ประกอบด้วยอาสาสมัครจากหลายภาคส่วน 
6) การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ
( ความเป็นมา
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจากกิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ หมวดงบรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ (8 ประเด็น) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) การขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร  ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการส่งเสริมจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ สนับสนุนการติดตามงานนโยบายสำคัญของผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด การดำเนินงานตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช/โรคระบาดในสัตว์ และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำไตรมาส เป็นต้น 

( วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


      2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามนโยบายสำคัญ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

( การดำเนินงาน
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 


1. ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจแนวนโยบายสำคัญในระดับต่าง ๆ ประจำปี


2. ประมวลโครงการและแนวทางที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายลงพื้นที่จังหวัด


3. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณโครงการสำคัญตามนโยบาย เพื่อให้ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาและรับทราบข้อมูลร่วมกัน หรือนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดทราบ/พิจารณาทิศทางการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัด


4. ประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


5. ดำเนินงานและสนับสนุนการทำงานโครงการสำคัญตามนโยบาย


6. ประมวลผลการดำเนินงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


7. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา


- การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 
[image: image22.png]




- ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) 
ผ่านระบบ Application Zoom

[image: image23.jpg]



- นายอรุณชัย  พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5 ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร
[image: image24.png]



- นายอรุณชัย  พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕63   เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร
[image: image25.jpg]




- ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดของจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3
[image: image26.jpg]



- นายเกษม   สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ให้เป็นประธานการจัดเวทีเขย่าทัศน์ "ปูพรม" การขับเคลื่อนมหานครเกษตรอินทรีย์ชุมพร โดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร
[image: image27.jpg]



7) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การดำเนินงาน 
    ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
( ความเป็นมา

     ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้มีแผนการผลิตทางการเกษตรที่มีการจัดทำข้อมูลผลผลิตและข้อมูลความต้องการของตลาด การศึกษาแนวโน้มในอนาคตและความนิยมของผู้บริโภคมากำหนด   เป็นแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำหรือล้นตลาด สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     ปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายตลาดนำการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาที่มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลทางการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการผลิต การตลาดภาครัฐและเอกชน เป็นต้นแบบความสำเร็จที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งการขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นรูปธรรมในระยะถัดไปมีการกำหนดกลไกการบริหาร  การขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความสอดคล้อง มีการบูรณาการการดำเนินงาน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการตามนโยบายตลาดนำการผลิตต่อไป
( วัตถุประสงค์
     
เป้าหมายหมายการพัฒนา

1. เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการพัฒนาเกษตรตามหลัก “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด             มีกลไกการดำเนินงานที่เหมาะสม ประสานสอดคล้องอย่างบูรณาการและขยายผลความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศในภาพรวมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาล

4. บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ

กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
           
ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ในการขับเคลื่อนงานในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการหาช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรมีตลาดรองรับ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ               เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติในรูปคณะทำงานเฉพาะกิจ ภายใต้คำสั่ง อ.พ.ก. ที่ 3/2562  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 คณะ ดังนี้


1) คณะทำงานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดทำข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side)
มีหน้าที่ในการวางแผนการผลิตและส่งเสริม สนับสนุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามความต้องการของตลาด โดยมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานมีหน่วยสนับสนุน เช่น โครงการชลประทานจังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานหลัก


2) คณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)
มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยรัฐและภาคเอกชนเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด  แนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยมอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับผู้ซื้อทั้งภาครัฐและเอกชน


( ผลการดำเนินงาน 
     
     การดำเนินงานของจังหวัดชุมพร
 

1. แนวทางการดำเนินงาน


1.1 จัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัด แนวโน้มการผลิต/ราคา และความต้องการผลผลิตของผู้ประกอบการ/แหล่งรับซื้อผลผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการตลาดและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 


1.2 จัดหาตลาดหรือผู้รับซื้อที่แน่นอนรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปลูก/เลี้ยงอยู่เดิม เช่น ผลไม้ พืชผัก กุ้ง ฯลฯ 


1.3 การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด ต้องผลิตตามความต้องการของตลาดมีผู้รับซื้อผลผลิตที่แน่นอนตามราคาและคุณภาพที่กำหนด 
2. ผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 


    
    1. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ Co-op Market แผนการดำเนินงาน จำนวน 3 แห่ง ผลการดำเนินงาน จำนวน 3 แห่ง (ดำเนินโครงการในปี 2561-2562) ประเด็นต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางคืองบประมาณในการปรับปรุงตลาด



    2. โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จังหวัดชุมพร แผนการดำเนินงาน จำนวน 2 แห่ง ผลการดำเนินงาน จำนวน 2 แห่ง 



    3. โครงการสหกรณ์นำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ แผนการดำเนินการ จำนวน 
2 แห่ง ผลการดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขาดองค์ความรู้



    4. โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด – 19 แผนการดำเนินการ จำนวน 6 แห่ง ดำเนินการแล้ว
5 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,878,200 บาท ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน สหกรณ์บางแห่งไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งบประมาณ

2.2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
1. ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการดำเนินงาน ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค

- ทำสัญญา MOU กับอ.ส.ค.ภาคใต้ ปราณบุรี ส่งน้ำนมดิบ 831.83 ตัน/ปี
2.  ส่งเสริมเกษตรกรโคนม ผลการดำเนินงาน อินทร์แปลงฟาร์ม

1. ขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม  

2. ทำ MOU กับบริษัทla forita ผลิตชีส อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

3. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนม

4. จำหน่ายหน้าฟาร์ม
2.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร




ได้ดำเนินการเชิญโลตัสมาหารือเบื้องต้น ของเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผัก ว่าเกษตรกรมีความสนใจ ส่งขายโลตัส หรือไม่ เบื้องต้น ทางโลตัส ต้องมาทำแผนอีกครั้ง ซึ่งยังไม่มีผลสรุป



2.4 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร



      1. โครงการตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรจังหวัดชุมพร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ดำเนินการแล้ว จำนวน 6 ชนิดสินค้า ดังนี้





1) ทุเรียน (สวนทวีทรัพย์)     




2) เซรั่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (มะลิสปา)    




3) กาแฟคั่วเมล็ด (ถ้ำสิงห์)     




4) กล้วยเล็บมือนางอบ 100% (บ้านสวนกล้วย)   




5) ทุเรียน (สวนลุงพจน์)     




6) มังคุด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา)

2. ตลาดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร สดและแปรรูป บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร พฤหัสบดี จำนวน 5 ร้าน และลาน
หน้าเทศบาลเมืองชุมพร  จำนวน 5 ร้าน 



      3. ตลาดเครือข่ายประมูลมังคุด จำนวน 23 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอเมือง 2 กลุ่ม อำเภอพะโต๊ะ 4 กลุ่ม อำเภอหลังสวน 17 กลุ่ม



2.5 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร



      1. มีการแนะนำเกษตรกรขายสินค้า Online กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



      2. มีการจัดงานกิจกรรม “มหกรรมซีฟู๊ดของจังหวัดชุมพร ในวันที่11-14 สิงหาคม 2563” 



      3. มีการติดต่อขายสินค้า Online ดังมีรายชื่อ ดังนี้
3.1 ร้าน นายสมปอง อ่ำเอี่ยม ขายสินค้าชนิด ปูสด 


 
3.2 ร้าน นางสาวกนกกร เรียบร้อย ขายสินค้าชนิด ปลาแปรรูป โดยจำหน่ายช่องทางเฟสบุ๊ค



3.3 นางสาวธิดารัตน์ หิรันรัตน์ ขายสินค้าชนิด ปลาแปรรูป โดยจำหน่ายช่องทางเฟสบุ๊ค
8) ดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63
( ผลการดำเนินงาน
     จังหวัดชุมพร มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การทำนาปี จำนวน 404 ครัวเรือน เนื้อที่ 2,764.62 ไร่  และการทำนาปรัง จำนวน 101 ครัวเรือน เนื้อที่ 837.02 ไร่ 

1. แปลงใหญ่ ปี 2560   นาแปลงใหญ่ตำบลบางลึก 92 ราย พื้นที่ 581 ไร่

    แปลงใหญ่ ปี 2563   นาแปลงใหญ่ตำบลหาดพันไกร  54 ราย พื้นที่ 493 ไร่

2. ผลประกอบการของเกษตรกร

    - นาปี 2561/62     ผลผลิต  1,190  ตัน (387 กก./ไร่)  ต้นทุน  8,330  บาท/ตัน

    - นาปี 2562/63     ผลผลิต  1,384  ตัน (402 กก./ไร่)  ต้นทุน  8,170  บาท/ตัน

    - นาปรัง 2561/62  ผลผลิต     500  ตัน (501 กก./ไร่)  ต้นทุน  7,730  บาท/ตัน


    - นาปรัง 2562/63  ผลผลิต     504  ตัน (504 กก./ไร่)  ต้นทุน  6,695  บาท/ตัน

3. คุณภาพผลผลิต  ยังไม่มีแปลงของเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ในปี 2563 ได้ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ตำบลหาดพันไกร โดยจัดเวทีกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งเสริม แต่ยังไม่ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน

4. การแปรรูป มีการเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นข้าวกล้องบรรจุถุง กก.ละ 40 บาท

5. การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต  


    - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ณ นาแปลงใหญ่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม 54 ราย

    - สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้ความรู้เรื่อง การเตรียมแปลง การดูแลรักษา ตั้งแต่การปลูก-การเก็บเกี่ยว ความรู้เรื่องโรคแมลง-ศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

    - โครงการชลประทานชุมพร  ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ

    - สำนักงานสหกรร์จังหวัดชุมพร  ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม

    - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ให้ความรู้เรื่อง การตลาด

    - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีฟาร์ม

    - สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ให้ความรู้เรื่อง การไถกลบตอซัง การทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2  พด.7 
ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน การเก็นตัวอย่างดิน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง


6. ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ของหน่วยงานภาคีและร่วมกับเกษตรกรผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่สรุปปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ เทศบาลตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
( ภาพกิจกรรม
[image: image28.jpg]



9) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ความเป็นมา
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) และเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคแล้ว “ร้านอาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิตหรือเกษตรกร” เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น โดย มกอช. ได้บูรณาการงานโครงการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ซึ่งมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการในส่วนภูมิภาค
( วัตถุประสงค์ของโครงการ


1. เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัย ตามระบบการผลิต GAP



2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น



3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค
ได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

( ผลการดำเนินงาน


1. ตรวจรับรองร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่  จำนวน  ๔ ร้าน


2. ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน  ๑๗ ร้าน แยกเป็นตรวจติดตาม จำนวน ๑๓ ร้าน  และตรวจต่ออายุการรับรองร้านที่ครบอายุการรับรอง ๓ ปี จำนวน  ๔  ร้าน


3. ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ
( ภาพกิจกรรม

[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]



[image: image40.jpg]



[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]



10) โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
      พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
( ความเป็นมา
      
     กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มกอช. ได้จัดทำ โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภค

(วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
( ผลการดำเนินงาน


1. ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) บนสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร จากสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ในจังหวัดชุมพร จำนวน  ๓ แห่ง  ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร สาขาชุมพร, เทสโก้โลตัส สาขาชุมพร และบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร โดยพบสินค้าเกษตรที่แสดงเครื่องหมาย Q จำนวน ๑๖ ตัวอย่าง


2. ตรวจติดตามผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จำนวน ๕ ราย โดยพบว่าสถานประกอบการ
มีใบอนุญาตและใบรับรองตรงตามขอบข่ายที่ได้รับอนุญาต 
   ( ภาพกิจกรรม
[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]



11) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
( ความเป็นมา 
       พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ
กรณีฝนทิ้งช่วงและมีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาภายนอก การทำเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ทำกินน้อย มีแหล่งน้ำในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ ในการทำการเกษตรสำหรับ “เกษตรผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยมีกิจกรรมแต่ละชนิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดมีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย
โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

( วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร
3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
( ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,728 ราย แต่ปัจจุบันคงเหลือเกษตรกร 1,719 ราย (เนื่องจากเสียชีวิต พิการ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว) โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้
	ที่
	ปีงบประมาณ
	กลุ่ม A 
	กลุ่ม B 
	กลุ่ม C 
	กลุ่ม D
	รวม
	หมายเหตุ

	
	
	(ราย)
	(ราย)
	(ราย)
	(ราย)
	(ราย)
	

	1
	ปี 2560
	208
	280
	59
	6
	553
	ยุติดำเนินการ (เสียชีวิต 2 ราย, ไม่อยู่ในพื้นที่ 2 ราย, ร่างกายไม่ปกติ 2 ราย) 

	2
	ปี 2561
	253
	311
	56
	2
	622
	ยุติดำเนินการ (เสียชีวิต 1 ราย, พิการ 1 ราย) 

	3
	2562
	115
	361
	76
	1
	553
	ยุติดำเนินการ (เสียชีวิต 1 ราย) 

	รวม
	576
	952
	191
	9
	1,728
	ยุติดำเนินการ 9 ราย 
คงเหลือ 1,719 ราย


ในส่วนของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 152 ราย จากอำเภอสวี 
กิจกรรมที่ดำเนินการ มีดังนี้
1. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
2. สร้างผู้นำจุดเรียนรู้
3. สร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เพิ่มเติม)
6. เกษตรกรมีการลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง ต่อเนื่องหรือเพิ่ม กิจกรรมให้มีความหลากหลาย
7. การติดตาม/เยี่ยมเกษตรกรเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
8. เกษตรกรมีผลผลิตจากโครงการ (พันธุ์พืช สัตว์ ประมง และอื่น ๆ) ไปใช้บริโภคใน 
 ครัวเรือนหรือจำหน่ายเพิ่มรายได้
9. มีการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม
[image: image46.jpg]



( ภาพกิจกรรม
1๒) การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
( ความเป็นมา
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ปลูกไผ่ 
ผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู และเลี้ยงปลา 
( วัตถุประสงค์
      
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
( ผลการดำเนินงาน
      สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทรายขาว ในด้านการผลิต การตลาด และเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ในการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ การใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อเสริมรายได้แก่ครัวเรือน 
[image: image47.jpg]


( ภาพกิจกรรม
13) ชุดปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้)
           ( ความเป็นมา

   คำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๑๗๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) ซึ่งได้แต่งตั้งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
เป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการที่ ๓ รับผิดชอบตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแลสถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
          ( วัตถุประสงค์
      เพื่อให้สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓      


( ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตรวจแนะนำฯ ชุดที่ ๓    
ณ ศูนย์โควิค – 19  อำเภอทุ่งตะโก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
2. ออกตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแลสถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้)     
ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก  จำนวน ๑๑ ครั้ง  จำนวนสถานประกอบการ  ๕๖ แห่ง ประกอบด้วย
- สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ทุเรียน,มังคุด)  จำนวน  ๔๖ แห่ง
- สถานประกอบการที่รับซื้อผลไม้ (ทุเรียน)   จำนวน  ๑๐  แห่ง


3. รายงานผลการออกตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) ให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร จำนวน ๕ ครั้ง
                ๔. สรุปผลการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) ของชุดปฏิบัติการที่ ๓  ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ทราบ
( ภาพกิจกรรม 
[image: image48.jpg]



[image: image49.jpg]



[image: image50.png]



[image: image51.jpg]



[image: image52.png]



14) ประสานการจัดกิจกรรมวันดินโลก
( ความเป็นมา
     
       องค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับ
การถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
อย่างยั่งยืน วันดินโลกจึงได้รับการบรรจุในปฏิทินงาน ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557  และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และกำหนดการจัดมหกรรม
วันดินโลกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
( วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการดินเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร
     2. เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ
     3. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
[image: image53.png]


( ภาพกิจกรรม 
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการการเกษตร





ประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์





มอบป้ายรับรองร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรอง (ร้านต่ออายุ และร้านใหม่)





ตรวจติดตามร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง ปีละ ๑ ครั้ง





ตรวจรับรองร้านใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Q Restaurant ประจำปี ๒๕๖๓





ตรวจต่ออายุร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง และครบอายุการรับรอง ๓ ปี





ตรวจรับรองร้านใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Q Restaurant ประจำปี ๒๕๖๓





ตรวจติดตามร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง ปีละ ๑ ครั้ง





ตรวจต่ออายุร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง และครบอายุการรับรอง ๓ ปี





มอบป้ายรับรองร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรอง (ร้านต่ออายุ และร้านใหม่)





ตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ณ สถานที่จำหน่าย





ตรวจติดตามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 





ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการออกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ Covid – 19 อำเภอทุ่งตะโก                        





ชุดปฏิบัติการที่ ๓ ออกตรวจแนะนำฯ สถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) พื้นที่ อ.ทุ่งตะโก





หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ สรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมศูนย์ Covid-19 จังหวัดชุมพร








[image: image54.jpg]


[image: image55.png]


       มีคุณธรรม รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์                  ประจำปี ๒๕๖๓
หน้า 38

[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]CTEETEES
Qo|ofRNCH




[image: image61.jpg]Nl LS
- o _|

P S R s )




[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]E———




[image: image82.jpg]


[image: image83.png]


[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


[image: image91.png]


[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.png]


[image: image96.jpg]H O P E

|- |onesty ‘ ()venership ‘ [rompt to change ‘ [ stablish

519 “LABdaE” “19a1We )
ysaunasineu 1du “RULAYINU”



