โครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลัง เป็นพืชสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ทำรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในปี 2566 ช่วงระหว่าง มกราคม-มิถุนายน มีมูลค่าการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังกว่า 30,146 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ มันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง และกากมัน/สาคู (กรมการค้าต่างประเทศ, 2566) มันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกๆ ส่วน ตั้งแต่ยอดจนถึงราก โดยส่วนของหัวมันสำปะหลังสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ได้ รวมทั้งใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดทั้งใช้
ในอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป (Modified Starch) เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น แป้งที่ใช้ทำอาหาร ขนม กรดมะนาว เครื่องปรุง วุ้นเส้น เบียร์ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า กาว กระดาษ แอลกอฮอล์ แป้งเปียก ยา อะซีโตน กลูโคส รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมเจาะน้ำมัน เป็นต้น

ในปี 2565 ไทยสามารถผลิตมันสำปะหลังได้มากกว่า 25 ล้านตันต่อปี มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 8 ล้านไร่ ทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยของผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่อยู่ที่ 3.434 ตัน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคที่เกิดการระบาดในพื้นที่การเพาะปลูกหลายๆ จังหวัด เนื่องด้วยมันสำปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โรคใบด่างมันสำปะหลังมีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นบริเวณกว้าง กล่าวคือการนำท่อนพันธุ์ที่ได้จากต้นที่เป็นโรคไปทำการปลูกขยายต่อ จะพบว่าพืชที่เป็นโรคจะมีอาการใบด่าง ใบหงิก ลำต้นแคระแกรน ให้ผลผลิตที่ลดลง หรือในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงก็อาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เลย ผลที่ตามมาท่อนพันธุ์ที่ติดโรคใบด่าง ไม่สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์ได้อีก ซึ่งอาจจะทำให้ไม่มี/ขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดใช้ปลูกในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น โรคใบด่างมันสำปะหลังจึงนับเป็นโรคที่ก่อความเสียหายให้แก่เกษตรกร และอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก และนิยมปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับญาติและเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรด้วยกัน จึงมักพบว่าเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันมักจะดำเนินการเพาะปลูกในลักษณะคล้ายคลึงกันและเป็นไปในรูปแบบเดิม ซึ่งยังขาดความเข้าใจในการใช้พันธุ์ที่เหมาะสม การบำรุงดิน การเพาะปลูก การบริการจัดการตลอดจนการเข้าถึง และนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้พิจารณาแล้ว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตมันสำปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ให้มีความสามารถในการผลิตมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้เมื่อต้นมันสำปะหลังมีอายุได้ 4 เดือนขึ้นไป จะสามารถเก็บใบมันสำปะหลังจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิตมันสำปะหลัง และถือเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล “ตลาดนำ นวัติกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่ง และเป็นการใช้ทรัพยากรการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ให้กับเกษตรกรจากการทำระบบน้ำหยด

3.2 ลดการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

3.3 เพิ่มผลิตและกระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เพียงพอ

3.4 เพิ่มรายได้เกษตรกร เป็น 3 เท่าใน 4 ปี

3.5 เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน

4. เป้าหมาย

เกษตรกร จำนวน 49,500 ราย     พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 495,000 ไร่

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ

6. งบประมาณ

ทั้งสิ้น 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | ปริมาณ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  |  | 4,000,000,000 |
| 1 | ค่าจัดหาปัจจัยการผลิตแปลงมันสำปะหลัง | 495,000 ไร่ | 2,227,500,000 |
| 2 | ค่าลงทุนระบบน้ำหยด พร้อมอุปกรณ์ | 495,000 ไร่ | 1,732,500,000 |
|  | รวม |  | 3,960,000,000 |
| 3 | ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ (ประชุม จัดทำแผนงาน/แผนเงิน จัดเก็บข้อมูล บันทึกผลการดำเนินงาน ติดตาม ให้คำแนะนำ สนับสนุน ประเมิน สรุปรายงานผล อำนวยการ บริการจัดการ ฯลฯ) |  | 40,000,000 |
|  | รวม |  | 40,000,000 |

หมายเหตุ :  สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือบริบทของพื้นที่

6.1 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดโดยเฉลี่ย พื้นที่ 1 ไร่

| ลำดับ | รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้จ่าย |  |
| 1 | จ้าง เตรียมดิน : ไถพรวน, ไถยกร่อง, ทำแนวกันชน | 600 |
| 2 | จ้าง ปลูก/ดูแลฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช | 300 |
| 3 | จ้าง เก็บเกี่ยว/รวบรวมขนส่ง (300 บาท/ตัน) | 1,800 |
| 4 | ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ไร่ละ 400 ลำๆละ 2 บาท | 800 |
| 5 | ปุ๋ยอินทรีย์ (รองพื้น,บำรุงลำต้น) ไร่ละ 3 รอบๆละ 40 กกๆละ 6 บาท | 720 |
| 6 | สารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช | 280 |
|  | ค่าลงทุน |  |
| 7 | ระบบน้ำหยดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 3,500 |
|  | รวมเป็นเงิน | 8,000 |

หมายเหตุ :

- ผลผลิตหัวมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6 ตัน/ไร่

- ค่าใช้จ่ายเฉพาะปลูกมันสำปะหลังรอบที่ 1 ไม่รวมค่าลงทุนระบบน้ำหยด เท่ากับ 4,500 บาท/ไร่

- ค่าใช้จ่ายปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ยรอบที่ 2 เท่ากับ 3,700 บาท/ไร่

(8,000 บาท - ค่าท่อนพันธุ์ 800 บาท - ระบบน้ำหยด 3,500 บาท= 3,700 บาท/ไร่)

- สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ และเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือบริบทของพื้นที่

๗. คุณสมบัติของเกษตรกร

7.๑ มีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงนามในใบสมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด และผ่านการรับรองคุณสมบัติจากประธานคณะกรรมการหมู่บ้านที่สมาชิกมีภูมิลำเนาตั้งอยู่

7.2 มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

7.3 สมัครและลงนามในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ/ตำบล

7.4 ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้คำแนะนำ ส่งเสริม กำกับตรวจสอบ และดูแล

7.5 สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

8. วิธีดำเนินงาน

๘.๑ กลไกการบริหารโครงการ

8.1.1 ส่วนกลาง

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

(2) คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

8.1.2 ส่วนภูมิภาค

(1) คณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)

(2) คณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมูบานสูการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง ระดับอําเภอ

(๓) คณะกรรมการหมู่บ้าน

กรณีที่มีความจําเปนหรือเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานสามารถใชกลไก“คณะทํางานขับเคลื่อน งานดานการเกษตรระดับอําเภอ (SCD)” ในการสนับสนุนการดําเนินโครงการในระดับอําเภอแทนได้

๘.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายทราบรายละเอียดและเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ

๘.๓ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

(๑) เกษตรกรในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ/ตำบล โดยมีประธานกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของเกษตรกร

(๒) สำนักงานเกษตรจังหวัด ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรตามโครงการกำหนด แล้วรวบรวมใบสมัคร เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เป็นผู้อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

(3) คณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) พิจารณาอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

(4) สำนักงานเกษตรจังหวัด แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดทำแผนจัดสรรเงินของโครงการต่อไป

๘.4 การพัฒนาความรู้เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดในแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรเข้าถึงได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่

๘.5 เงื่อนไขการส่งคืน

(1) เกษตรกรต้องส่งคืนท่อนพันธุ์จำนวน 3,000 ท่อน/ไร่/ปี ให้เกษตรกรรายต่อไป

(๒) ต้องหักรายได้จากการขายมันสำปะหลัง 5% สะสมในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน

| เงื่อนไข | ปีที่ | รายละเอียดคิดเฉลี่ยต่อพื้นที่ 1 ไร่ | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| - ท่อนพันธุ์จำนวน 3,000 ท่อน/ไร่/ปี ระยะเวลา 3 ปี | ปีที่ 1 | 3,000 ท่อน x 2.50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | 9,000 ท่อน เป็นเงิน 22,500 บาท |
|  | ปีที่ 2 | 3,000 ท่อน x 2.50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |  |
|  | ปีที่ 3 | 3,000 ท่อน x 2.50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |  |
| 2) หักรายได้ 5% | ปีที่ 1 | รายได้ 37,400 บาท x 5% เป็นเงิน 1,870 บาท | เป็นเงินคืน 5,610 บาท |
|  | ปีที่ 2 | รายได้ 37,400 บาท x 5% เป็นเงิน 1,870 บาท |  |
|  | ปีที่ 3 | รายได้ 37,400 บาท x 5% เป็นเงิน 1,870 บาท |  |

๘.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

8.6.1 ส่วนภูมิภาค

(1) คณะทํางานขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับอําเภอ (SCD) ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงอาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำหมู่บ้าน ร่วมกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรในหมู่บ้าน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัด และสรุปผลรายงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรายเดือนหรือตามที่กำหนด พร้อมทั้งสำเนาหนังสือและหลักฐานการรายงานให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด้วยทุกครั้ง เพื่อรายงานสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ต่อไป

8.6.2 ส่วนกลาง

คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กำกับ ติดตาม ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ และสรุปรายงานผลในภาพรวมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๘.๗ การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ

ใช้กลไกคณะกรรมการฯ ในการประสานความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อสนับสนุนกสนทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกการร่วมดำเนินการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

9. แผนปฏิบัติงานโครงการ

| ขั้นตอน | ระยะเวลา เดือนที่... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| จัดทำรายละเอียดโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชาสัมพันธ์ชี้แจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รับสมัครและคัดเลือก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดทำแปลงปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การดูแลรักษาแปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตาม รายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุปผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑0. การคำนวณรายได้และวิเคราะห์ทางการเงิน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้จากการจำหน่ายหัวมันสำปะหลัง ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ใบมันสำปะหลัง จากพื้นที่ 1 ไร่ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ดังนี้

| ปีที่ | รายได้จากการจำหน่าย (บาท) |  |  |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) |  | ผลตอบแทน(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หัวมันสด | ท่อนพันธุ์มัน | ใบมันสำปะหลัง | รวม | มันสำปะหลัง | รวม |  |
| 1 | 18,900 | 10,500 | 8,000 | 37,400 | 8,000 | 8,000 | 29,400 |
| 2 | 18,900 | 10,500 | 8,000 | 37,400 | 3,700 | 3,700 | 33,700 |
| 3 | 18,900 | 10,500 | 8,000 | 37,400 | 3,700 | 3,700 | 33,700 |
| รวม | 56,700 | 31,500 | 24,000 | 112,200 | 15,400 | 15,400 | 96,800 |

หมายเหตุ :

1. ผลผลิตหัวมันสำปะหลังเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 6 ตัน/ไร่

2. ราคาประกันผลผลิตมันสำปะหลังขายสดที่เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 3.15 บาท (ตันละ 3,150 บาท) ทั้งนี้ราคาผลผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาด ณ เวลานั้น คิดเป็นเงินเท่ากับ (6x3,150) 18,900 บาท/ไร่

3. ขายลำมันเพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ จำนวน 4,200 ลำ/ไร่ (1 ไร่ ได้ 4,800 ลำ เก็บเป็นท่อนพันธุ์เพื่อปลูกในครั้งต่อไป 600 ลำ เหลือจำหน่าย 4,200 ลำ/ไร่) ราคาลำละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ (4,200x2.50) 10,500 บาท/ไร่

4. ตัดใบมันสำปะหลังเพื่อจำหน่าย จำนวน 1 ครั้ง/ปี (4 เดือนตัด 1 รอบ) ได้ผลผลิต 4 ตัน/รอบ/ไร่ ราคาตันละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท/รอบ/ไร่ ต้องมีการตัดใบมัน เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ของโครงการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

5. การคำนวณค่าใช้จ่ายมันสำปะหลัง ปีที่ 2 และ 3 จากลดลงจาก ปีที่ 1 เนื่องจาก ในปีที่ 2 และ 
3 จะไม่คิดค่าท่อนพันธุ์ 800 บาท (ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลูกเอง) และระบบน้ำหยด 3,500 บาท

๑1. ตัวชี้วัด

มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดไม่น้อยกว่า 495,000 ไร่

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

- มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังสะอาดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 495,๐๐๐ ไร่

- พื้นที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3.4 ตัน/ไร่ เป็น 6 ตัน/ไร่

๑๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

(1) ลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังจากการใช้ระบบน้ำหยดและท่อนพันธุ์สะอาด

(2) ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพ

(3) พื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

(4) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ยกระดับการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

12.3 ผลกระทบ (Impact)

เชิงบวก

(๑) สร้างอาชีพทางเลือก ที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า แก่กลุ่มเกษตรกร

(2) ลดความเสี่ยงการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดในพื้นที่ สามารถสร้างเป็นพื้นที่เขตปลอดโรคใบด่าง สร้างโอกาสการตลาดในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เชิงลบ	   - ไม่มี –

///////////////////