สารบัญ

หน้า

1.  วัตถุประสงค์										1

2.  ขอบเขต										1

3.  คำนิยาม										2

4.  Work Flow กระบวนงาน								3

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน								4

6.  ระยะเวลาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด				9

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ตัวอย่าง แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..........

(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ข	แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้					ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาภาค				ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)

ฉบับทบทวน

ภาคผนวก ค	คำอธิบายอักษรย่อของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ภาคผนวก ง	กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาคผนวก จ	คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัด

1.2 เพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่จัดทำขึ้นมา มีคุณภาพและเป็นรูปแบบเดียวกัน

1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศึกษา เรียนรู้ ในแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2. ขอบเขต

ตามที่กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดไว้ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่กำหนดไว้ จึงเริ่มตั้งแต่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต้องจัดเตรียม รวบรวม ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยการจัดทำต้องมีคณะทำงานหรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัด ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อกำหนดกลไกหรือกำหนดรายละเอียดในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แล้วให้มีจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการ ความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งเมื่อได้ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแล้ว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องมีการจัดประชุม หรือสัมมนา หรือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแล้วนำข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงแก้ไข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด นำร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉบับสมบูรณ์ แล้วจัดส่งให้ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินงานและจัดทำคำขอตั้ง

- 2 -

งบประมาณประจำปีต่อไป โดยทุกขั้นตอนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุน

3. คำนิยาม

แผนพัฒนาจังหวัด๑ หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการแผนงานต่างๆ ของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หมายความว่า แผนซึ่งแสดงถึงทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดในอนาคต ที่มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

1 มาตรา 3 วรรคหกแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

- 3 -

4. Work Flow กระบวนงาน

| กิจกรรม | ขั้นตอน | ระยะเวลา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จุดควบคุม/ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลเชิงนโยบาย - ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด | Yes No | .......วันทำการ | หน่วยงานใน/นอกสังกัด กษ. |  |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด |  | .......วันทำการ | หน่วยงานใน/นอกสังกัด กษ. |  |
| 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด - รับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  | .......วันทำการ | - หน่วยงานใน/นอกสังกัด กษ. - หน่วยงานเอกชน - เกษตรกร |  |
| 4. สรุป ประมวลผล และสังเคราะห์ฯ ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมฯ |  | .......วันทำการ | หน่วยงานในสังกัด กษ. |  |
| 5. จัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  | .......วันทำการ | หน่วยงานใน/นอกสังกัด กษ. |  |
| 6. การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | .......วันทำการ | - หน่วยงานเอกชน - เกษตรกร - หน่วยงานนอกสังกัด กษ. |  |
| 7. ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  | .......วันทำการ | หน่วยงานในสังกัด กษ. |  |
| 8. ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด |  | .......วันทำการ | คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ |  |
| 9. ส่งแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | .......วันทำการ | - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยงานใน/นอกสังกัด กษ. |  |

- 4 -

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5.1.1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   กับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ครบถ้วนและมีความทันสมัย ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

1. ข้อมูลเชิงนโยบาย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด เช่น

1) ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิอากาศ แหล่งน้ำธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

2) ข้อมูลด้านการปกครอง เช่น การแบ่งเขตการปกครอง ข้อมูลประชากร

3) ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม

4) ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ข้อมูลด่านการกักกัน

5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) 16 สาขา

6) ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ เช่น ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ข้อมูลจำนวนอาสาสมัครเกษตร จำนวนปราชญ์ชาวบ้าน

7) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อพิจารณา

5.2.1 กำหนดกลไกในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เช่น แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเป็นคณะย่อย มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ เป็นต้น

5.2.2  กำหนดรายละเอียดในการจัดทำแผนหรือชนิดสินค้าที่มีศักยภาพในภาคการเกษตรของจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละช่วงเวลา

5.2.3 กำหนดปฏิทินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ทั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วม จะต้องมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกร ฯลฯ

5.3.1 รับฟังปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

- 5 -

5.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis : SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โดยจะแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ของจังหวัด ดังนี้

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนั้นเป็น จุดแข็ง (Strengths : S) หรือ จุดอ่อน (Weaknesses : W) เช่น

- ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรภาคการเกษตรของจังหวัด

- ปัจจัยด้านกลยุทธ์ด้านการเกษตร

- ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร

- ปัจจัยด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านการเกษตรของจังหวัด

- ปัจจัยด้านบุคลากรภาคการเกษตรในจังหวัด

- ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถภาคการเกษตร

- ปัจจัยด้านพฤติกรรมโดยทั่วไปของเกษตรกรในจังหวัด

- ปัจจัยด้านการผลิตด้านการเกษตร

โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ McKinsey 7-S Framework     ซึ่งประเด็นการวิเคราะห์จะประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ ดังนี้

1) กลยุทธ์ (Strategy)

2) โครงสร้างขององค์กร (Structure)

3) ระบบการปฏิบัติงาน (System)

4) บุคลากร (Staff)

5) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)

6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

7) ค่านิยมร่วม (Shared Values)

นอกจากนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยังมีการวิเคราะห์โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งจากห่วงโซ่คุณค่าตามแนวทางของ Michael Porter ที่ได้จำแนกออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส, ภัยคุกคาม) เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และพิจารณา ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนั้นเป็น โอกาส (Opportunities: O) หรือ ภัยคุกคาม (Threats: T) เช่น

- ปัจจัยด้านกฎหมาย

- ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

- 6 -

- ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐ

- ปัจจัยด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ PEST Analysis หรือในปัจจุบัน คือ PESTEL Analysis ซึ่งเป็นระดับต่อไปของ PEST Analysis ที่ได้เพิ่มปัจจัยภายนอกอีก 2 ปัจจัยเข้ามา Environment (E) และ Legal หรือ Law (L) ดังนั้น PESTEL ทั้ง 6 ด้านจะประกอบด้วย

1. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political/Legal Factors)

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)

3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural Factors)

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factors)

6. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law Factors)

หลังจากที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม   จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) SO ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดแข็งและโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์เชิงรุก

2) ST ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดแข็งและภัยคุกคาม มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน

3) WO ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดอ่อนและโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข

4) WT ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดอ่อนและภัยคุกคาม มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดกลยุทธ์เชิงรับ

TOWS Matrix

| ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก | จุดแข็ง (S) 1. 2. | จุดอ่อน (W) 1. 2. |
| --- | --- | --- |
| โอกาส (O) 1. 2. | SO กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส | WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส |
| ภัยคุกคาม(T) 1. 2. | ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม | WT กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม |

- 7 -

5.4 สรุป ประมวลผล และสังเคราะห์ฯ ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมฯ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

5.5 การจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 5.1 รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามข้อ 5.๓ แล้ว จึงจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด      ซึ่งจะประกอบด้วย

5.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมากำหนดว่า การเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดต้องการจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ท้าทายสามารถใช้เป็นกรอบชี้นำให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุสิ่งที่ต้องการ และเป็นข้อความที่เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคตของจังหวัด

5.5.2 พันธกิจ (Mission) เป็นการกำหนดกรอบ ขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์

5.5.3 เป้าประสงค์หลักการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (Goals) เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการหรือผลลัพธ์ (Outcome) ให้เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

5.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป็นประเด็นหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่า ต้องดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.5.5 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) เป็นสิ่งที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป้าประสงค์ที่กำหนดจะต้องสามารถวัดผลได้ ชัดเจน มีความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะทำให้สำเร็จได้ มีความคล่องตัวหรือปรับตัวได้เข้ากันได้กับแผนงานอื่น และมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด

5.5.6 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) และค่าเป้าหมาย (Target)

1) ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยตัวชี้วัดที่ดีควรเป็นถ้อยคำที่ชัดเจน สามารถวัดและสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสำคัญได้

2) ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ต้องการบรรลุ เป็นการกำหนดหรือระบุในแผนงาน ซึ่งต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย

5.5.7 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะต้องทำในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix

5.5.8 โครงการ เป็นงานที่จะดำเนินการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมาย ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ

5.5.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ในแต่ละมิติที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและผล โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในมิติต่างๆ ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป้าประสงค์เป็น 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติประสิทธิผล 2) มิติคุณภาพการให้บริการ 3) มิติประสิทธิภาพ 4) มิติพัฒนาการบริหารจัดการ

- 8 -

5.5.10 สรุปข้อเสนอโครงการตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของจังหวัด (Positioning) ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นสิ่งที่แสดงถึงจังหวัดต้องการกำหนดจุดเน้นว่าจะพัฒนาด้านการเกษตรในเรื่องใด จากการวิเคราะห์ศักยภาพหรือการรู้ถึงสถานะทางด้านการเกษตรของจังหวัด

5.5.11 องค์ประกอบเล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ที่มา

- ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (ข้อมูลด้านกายภาพ ข้อมูลด้านการปกครอง ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ)

- ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ (ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ สถาบันเกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร จำนวนอาสาสมัครเกษตร จำนวนปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น McKinsey 7-S Framework

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น PESTEL Analysis

- การจัดทำ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์

ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ (Vision)

- พันธกิจ (Mission)

- เป้าประสงค์หลักการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (Goals)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

- แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)

- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

- สรุปข้อเสนอโครงการตามจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของจังหวัด (Positioning)

ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส่วนที่ 5 โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส่วนที่ 6 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

- 9 -

5.6 การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมหรือสัมมนา หรือแจ้งเวียนเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อสังเกต ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

5.7 ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดังนี้

5.7.1 รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อสังเกต และข้อวิจารณ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตามข้อ 5.6นำมาสรุปประเด็นที่มีลักษณะเดียวกัน

5.7.2 ปรับปรุง แก้ไขร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อสังเกต และข้อวิจารณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

5.8 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยนำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อ 5.7.2 เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อขอ ความเห็นชอบ และจึงจัดพิมพ์เป็นแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉบับสมบูรณ์ แล้วนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

5.9 ส่งแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด การจัดทำคำของบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด

6. ระยะเวลาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จะครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมีการทบทวน และปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ตลอดจนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และทิศทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด

ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทุกปีงบประมาณ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จะแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดดำเนินการในทุกๆ ปี) และเพื่อให้สอดคล้องในการเสนอแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร และสหกรณ์บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และผลักดันเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี

คำอธิบายอักษรย่อของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สป.กษ.	=	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชป.	=	กรมชลประทาน

ตส.	=	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กป.	=	กรมประมง

ปศ.	=	กรมปศุสัตว์

พด.	=	กรมพัฒนาที่ดิน

วก.	=	กรมวิชาการเกษตร

กสก.	=	กรมส่งเสริมการเกษตร

กสส.	=	กรมส่งเสริมสหกรณ์

สปก.	=	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สศก.	=	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มกอช.	=	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กข.	=	กรมการข้าว

มม.	=	กรมหม่อนไหม

ฝล.	=	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อสป.	=	องค์การสะพานปลา

อสค.	=	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อตก.	=	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

กยท.	=	การยางแห่งประเทศไทย

สวก.	=	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สวพส.	=	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พกฉ.	=	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(องค์การมหาชน)

ภาคผนวก ค

คำอธิบายอักษรย่อของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ก

(ตัวอย่าง)

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..........

(พ.ศ. 2561 - 2565)

ฉบับทบทวน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ง

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาคผนวก จ

คำสั่ง คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์     เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด