## Slide 1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูล : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ที่มา : ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ความเป็นมาของโครงการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2536 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ แก่อธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับงานชลประทาน
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวที่บริเวณสวนส้ม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน เพื่อส่งน้ำโดยท่อส่งน้ำไปบ่อพักน้ำแล้วส่งให้กับพื้นที่ด้านซ้ายของคลองลานโดยคลองส่งน้ำ รวมพื้นที่โครงการที่จะได้รับประโยชน์จากฝายทดน้ำคลองลานตอนบนและอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวประมาณ 10,000 ไร่
รายละเอียดโครงการ
ที่ตั้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 800 เมตร ส่วนที่สูงที่สุด 36.00 เมตร ขนาดความจุ 11,880,000 ลบ.ม.
กิจกรรม | งบประมาณทั้งโครงการ (ล้านบาท) | เริ่ม - 2563 (ล้านบาท) (กปร.) | 2564 (ล้านบาท) | ขอรับงบประมาณปีต่อๆไป (ล้านบาท)
กิจกรรมหลัก | 456.4370 | 24.7000 | 70.0000 | 361.6500
แผนการใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ
แผนการดำเนินงาน 2563 - 2566
งานต่อเนื่องใหม่
ศึกษา | การขออนุญาตใช้พื้นที่ | แบบก่อสร้าง | ที่ดิน
- PR แล้วเสร็จปี 2549 - เนื่องจากมีการย้ายจุดก่อสร้าง จึงได้มีการศึกษา SR (พิเศษ) แล้วเสร็จเมื่อ มี.ค. 62 | พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,062-1-81 ไร่ 1. ป่า พรบ. จำนวน 899-1-84 ไร่ 2. พื้นที่ สปก. จำนวน 162-3-97 ไร่ - ยื่นเรื่องขออนุญาตเมื่อ 28 มิ.ย. 62 - แปลงที่ 1 จำนวน 96-2-69 ไร่ - ตรวจสภาพป่าเมื่อ 16 ก.ย. 62 - แปลงที่ 2 จำนวน 51-1-28 ไร่ - กรมป่าไม้อนุญาตเมื่อ 10 มี.ค. 63 - แปลงที่ 3 จำนวนประมาณ 15 ไร่ อยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อชำระค่าทำเนียมใบอนุญาต - ยื่นขออนุญาตเมื่อ 25 ธ.ค. 61 - คปจ.เห็นชอบแปลงที่ 1 และ 2 เมื่อ 2 ก.ย. 62 | - ออกแบบถนนทางเข้าโครงการ อาคารที่ทำการ บ้านพัก แล้วเสร็จ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ คาดว่าจะเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2563 | - หมายสีปักหลักเขต แล้วเสร็จ เมื่อ 2561 - เก็บคำขอ 124 แปลง - รังวัด 124 แปลง - จัดทำแผนที่ รว.43ก. 124 แปลง - มีเอกสารสิทธิ์ 14 แปลง - ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 110 แปลง
สถานภาพโครงการ
ผลประโยชน์ของโครงการ
- สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์พื้นที่ทั้งสองฝั่งได้พื้นที่ชลประทานประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝน และอีกประมาณ 2,000 ไร่ในฤดูแล้ง

## Slide 2
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 19.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูล : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ที่มา : ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ความเป็นมาของโครงการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2536 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ แก่อธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับงานชลประทาน
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงในเขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎรในเขตพื้นที่จัดสรรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ข้างเคียง รวมเนื้อประมาณ 22,000 ไร่ โดยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายจะสามารถทิ้งน้ำปลายคลองลงเหนือฝายทดน้ำคลองลานตอนล่างได้อีกส่วนหนึ่ง
กิจกรรม | งบประมาณทั้งโครงการ (ล้านบาท) | เริ่ม - 2564 (ล้านบาท) (กปร.) | 2565 (ล้านบาท) | ขอรับงบประมาณปีต่อๆไป (ล้านบาท)
กิจกรรมหลัก | 450.0000 | 25.0000 | 87.6000 | 337.4000
แผนการใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ
แผนการดำเนินงาน 2564 - 2567
ศึกษา | การขออนุญาตใช้พื้นที่ | แบบก่อสร้าง | ที่ดิน
- FS แล้วเสร็จ ก.ย. 55 - ทบทวนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ แล้วเสร็จ เมื่อ 17 ต.ค. 62 - อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัญญาจ้างเลขที่ จ.55/2562 (สพด.) ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 ครบกำหนดอายุสัญญา วันที่ 24 ก.ย. 63 ระยะเวลา 360 วัน | พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,865 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติโซน C 1,865 ไร่ - ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาติ | ตั้งแผนปี 2563 | - หมายสี แล้วเสร็จ เมื่อ 2561 - ปักหลักเขต แล้วเสร็จ เมื่อ 2562 - เก็บคำขอ 150 แปลง
สถานภาพโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ที่ตั้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร ส่วนที่สูงที่สุด 21.00 เมตร ขนาดความจุ 19,000,000 ลบ.ม.
ผลประโยชน์ของโครงการ
- สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์พื้นที่ทั้งสองฝั่งได้พื้นที่ชลประทานประมาณ 23,214 ไร่ในฤดูฝน และอีกประมาณ 8,226 ไร่ในฤดูแล้ง