แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลกระชังแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. ชื่อแผนงาน | แผนพัฒนาจังหวัด |
| 3. แนวทางการพัฒนา | 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดนำการผลิตของสินค้าปลานิลกระชังจังหวัดกาญจนบุรีแบบตลาดเชิงรุก โดยผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย 3.2 เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับแหล่งผลิต โดยการจับคู่ทางธุรกิจ (matching business) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกับภาคธุรกิจและภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ |
| 4. หลักการและเหตุผล | ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผน การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) การพัฒนาระบบเตือนภัยสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในเขตจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การควบคุม กำกับ การเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงกว่าเดิม เพื่อขยายฐานผู้บริโภคในประเทศและนอกประเทศ จะช่วยสร้างทัศคติที่ดีต่อสินค้า พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่เป็นเครือข่ายเกษตรกรควบคู่กันไปด้วย จังหวัดกาญจนบุรีมีการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปีละ 1,546.88 ล้านบาท (สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2564) ประเด็นปัญหาที่พบในห่วงโซ่อุปทานปลานิลจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมต้นน้ำ คือ ระบบการเลี้ยงที่ไม่ได้มาตรฐานและต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมกลางน้ำ คือ ผลผลิตล้นตลาดในบางช่วงเวลาส่งผลให้ราคาตกต่ำ คนกลางมีอำนาจในการควบคุมตลาด การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลยังไม่ได้มาตรฐานและขาดความหลากหลายไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสม และปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมปลายน้ำ คือ ขาดการเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศขาดการสร้างตราสินค้าคุณภาพของจังหวัดรวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปสู่ผู้บริโภค จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลกระชังแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการตลาดนำการผลิตโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการตลาดนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยและทำการเชื่อมโยงความต้องการจับคู่ ทางธุรกิจ (matching business) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกับภาคธุรกิจ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐที่จะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักของ BCG Model คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สูง |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดนำการผลิตของสินค้าปลานิลกระชังจังหวัดกาญจนบุรีแบบตลาดเชิงรุก โดยผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย 5.2 เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับแหล่งผลิต โดยการจับคู่ทางธุรกิจ (matching business) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกับภาคธุรกิจและภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 6.1. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้มาตรฐานสากล จำนวน 40 ฟาร์ม 6.2. การจับคู่ทางธุรกิจ (matching business) ระหว่างเกษตรกรผู้เพาะ เลี้ยงปลานิลกระชังกับภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 คู่ธุรกิจ/ปี 6 3. จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทำตลาดเชิงรุกโดยใช้หลักแนวคิดการตลาดนำการผลิต ไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 6.4. ต้นแบบการใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงปลานิลกระชังในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 นวตกรรม |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตวน้ำซึ่งเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินและขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง (ทบ.1) ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วงและอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานปลานิลในกระชัง จังหวัดกาญจบุรี (ทบ.2) |
| 8. กิจกรรมหลัก | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลกระชังแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังจังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร วงเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังจังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร - พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม - พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิลกระชังให้โดดเด่น สร้างแบรนด์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจเครือข่าย 2. เพิ่มศักยภาพการตลาดนำการผลิตของปลานิลในกระชังจังหวัดกาญจนบุรีแบบตลาดเชิงรุก - ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างข้อตกลงทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ - สร้างแบรนด์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดงานเทศกาลบริโภคปลานิล จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 11. งบประมาณ | งบพัฒนาจังหวัด |
| 12. ผลผลิต (Output) | 12.1 ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี เพิ่มขึ้น 40 ฟาร์ม 12.2 เกิดเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตโดยการจับคู่ทางธุรกิจ (matching business) ระหว่างเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงปลานิลกระชังกับภาคธุรกิจและภาครัฐ 2 คู่ธุรกิจ/ปี 12.3 ผู้ประกอบการเกษตรกรทันสมัยที่มีศักยภาพทำตลาดเชิงรุกโดยใช้หลักแนวคิดการตลาดนำการผลิต ไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 12.4 ได้ต้นแบบการพัฒนาบูรณาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ในการพัฒนาระบบเตือนภัยสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ำ สำหรับผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำประสบผลสำเร็จดีขึ้น ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดีขึ้น รวมถึงจะมีผลทางอ้อมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 13.1 ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิม และผู้ประกอบการด้านแปรรูปและกระจายสินค้าปลา ทับทิมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประมง 13.2 รายได้จากการจำหน่ายปลานิลกระชัง ของเกษตรกรและผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 13.3 ผู้ซื้อ ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ผู้บริโภคปลาและผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกประเทศสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มมูลค่าและส่งออกไปขายต่างประเทศได้ จำนวน 50 (คน/ครัวเรือน/ไร่). 13.4 ประมาณการผลที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม คือรายได้จากการจำหน่ายปลานิลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จำนวน 40 (คน/ครัวเรือน/ไร่) |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. ชื่อแผนงาน | แผนพัฒนาจังหวัด |
| 3. แนวทางการพัฒนา | 3.1 เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย 3.2 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ BCG model |
| 4. หลักการและเหตุผล | อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและมีบางพื้นที่เป็นดินเหนียว ดินเป็นกรดและเปรี้ยว ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำได้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงจำเป็นต้องอาศัยการเลี้ยงสัตว์น้ำในภาชนะปิด อาทิ กระชังบก บ่อพลาสติก ฯลฯ ซึ่งการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อกจึงเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งและปลานิล อีกทั้ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ระดับความหนาแน่นสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นโดยเฉพาะการเลี้ยงในบ่อดินในบ่อซีเมนต์และในบ่อพลาสติกการเลี้ยงสัตว์น้ำลักษณะดังกล่าว ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในปริมาณมากจึงประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำจากการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งไม่ผ่านการบำบัดทำให้เกิดมลภาวะตามมา การสะสมของแอมโมเนีย และในไตรท์เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำและการย่อยสลายของอาหารสัตว์น้ำที่เหลือจากการ บริโภค ถ้ามีปริมาณสูงมากกว่า 1.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำ เช่นก่อให้เกิด ความเครียด ลดความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน หรือลดความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของ เม็ดเลือด จึงมีการศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการเจริญเติบโตดีผลผลิตสูงโดยการใช้จุลินทรีย์ในการ เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นโปรตีนต่อสัตว์น้ำแทน (เอกนรินทร์ และคณะ, 2559) ซึ่งในปัจจุบันระบบ เลี้ยงสัตว์น้ำแบบ ไบโอฟล็อกได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งและปลานิลเพราะ สามารถบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนและโปรตีนจากอาหารสัตว์น้ำได้ในเวลาเดียวกัน การบำบัด แอมโมเนียในระบบไบโอฟล็อกเกิดจากการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำโดยเติม สารอินทรีย์คาร์บอนและให้อากาศอย่างเพียงพอ ในการนี้แบคทีเรียจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ ตรึงแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างโปรตีนต่อไป เมื่อแบคทีเรียในน้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นจะ รวมกันเป็นกลุ่มตะกอนชีวภาพขนาดใหญ่เรียกว่า ตะกอนใบโอฟล็อก ซึ่งสัตว์น้ำสามารถบริโภคเป็น อาหารได้และทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในทางทฤษฎีความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ ไนโตรเจน ได้แก่แอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรทในระบบไบโอฟล็อกควรมีค่าค่อนข้างคงที่และอยู่ใน ระดับต่ำเนื่องจากมีการนำไนโตรเจนเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรีย จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาโครงการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนโครงการข้ารักษ์โลก BCG Model ที่ ดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค B = Biotechnology Economy เศรษฐกิจชีวภาพ กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยจุลินทรีย์เพื่อทำการย่อยสลาย ทำให้เกิดการลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยง C = Circular Economy ระบบน้ำหมุนวนและการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จะไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดสภาวะโลกร้อน G = Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 5.1 เพื่อเพิ่มศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง 5.2 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ BCG model |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 6.1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20 ราย 6.4. ต้นแบบการใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาศักยภาพในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. กิจกรรมหลัก | ส่งเสริมในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 11. งบประมาณ | งบพัฒนาจังหวัด 2,000,000 บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) | 12.1 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มขึ้น 20 ฟาร์ม 12.2 ได้ต้นแบบการพัฒนาบูรณาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ในการพัฒนาระบบเตือนภัยสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ำ สำหรับผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำประสบผลสำเร็จดีขึ้น ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดีขึ้น รวมถึงจะมีผลทางอ้อมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 13.1 เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ด้านประมงแก่เกษตรกร 13.2 ผลักดันการนำนโยบาย BCG Model สู่ภาคปฏิบัติ ด้านการประมง |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ความยั่งยืน |
| 2. หลักการและเหตุผล | จิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบได้ตามธรรมชาติทั่วไปของโลก รวมทั้งเขตร้อนเช่นประเทศไทย โดยพบทั้งในป่าโปร่ง ไร่ ทุ่งหญ้า สวน ถ้ำ แม้แต่ในทะเลทราย จิ้งหรีดมีวงจรชีวิตที่สั้น แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว มีวิธีการเลี้ยง ที่ง่าย ใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงไม่มาก ปัจจุบันเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีคนนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ปลอดสารพิษ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางอาหารต่อน้ำหนักสด 100 กรัม สูง ได้แก่ โปรตีน 18.16 กรัม ไขมัน 6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม เหล็ก 9.5 กรัม แคลเซียม 75.8 mg ฟอสฟอรัส 185.3 mg โพแทสเซียม 305.5 mg และให้พลังงาน 133 กิโลแคลอรี่ ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงได้ อีกทั้งยังมีความต้องการทางตลาดสูง ในประเทศไทย จิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง ซึ่งปัจจุบันมีฟาร์มมากถึงประมาณ 20,000 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงง่าย ใช้น้ำน้อย ใช้เงินลงทุนต่ำ สามารถเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับสังคมเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบัน สำหรับจิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงเชิงพาณิชย์มี 3 สายพันธุ์ คือ ทองดำ ทองแดงลาย (สะดิ้ง) และจิ้งหรีดขาว มีกำลังการผลิตสูงถึง 7,500 ตันต่อปี แหล่งจำหน่ายใหญ่ คือ ตลาดโรงเกลือ และส่งโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ในภาคตะวันตกของไทยก็มีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีดเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของการเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในหมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในได้มาตรฐาน GAP พร้อมใบรับรอง รวมถึงสร้างเกษตรกรต้นแบบ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร/กลุ่ม ดำเนินการต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ความยั่งยืน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และจุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรในการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 3. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้และทักษะทางการเกษตรพื้นฐานไปปฏิบัติ และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3. เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 4. มีจุดการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐานจำนวน 2 จุดการเรียนรู้ |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | 1. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 2. จุดเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 6. กิจกรรมหลัก |  |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานร่วมดำเนินการ | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ดำเนินการให้ความรู้ในเรื่อง การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ และเป็นส่วนสนับสนุนให้คำปรึกษา ดูแลตลอดการเลี้ยงจิ้งหรีด 100,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ, สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานร่วมดำเนินการ | ส่งเสริมและแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า (ทั้ง 2 จุดเรียนรู้) - ส่งเสริมในเรื่อง สายพันธุ์จิ้งหรีด , อุปกรณ์การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด , ห้องเย็นเก็บผลผลิต(ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล) - พัฒนาการแปรรูปให้มีความหลากหลาย เช่น จิ้งหรีดผง ซีเรียลบาร์ ฯลฯ - พัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ เช่น การนำเครื่องอัดกระป๋อง , เครื่องซีล ฯลฯ 1,200,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ, สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานร่วมดำเนินการ | พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ให้เป็น Young Smart Farmer และสร้างเกษตรกร จำนวน 30 คน + เครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อการต่อรองด้านการตลาดและขยายกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดให้มีคุณภาพ 500,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ, สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานร่วมดำเนินการ | จัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่อง มาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดตามหลักเกณฑ์ของ GAP พร้อมทั้งดำเนินการขอมาตรฐาน GAP โดยเน้นการต่อยอดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด 30 ราย ให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP 200,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอหนองปรือ , ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ, สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | 1. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี 2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 4. ปศุสัตว์อำเภอหนองปรือ 5. ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่า 3. เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 4. ได้ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด 2 จุด ได้แก่ จุดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และจุดเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรจำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP 2. เกษตรกรจำนวน 30 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 3. เกษตรกรจำนวน 30 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและผู้ที่สนใจได้ 4. เกษตรกรสามารถหาเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีดได้มากขึ้น 5. ได้เกษตรกรต้นแบบในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันการเกษตร และเชื่อมโยงเกษตรกรและสถาบันการเกษตรเข้ากับตลาดและผู้แปรรูปสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาภาคการเกษตร เสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การปลูกพืชไร่ พืชผัก ข้าว และไม้ผล ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการผลิตพืชดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการ แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 2. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูป 3.เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้าคุณภาพและมาตรฐาน 2. แปลงผลิตพืชได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย์ ร้อยละ 80 จากจำนวนแปลงที่เข้ารับการตรวจประเมิน 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | 13 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช กิจกรรมย่อยอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 13 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย (130 ราย) 2. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลผลิต กิจกรรมย่อยการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย กิจกรรมย่อยการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย 3. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูป กิจกรรมย่อยอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 13 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย (130 ราย) กิจกรรมย่อยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 13 กลุ่ม กิจกรรมย่อยสนับสนุนการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 13 กลุ่ม 4. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช งบประมาณ 85,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - |
| 7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลผลิต งบประมาณ 390,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - |
| 7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป งบประมาณ 540,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - |
| 7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 4. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร งบประมาณ 450,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2568 |
| 10. งบประมาณ | งบประมาณ 1,465,000 บาท งบตามแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี |
| 11. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้าคุณภาพและมาตรฐาน 2. แปลงผลิตพืชได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย์ 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น |
| 12. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. สินค้าเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาการผลิตหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม |
| 2. แนวทางการพัฒนา | การส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร พัฒนากระบวนการผลิตและปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | การทอผ้าพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทย เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นวิถีวัฒนธรรมแบบพึ่งตนเองของชาวบ้านในอดีต เห็นได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ กับหัตถกรรม กล่าวคือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย ทอผ้า ผลตอบแทนที่ได้จากการทํางาน คือ ข้าว อาหาร ของใช้เครื่องนุ่งห่ม ผ้าทอพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น ผ้าทอเหล่านั้น ผ้าทอพื้นบ้านจึงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การทอผ้าที่มีความหลากหลายของลวดลายผ้าในแต่ละท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและสืบทอดมาถึงปัจจุบันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าลายตาจัก ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นต้น พัฒนาการทอผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาลวดลายผ้าไหมไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาลายอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย ท้องถิ่นที่เกือบสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง พร้อมทั้งยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด ภูมิปัญญาลายอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพทอผ้าลายอัตลักษณ์ร่วมกัน และพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | (1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ 40 ราย (2) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์ 40 ราย (3) เกษตรกรผลิตผ้าลายอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่า 40 เมตร/ราย |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1) ส่งเสริมการพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ ของกลุ่มเกษตรกร (2) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นายประยุทธ์ จันเหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นายประยุทธ์ จันเหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) เกษตรกรสามารถพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพการเกษตร มีศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเกิด เพิ่มรายได้ และการรวมกลุ่มทำธุรกิจเกษตรที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 40 ราย |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | (1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต,ลดรายจ่าย จำนวน 40 ราย (2) เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากพัฒนาการทอผ้าลายอัตลักษณ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทอผ้าลายอัตลักษณ์ 40 ราย (3) เกษตรกร สามารถผ้าลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 40 เมตร |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาการผลิตหม่อนเพื่อใช้เลี้ยงไหม |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (พัฒนาดิน น้ำ มาตรฐานใบหม่อน) |
| 3. หลักการและเหตุผล | แนวทางที่ทำให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมสามารถพึงพาตนเองได้และลดต้นทุนอีกทั้งสามารถเพิ่มรายได้อีกด้วย ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว และราคาลดลงอย่างมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งภาคการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวางแผนการผลิต การควบคุมการให้น้ำ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย การคำนวณต้นทุน การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการใช้แรงงาน ประหยัดต้นทุนและพลังงาน ควบคุมคุณภาพการผลิต รวมไปถึงการวางแผนการผลิต และการจำหน่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เกษตรกรมีอายุมากขึ้นมีแรงงานในครอบครัวน้อยลง การทำงานในอนาคตสามารถลดการใช้แรงงานลง เน้นการใช้ประสบการณ์ความรู้ และความเอาใจใส่ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์กับการผลิตด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยให้สะดวกปลอดภัย และประหยัดพลังงาน โครงการนี้จึงเสนอพื้นที่สาธิตตัวอย่างสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับแนวทางการปลูกหม่อนเลียงไหมอุตสาหกรรมเพื่อสาธิตการทำการเกษตรที่เหมาะในยุคดิจิตอล และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้หม่อนเลียงไหมอุตสาหกรรมที่สนสนใจ |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเลี้ยงไหมด้วยระบบอัจฉริยะ 2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีการเกษตรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 3.เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับเกษตรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | (1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเลี้ยงไหมด้วยระบบอัจฉริยะ จำนวน 60 ราย (2) เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลียงไหมอุตสาหกรรมผลิตรังไหมที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น 60 ราย (3) เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นแปลงสาธิตตามรูปแบบที่กำหนด 2) วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงสาธิต รวมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊ม และระบบควบคุม 3) ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการแปลงตามแนวทางเกษตรอัจฉริยะ 4) ปรับปรุงงระบบโรงเรือนต่างๆ ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะ 5) ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดกสนเทคโนโลยีการเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นแปลงสาธิตตามรูปแบบที่กำหนด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงสาธิต รวมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊ม และระบบควบคุม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.3 กิจกรรมหลักที่3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการแปลงตามแนวทางเกษตรอัจฉริยะ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงงระบบโรงเรือนต่างๆ ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะ100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดกสนเทคโนโลยีการเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) เกษตรกรนำความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเลี้ยงไหมโดยใช้นวัตกรรมด้วยระบบอัจฉริยะไปปฏิบัติ |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | (1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต,ลดรายจ่าย จำนวน 60 ราย (2) เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีคุณภาพ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการใช้ระบบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ในแปลงหม่อน |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | การส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสถานการณ์สภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อนการการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มีราคาแพงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในปัจจุบัน ท้าให้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้รับความสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหามลภาวะจากการใช้น้ำมัน ลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง การใช้พลังงานทดแทนยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถน้ามาใช้กับปั๊มน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ (solar cell) โดยเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อ.เล้าขวัญ จ.กาญจนบุรี ความสำคัญการสูบบน้้าในชนบทเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและจ้าเป็นมากสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านอาหาร น้ำดื่ม และเกษตรกรรม ปัจจุบันเกษตรกรใช้เครื่องสูบบน้้าดีเซลเป็นส่วนใหญ่ มีบาง ท้องที่ใช้เครื่องสูบบน้้าด้วยไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้ การสูบบน้้าด้วยไฟฟ้าก็ยังมีข้อจ้ากัด เฉพาะบริเวณที่มีสายส่งถึงส่วน บริเวณที่ไม่มีสายส่งถึง ที่เป็นบริเวณการเกษตรห่างไฟฟ้าหลายกิโลเมตรและมีความต้องการน้ำ จะไม่สามารถสูบบน้้าด้วยไฟฟ้าได้ ใน ปัจจุบันเทคโนโลยีการสูบบน้้าด้วยพลังงานทดแทนดังกล่าวได้รับการพัฒนา จนอยู่ในระดับที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยมีความคุ้ม ทุนทางเศรษฐกิจในบางสถานที่และบางโอกาส ชึ่งเกษตรกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มากกว่า แปลงหม่อน 60 แปลง ที่ใช้ประโยชน์พื้นที่สปก เพื่อสร้างอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกที่ได้รับประโยชน์กว่า 60 คน จำเป็นใช้ระบบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ในแปลงหม่อน เพื่อทำการผลิตทางการเกษตรและเพื่อลดต้นทุนค่ากระแสนไฟฟ้าที่มีค่าใช่จ่ายสูง ในการทำอาชีพปลูกหม่อนเลียงไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีทักษะความรู้ทางวิชาการด้านหม่อนไหมที่ถูกต้อง และมีระบบน้ำเพื่อการเกษตร ที่จะสามารถนำผลิตหม่อนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพของใบหม่อน ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้อย่างยั่งยืนขึ้นต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อสนับสนุนระบบการสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก่อให้เกิดรายได้ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยกลุ่มเกษตรกร 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดรายได้ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. มีระบบน้ำสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ในจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรได้รับประโยชน์แห่งละ 60 ครอบครัว 2. กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการน้ำและระบบโซล่าเซลล์ ในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกัน |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (2) ฝึกอบรมการจัดการแปลงหม่อนเพื่อการเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับแปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝึกอบรม การจัดการแปลงหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) เกษตรกรได้รับสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเกิด เพิ่มรายได้ และการรวมกลุ่มเกษตรที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 60 ราย |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | (1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจาก 60 ราย (2) เกษตรกร สามารถผลิตใบหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมได้ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่หาน้ำยาก |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| 3. หลักการและเหตุผล | ตามที่ สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 - 2579 ) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิดรต่อสิ่งแวดส้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรถึงสภาพสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ภาคเกษตรกรรมจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ในทุกๆปีเนื่องจาก ทรัพยากรน้ำขาดแคลนเกิดจากฝนแล้ง ภัยธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนั้น มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกรรม ดังนั้นการสร้างแหล่งน้ำเพื่อสำรองกักเก็บน้ำ หรือทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ขุดลอกคลองและสร้างฝายชะลอน้ำมีอยู่เดิมให้มีขนาดกว้างและลึกขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ต้นทุนน้ำเพื่อทำการเกษตรนั้นมีมากขึ้นและเพียงพอต่อการทำการเกษตรในฤดูการทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ประสบปัญหาภัยแล้งภัยธรรมชาติ ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ขาดแหล่งน้ำเพื่อสำรองกักเก็บน้ำ หรือทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน ผลผลิตทางการเกษตรน้อยและขาดคุณภาพของสินค้าทางการเกษตร ราคาตกต่ำ ด้านการตลาด ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องการสร้างแหล่งน้ำเพื่อสำรองกักเก็บน้ำ หรือทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องจักรกลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร สามารถช่วยให้ชุมชนลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยจากกิจกรรมทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชน และนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบ่อบาดาลร่วมกับ น้ำผิวดิน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเกษตรชุมชนนอกเขตชลประทานตามพื้นที่เป้าหมายของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และพื้นที่หาน้ำยาก ๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล 3. เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | เกษตรกรจำนวน 234 ราย จำนวนพื้นที่ 1,196 ไร่ 3 งาน |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพน้ำบาดาล ประมาณ ๑0 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตามพื้นที่เป้าหมายเกษตรชุมชนนอกเขตชลประทาน พื้นที่เป้าหมาย ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และพื้นที่หาน้ำยาก ภายใต้รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาและพื้นที่ดำเนินโครงการ |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1. เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก 2. ส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | แห่งละ 1,887,800 บาท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เกี่ยวกับ โครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่หาน้ำยาก มีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิดรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือเสี่ยงภัยแล้งได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกับการดำเนินโครงการซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตร ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมกลุ่มร่วมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมพิจารณาหาแนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าว พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งแก้ปัญหาด้านการพัฒนาให้เข้าถึง โครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่หาน้ำยาก (เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก) ให้แก่เกษตรกรโดยเร็วด้วย |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ 2567 - 2568 |
| 9. งบประมาณ | แห่งละ 1,887,800 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) |
| 10. ผลผลิต (Output) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | ๑. พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม และลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำโดยมีน้ำบาดาลใช้ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 2. เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิคาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร 3. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ทำให้เกิดตระหนักใน คุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำใช้งานเพิ่มขึ้น |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | การเกษตรสร้างมูลค่าและการแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม |
| 3. หลักการและเหตุผล | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปทางด้านการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีกลุ่มที่ยังขาดองค์ความรู้ของการแปรรูปสินค้าเกษตรในระบบอบแห้ง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพดำเนินการแปรรูปสินค้าเกษตรยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ พร้อมทั้งยังขาดเทคโนโลยีนวัตกรรม กระบวนการอบแห้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป จากวัตถุดิบที่มีให้เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้แก่องค์กรเกษตรกรได้อย่างเต็มศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรซึ่งขาดความรู้ในเรื่องการแปรรูปสินค้า ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล ฯลฯ ในกระบวนการแปรรูปยังใช้วิธีดั้งเดิมนำสมุนไพร ใบเตย ใบหม่อน อินทผาลัม กล้วย ดอกอัญชัน และปลา ฯลฯ ใส่ตะแกรงตากแดดพอตกเย็นเก็บเข้าร่ม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีฝุ่นละออง มีความชื้นที่ควบคุมไม่ได้ เป็นสินค้าดั้งเดิม มีความต้องพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป ขององค์กรเกษตรกร รวมทั้งบางกลุ่มยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรอีกด้วย |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๔.๑ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP/ผู้ประกอบการ/ กลุ่ม SMEs ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ๔.๒ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าแปรรูป ๔.๓ เพื่อเพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป ๔.๔ เพื่อเป็นต้นแบบและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20 กลุ่ม |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ตามที่พลังงานจังหวัดการญจนบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เกี่ยวกับมติด้านพลังงาน มิติแผนการพัฒนาจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งยกระดับด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน เกิดการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกับการดำเนินโครงการซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตร ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมกลุ่มร่วมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมพิจารณาหาแนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าว พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งแก้ปัญหาด้านการพัฒนาให้เข้าถึงเทคโนโลยีระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง ให้แก่เกษตรกรโดยเร็วด้วย |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ 2567 - 2568 |
| 9. งบประมาณ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) (งบกองทุน) |
| 10. ผลผลิต (Output) | ๑. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ๒. ลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าแปรรูป ๓. เพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | ๑. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ๒. ลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าแปรรูป ๓. เพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป ๔. เป็นต้นแบบและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร+โครงสร้างพื้นฐาน |
| 3. หลักการและเหตุผล | เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ไฟฟ้า และใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีมูลของต้นทุนการผลิตที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ และเกษตรกรยังประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการผลิตมีมากกว่ารายได้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เกี่ยวกับมติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งยกระดับด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ลดวิกฤตการณ์ด้านภัยแล้ง และเกิดการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. สามารถลดการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน ลดต้นทุนการผลิต 2. บรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 3. เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้า และใช้เชื้อเพลิง |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | - ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน - กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิต |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 540,000 บาท พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | ตามที่พลังงานจังหวัดการญจนบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เกี่ยวกับมติด้านพลังงาน มิติแผนการพัฒนาจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งยกระดับด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน เกิดการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกับการดำเนินโครงการซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตร ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมกลุ่มร่วมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมพิจารณาหาแนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าว พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งแก้ปัญหาด้านการพัฒนาให้เข้าถึงเทคโนโลยีระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง ให้แก่เกษตรกรโดยเร็วด้วย |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ 2567 - 2568 |
| 9. งบประมาณ | 540,000 บาท (งบกองทุน) |
| 10. ผลผลิต (Output) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง เพื่อการเกษตร ทำให้ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเชื้อเพลิง ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในชุมชน 2. เกษตรกรมีระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง เพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ๓. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง ทำให้เกิดตระหนักในการมีปริมาณการใช้งานเพิ่มระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำแทนไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 4. เกิดการลดต้นทุนการผลิต |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำรางยอม พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำรางยอม พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,400,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,400,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | - สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ - เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองตาเกิดตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองตาเกิดตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,350,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,350,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองประดู่ และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองแกแดงตอนล่าง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองแกแดงตอนล่าง พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,210,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,210,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองประดู่ และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองขี้เหล็ก พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองขี้เหล็ก พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,650,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,650,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | - สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ - เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองแกในตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองแกในตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,500,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,500,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านลำพะยาตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านลำพะยาตอนบน พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,450,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,450,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านลำพะยาตอนล่าง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านลำพะยาตอนล่าง พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,250,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,250,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | แบบ กษ.1-1 (Project idea รายโครงการ) รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองบึงช้าง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองบึงช้าง พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,320,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,320,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองนกแก้ว และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 130 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำหนองสำโรง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก ควรก่อสร้างฝายทดน้ำหนองสำโรง พร้อมขุดลอกลำห้วย โดยเร็วทีสุด เนื่องจากในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางเกษตรกรรมของพื้นที่โครงการ 3. เพื่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝายทดน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง 15,350,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 15,350,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ฝายทดน้ำ 1 แห่ง ขนาดฝายกว้างประมาณ 20 เมตร สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค–บริโภค ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 15 ครัวเรือน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 บ้านรางขบ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 2. แนวทางการพัฒนา | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ |
| 3. หลักการและเหตุผล | มีการก่อสร้างแพสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ตำบลหนองโรง มาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แต่ระบบส่งน้ำที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของราษฎร ทำให้ราษฎรในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้น้ำได้ จึงขอดำเนินกิจกรรมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 บ้านรางขบ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้รับน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึง |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อใช้เป็นแหล่งกระจายน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่โครงการ3. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นที่ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 7. กิจกรรมหลัก | งานระบบกระจายน้ำ 1 แห่ง |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | งานระบบกระจายน้ำ 30,000,000 บาท นายวัชรพงศ์ สีนวล โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | โครงการชลประทานกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 30,000,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | -ท่อส่งน้ำ 1 แห่ง ขนาด Ø 700 มม. โดยมีราษฎรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโรง และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | - สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 150 ไร่ - เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทำให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจได้ในระดับภาค |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวครบวงจร ประชากรในหมู่ที่ ๒ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | ประชากรในหมู่ที่ ๒ บ้านไผ่สีมีอาชีพการทำนาเป็นจำนวนมาก มีการปลูกข้าวไม่มีคุณภาพ ขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาผลผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อต่อยอดและเพิ่มรายได้ |
| 3. หลักการและเหตุผล | พัฒนาอาชีพการทำนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้ร้อยละ ๓๐ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | หมู่ที่ 2 บ้านไผ่สี |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | ปรับปรุงพันธ์ข้าว/ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว/แปรรูปผลผลิตข้าว (ข้าวแพ็คถุง) |
| 7. กิจกรรมหลัก | งบประมาณ ๕๕๕,0๐๐ บาท สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ๒. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจ |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑. สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ๓. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ๕๕๕,๐๐๐ บาท งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด |
| 9. งบประมาณ | ๑.เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี 2.ข้าวแปรรูปแพ็ค |
| 10. ผลผลิต (Output) | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๓๐ มีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไว้ทำพันธุ์และจำหน่าย มีข้าวที่มีคุณภาพไว้รับประทานในชุมชนและจำหน่าย |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) |  |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักส่งออกที่สำคัญอีกชนิด แต่ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาปุ๋ยสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร มีราคาแพง ทำให้ประสบปัญหาในเรื่องผลผลิตราคาถูก ซึ่งต้นทุนการผลิตสูงกว่า ทำให้เกิดสภาวะการขาดทุนกันมาก จึงจัดทำโครงการเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มี ความรู้ความเข้าใจในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าของผลผลิตที่ดี สู่ตลาดต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 3. สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับหน่อไม้ฝรั่ง |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. หน่อไม้ฝรั่งมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 20 2. ได้หน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานและเป็นสินค้าส่งออก |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | จัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมการแปรรูปหน่อไม้ฝรั่ง 50,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การแปรรูปหน่อไม้ฝรั่ง 25,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อเครื่องตีดิน สาดดิน 27,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อเครื่องตีดิน สาดดิน 27,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งเนื้อเยื่อ 112,500 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | จัดซื้อต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งเนื้อเยื่อ 112,500 สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. งบประมาณ | 214,500 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | หน่อไม้ฝรั่งที่ได้ที่มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชหน่อไม้ฝรั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 3. หน่อไม้ฝรั่งมีมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้น |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิก ๑๕ ราย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ในการรวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้า ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยสติ๊ก นำไปฝากจำหน่ายที่ตลาดในชุมชน โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย งานนิทรรศการ และงานประจำปีของจังหวัด ปัจจุบันจำหน่ายประจำอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าไม้ยาว (ศพก.เครือข่าย) โดยปัจจุบันยังตากกล้วยด้วยวิธีดั้งเดิมและยังไม่ได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์มักเสียหายจากการเปียกฝน ถูกแมลงรบกวน และการปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แห้งที่ได้จึงมักมีคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบแห้งผลิตผลการเกษตร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการอบแห้งดังกล่าวได้ และช่วยลดระยะเวลาในการตากทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าของวิสาหกิจชุมชน 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | เชิงปริมาณ 1. ได้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 × 4 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 ชุด 2. มีผู้เข้าร่วมอบรมในการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 15 รายเชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้ง (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจ หมู่ที่ 6บ้านท่าไม้ยาว ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | 1. ศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบการใช้งาน พร้อมติดตั้ง 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนด้วยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบการใช้งาน พร้อมติดตั้ง 143,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนด้วยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 5,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | 148,000 บาท กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจ สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมาณ 1 . วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 × 4 เมตร จำนวน 1 ชุด 2. ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ราย ได้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับใช้งาน เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านริมน้ำ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านริมน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มฯ มีการแปรรูปเนื้อสัตว์จากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ เช่น หมู ปลา เป็นต้น มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าผู้บริโภค และสามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดในชุมชนให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ในปีที่ผ่านมา และสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า - 19 ส่งผลให้การขยายตลาดของกลุ่มเป็นไปได้ยาก และในปัจจุบันด้วยการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้รับมาตรฐาน ด้านภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีราคาสูง วัตถุดิบต่างๆ ก็มีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วย กลุ่มฯ จึงได้จัดทำโครงการแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านริมน้ำเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้หลักหรือเสริมให้กับสมาชิกได้ต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานได้ สามารถผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในพื้นที่ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่สมาชิก และลดต้นทุนการผลิต |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่หมู่ 7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การแปรรูปเนื้อสัตว์ (หมูแดดเดียวสมุนไพร, ปลาส้มสมุนไพร) 149,900 บาท กษ. สนง.กษอ.ท่าม่วง |
|  | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 74,500 บาท สนง.กษอ.ท่าม่วง |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | 1. กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปี 2566 - 2568 |
| 9. งบประมาณ | 224,400 บาท , หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจการของกลุ่ม ร้อยละ 60 |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์สวยงาม และสามารถ ขอรับรองมาตรฐานได้ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการจำหน่าย |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งเนื้อเป็นองค์กรเกษตรกรที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั้งเป็นการรวมตัวกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งเนื้อ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย ที่ผ่านมาสมาชิกฯ ทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก แต่เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯ มีการทำการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จึงมีความประสงค์รวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อการจำหน่าย ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นรายได้ดี ต่อยอดให้มีมาตรฐานและคุณภาพดีเพื่อการส่งออกในอนาคตต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | - 1. เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการจำหน่าย - 2 .เพื่อขยายตลาดข้าวโพดฝักอ่อน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สมาชิกกลุ่มสามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้ สามารถผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่คุณภาพ และได้รับมาตรฐาน GAP สร้างได้ให้แก่สมาชิก |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการจำหน่าย 572,600 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การเลี้ยงกบในกระชังบก เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต 72,300 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปี 2566 - 2567 |
| 9. งบประมาณ | หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | สมาชิกกลุ่มมีผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60 |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | กลุ่มสามารถผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน GAP มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามความต้องการของตลาด |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบ้านหนองสำโรง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิก จำนวน 14 คน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ (แพะ โคเนื้อ) ผลิตปุ๋ย ผลิตอาหารสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น การเลี้ยงโคเนื้อในอดีตที่ผ่านมานั้นเกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานสำหรับการทำการเกษตรเป็นหลัก เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ได้เป็นการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นการค้า แต่ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อโคเป็นหลักแทน เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล้วนส่งผลทำให้ลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มมากขึ้น ประกอบกับการที่รัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะทำให้เป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความต้องการทางการตลาดสูงขึ้น แต่เกษตรกรผลิตโคเนื้อไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิต คือ การปรับปรุงพันธุ์ พบว่า พันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเพียงร้อยละ 32.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 67.5 เป็นโคพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมพื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ซึ่งรัฐยังบริการไม่ทั่วถึงทำให้ขาดแคลนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีในการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพได้อย่างเพียงพอ กลุ่มฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามความต้องการของตลาดเพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคคุณภาพดีที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคคุณภาพดีที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานได้ สามารถปรับปรุงพันธุ์โคคุณภาพดีที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ จำนวน 2 ตัว 200,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน 30 ตัว 1,350,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดซื้อลูกโคเนื้อ เพศผู้ อายุ 7 เดือน ขึ้นไป จำนวน 30 ตัว 750,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 9. งบประมาณ | 2,300,000 บาท จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น 2. โคเนื้อของเกษตรกรมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับความต้องการของตลาด |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากการจำหน่ายโคเนื้อสายพันธุ์ดีได้ลูกผสมสายเลือดดีเพิ่มขึ้น 2. โคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นโคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 30 ตัว |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบ้านหนองสำโรง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิก จำนวน 14 คน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ (แพะ โคเนื้อ) ผลิตปุ๋ย ผลิตอาหารสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ นับได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของครอบครัวเกษตรกร และมีผลผลิตเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงจำหน่ายได้ราคาดี สามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรได้และเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืนจากข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักพบว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีไม่ค่อยมีหนี้สินสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องปริมาณของพืชอาหารสัตว์ที่นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-80 เป็นค่าอาหาร และพืชอาหารสัตว์จัดเป็นแหล่งอาหารสัตว์ที่สำคัญที่มีราคาถูกแต่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เพราะพื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดในการขยายเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงแล้งหรือเกิดอุทกภัยเกษตรกรจะขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการผลิตพืชอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันและอนาคต |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อให้มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี 3. เพื่อใช้พื้นที่ จำนวน 60 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทดแทนการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนต่ำและมีปัญหาจากการผลิต เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมี |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานได้ สามารถพืชอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ และลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | การปลูกพืชอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การปลูกพืชอาหารสัตว์ 188,220 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 82,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 9. งบประมาณ | 270,220 บาท จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. สามารถผลิตพืชอาหารสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ 2. สามารถลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี 3. สมารถใช้พื้นที่ จำนวน 60 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทดแทนการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนต่ำและมีปัญหาจากการผลิต |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 2. สามารถลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี ลดลงร้อยละ 20 |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนบ้านหนองสำโรง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิก จำนวน 14 คน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ (แพะ โคเนื้อ) ผลิตปุ๋ย ผลิตอาหารสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เนื้อโคเป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาเพื่อบริโภคเป็นอาหารรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโคที่ผ่านการแปรรูปโดยใช้ชิ้นส่วนของโคเป็นวัตถุดิบหลัก เนื้อโคเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก เนื่องจากเนื้อสัตว์มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักและนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายองค์ประกอบของเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์และมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอีกด้วย การแปรรูปเนื้อโคเป็นการทำให้เนื้อสดถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพไปจากเดิมเพื่อเปลี่ยนเนื้อให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน การแปรรูปเนื้อโคประกอบด้วย การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อโค สามารถนำไปต่อยอดและแปรรูปในธุรกิจอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อแปรรูปเนื้อโคให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานได้ สามารถแปรรูปเนื้อโคให้เป็นผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ ได้ |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การแปรรูปลูกชิ้นเนื้อ 136,590 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 9. งบประมาณ | 136,590 บาท จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2. สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า 3. สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด ด้วยโรงเรือน Evaporative Cooling System |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ผลิตเห็ดอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก้อน เปิดดอก และแปรรูป ซึ่งควบคุมดูแลโดย ประธานกลุ่มฯ นายพีรพัฒน์ ดวงสร้อยทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยาโดยตรง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโท สาขาจุลชีววิทยา และได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทให้กับฟาร์มเห็ดมาตลอดระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง ไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด ทำให้เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรมฮังการี ให้ผลผลิตน้อย หรือไม่ให้ผลผลิตเลย เกษตรกรสูญเสียรายได้ ต้องพักโรงเรือนไว้ แล้วไปทำช่วงต้นฝนที่อากาศเริ่มเย็นลง เพราะว่าเห็ดชนิดนี้ชอบอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 26 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่ผลผลิตออกน้อย ทำให้ราคาเห็ดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากกลุ่มสามารถทำให้เห็ดออกในช่วงฤดูร้อนได้ จะสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรมฮังการี โดยใช้โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์ ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดดังกล่าวได้ ทำให้กลุ่มสามารถผลิตเห็ด และสร้างรายได้ ได้ตลอดทั้งปี และนอกจากเห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรมฮังการีแล้ว ยังสามารถใช้โรงเรือนนี้ในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดยามาบูชิตาเกะ (เห็ดหัวลิง) ซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาสูง มีประโยชน์ทางยา ตลาดมีความต้องการสูง และในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่มีผู้ผลิต |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้จากการเพาะเห็ดนอกฤดูกาล และเห็ดอื่นๆ ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ 2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และแรงงานในชุมชน 4.เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1.มีโรงเรือน Evaporative Cooling System ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 โรงเรือน 2.สามารถผลิตเห็ดนางฟ้าภูฏาน และนางรมฮังการี ได้ตลอดทั้งปี 3.ใช้โรงเรือนผลิตเห็ดอื่นๆ ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ และมีราคาสูง สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มมากขึ้น เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดยามาบูชิตาเกะ (เห็ดหัวลิง) 4.เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านเห็ดแบบครบวงจร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ ให้ชุมชน 5.เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนในชุมชน |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | สร้างโรงเรือน Evaporative Cooling System ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 โรงเรือน |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สร้างโรงเรือน Evaporative Cooling System ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 โรงเรือน 925,656 บาท วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 9. งบประมาณ | 925,656 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตเห็ดได้ตลอดทั้งปี 2.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าสูง และต้องการอุณหภูมิต่ำได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 3.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยทางอ้อมสู่ชุมชน |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมาณ 1.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี มีโรงเรือน Evaporative Cooling System ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 โรงเรือน เชิงคุณภาพ 1.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตเห็ดได้ตลอดทั้งปี 2.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าสูง และต้องการอุณหภูมิต่ำได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 3.วิสาหกิจชุมชนฟาร์มมั่งมี สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยทางอ้อมสู่ชุมชน |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคเพื่อการค้า |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพหลัก คือการทำการเกษตรพืชที่มีการปลูกมากที่สุด ได้แก่ มันสำปะหลังโรงงาน ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันสำปะหลังโรงงาน ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus เป็นโรคที่มีความสำคัญเนื่องจากต้นมันสำปะหลังเป็นโรคนี้จะไม่สามารถรักษาหายได้และต้องกำจัดทิ้งอย่างเดียว เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้ทางท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ถ้าเกิดการระบาดอย่างรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ส่งผลกระทบกับรายได้ระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบ จึงทำให้เกิดการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ดังนั้นเพื่อป้องกันการนำท่อนพันธุ์จากที่อื่นเข้ามาโดยไม่ทราบแหล่งผลิตที่แน่นอน อาจก่อให้เกิดโรคติดมากับท่อนพันธุ์และเพื่อการควบคุมการระบาด ป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายพื้นที่และไม่ให้เกิดการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จึงจัดทำโครงการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคเพื่อการค้า ที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อผลิตและจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. เกษตรกรสามารถผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและจำหน่ายได้ 2. เกษตรกรได้รับมาตรฐานGAP 3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตมันสำปะหลัง |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ,ระบบน้ำหยดให้เกษตรกร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ,ระบบน้ำหยดให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย 1,050,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ กรมวิชาการเกษตร ,กรมพัฒนาที่ดิน |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประสานงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องมาตรฐานด้านการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการขอมาตรฐาน GAP 50,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ กรมวิชาการเกษตร |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | 1,100,000 บาท จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ปลอดโรค 2.เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมา - เกษตรกรจำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP - เกษตรกรจำนวน 30 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค เชิงคุณภาพ - เกษตรกรเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง - เป็นแหล่งขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีคุณภาพ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพหลักของชาวบ้าน คือการเกษตร พืชที่มีการปลูกมากที่สุด ได้แก่ มันสำปะหลัง รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน ในอดีตเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ำ และปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ เรื่องโรคแมลง รวมถึงปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝน ทำให้เกิดความเสียหาย รายได้ไม่เพียงพอ และด้วยกระแสในโรคปัจจุบันจึงมีการสนับสนุนการบริโภคแมลง โดยเฉพาะจิ้งหรีด มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูงทดแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ได้ ใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยง สามารถใช้แรงงานภายในครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานจากภายนอก เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ลงทุนน้อย รอบการผลิตค่อนข้างสั้น ทำให้มีรายได้ดี มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรในการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP. |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | สนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น กล่องเลี้ยง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จิ้งหรีด ไข่จิ้งหรีด และสนับสนุนห้องเย็นสำหรับจัดเก็บผลผลิต |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น กล่องเลี้ยง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จิ้งหรีด ไข่จิ้งหรีด และสนับสนุนห้องเย็นสำหรับจัดเก็บผลผลิต 950,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประสานงานร่วมกับปุสัตว์อำเภอหนองปรือจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องมาตรฐาน พร้อมทั้งดำเนินการขอมาตรฐาน GAP 50,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ ปุสัตว์อำเภอหนองปรือ |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ ปุสัตว์อำเภอหนองปรือ |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | 1,000,000 บาท จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมา - เกษตรกรจำนวน 30 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP - เกษตรกรจำนวน 30 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงจิ้งหรีด เชิงคุ ภาพ - เกษตรกรเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมคาเวนดิช แบบครบวงจร |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาปัจจัยผลผลิตมีราคาสูง เกษตรกรต้องการแก้ปัญหาโดยการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อลดการใช้สารเคมี พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ แก้ปัญหาโดยการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มเกษตรกร โดยการขอมาตรฐานGAP เพื่อรองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านกล้วยหอมคาเวนดิชเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการโดยเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั้งเป็นการรวมตัวกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย แต่เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯ มีการทำการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จึงมีความประสงค์รวมกลุ่มเพื่อการจำหน่าย กล้วยหอมที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีเพื่อการส่งออกในอนาคตต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | - 1.เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยไส้เดือนเพื่อลดการใช้สารเคมี - 2.เพื่อแปรรูปและขยายตลาดกล้วยหอม สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมคาเวนดิช |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1.สมาชิกกลุ่มสามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้ 2.สามารถผลิตกล้วยหอมคาเวนดิชที่คุณภาพ 3.ได้รับมาตรฐาน GAP เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่สมาชิก |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านกล้วยหอมคาเวนดิช ม.9 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมคาเวนดิช แบบครบวงจร |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 300,000 บาท สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 300,000 บาท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การแปรรูป 300,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การปลูกพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 300,000 บาท สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การขอรับรองมาตรฐาน GAP - สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กจ. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ปี 2567 - 2569 |
| 9. งบประมาณ | 1,200,000 บาท หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | สมาชิกกลุ่มมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60 |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | กลุ่มสามารถผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน GAP 30 ราย |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการยกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพบ้านไหล่น้ำ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทย ถูกจัดให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูง มีศักยภาพในการขยายตลาด การส่งออกได้มาก เนื่องจากทุเรียนถูกยกย่องให้เป็นราชาของผลไม้ที่เป็นที่นิยม และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นจ้านวนมาก ทั้งมีกลิ่น รสสัมผัส และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไป อีกทั้งยังสามารถน้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดระยะเวลาเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีก และยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุนี้ทุเรียนจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงได้มีการดำเนินการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ บ้านไหล่น้ำ ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานและยกระดับการผลิตสินค้าระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไป |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อให้เกษตรกรจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของทุเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ 4. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 5. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 6. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของทุเรียน |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จ้านวน 15 ราย |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | บ้านไหล่น้ำ ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | มีกิจกรรมหลัก จ้านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักที่ 3 การอบรมให้ความรู้การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักที่ 4 การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน กิจกรรมหลักที่ 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 30,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 30,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การอบรมให้ความรู้การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 30,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การอบรมให้ความรู้การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 30,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 500,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | 620,000 บาท หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GAP 2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชของทุเรียน 3. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปทุเรียน 4. เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของทุเรียนได้ |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. เกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ในทุเรียนร้อยละ 50 2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GAP โรคและแมลง การลดต้นทุน และการแปรรูปผลผลิตของทุเรียน |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | การเพิ่มมูลค่าผลผลิตบุกพุเย |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | บ้านทิพุเยเป็นแหล่งปลูกบุกที่สำคัญของไทย โดยเป็นบุกที่เกษตรปลูก แล้วใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตซึ่งส่วนมากจะส่งไปขายยังต่างประเทศ กลุ่มผู้รักสุขภาพ แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้ จึงทำให้ต้องจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งคนไทยนั้นยังไม่ค่อยรู้จักบุกและคุณค่าทางโภชนาการของบุกจึงทำให้กระแสตอบรับไม่ค่อยดีมากนัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกพุเยจึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบุกพุเย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่คน ในชุมชน |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในมาตรฐาน GAP 2. เพี่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากบุก |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. เกษตรกรมีความเข้าใจในมาตรฐาน GAP 2. เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากบุกได้ เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 35 ราย |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | ม.3 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | ประสานงานร่วมกับกรมวิชาการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องมาตรฐานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวิธีดำเนินการขอมาตรฐาน GAP |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประสานงานร่วมกับกรมวิชาการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องมาตรฐานด้านการเกษตร พร้อมทั้งวิธีดำเนินการขอมาตรฐาน GAP งบประมาณ 70,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ หน่วยงานร่วมดำเนินการ กรมวิชาการเกษตร |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการสนับสนุน ถุง สติ๊กเกอร์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นที่กลุ่มต้องการ งบประมาณ 100,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ หน่วยงานร่วมดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การประชาสัมพันธ์ และตลาดออนไลน์ เชิญผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด ให้คำแนะนำในเรื่องการตลาด การทำแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงฝากประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของชุมชน งบประมาณ 130,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ หน่วยงานร่วมดำเนินการ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี อบต.ชะแล |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ กรมวิชาการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | 300,000 บาทจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | - เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP - เกษตรกรเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากบุกได้ - ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมาณ - เกษตรกรจำนวน 35 ราย มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP เชิงคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์จากบุกของชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น เกษตรกรสามารถขายสินค้าชุมชนได้ราคาเพิ่มขึ้น |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตส้มโอบ้านแก่งจอ |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกส้มโอกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ส้มโอจัดเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพในการส่งออกจากสถิติการส่งออกส้มโอของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทยส่งออกส้มโอกว่า 29,782 ตัน มูลค่ากว่า 903 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ จีนและมาเลเซีย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ขาวน้าผึ้ง พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ทับทิมสยาม ฯลฯ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกส้มโอกว่า 2,932 ไร่ ตำบลไทรโยคเป็นตำบลที่มีพื้นที่ปลูกส้มโอมากที่สุดใน 7 ตำบลของอำเภอไทรโยค มีพื้นที่ปลูกกว่า 1,259 ไร่ หมู่บ้านแก่งจอ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโยค มีพื้นที่ปลูกส้มโอกว่า 414 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวน้าผึ้ง พันธุ์ทองดี แหล่งตลาดที่สำคัญ คือ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทย ตลาดนครชัยศรี ตลาดในท้องถิ่นและอำเภอใกล้เคียง เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภายในจังหวัดจานวนมากและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ในแต่ละปีสามารถทารายได้ให้กับเกษตรกรจานวนมาก หลายครัวเรือนการปลูกส้มโอถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว ในปัจจุบันพบว่าสภาพการผลิตส้มโอของเกษตรกรประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ต้นทุนการผลิต ปัญหาโรคแมลง ขาดมาตรฐานการรับรอง และราคาไม่คุ้มทุน ส้มโอเป็นพืชไม้ผล จัดอยู่ในไม้ยืนต้นขนาดกลางตระกูลเดียวกับส้ม การดูแลรักษาไม้ยืนต้นนั้นให้มีอายุยาวนานให้ผลผลิตที่คุ้มทุน มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ทาการปลูกหลายปีกว่าจะให้ผลผลิตนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลายๆด้าน เช่น การดูแลรักษา การจัดการปัญหาโรคแมลง การจัดการดิน ปุ๋ย น้า การจัดการผลผลิตในระยะต่างๆ ซึ่งควรใช้หลักวิชาการและประสบการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่นั้นๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชนดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตส้มโอของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในแต่ละด้าน โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิชาการ นาปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และการแก้ไขที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกร ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การผลิต การจัดการ การตลาด การเพิ่มมูลค่าผลผลิต นาไปสู่การพัฒนาเหมาะสมและยั่งยืน |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 3.1 เพื่อให้เกษตรกรจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของส้มโอที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ 3.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 3.3 เพื่อลดต้นทุนการผลิตส้มโอ เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า - 3.4 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของส้มโอ |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 4.1 เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของส้มโอ 4.2 เกษตรกรให้มีความเข้าใจการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 4.3 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตส้มโอได้ 4.4 เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของส้มโอได้ เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอบ้านแก่งจอ จานวน 50 ราย |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอบ้านแก่งจอ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | มีกิจกรรมหลัก จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาแปลงเรียนรู้ กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมให้ความรู้ การอบรมให้ความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การดูแลรักษา การจัดการปัญหาโรคแมลง การจัดการดิน ปุ๋ย น้า การจัดการผลผลิตในระยะต่างๆ การจดบันทึกกิจกรรมในแปลง ความรู้ด้านระบบน้า โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิชาการ นาปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และการแก้ไขที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกร ครอบคลุมทุกด้าน และจัดอบรมพัฒนาความรู้เรื่องมาตรฐานรับรอง GAPเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอมีการผลิตตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด งบประมาณ 80,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค |
| กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรดาเนินการคล้ายระบบแบบสหกรณ์ให้เกษตรกรได้เกิดการบริหารงบประมาณกองทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยการผลิตที่ราคาน้อยกว่าราคาท้องตลาด การรวมกลุ่มขายผลผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคา ปัจจัยการผลิตที่เกษตรต้องการ เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ(ขี้แดดนาเกลือ) เกลือเม็ด และอื่นๆ งบประมาณ 500,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาแปลงเรียนรู้ จัดทาแปลงเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ร่วมแก้ไขเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้ และสามารถใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลในด้านต่างๆต่อไป งบประมาณ 500,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น กล่อง ถุง สติ๊กเกอร์ แนะนาให้ความรู้ด้านการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้า สร้างเพจทางออนไลน์ ร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้า ทาให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจที่จะจัดการผลผลิตตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย และยกระดับศักยภาพของเกษตรกรในการรวมกลุ่ม สร้างความรู้และเทคนิคการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงาน งบประมาณ 500,000 บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำเกษตรอำเภอไทรโยค เทศบาลตำบลไทรโยค |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค เทศบาลตำบลไทรโยค |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ 1,580,000 บาท หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | 10.1 เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของส้มโอ 10.2 เกษตรกรมีความเข้าใจการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 10.3 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตส้มโอได้ 10.4 เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของส้มโอได้ |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | เชิงปริมาณ - เกษตรกร จานวน 50 ราย ได้รับความรู้ด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของส้มโอและการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP - การรวมกลุ่มของเกษตรกรดาเนินการคล้ายระบบแบบสหกรณ์เกิดการบริหารงบประมาณกองทุนหมุนเวียน จานวน 1 กลุ่ม เชิงคุณภาพ - เกษตรกรได้รับความรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในแปลงและแนะนาเพื่อนเกษตรกรได้ - เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน GAP และได้รับมาตรฐานรับรอง GAP เพิ่มมากขึ้น - เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาด้านราคาผลผลิตได้ |

แบบ กษ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project idea) ของโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนากระบวนผลิตและปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการสำคัญ | พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป |
| 2. แนวทางการพัฒนา | เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |
| 3. หลักการและเหตุผล | วิสาหกิจชุมชนปลูกมะขามและแปรรูปบ้านน้ำมุด ได้แปรรูปมะขามหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามกวน มะขามสามรส มะขามคลุกบ๊วย มะขามจี๊ดจ๊าด ฯลฯ แต่มาตรฐานของสถานที่แปรรูปยังไม่เหมาะสม อีทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการบริโภคมีความจำเป็นที่ต้องได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) |
| 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหมู่บ้าน 2.เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์แปรปรูจากมาขาม 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนปลูกมะขามและแปรรูป บ้านน้ำมุด |
| 5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานได้มาตรฐาน อย. |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | บ้านน้ำมุด หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี |
| 7. กิจกรรมหลัก | ปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามให้ได้มาตรฐาน |
| 7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ |
| 8. หน่วยงานดำเนินการ | 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ |
| 9. งบประมาณ | หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน |
| 10. ผลผลิต (Output) | สมาชิกวิสาหกิจชุมชนปลูกมะขามและแปรรูปบ้านน้ำมุด มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ |
| 11. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามได้มาตรฐาน อย. และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ |