แผนการจัดการความรู้ของกองกลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ที่จำเป็น : การพัฒนาระบบงานบริการกองกลาง

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารสารบรรณ (ร้อยละ 85)

| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ | ก.พ. – มี.ค.57 | ร้อยละของ จำนวนสมาชิก KM Team สำนัก/กองที่เข้าร่วมประชุม | 70 | KM Team กองกลาง | KM Team กองกลาง |  |  |
|  | ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริการกองกลาง ได้แก่ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) - การวางพานพุ่ม - งานยานพาหนะ |  |  |  |  |  | CoP | KMP1 CMP 2-3 |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น (โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากแหล่งอื่น) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริการกองกลาง ได้แก่ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) - การวางพานพุ่ม - งานยานพาหนะ | มี.ค.- มิ.ย. 57 | จำนวนความรู้ที่รวบรวมได้ | 3 เรื่อง | KM Team กองกลาง | KM Team กองกลาง | ฐาน ความรู้ | KMP 2 CMP 1-3 |
| 3. | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริการกองกลาง ได้แก่ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนการสร้างหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) - การวางพานพุ่ม - งานยานพาหนะ | มี.ค.- มิ.ย. 57 | จำนวนความรู้ที่จัดเป็นระบบ | 3 เรื่อง | KM Team กองกลาง | KM Team กองกลาง | ฐานข้อมูล | KMP 3 CMP 1-3 |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเนื้อหากระชับชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้และร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานสากล | มี.ค.- มิ.ย. 57 | จำนวนความรู้ที่ปรับปรุง | 3 เรื่อง | KM Team กองกลาง | KM Team กองกลาง | ฐานข้อมูล | KMP 4 CMP 1-4 |
| 5 | การเข้าถึงความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 การปรับปรุงและนำความรู้ลงเว็บไซต์ KM | มิ.ย.- ก.ย. 57 | จำนวนเรื่อง ที่นำลงเว็บไซต์ KM | 3 เรื่อง | บุคลากรใน สป.กษ. | KM Team กองกลาง | KMP 5 CMP 1-4 | เว็บไซต์ |
| 6. | การแลกเปลี่ยนความรู้ | มิ.ย.- ก.ย. 57 | จำนวนครั้ง CoP ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรม | ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 | บุคลากรในกองกลาง | KM Team กองกลาง |  |  |
|  | 6.1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) |  |  |  |  |  | CoP | KMP 6 CMP 1-4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ฐานความรู้ |  |
| 7. | การเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 ได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ | มิ.ย.- ก.ย. 57 | ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 | บุคลากรในกองกลาง | KM Team กองกลาง | การประเมินผล | KMP 7 CMP 1-5 |
|  | 7.2 การยกย่องชมเชย | ส.ค.- ก.ย. 57 | ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนที่ 7.1 | ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายในข้อ 7.1 | บุคลากรในกองกลาง | KM Team กองกลาง |  |  |
| ผู้จัดทำ : . ( ) ผู้อำนวยการกองกลาง สป.กษ. ประธานคณะทำงานจัดการความรู้กองกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |