## Slide 1: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
สำนักตรวจสอบภายใน สป. กษ.

## Slide 2: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐ รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

## Slide 3: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้ (ต่อ)
(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (๖)

## Slide 4: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวด ตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่าง ตามลักษณะของงานก่อสร้าง จากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดําเนินการจ้าง โดยถือปฏิบัติ ตามหมวด ๔

## Slide 5: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้ เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

## Slide 6: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้ (ต่อ)
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบ การตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผล การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ

## Slide 7: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างส่วนมากจะมีการแบ่งงวดงานและงวดเงิน มากกว่า ๑ งวด เพื่อเป็นการบริหารสัญญา ให้มีความคล่องตัวและงานแล้วเสร็จตามสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีบทบาทอำนาจหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้
๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

## Slide 8
๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ใบสั่งจ้าง หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และให้จัดทำบันทึกผล การออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
4. การสั่งแก้ไขงานที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลง หรือใบสั่งจ้างมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้คณะกรรมการตรวจพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีอำนาจในการสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

## Slide 9
๕. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน
ในระหว่างการก่อสร้างของผู้รับจ้าง กรณีที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา อาจพบว่ามีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเนื้องาน (งานเพิ่ม หรืองานลด) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องวดงาน งวดเงิน และระยะเวลา ที่ตกลงกับผู้รับจ้าง ทั้งนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้
  ๕.๑ ผู้ควบคุมงาน
  ๕.๑.1 ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้องาน (งานเพิ่ม - งานลด) และส่งผลกระทบต่องวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาหรือไม่เพียงใด
  5.1.๒ ประเมินมูลค่าของงานเพิ่มหรืองานลด โดยใช้ราคาอ้างอิงตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities) หรือ B.O.Q ที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกับผู้รับจ้าง ทั้งนี้หากรายการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ไม่ปรากฎอยู่ในรายการ B.O.Q ของสัญญา ก็ให้ใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อเป็นฐานในการประเมินมูลค่าของงานเพิ่ม หรืองานลดนั้น 1 พร้อมทั้งวิเคราะห์ระยะเวลาที่มีผลกระทบต่อการเพิ่ม-ลดงานในครั้งนั้น โดยให้ตกลงไปพร้อมกัน
  5.1.๓ ให้เสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล และเนื้อหาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

## Slide 10: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
๕.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  5.2.๑ ประชุมพิจารณารายงานความเห็นของผู้ควบคุมงาน
  5.2.๒ เสนอมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ทั้งนี้ ในการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจะต้องกระทำก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการงาน ที่เปลี่ยนแปลง

## Slide 11: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
๖. ตรวจผลงาน โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
๗. การตรวจรับและการทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
7.๑ เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างส่งงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามงวดงานและเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลง หรือใบสั่งจ้าง และผู้ควบคุมงานได้ให้การรับรองผลงานแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างในงวดนั้น
7.๒ ให้จัดทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดที่ขอเบิก โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างลงลายมือชื่อในใบรับรองผลการปฏิบัติงานทุกแผ่น มอบไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเก็บไว้ ๑ ฉบับ
7.๓ ให้จัดทำใบตรวจรับพัสดุหรือรายงานผลการตรวจรับพัสดุ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ลงลายมือชื่อทุกท่าน โดยให้หักค่าปรับและเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ถ้ามี) จากเงินงวดก่อสร้างที่ตรวจรับนั้น เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป
7.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี

## Slide 12: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
๘. กรรมการบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้กรรมการท่านที่ไม่ยอมรับพัสดุทำความเห็นแย้ง และรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งการ (คำสั่งการถือเป็นที่สิ้นสุด)

## Slide 13: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่าไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการ
  ให้ออกตรวจสถานที่ที่จ้าง
  ให้มีอำนาจ : สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ/รายการ/ข้อตกลง
  ตรวจผลงานส่งมอบ
    ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันประธานกรรมการรับทราบการส่งมอบงาน
    ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด (มติคณะรัฐมนตรี ตรวจรายงาน ๓ วันทำการ, ตรวจครั้งสุดท้าย ๕ วันทำการ)

## Slide 14: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
กรณีตรวจถูกต้อง
  ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้ผู้รับจ้าง, เจ้าหน้าที่พัสดุ
  รายงานหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าจ้างทราบ
กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง
  ทั้งหมด/เฉพาะงวดใด
  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อสั่งการ
  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งให้รับไว้ ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานได้
  หากมติกรรมการตรวจการจ้างบ้างคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำความเห็นแจ้งไว้แล้วรายงาน หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ

## Slide 15: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง
กรณีศึกษา

## Slide 16
ข้อตรวจพบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมให้กับ ผู้รับจ้างทั้งที่งานซ่อมรถยนต์ ยังไม่แล้วเสร็จ ภายหลังผู้รับจ้างมีการส่งมอบรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว แต่การส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้เสนอให้เรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 175 และข้อ 181
สาเหตุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงลายมือชื่อตรวจรับงาน ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำงานเสร็จ แต่มีการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมให้กับผู้รับจ้าง
ผลกระทบ
ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย

## Slide 17
ข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

## Slide 18: แนวทางการตรวจสอบการตรวจรับในงานจ้างก่อสร้าง
กรณีศึกษา

## Slide 19
การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 176 และข้อ 178
ข้อตรวจพบ
ข้อเท็จจริง
แบบรูปรายการของถนนหลังอาคาร มีแบบรูปรายการ ในรายละเอียดจำนวน 10 รายการ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว 7 รายการ ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 รายการและไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา

## Slide 20
สาเหตุ จากข้อบกพร่องของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
1. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจรับงานก่อสร้างไว้ได้
2. รายงานผลการตรวจสอบงานก่อสร้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอรายงานการตรวจรับว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา
ผลกระทบ
ความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามราคาแนบท้ายสัญญา หน่วยงานได้รับความเสียหายเบื้องต้น เป็นเงิน 507,146.13 บาท

## Slide 21
ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการทางวินัยกับผู้ควบคุมงาน จำนวน 5 คน (ตามรายชื่อ) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 7 คน (ตามรายชื่อ)
2. ดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงาน จำนวน 507,146.13 บาท กรณีการควบคุมงานและการตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา หรือดำเนินการให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ

## Slide 22
กระดาษทำการ