สรุปการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 สำนักตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ 1/2566

องค์ความรู้เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม 123

รายชื่อผู้เข้าร่วม  จำนวน  22  ราย

1. นางละออ  ขันธรักษ์     		ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

2. นางสาวพวงผกา  สุวรรณรักษ์		หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 3

3. นางสาวยอดหญิง  ภูมิพรหมรัตน์ 	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 1

4. นางสาวอรุณี  พวงแตง			หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 2

5. นางสาวอันธิฌา  พานิชเกษม 		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

6. นางชมพูนุช  	ประกอบผลดี		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

7. นางสาวมะลิ  ผดุงสมบัติ 		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

8. นางวรรวิภา  ยั่งยืนพิพัฒน์กุล		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

9. นางจตุพร  วุฒิสาร 			นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

10. นางกิริยา  อิ่มบุญตา			นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

11. นางสาวภักชนิพ์  ชุ่มมั่น 		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

12. นางสาวฐนิชา คงประดิษฐ  		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

13. นางกฤษณียา  อมรจันทร์เพ็ญ  	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผ่าน Zoom

14. นางสาวพิมพ์พร  แก้วเกตุ 		นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

15. นางสาวกนกวรรณ  ยอดแฉล้ม 	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

16. นางสาวพัชรินทร์  โป๊ะประนม 	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

17. นางสาวกนกกาญจน์  มาละวรรณา 	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

18. นางสาวสุธาวัลย์  แปลงแดง  		นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

19. นางสาวเยาวภา  กล่อมเกลี้ยง  	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20. นางสาวฐิติมา  แย้มสำรวล 		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

21. นางสาวลดาวัลย์  ธงศรี 		เจ้าพนักงานธุรการ

22. นางสาววรรณภา  แจ่มจันทร์ศรี 	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วม  จำนวน  3  ราย

1. นางสาวเหรียญทอง  สะอาดดี	  	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            ลาพักผ่อน

2. นางสาวชนาภา  คงเพชร์  	 	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 		       ลาพักผ่อน

รายชื่อผู้นำเสนอ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 3

นางกิริยา  อิ่มบุญตา			นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สาระสำคัญขององค์ความรู้

แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

การบริหารสัญญา เป็นการควบคุม หรือดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา โดยผู้ควบคุมการบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาหรือดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา การส่งมอบตามกำหนด การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากไม่ส่งมอบ งานล่าช้า ให้ดำเนินการคำนวณค่าปรับ ริบหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา 
การดำเนินการคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น โดยมีหัวข้อสำหรับการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบ สอบทานการบริหารสัญญาจ้าง มีวิธีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำสัญญาจ้าง

ให้สอบทานเอกสาร สัญญาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการปริมาณงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อดูว่าผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาทำสัญญา ภายในระยะเวลา 5-7 วัน หลังจากประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วหรือไม่  จัดทำร่างสัญญาจ้าง พร้อมแนบเอกสารแนบท้ายสัญญา  ตรวจสอบรายละเอียดและข้อกำหนดของสัญญา ทั้งชื่อโครงการ รายละเอียดผู้รับจ้าง ค่าจ้าง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงวดงาน และเอกสาร ประกอบสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตามแบบฟอร์มสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

2. การประชุมเตรียมความพร้อม

ให้สอบทานเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เช่น หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่และ
เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เอกสารแผนดำเนินงานก่อสร้าง แผนเครื่องจักรเครื่องมือ แผนอัตราบุคลากรของ
ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และรายชื่อคนงาน หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง หนังสือส่งมอบพื้นที่ บันทึกแจ้งการเข้าปฏิบัติงานล่าช้าแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หนังสือเร่งรัดเข้าดำเนินการ และแผนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2543 (งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีพื้นที่อาคารรวมหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน 30 เมตร งานขุดหรือซ่อมแซม ที่ลึกเกิน 3 เมตร งานอุโมงค์หรือทางลอด และงานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 300 ล้านบาท)

โดยผู้รับจ้างจะต้องทำแผนปฏิบัติงาน ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่
ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว และจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแนะนำบุคลากรของทุกฝ่าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การขออนุญาตเข้าพื้นที่ และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง การขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเข้าโครงการฯและการส่งมอบ  การจัดส่งรายชื่อคนงาน หัวหน้าช่างฯ วิศวกรผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตการทำงาน เอกสารทุกประเภททุกชนิดให้ส่งผ่านผู้ควบคุมงาน โดยเรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ งานส่วนใดที่จำเป็นต้องจัดทำ Shop drawing ให้ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง (Kick Off Meeting) เมื่อที่ประชุมมีมติมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ให้ดำเนินการเสนอหนังสือขออนุญาต เข้าพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ให้ตรวจสอบกรณีที่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาภายในระยะเวลาอันควร และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงานให้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดการเข้าทำงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน

ตรวจสอบผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นไปตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงานหรือไม่ มีการปฏิบัติหน้าที่ในงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ในการบริหารสัญญา และผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน 
ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา และจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด

4. ตรวจสอบรายงานการก่อสร้าง การรายงานความก้าวหน้าของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน (ของผู้รับจ้าง) ที่ต้องส่งให้   ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะเวลาทุก ๆ 30 วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หากปรากฎว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่งานล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจัดทำรายงานการบันทึกประจำวัน และรายงานประจำสัปดาห์เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณา และสอบทานรายงานกับการเบิกงวดงาน (ข้อ 178 (2))

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง

ให้ดูเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ได้แก่ สำเนาสัญญาเดิม สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี) หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา หนังสือขออนุมัติการขอแก้ไขสัญญา รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน กรณีที่มีวงเงินเพิ่มจากสัญญาเดิมให้ดูหลักฐานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รายละเอียดของงานก่อสร้าง โดยการแก้ไขสัญญาต้องเกิดขึ้นก่อน
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์เดิม ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเป็นผู้เสนอความเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในแต่ละครั้งด้วย เช่น กรณีการปรับเพิ่ม/ลดแบบรูปรายการที่กำหนด โดยต้องเป็นการแก้ไขสัญญาที่ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

วิธีการแก้ไขสัญญา จะจัดทำเป็นสัญญาเพิ่มเติม (บันทึกต่อท้ายสัญญา)  กรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองแบบและรายการของงานก่อสร้าง  โดยการแก้ไขสัญญามีผลทำให้ต้องเพิ่มและลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการส่งมอบ ให้ตกลงพร้อมกันไป

ตัวอย่างข้อหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายการที่มักจะพบในการแก้ไขสัญญา ได้แก่

ตัวอย่างที่ 1 การขอแก้ไขสัญญา (เขียนข้อความผิด)

ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ตัดรายการเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศเพื่อให้ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่ปรากฏว่างวดงาน ตามสัญญามิได้มีการตัดรายการดังกล่าวออก ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขณะทำสัญญา ทำให้สัญญาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเสนอราคา ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะแก้ไขสัญญาโดยตัดข้อความรายการ “เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ” ออกจากงวดงานของสัญญาได้หรือไม่ ตอบข้อหารือ ในการพิจารณาต่อรองราคาของคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อตัดลดรายการเพื่อให้ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการได้อนุมัติแล้ว แต่เกิดจากความผิดพลาดในการจัดทำสัญญาที่มิได้ตัดรายการตามที่ตกลงออก จึงย่อมที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญา โดยตัดลดรายการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงโดยถือปฏิบัติตามนัยหลักเกณฑ์

ตัวอย่างที่ 2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง (มีรายการเพิ่มเติม)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วจะกระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่เป็นการเพิ่มเติมงานก่อสร้างนั้น ส่วนราชการจะต้องพิจารณาด้วยว่างานก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิม และอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม จึงจะสามารถดำเนินการในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ตัวอย่างที่ 3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสัญญาจ้าง

กรณีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม สัญญาจ้างจะถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาก่อนว่างานที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมหรือไม่ หากอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม หรือมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมแล้ว กรณีสามารถที่จะพิจารณาดำเนินการในรูปแบบของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ แต่หากเป็นกรณีไม่อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิมหรือไม่ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับงานตามสัญญาจ้างเดิมแล้ว และส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ กรณีก็จะต้องพิจารณาดำเนินการจ้างใหม่

ตัวอย่างที่ 4 การแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ต้องมีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ 
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีการแก้ไขสัญญามีผลกระทบทำให้เพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ 
การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีการแก้ไขสัญญามีผลกระทบทำให้ลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้าง ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ตัวอย่างที่ 5 เปลี่ยนชื่อคู่สัญญา

การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างฯ (ผู้รับจ้าง) รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่ม หุ้นส่วนผู้จัดการอีก 2 คน จะมีผลกระทบต่อนิติกรรมสัญญาที่ได้ลงนามไว้หรือไม่ และจะแก้ไขสัญญาโดย เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาเป็นชื่อจดทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ ตอบข้อหารือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นสิทธิประเภทหนึ่งของบุคคลธรรมดาที่อาจจะยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อ ขอเปลี่ยนชื่อได้ ดังนั้น นิติบุคคลซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา จึงย่อมเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ส่วนในเรื่องของการเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ เนื่องจากตามกฎหมายได้กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถมีหุ้นส่วนผู้จัดการได้หลายคน และแต่ละคน ย่อมสามารถที่จะจัดการกิจการของห้างฯ ได้อยู่แล้วในหลักการ การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการจึงไม่มีผลกระทบต่อห้างหุ้นส่วนแต่อย่างใด นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 ยังได้กำหนดหลักการไว้อีกว่า หากผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลได้กระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลอื่นแล้ว นิติบุคคลก็จะต้องรับผิดชอบด้วย ตามข้อหารือได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างฯ และเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมเพิ่มหุ้นส่วน ผู้จัดการ โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างฯ ในหลักการจึงไม่มีผลกระทบต่อนิติกรรมสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ดังนั้น หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับชื่อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกรณีก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการได้ โดยไม่ขัดต่อ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97

ตัวอย่างที่ 6 การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาภายหลังสิ้นปีงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาในระหว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้แล้ว หากเป็นกรณีที่
ผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดสัญญาหรือละทิ้งงาน และเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของอย่างเดิม ภายในวงเงินเดิมภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการนั้น ๆ อนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับจ้างได้ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย การวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังภายหลังจากที่มีการทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ให้แนบสำเนาสัญญาดังกล่าวประกอบฎีกาเบิกเงินด้วย

สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับจ้างหรือคู่สัญญานอกเหนือจากกรณีที่กล่าวในวรรคแรก ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป

ตัวอย่างที่ 7 การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

หลักประกันสัญญาตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 167 กำหนดไว้มี 5 ประเภท แต่ละประเภทสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน สัญญาเดิมจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ กำหนด จึงสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาดังกล่าว โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 97

กรณีศึกษา ผู้รับจ้างขอแก้ไขแบบรูปรายการ การก่อสร้างทางเท้า ไม่มีไหล่ทาง เปลี่ยนขนาดทางเท้าจากก่อสร้าง 2 ช่วง เป็น 3 ช่วง โดยสัญญาเดิม กำหนดขนาดทางเท้า ดังนี้

ช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ขอปรับแก้ไขแบบรูปรายการ เป็นดังนี้

ช่วงที่ 1 มีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 804 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

โดยมี งานวางท่อ 839 ท่อน งานบ่อพัก 93 บ่อ และงานฝาบ่อพัก 93 ชุด ไม่ปรับแบบรูปรายการ มีผลทำให้ปริมาณงานลดลงทั้งสิ้น 27 ลูกบาศก์เมตร แต่ความยาวในการก่อสร้างเท่าเดิม จำนวน 960 เมตร ส่งผลให้วงเงินค่าจ้างลดลง  จึงสามารถขอแก้ไขสัญญาได้ โดยแก้ไขสัญญาในส่วนของแบบรูปรายการละเอียด ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ค่าปรับ การกำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ ก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและลดค่าจ้างก่อสร้าง ต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างในการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาที่แก้ไข (ข้อ 161)

6. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา

คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุแห่งการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 182 ให้หน่วยงานของรัฐทราบาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

เอกสารประกอบการขอขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ มีดังนี้

สำเนาสัญญา สำเนาแจ้งขอเข้าทำงานและขอรับมอบพื้นที่ตามสัญญาของผู้รับจ้างซึ่งการกำหนดวันเข้าทำงาน ต้องระบุวันที่แน่นอน สำเนาหนังสือมอบพื้นที่ทำงานของผู้ว่าจ้างซึ่งกำหนดวันที่แน่นอนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (ถ้ามี) สำเนาหนังสือผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างได้ เพื่อขอขยายเวลา หนังสือโครงการเจ้าของพื้นที่แจ้งหน่วยงานเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคให้
ทำการรื้อย้าย สำเนาใบตรวจรับงาน บันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างงานก่อสร้างทั้งชุด บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกรณีขยายเวลา
ทำการ บันทึกของเข้าของงานสรุปข้อเท็จจริงเรียงตามลำดับเหตุการณ์รวมทั้งอ้างอิงเอกสารประกอบพิจารณา  รูปภาพ แผนผัง รูปตัด กรณีเกิดอุทกภัย หรือภัยพิบัติให้มีเอกสารประกอบจากทางส่วนราชการ หรือประกาศจังหวัด เป็นต้น

การทำสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ โดยปกติจะกำหนดระยะเวลาให้ส่งมอบงานก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งมักจะกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าปรับ เพื่อกำหนดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา
ในการส่งมอบงานก่อสร้างล่าช้า โดยมักจะปรับคู่สัญญาเป็นรายวันจนถึงวันที่ส่งมอบงานก่อสร้าง ดังนั้น 
ในสัญญาจ้างจะมีข้อสัญญาสอดคล้องกับระเบียบฯ ซึ่งให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ตามจำนวนที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังนี้

ตัวอย่างของกรณีการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา

กรณี 1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ตัวอย่าง 1 ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ว่าจ้างต้องมีหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะส่งมอบแก่ผู้รับจ้างเพื่อเข้าทำการก่อสร้าง เมื่อมีเหตุขัดข้องในการส่งมอบพื้นที่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างได้ อันเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างของ
ผู้รับจ้างล่าช้าออกไป ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง เมื่อ
ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่เป็นความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ก็สามารถขยายเวลาได้โดยไม่มีการคิดค่าปรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ตัวอย่าง  2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ระยะเวลาตรวจรับงานจ้างล่าช้า  ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ล่าช้า เป็นเหตุทำให้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อเวลาในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับที่เกิดขึ้น หรือขยายเวลาทำงานตามสัญญาได้

ตัวอย่าง  3 หน่วยงานผู้ว่าจ้างใช้เวลาพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาสัญญาล่าช้า แต่ในระหว่างที่พิจารณาคำขอขยายเวลานั้น ผู้ว่าจ้างมิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่อย่างใด ผู้รับจ้างยังคงสามารถทำงานตามสัญญาได้ตามปกติ การใช้เวลาพิจารณาขยายเวลามิได้มีส่วนสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญญา กรณีไม่อาจนำมาอ้างเป็นเหตุที่จะงดหรือลดค่าปรับ ตามระเบียบ

ตัวอย่าง  4 การขุดลอกสระน้ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงาน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดได้ ถ้าไม่มีข้อสัญญากำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น ย่อมจะมิใช่เหตุอุปสรรคที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการที่จะนำมาเป็นเหตุในการขอพิจารณางดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาได้

กรณี 2 เหตุสุดวิสัย ได้แก่ สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การก่อเหตุจลาจล การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การนัดหยุดงานเป็นเหตุการณ์และการกระทำของผู้หยุดงาน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง คำสั่งของรัฐบาล ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุสุดวิสัยอื่นซึ่งผู้ควบคุมงานให้การรับรองตามเงื่อนไขในสัญญา เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 1 ฝนตกน้ำท่วมขังบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการตามสัญญาเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าเหตุนั้นมิใช้เหตุสุดวิสัย เพราะก่อนทำสัญญาผู้รับจ้างย่อมจะใช้ความระมัดระวังและป้องกันในการต่อรองระยะเวลาการทำงานให้มีระยะเวลาเท่าที่จะสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ เว้นแต่เหตุนั้นมิได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและคาดหมายไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือไม่ก็อาจถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้

ตัวอย่าง 2 ภายหลังจากที่ทำสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่ได้เข้าทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจึงจัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยอ้างเหตุสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ทำให้แรงงานไม่ยอมเข้าทำงานในพื้นที่ เหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรับเหมาซึ่งรวมถึงผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้าง กรณีนี้จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาขยายระยะเวลาตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง

กรณี 3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ตัวอย่าง กรณีที่ไม่เข้าข่าย 2 กรณีแรก เมื่อมีเหตุสมควรให้ขยายเวลาก่อสร้างได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง บริษัท ก. รับจ้างก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน ดำเนินการก่อสร้างจนเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไป 370 วัน ก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ระหว่างนั้นได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมจนก่อสร้างไม่ได้เป็นเวลา 30 วัน  ระยะเวลาน้ำท่วมนี้ ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะขยายเวลาทำการตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างไม่ได้ เพราะระยะเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังที่ผู้รับจ้างผิดนัดแล้ว ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการด้วย เช่น ทำให้ส่วนราชการไม่ได้ใช้อาคารสำนักงาน ต้องไปเช่าสำนักงานเอกชน เสียค่าเช่าเป็นรายเดือน หากงดหรือลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง ส่วนราชการย่อมไม่ได้รับค่าปรับเป็นความเสียหาย

7. การคำนวณค่าปรับ

การส่งมอบเกินกำหนดระยะเวลา หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว หากคู่สัญญาไม่ส่งมอบงานให้ส่วนราชการรีบแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันครบสัญญา และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับขณะที่รับมอบงาน

การกำหนดค่าปรับของงานก่อสร้าง จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคาจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ยกเว้น กรณีผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า หากกรรมการตรวจรับการจ้างไม่อาจตรวจรับงานได้ทันทีจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการตรวจรับงาน ไม่ถือว่าช่วงเวลาที่เสียไป อันเนื่องมาจากความล่าช้าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนั้น  แต่เนื่องจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชำระค่าปรับสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าว

8. การบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกได้ในเหตุตามที่กฎหมายกำหนด เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบหรือทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. นี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง เหตุอื่นตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ การตกลงบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะทำได้เมื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ

การบอกเลิกสัญญา แยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 การบอกเลิกสัญญาในระหว่างอายุสัญญาภายหลังเริ่มต้นสัญญาผู้รับจ้างไม่เข้าเตรียมการก่อสร้าง เข้าทำงานล่าช้ามีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานมาก สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาตามสัญญาจ้างข้อ 7 (ก) และ 7 (ข) ให้สิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาดังนี้

- ผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา

- ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

- ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญา

- ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามผนวกแนบท้ายสัญญา

รายละเอียดข้อกำหนดการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาไว้ดังนี้

- เวลาทำการล่วงเลยเกิน 50% ของสัญญาผู้รับจ้างมีผลงานต่ำกว่า 30%ของแผนงาน

- ผู้รับจ้างหยุดทำงานสิ้นเชิงติดต่อกัน 30 วัน

- ผู้รับจ้างหยุดทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่สะดวกเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง

- ฐานะการเงินไม่ดีขาดทุนหมุนเวียนขาดเครื่องมือเครื่องจักร

- พฤติการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้คาดหมายได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ

กรณีที่ 2 การบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลาทำการตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จหรือล่าช้าเกินสมควร

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสรุปและเสนอความเห็น

1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตามรายงานของผู้ควบคุมงานโครงการ

1.2 จัดทำบันทึกเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็นพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย,ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปความคิดเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา

เมื่อได้รับรายงานจากผู้ควบคุมโครงการ และบันทึกเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- กรณียังไม่ครบกำหนดสัญญา ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง 
หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จะต้องถูกปรับตามสัญญา

- กรณีครบกำหนดสัญญาแล้วยังไม่ส่งมอบงานจ้างจัดทำหนังสือแจ้งการปรับ พ.1-42 ส่งให้ผู้รับจ้าง พร้อมสำเนาผู้ควบคุมโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

– กรณีที่ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว และจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้ทำหนังสือแจ้ง การบอกเลิกสัญญายกเว้นผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด ให้สำเนาแจ้งผู้ควบคุมโครงการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. หน่วยงานเจ้าของสัญญาตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้าง

3.1 กรณีคู่สัญญามีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้นภายในเวลาที่กำหนด โดยหน่วยงานต้องประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญาว่าหากผ่อนปรนแล้วจะทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือ

3.2 กรณีคู่สัญญามีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการแต่มีเงื่อนไขหรือไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควรเห็นควรบอกเลิกสัญญา
สรุปเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาพร้อมแนบสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4. หน่วยงานเจ้าของสัญญาตรวจสอบและเสนอความเห็น

พิจารณาความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
 		    - กรณีเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา

- กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญา

5. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไป

- กรณีเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา โดยหลักการพิจารณาได้เท่าที่จำเป็น โดยประเมินแล้ว เห็นว่าเมื่อผ่อนปรนแล้วคู่สัญญาสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้

- กรณีเห็นควรบอกเลิกสัญญา

6. ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการ ดังนี้

6.1 กรณีเห็นชอบให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แจ้งให้คู่สัญญาทราบ

6.2 กรณีเห็นชอบให้บอกเลิกสัญญาให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งสำนักกฎหมาย ดังนี้

6.2.1 สำเนาประกาศเชิญชวน หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ  ผลการเสนอ
หรือประกาศผลการเสนอราคา

6.2.2 สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา

6.2.3 สำเนาหนังสือที่ได้เร่งรัดการเข้าทำงานหรือเร่งรัดการส่งมอบงานพร้อมหนังสือตอบรับของผู้รับจ้าง

6.2.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.2.5 ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

6.2.6 สำเนาประกาศเชิญชวน, หนังสือเชิญชวนสอบราคา, หนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ผลการพิจารณาการเสนอราคา

6.2.7 เอกสารการตรวจรับ
 		        6.2.8 สำเนาใบเสร็จรับเงินของคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างและฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
 	                   6.2.11 หนังสือของธนาคารที่ขอหนังสือค้ำประกันคืน (ถ้ามี)
 		7. แจ้งคู่สัญญา , ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

7.1 ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนกรณีปรากฏว่าไม่มีผู้รับ ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นว่าบริษัทห้างร้านดังกล่าวและเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาหรือไม่ เปลี่ยนภูมิลำเนาใหม่ให้แจ้งไปยังภูมิลำเนาใหม่การบอกเลิกสัญญาจะสมบูรณ์เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้รับทราบแล้ว ดังนั้นสัญญาจะสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างทราบการบอกเลิกสัญญา
 		    7.2 ส่งสำเนาการบอกเลิกสัญญาให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันทราบและแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน

7.3 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ชำระเงินค่าเสียหายเช่นค่าปรับ กรณีค่างานที่เพิ่มสูงขึ้น

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายคู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ 
ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ให้คู่สัญญายื่นคำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน

2) ขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องและระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว

4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายและให้ทำหน้าที่ตามข้อ 189

5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญา เมื่อพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทำการนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐมี หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป

** ค่าเสียหาย คือ งานที่ได้ส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน หรืองานที่ดำเนินการแต่ยังไม่ได้
ส่งมอบ หากหลักประกันสัญญามีจำนวนเงินไม่มากกว่าค่าเสียหาย ให้ริบหลักประกันสัญญาไว้ทั้งหมด และเรียกร้องจากผู้รับจ้างเพิ่มเติม**

ตัวอย่างกรณีบอกเลิกสัญญา

ตัวอย่าง 1 มีค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เช่น บ. AAA จำกัด เป็นผู้ชนะเสนอราคางานก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญา จำนวนเงิน 3,000,000 บาท กำหนดค่าปรับรายวันเป็นอัตราตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาจ้าง เมื่อครบกำหนดการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ปรากฏว่า ผู้รับจ้างมาทำงาน​เพียง ​13​% และเลยกำหนดเวลาส่งมอบ​ ​
มีค่าปรับเกิดขึ้น เป็นจำนวน 300,000 บาท และหน่วยงานมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่าค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกิน
ร้อยละ 10 แล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมที่จะเสียค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานแจ้งการบอกเลิกสัญญาโดยเร็ว และต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ คิดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาแล้วหักจาก
ค่าความเสียหาย ส่วนที่เหลือคืนผู้รับจ้าง เว้นแต่ ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ

ตัวอย่าง  2 การไม่เข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหลังจากลงนามในสัญญา ตามที่กำหนดในหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน และผู้ว่าจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกจ้าง และเรียกผู้เสนอราคาลำดับรองลงมา เป็นผู้รับจ้างมาดำเนินการลงนามสัญญาเพื่อก่อสร้างต่อไป

ตัวอย่าง  3 หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างจึงขอเลิกสัญญา อาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการ ส่วนราชการก็ย่อมสนองรับการบอกเลิกสัญญานั้นได้

ตัวอย่าง  4  กรณีในระหว่างการก่อสร้างอาคาร เกิดอุทกภัยน้ำท่วมสูง มีการเคลื่อนตัวของผนังกั้นดินลงไปในลำห้วย หากเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไป ก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้

9. การคืนหลักประกัน การประกันความชำรุดบกพร่อง

ให้สอบทานทะเบียนคุมหลักประกัน ว่าระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของสัญญาจ้างใกล้หมดระยะเวลาหรือไม่ ให้ตรวจสอบความชำรุดของงานที่ส่งมอบ ถ้าครบกำหนดระยะเวลาและไม่มีการชำรุดบกพร่อง หน่วยงานมีการคืนหลักประกันสัญญา ไม่เกิน 15 วันหรือไม่ มีเอกสารการแจ้งการคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างหรือไม่  โดยมีหลักเกณฑ์ในการคืนหลักประกันสัญญาคือ ก่อนที่จะหมดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่เกิน 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบงาน ยกเว้นงานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถรับประกันความชำรุดบกพร่องได้ถึง 2 ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง ถนนดินและงานขุดหรืองานขุดลอกคูคลอง สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดิน ที่ไม่มีคอนกรีต (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2537) โดยให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สำหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดสุภาครัฐ ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562) ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
ข้อ ๑๘๔ (หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้ คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

ความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม COP

1. มีกรณีศึกษาข้อหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยนำมาเสนอร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการตรวจสอบบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น

2. เพิ่มรายละเอียดวิธีการตรวจสอบขั้นตอนการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง งดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการ และการบอกเลิกสัญญาในกระดาษทำการเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารงานจ้างก่อสร้าง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม COP การตรวจสอบการดำเนินงาน

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างเพื่อตรวจอะไรบ้าง ดำเนินการอย่างไร มีความแตกต่างจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไร

2. เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้ตรวจสอบภายในในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ เป็นไป
ในแนวเดียวกัน