## การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
แผนปฏิบัติงานกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ปี ๒๕๖๒ |  |  | ปี ๒๕๖๓
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [15 empty] | ศศิพรรณ | (รับผิดชอบหลัก)
1 | ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน | [15 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ต.ค. to ปี ๒๕๖๒ พ.ย.
และกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
2 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล | 1 | แผน | [13 empty] | ศศิพรรณ | bar: ปี ๒๕๖๒ ธ.ค.
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
3 | ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ | bar: ปี ๒๕๖๓ ม.ค. to ปี ๒๕๖๓ ก.พ.
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ
พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูล
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ประสานและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและ | [15 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ ก.พ. to ปี ๒๕๖๓ มี.ค.
สหกรณ์ของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 | วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล | [15 empty] | ศศิพรรณ | bar: ปี ๒๕๖๓ มี.ค. to ปี ๒๕๖๓ เม.ย.
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
*(หากต้องแก้ไขให้ย้อนกลับไปกิจกรรมที่ 4)
6 | บันทึกร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ มี.ค. to ปี ๒๕๖๓ เม.ย.
ของจังหวัดบนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ
7 | เสนอร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ | bar: ปี ๒๕๖๓ เม.ย.
ของจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือที่ประชุมองค์คณะ
ภายในจังหวัด พิจารณาให้การรับรองข้อมูลฯ เช่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะ อ.พ.ก. เป็นต้น
*(หากต้องแก้ไขให้ย้อนกลับไปกิจกรรมที่ 6)
8 | เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | bar: ปี ๒๕๖๓ เม.ย.
บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ
9 | บริหารจัดการ และปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการข้อมูล | [15 empty] | ศศิพรรณ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้มีความ
พร้อมบริการข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม
10 | จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มา | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา
รับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด และจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการเป็นรายเดือน และรายปี

## การประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ปี ๒๕๖๒ |  |  | ปี ๒๕๖๓
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [15 empty] | ปณิตา | (รับผิดชอบหลัก)
1 | ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบการดำเนินงาน และ | [15 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ต.ค. to ปี ๒๕๖๒ พ.ย.
จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามที่กระทรวงกำหนด
2 | จัดทำร่างแผนปกระชาสัมพันธ์ | 1 | แผน | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ธ.ค.
3 | จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณา | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ธ.ค. to ปี ๒๕๖๓ ม.ค.
แผนประชาสัมพันธ์
4 | เสนอแผนประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ต่อผู้บริหาร | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ ม.ค.
เพื่อทราบ
5 | ส่งแผนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด กษ. | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ ม.ค.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน | [15 empty] | ปณิตา
การเกษตรตามแผนประชาสัมพันธ์ (สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม)
| 6.1 ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อประชา | [15 empty] | ปณิตา
สัมพันธ์จากแหล่งต่างๆ อาทิ เข้าร่วมการประชุม
การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม
การตรวจราชการในพื้นที่ หรือจากเอกสารต่างๆ
| 6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ การเขียนข่าว | [15 empty] | ปณิตา
ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกภาพข่าวประชาสัมพันธ์
และเขียนคำบรรยายภาพข่าว บทความ จดหมายข่าว
บทวิทยุ คลิปเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
| 6.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ | [15 empty] | ปณิตา
ทั้งสื่อที่หน่วยงานผลิตเองและเครือข่ายสื่อมวลชน
ของ กษ.จว. อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกิจกรรม ฯลฯ
7 | คัดเลือกข่าวและภาพข่าวผลการดำเนินงานตาม | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา
นโยบายสำคัญ หรือมาตรการเร่งด่วนของกระทรวง
นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ สป.กษ. อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่สาธารณชน และ
กองสารนิเทศเข้าดูสืบค้นนำมาขยายผลการประชา
สัมพันธ์ในภาพรวมกระทรวง
8 | ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและ | 4 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ธ.ค.; ปี ๒๕๖๓ มี.ค.; ปี ๒๕๖๓ มิ.ย.; ปี ๒๕๖๓ ก.ย.
ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)
9 | สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตาม | 1 | เล่ม | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ ก.ย.
แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ
10 | รายงานผลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ ก.ย.

## งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติงานกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ปี ๒๕๖๒ |  |  | ปี ๒๕๖๓
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | [15 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา
1 | รายงานภาวะการผลิตและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา
และรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
2 | รายงานปริมาณการรับซื้อผลปาล์มของโรงงานสกัด | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา
จังหวัดกระบี่
3 | รายงานราคาผลปาล์มทะลายจังหวัดกระบี่/ | 48 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | ทุกวันพุธ
รายงานราคาน้ำมันปาล์มดิบเกรด A/
รายงานเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม
4 | รายงานความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ | 48 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | ทุกวันพุธ
(การยางแห่งประเทศไทย)
5 | ข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 2 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๓ มี.ค.; ปี ๒๕๖๓ ส.ค.
ของจังหวัด
6 | ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัด | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | ทุกวันที่ 5
| ในการสนับสนุนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี | [16 empty] | ของเดือน
และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 | ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | [13 empty] | ศศิพรรณ/ปณิตา | bar: ปี ๒๕๖๒ ต.ค. to ปี ๒๕๖๒ พ.ย.
เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร