## แผนปฏิบัติงานกัลยาณี
แผนปฏิบัติงานนางกัลยาณี สิทธิไพศาลกุล กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ปี 2562 |  |  | ปี 2563
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ชองจังหวัดระยะ ๕ ปี | 1 | แผน | [13 empty] | กัลยาณี สิทธิไพศาลกุล | bar: ปี 2563 ส.ค.
๑.๑ ทบทวนแผน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจัวหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
๑.๒ จัดทำปฎิทินและกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด และระดับภาค
๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม หรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
๑.๔ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด)
๑.๖ สรุป ประมวลผล และสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วม และจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๑.๗ จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๑.๘ นำเสนอร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ ๕ ปี ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ()
๑.๙ จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดระยะ ๕ ปี ฉบับสมบูรณ์
๑.๑๐ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ
2 | การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญเชิงพื้นที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 12 | ครั้ง | [13 empty] | กัลยาณี สิทธิไพศาลกุล | bar: ปี 2562 ต.ค. to ปี 2563 ก.ย.
๒.๑ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญเชิงพื้นที่
๒.๒ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการชับเคลื่อนฯ
๒.๓ จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการชับเคลื่อนฯ เสนอ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๒.๔ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
๒.๕ ติดตามผลการดำเนินงาน
๒.๖ สรุปผลการดำเนินงานให้ คกก.ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
3 | การขับเคลื่อนแผนงานบูรณการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้) | 1 | แผน | [13 empty] | กัลยาณี สิทธิไพศาลกุล | bar: ปี 2563 ก.ย.
๓.๑ ศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์/แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน
๓.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
๓.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้)
4 | การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการตามนโยบายที่ดินจังหวัด โครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 12 | ครั้ง | [13 empty] | กัลยาณี สิทธิไพศาลกุล | bar: ปี 2562 ต.ค. to ปี 2563 ก.ย.
๔.๑ ศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์/แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำคัญ
๔.๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงาน/พบปะเกษตรกรในพื้นที่เพื่อชี้แจงการให้ความช่วเหลือตามกรอบภารกิจ
๔.๔ เสนอวาระการประชุมเพื่อให้เกิดการชับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔.๕ เสนอผู้บริหารจังหวัดเพื่อมอบหมายภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการนั้นๆ
๔.๖ เติดตาม ประมวลผล/สรุปประเด็น/รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5 | งานอื่นๆ

## แผนปฏิบัติงานอัจฉรีพร
แผนปฏิบัติงานนางสาวอัจฉรีพร สุขเกิด กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | ปี 2562 |  |  | ปี 2563
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | [13 empty] | อัจฉรีพร | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.; ปี 2563 ก.ย.
- จัดประชุม | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.; ปี 2563 ก.ย.
- สรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุม | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.; ปี 2563 ก.ย.
- แจ้งเวียนมติการประชุมฯ และติดตามความก้าวหน้า | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.; ปี 2563 ก.ย.
- จัดทำรายงานความก้าวหน้า | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.; ปี 2563 ก.ย.
2 | จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 | ครั้ง | 1400 | [12 empty] | อัจฉรีพร | bar: ปี 2562 ธ.ค.
- ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนงาน/โครงการ และวงเงินจัดสรรงบประมาณ | bar: ปี 2562 ธ.ค.
- กำหนดกรอบการดำเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | bar: ปี 2562 ธ.ค.
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ | bar: ปี 2562 ธ.ค.
- นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบ | bar: ปี 2563 ม.ค.
- ตรวจสอบการรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | bar: ปี 2563 ม.ค.
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | bar: ปี 2563 ม.ค.
- สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน | bar: ปี 2563 ม.ค.
3 | การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) | 1 | ครั้ง | 1400 | [12 empty] | อัจฉรีพร
- ศึกษาทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด | bar: ปี 2562 ต.ค.
- แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | bar: ปี 2563 พ.ค.
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด | bar: ปี 2563 พ.ค.
- รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณในภาพรวม งบพัฒนาจังหวัด | bar: ปี 2563 มิ.ย.
- นำเสนอคำของบประมาณงบพัฒนาจังหวัดในภาพรวมต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เพื่อทราบด้วย | bar: ปี 2563 ส.ค.
- นำคำของบประมาณจัดส่งให้จังหวัด | bar: ปี 2563 ก.ย.
- ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณที่เสนอขอ | bar: ปี 2562 ต.ค.
- สรุปผลการของบประมาณและแจ้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ทราบ | bar: ปี 2562 พ.ย.
4 | การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ | 4 | ครั้ง | 0 | [12 empty] | อัจฉรีพร | bar: ปี 2562 ต.ค.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 เม.ย.; ปี 2563 ก.ค.
- กำหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | bar: ปี 2562 ธ.ค.
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | bar: ปี 2562 ธ.ค.; ปี 2563 มี.ค.; ปี 2563 มิ.ย.; ปี 2563 ก.ย.
- ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแผนงาน/โครงการ | bar: ปี 2562 ต.ค.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 เม.ย.; ปี 2563 ก.ค.
- รายงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | bar: ปี 2562 ต.ค.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 เม.ย.; ปี 2563 ก.ค.
- นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกรายไตรมาส | bar: ปี 2562 พ.ย.; ปี 2563 ม.ค.; ปี 2563 เม.ย.; ปี 2563 ก.ค.
5 | การจัดทำแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสำคัญของจังหวัด | 1 | แผน | 1400 | [12 empty] | อัจฉรีพร | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- ศึกษาแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัด | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทาแผนงานฯ และร่วมจัดทาแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมการจัดทาแผนงานบูรณาการฯ และจัดทาร่างแผนงานฯ | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- แจ้งเวียนแผนงานบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติพร้อมส่งส่วนกลางเพื่อทราบ | bar: ปี 2562 ธ.ค. to ปี 2563 ม.ค.
- ติดตามการดำเนินงานแผนบูรณาการโครงการด้านการเกษตรสาคัญของจังหวัด ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด | bar: ปี 2562 ต.ค. to ปี 2563 ก.ย.
6 | การประชุมคณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันกระบี่ (KOPB) |  |  | 5600 | [12 empty] | อัจฉรีพร
- จัดประชุม | bar: ปี 2562 ธ.ค.; ปี 2563 ก.พ.; ปี 2563 พ.ค.; ปี 2563 ก.ค.
- สรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติการประชุมฯ และติดตามความก้าวหน้า
7 | งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

## แผนปฏิบัติงานเบญจวรรณ
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ | เป้าหมาย |  | ระยะวลาในการปฏิบัติงาน | [11 empty] | งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | 2562 |  |  | 2563
|  | จำนวน | หน่วยนับ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | (บาท)
1 | การจัดทำแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 | [15 empty] | ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด | เบญจวรรณ
| 1) ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด เพื่อบูรณาการ การดำเนินงานและวงเงินจัดสรรงบประมาณ | 1 | ครั้ง
| 2) กำหนดกรอบการดำเนินงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 | ครั้ง
| 3) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 1 | ครั้ง
| 4) นำเสนอแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง
| 5) บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | 1 | ครั้ง
| 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1 | ครั้ง
| 7) ตรวจสอบการรายงานแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และเร่งรัดติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 4 | ครั้ง
8) สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด และปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน
2 | จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 | [15 empty] | ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดประจาปีงบประมาณ....... ตามขั้นตอนที่ ๑ – 9 | เบญจวรรณ
1) ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดกรอบการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 5) บันทึกข้อมูลเข้าระบบแผนงาน/โครงการ | 2 | ร้าน
6) รายงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7) นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทุกรายไตรมาส
8) จัดส่งรายงานปัญหา/อุปสสรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด
9) ปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
3 | การจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 | [15 empty] | ร้อยละความสาเร็จการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด | เบญจวรรณ
1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของสินค้าเกษตรในจังหวัดที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
2) คณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้า เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ
3) ประสาน รวบรวมข้อมูลตามชนิดสินค้าที่เลือก
4) วิเคราะห์และจัดทำร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ
5) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ
6) ปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญตามข้อเสนอของเวทีประชาพิจารณ์
7) นำเสนอร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณา
8) จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
9) ดำเนินการพัฒนารายสินค้าตามแผน
4 | โครงการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restarant) | [15 empty] | จำนวนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด | เบญจวรรณ
| 1) ศึกษาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | 5 | วัน
| 2) กำหนดแผนปฏิบัติงานภายใต้โครนงการที่ได้รับจัดสรร | 1 | วัน
| 3) ทบทวนจัดทำคำสั่งคณะทำง่นโครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 | 1 | ครั้ง
| 4) จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 | 30 | วัน
| 5) ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อพิจารณาเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและจัดทำแผนการออกตรวจประเมินและติดตาม (ร้านต่ออายุ) | 1 | วัน
| 6) คณะทำงานฯตรวจประเมินและติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผน | 10 | วัน
| 7) สรุปผลการตรวจติดตามของคณะทำงานตรวจรับรอง | 5 | วัน
| 8) จัดประชุมคณะทำงานผู้ตัดสินใจเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน | 1 | วัน
| 9) บันทึกผลรายงานร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q-report | 1 | วัน
| 10) ประสาน มกอช.ในการจัดทำป้ายรับรองร้านอาหาร | 30 | วัน
| 11) พิธีมอบป้ายร้านอาหาร Q-restarant โดยผู้ว่าราชการจังหวัด | 1 | วัน
| 12) จัดแผนเสนอของบประมาณดำเนินการในปีต่อไป | 1 | วัน
5 | การรับแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา | [15 empty] | ดำเนินกำรรับจดแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำกำร | เบญจวรรณ
| 1) รับคำร้องจดแจ้งการประกอบธุรกิจ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พร้อมออกใบรับเอกสารให้กับผู้ประกอบธุรกิจ | 12 | ครั้ง
| 2) ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของคำขอจดแจ้งการประกอบธุรกิจและหลักฐาน | 12 | ครั้ง
3) จัดทำหนังสือเสนอเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อออกหลักฐานแสดงการรับแจ้งการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4) บันทึกข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและ upload เอกสารการแจ้งการประกอบธุรกิจในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบแจ้งการประกอบธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
6 | การดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | [15 empty] | ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำมขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | เบญจวรรณ
1) รับคำร้องขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกใบรับคำร้อง
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องว่าอยู่ในอำนาจของสำนักงานที่มายื่นหรือไม่ 2.1) ถ้าใช่ ให้รับคำร้องไว้พิจารณาต่อไป 2.2) หากไม่ใช่ ให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องต่อไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
3) คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นข้อพิพาทเสนอประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพิจารณา
4) กรณีประธานกรรมการฯ พิจารณารับคำร้อง ฝ่ายเลขานุการมีแจ้งนัดคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
5) คณะกรรมการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ
6) กรณีคู่สัญญาตกลงกันได้ ให้จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้จำหน่ายข้อพิพาท
7) รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ สป.กษ.ทราบ
7 | อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(9 มค)
(4 มีค)
9 มค
11 กพ
(9 มค)
(9 มค)
(4 มีค)
9 มค
11 กพ
(9 มค)
(9 มค)
(4 มีค)
9 มค
11 กพ
(9 มค)
(9 มค)
(4 มีค)
9 มค
11 กพ
(9 มค)