## แผนปฏิบัติงานกลุ่มช่วยเหลือ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด | 11 | ครั้ง | 30000 | [12 empty] | นางสายบัว สุภาพ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
1.2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน
โครงการพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างแผนปฏิบัติการ
1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการ
1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
1.5 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
1.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารระดับจังหวัด/อพก.
และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบตามกรอบระยะเวลา
1.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดทำคำของบประมาณในปีต่อไป
2 | การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ | 2 | เล่ม | - | [12 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
| ด้านการเกษตร |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: แผนภัยแล้ง; พ.ศ. 2563 เม.ย.: แผนอุทกภัย
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติของจังหวัด
2.2 จัดทำร่างแผนภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัด
2.3 ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาร่างแผน
2.4 เสนอแผนต่อ อพก. เพื่อให้ความเห็นชอบ
2.5 แจ้งแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2.6 รายงานผลการดำเนินงาน
-2-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | การบริหารจัดการการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พิจารณาตามกรอบเวลา 90 วันต่อ 1 ราย | นางสายบัว สุภาพ
| 3.1 รับคำร้องจากเกษตรกร | 130 | ราย | - | [12 empty] | นายอราม แสนบอโด
- ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร
- บันทึกคำร้องผู้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนฯ
3.2 ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ (กรณีต้องมีการไกล่เกลี่ยหนี้)
3.3 ส่งคำขอกู้พร้อมเอกสารให้ ธกส. เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคา
หลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้
3.4 ธกส. นำผลวิเคราะห์และประเมินราคาหลักประกันและความสามารถ
ในการชำระหนี้ส่งให้ อบก.แต่ละระดับตามวงเงินเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กรณีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ เลขาฯ พิจารณายุติเรื่อง
- กรณีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ เลขาฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
| 3.5 จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่งผลการพิจารณาให้ สกร. ตรวจสอบ | 10 | ครั้ง | 242000
และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและแจ้งผลการพิจารณาให้เกษตรกรทราบ
4 | การติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน | 107 | ราย | 22590 | [12 empty] | นางสายบัว สุภาพ
| 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อ | [15 empty] | นายอราม แสนบอโด
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
4.2 จัดทำแผนติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจนจัดส่งสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4.3 ติดตามลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
4.4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตร
และผู้ยากจน
4.5 ประสาน ธ.ก.ส. สาขา ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
ตามมาตรการ
-3-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ | - | - | - | พ.ศ. 2562 ต.ค.: จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ | นางสายบัว สุภาพ
| 5.1 รับเรื่องร้องเรียน |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: สหกรณ์ทราบ หลังดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
- รับโดยตรง
- รับเรื่องต่อจากศูนย์ดำรงธรรม
5.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
5.3 สรุปเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
5.4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแจ้งผลการดำเนินการเบื้องต้น
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
5.5 หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมดำเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็น
ข้อร้องเรียน
5.6 หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบและ
รายงานผลให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ
5.7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผลเป็นทางการให้จังหวัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
6 | การฝึกอบรมเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โครงการพัฒนา | 1 | รุ่น | 228800 | [12 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
| ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 55 | ราย | [13 empty] | นางสาวอนุสรา ผิวดี
6.1 ประสานศูนย์เครือข่ายปราญ์ชาวบ้านนำเสนอแผนฝึกอบรมเกษตรกร
ทั่วไป ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
6.2 รายงานแผนการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
ให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
6.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
6.4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป
6.5 ดำเนินการติดตามเกษตรกรทั่วไป
6.6 การติดตามรายงานผลตามแบบที่กำหนด
-4-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 1 | กลุ่ม | 30000 | [12 empty] | นางสายบัว สุภาพ
| 7.1 สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร | [15 empty] | นางสาวอนุสรา ผิวดี
7.2 จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม การทำความเข้าใจกลุ่มแกนนำเกษตรกร
วิเคราะห์สภาพและศักยภาพ
7.3 จัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกร
7.4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
7.5 ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม
7.9 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
8 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | 1528 | ราย | 33252 | [12 empty] | นางสายบัว สุภาพ
| 8.1 การประเมินศักยภาพเกษตรกร | [15 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
8.2 กำหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยการประเมิน
ศักยภาพเกษตรกรเพื่อจัดกลุ่มเป้าหมาย
8.3 การส่งเสริมเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
8.4 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
9 | การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 1 | ครั้ง | [13 empty] | นางสายบัว สุภาพ
10.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตร
10.2 ประกาศสรรหาและประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตร
10.3 แจ้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรฯ/ภาคส่วนเกี่ยวข้อง
10.4 จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร และจัดทำเอกสารประกอบ
การพิจารณา
10.5 เสนอคณะกรรมการปราชญ์จังหวัดพิจารณา
10.6 แจ้งผลการสรรหาปราชญ์เกษตรระดับจว.ให้ส่วนกลางทราบ
-5-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | การปฏิบัติการฝนหลวง | [15 empty] | นางสายบัว สุภาพ
| 11.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การขอรับบริการฝนหลวง | 1 | ครั้ง | - | [12 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
| 11.2 จัดทำแผนความต้องการให้ปฏิบัติการฝนหลวง | 1 | แผน
| 11.3 รับเรื่องการขอให้ทำฝนหลวงจากประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ | 2 | ครั้ง
| 11.4 รวบรวมความต้องการ/ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง | 2 | ครั้ง
11 | การปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ในฐานผู้แทนกระทรวง | - | - | - | พ.ศ. 2562 ต.ค.: รายงานสถานการณ์ทันทีที่เกิดเหตุ | นางสายบัว สุภาพ
12.1 รับประเด็นปัญหาเร่งด่วน ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงเบื้องต้น
12.2 นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งการ
12.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจสอบ
12.4 รายงานเบื้องต้นต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัด
12.5 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.6 สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ
12.7 สรุปรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ
12 | โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ | 4 | ครั้ง | - | [12 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร ให้ความรู้ และประเมินผล
การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ดังนี้
| 12.1 ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการรายครั้ง (20 วัน หลังงาน) | 4 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2563 ม.ค.; พ.ศ. 2563 มี.ค.; พ.ศ. 2563 พ.ค.; พ.ศ. 2563 ก.ค.
| 12.2 ประเมินผลโครงการฯรายงานผลการดำเนินงาน | 4 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2563 ม.ค.; พ.ศ. 2563 มี.ค.; พ.ศ. 2563 พ.ค.; พ.ศ. 2563 ก.ค.
| 12.3 ประเมินผลโครงการฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม | 4 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2563 ก.พ.; พ.ศ. 2563 เม.ย.; พ.ศ. 2563 มิ.ย.; พ.ศ. 2563 ส.ค.
หัวหน้าส่วนจังหวัดและเว็บไซต์สำนักงาน
-6-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ งาน |  | งบประมาณ
|  |  | หน่วยนับ | (บาท) | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | งานให้บริการในพื้นที่ (จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ฯ/การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ) | [15 empty] | น.ส.วิไลวรรณ กาญจนถิ่น
| 13.1 ประสานงานการดำเนินงาน | 16 | ครั้ง | - | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค. to พ.ศ. 2563 ก.ย.
| 13.2 เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำความรู้ เผยแพร่ | 16 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค. to พ.ศ. 2563 ก.ย.
ด้านการเกษตร | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค. to พ.ศ. 2563 ก.ย.
| 13.3 ลงพื้นที่ให้บริการตามกิจกรรมที่กำหนด | 16 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค. to พ.ศ. 2563 ก.ย.
| 13.4 ลงทะเบียนผู้ขอรับคำแนะนำ และรับเอกสาร | 16 | ครั้ง | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค. to พ.ศ. 2563 ก.ย.
14 | งานพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 | 1 | ครั้ง | 40000 | [12 empty] | นางสายบัว สุภาพ
14.1 ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในงานพิธีฯ | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค.
14.2 เชิญผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค.
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในงาน
14.3 ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค.
ความสำคัญของวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14.4 จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค.
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
14.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม | bar: พ.ศ. 2562 ธ.ค.