## ผป01
| แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | [10 empty] | แบบ ผป 01
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
| จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ (1) | ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (2) | จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (3) | จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ (4) | [7 empty] | รวมจำนวนโครงการ | รวมงบประมาณ
|  |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 1 |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 2 |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 3 |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 4
|  |  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ
1 | กรมชลประทาน | งบจังหวัด
|  | งบปกติ |  |  |  |  | 46 | 69105441 |  |  | 46 | 69105441
งบอื่นๆ
รวม 3 แหล่ง
รวม 46 หน่วยงาน | [6 empty] | 46 | 69105441 |  |  | 46 | 69105441
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ผป 02
แบบ ผป 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โครงการชลประทานกระบี่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | พื้นที่ดำเนินการ (4) |  |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากระทรวง (8) | สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด (9) | สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (10)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
แผนงาน.............................
ผลผลิต.................................
1 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3-4 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 หลัง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
2 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก จำนวน 1 หลัง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เขาเขน | ปลายพระยา | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
3 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 หลัง ตำบลพรุเตียว อำภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
4 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
5 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
6 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 จำนวน 2 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
7 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
8 | บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกระบี่ พื้นที่ชลประทาน 50,664 ไร่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ไสไทย | เมืองกระบี่ | 300000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
9 | บำรุงรักษาหัวงาน อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง พื้นที่ 1,163 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 2636600 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
10 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 22 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ไสไทย | เมืองกระบี่ | 49800 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
11 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พื้นที่ 590 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ทรายขาว | คลองท่อม | 1337500 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
12 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการฝายคลองทรายขาว พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ทรายขาว | คลองท่อม | 95000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
13 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 520 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | 1178000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
14 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 14.990 กิโลเมตร ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ไสไทย | เมืองกระบี่ | 1640000 | 2 | พ.ย.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4
15 | ปรับปรุงสะพาน คสล. ขนาด 7.00 X 7.00 เมตร ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+620 ฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ทรายขาว | คลองท่อม | 1932000 | 2 | พ.ย.67 - เม.ย.68 | 3 | 4 | 4
16 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.5+900 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
17 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.6+450 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
18 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.6+870 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
19 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.7+520 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
20 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.8+400 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
21 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.8+680 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
22 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง 1 แห่ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 1430000 | 2 | พ.ย.67 - ก.พ.68 | 3 | 4 | 4
23 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 4,400 ลบ.ม. ฝายคลองปกาไสย ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 1000000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
24 | ขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำด้านท้าย อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ปริมาณดินขุด 16,000 ลบ.ม. ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 498942 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
25 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย พื้นที่ 5,446 ตร.ม. ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | 3337000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
26 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000-2+550 ปริมาณดิน 800 ลบ.ม.ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 186720 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
27 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000 -3+300 ปริมาณดิน 700 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 169407 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
28 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000 - 2+850 ปริมาณดิน 600 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 139790 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
29 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 4+300 ปริมาณดิน 1,800 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | 420818 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
30 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000-3+000 ปริมาณดิน 700 ลบ.ม.ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
31 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+500 - 12+270 ปริมาณดินขุด 4,000 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | สินปุน | เขาพนม | 900000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
32 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 - 8+761 ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | สินปุน | เขาพนม | 550000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
33 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000 - 2+200 ปริมาณดิน 570 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | สินปุน | เขาพนม | 129800 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
34 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ไสไทย | เมืองกระบี่ | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ค.68 - มิ.ย.68 | 3 | 4 | 4
35 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เขาดิน | เขาพนม | 849876 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
36 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ปลายพระยา | ปลายพระยา | 160000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
37 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ปลายพระยา | ปลายพระยา | 550000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
38 | ซ่อมแซมอาคาร Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | 1 | แห่ง |  | ทรายขาว | คลองท่อม | 800000 | 2 | พ.ย.67 - มี.ค.68 | 3 | 4 | 4
39 | ซ่อมแซมอาคาร Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | 1 | แห่ง |  | ทรายขาว | คลองท่อม | 650000 | 2 | พ.ย.67 - มี.ค.68 | 3 | 4 | 4
40 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอเกษตรกร ในเขตจังหวัดกระบี่พื้นที่ 19 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ไสไทย | เมืองกระบี่ | 344800 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4
41 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ปลายพระยา | ปลายพระยา | รอใบโอนจัดสรร | 2 | ธ.ค.67 - เม.ย.68 | 3 | 4 | 4
42 | ถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 7.900 กม. ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | ปลายพระยา | ปลายพระยา | 20941984 | 2 | พ.ย.67 - มิ.ย.68 | 3 | 4 | 4
43 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+080 ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 2 ช่องฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
44 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+750 ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 2 ช่องฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | พรุเตียว | เขาพนม | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
45 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง |  | เหนือคลอง | เหนือคลอง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4
46 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทะเลหอย พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | 1 | แห่ง |  | ปลายพระยา | ปลายพระยา | 19477968 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4
รวม | ........แผนงาน ........โครงการ | 46 | แห่ง |  |  |  | 69105441
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ตผจ 01
แบบ ตผจ. 01
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ (1) | ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (2) | จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (3) | ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4) | จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (5) |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (6)
|  |  |  | งาน/โครงการ | งบประมาณ | งาน/โครงการ (6.1) |  |  |  | งบประมาณ (6.2)
|  |  |  | (5.1) | (5.2) | ยังไม่ | กำลัง | ยกเลิก | เสร็จ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ
1 | กรมชลประทาน | งบปกติ | ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
|  |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 3 | 46 | 69105441 |  | 40 | - | 6 | 9427188.86 | 13.64%
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
รวม 4 ประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน |  |  |  | 46 | 69105441 |  | 40 | - | 6 | 9427188.86 | 13.64%
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ตผจ 02
แบบ ตผจ. 02
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โครงการชลประทานกระบี่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (4) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (5) | ระยะเวลาดำเนินการ (6) | สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนากระทรวง (7) | สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด (8) | สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
ผลผลิต.................................
1 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3-4 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 หลัง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 25% | 209576.81 | 52.39%
2 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก จำนวน 1 หลัง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90% | 374819.66 | 93.7%
3 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 หลัง ตำบลพรุเตียว อำภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 400000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 25% | 256608.46 | 64.15%
4 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 5-6 อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 489544.55 | 61.19%
5 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3-4 อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 10% | 547682.5 | 68.46%
6 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1-2 จำนวน 2 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 466558 | 58.32%
7 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จำนวน 1 หลัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 800000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 526003.05 | 65.75%
8 | บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกระบี่ พื้นที่ชลประทาน 50,644 ไร่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 300000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5% | 13795.24 | 4.598%
9 | บำรุงรักษาหัวงาน อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง พื้นที่ 1,163 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 2636600 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 21% | 470022 | 17.83%
10 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 22 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 49800 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 13885.75 | 27.88%
11 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พื้นที่ 590 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1337500 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 36% | 369775.2 | 27.65%
12 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการฝายคลองทรายขาว พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 95000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 74587.8 | 78.51%
13 | บำรุงรักษาหัวงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 520 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1178000 | 2 | ต.ค.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51% | 435902.14 | 37%
14 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 14.990 กิโลเมตร ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1640000 | 2 | พ.ย.67 - ก.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 36% | 676444.52 | 41.25%
15 | ปรับปรุงสะพาน คสล. ขนาด 7.00 X 7.00 เมตร ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+620 ฝายคลองทรายขาว จำนวน 1 แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1932000 | 2 | พ.ย.67 - เม.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 22% | 601066.61 | 31.11%
16 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.5+900 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
17 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.6+450 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
18 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.6+870 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
19 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.7+520 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
20 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.8+400 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
21 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย กม.8+680 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 499906 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 0 | 0%
22 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง 1 แห่ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1430000 | 2 | พ.ย.67 - ก.พ.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 10% | 475955 | 33.28%
23 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 4,400 ลบ.ม. ฝายคลองปกาไสย ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 1000000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 481312.1 | 48.13%
24 | ขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำด้านท้าย อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ปริมาณดินขุด 16,000 ลบ.ม. ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 498942 | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 498910.7 | 99.99%
25 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย พื้นที่ 5,446 ตร.ม. ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 3337000 | 2 | พ.ย.67 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5% | 256409.8 | 7.684%
26 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000-2+550 ปริมาณดิน 800 ลบ.ม.ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 186720 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 0 | 0%
27 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000 -3+300 ปริมาณดิน 700 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 169407 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0%
28 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000 - 2+850 ปริมาณดิน 600 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 139790 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0%
29 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000 - 4+300 ปริมาณดิน 1,800 ลบ.ม. ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 420818 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 0 | 0%
30 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.0+000-3+000 ปริมาณดิน 700 ลบ.ม.ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
31 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+500 - 12+270 ปริมาณดินขุด 4,000 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 900000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30% | 281443.55 | 31.27%
32 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+000 - 8+761 ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 550000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 254357.25 | 46.25%
33 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000 - 2+200 ปริมาณดิน 570 ลบ.ม. ฝายคลองบางกำปรัด ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 129800 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 0 | 0%
34 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ค.68 - มิ.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
35 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองน้ำแดง จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 849876 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 104662.2 | 12.31%
36 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 160000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 100277.21 | 62.67%
37 | ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 550000 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 77176.14 | 14.03%
38 | ซ่อมแซมอาคาร Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | 1 | แห่ง | 800000 | 2 | พ.ย.67 - มี.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 28% | 467061.32 | 58.38%
39 | ซ่อมแซมอาคาร Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | 1 | แห่ง | 650000 | 2 | พ.ย.67 - มี.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 29% | 386181.88 | 59.41%
40 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอเกษตรกร ในเขตจังหวัดกระบี่พื้นที่ 19 ไร่ โครงการชลประทานกระบี่ จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 344800 | 2 | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 45% | 113316.1 | 32.86%
41 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | ธ.ค.67 - เม.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
42 | ถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 7.900 กม. ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | 20941984 | 2 | พ.ย.67 - มิ.ย.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0% | 403853.32 | 1.928%
43 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.2+080 ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 2 ช่องฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
44 | ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+750 ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 2 ช่องฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
45 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองปกาไสย ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1 | แห่ง | รอใบโอนจัดสรร | 2 | มี.ค.68 - พ.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | 0%
46 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทะเลหอย พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | 1 | แห่ง | 19477968 | 2 | พ.ย.67 - ม.ค.68 | 3 | 4 | 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0% | 0 | 0%
รวม |  | 46 | แห่ง | 69105441 | [7 empty] | 9427188.86 | 13.64%
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ
- รายงานรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 สิ้นเดือนธันวาคม 2567 รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2568
ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม 2568 รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2568
ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
ไตรมาสที่ 4 สิ้นเดือนกันยายน 2568 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568