ภาคผนวก ข

รายงานผลการดำเนินงานปี 2567

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำชี้แจง ขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและตอบประเด็นคำถาม (เป็นรายไตรมาส 6 เดือน / 9 เดือน /12 เดือน)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่  (ว/ด/ป)  1 ตุลาคม 2566  ถึง (ว/ด/ป)  30 กันยายน 2567

ประเด็นการตรวจติดตาม

| ประเด็นการตรวจติดตาม | ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจฯ (แผน ผล และวิธีการดำเนินงานฯ แต่ละประเด็นกระตรวจ) |
| --- | --- |
| 1. การเชื่อมโยงและการบูรณาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาหารปลอดภัยอื่นๆ 1.1 รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ | 1. แผน 15 แห่ง (ติดตาม) ผล 15 แห่ง แผน 3 แห่ง (ต่ออายุ) ผล 3 แห่ง แผน 2 แห่ง (สมัครใหม่) ผล 4 แห่ง 2. วิธีการดำเนินงานในประเด็นนี้ - เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง Clean food good taste ที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เมื่อเจ้าของร้านสมัครใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ก็จะดำเนินการส่งใบสมัครฯ มายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 1.2 ตรวจรับรองร้านใหม่ | 1. แผนการตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ แผน 2 แห่ง ผล 4 แห่ง 2. วิธีการดำเนินงานในประเด็นนี้ - เมื่อได้ใบสมัครฯ มาแล้ว คณะผู้ตรวจรับรองฯ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามใบสมัคร รายการอาหาร รวมถึงทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับรองฯ - คณะผู้ตรวจรับรองฯ นัดหมายร้านอาหารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อตรวจรับรองฯ ณ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ - ในวันนัดหมาย เมื่อเดินทางถึงร้านอาหาร หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองฯ นำคณะผู้ตรวจรับรองฯ เข้าพบเจ้าของร้านหรือผู้แทนร้านอาหารเพื่อแนะนำผู้ตรวจรับรองทุกคน ยืนยันวัตถุประสงค์ ชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจรับรองและการแจ้งผลการตรวจรับรองฯ - ตรวจรับรองตามรายการตรวจรับรอง (Checklist) สัมภาษณ์และสอบถามเจ้าของหรือผู้แทนและบันทึกผลการตรวจรับรองฯ |

| ประเด็นการตรวจติดตาม | ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจฯ (แผน ผล และวิธีการดำเนินงานฯ แต่ละประเด็นกระตรวจ) |
| --- | --- |
| 1.2 ตรวจรับรองร้านใหม่ (ต่อ) | - คณะผู้ตรวจรับรองฯ พิจารณารายการอาหาร เพื่อเก็บวัตถุดิบหลักที่เป็นสินค้ารับรองตนเอง (self-claim) ด้านพืช นำไปตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง - เมื่อดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารเสร็จสิ้นแล้วหัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองฯ รายงานผลการตรวจรับรองให้ผู้จัดการหรือผู้แทนร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สิ่งที่พบในการตรวจรับรองในด้านที่ดีและข้อบกพร่อง แจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากการตรวจรับรอง การตัดสินใจให้การรับรอง การมอบป้ายและหนังสือแจ้งผลการรับรองร้านอาหาร - ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง ในสินค้ารับรองตนเองด้านพืช ด้วยชุดทดสอบ MJPK - หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองฯ นำผลการตรวจรับรองของร้านอาหารเสนอต่อคณะผู้ตรวจตัดสินใจให้การรับรองฯ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหาร - ส่งผลการตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหาร ให้กับ มกอช. เพื่อจัดทำป้ายและหนังสือแจ้งผลการรับรองแก่ร้านอาหารต่อไป |
| 1.3 ตรวจติดตามร้านที่ผ่านการรับรอง (ระยะเวลารับรอง 3 ปี และตรวจติดตามปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง) รวมทั้งการแนะนำให้ร้านจัดหาวัตถุดิบสินค้า Q เพิ่มมากขึ้น | 1. แผนการตรวจติดตามร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง 15 ร้าน - ผลการตรวจติดตาม 15 ร้าน - จำนวนร้านที่มีการเพิ่มวัตถุดิบปลอดภัย - ร้าน 2. วิธีการดำเนินงานในประเด็นนี้ - คณะผู้ตรวจรับรองฯ นัดหมายร้านอาหารเพื่อตรวจติดตาม - คณะผู้ตรวจรับรองฯ สอบถามร้านอาหารว่า ในช่วงเวลาที่ร้านอาหารได้รับการรับรอง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประเภทหรือชนิดของสินค้า Q ในรายการอาหารที่ขอรับการรับรองหรือไม่อย่างไร - ตรวจติดตาม ตามรายการ (Checklist) - หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองฯ นำผลการตรวจติดตามร้านอาหารเสนอต่อคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองฯ - แนะนำให้ร้านอาหารฯ ใช้วัตถุดิบสินค้า Q มากขึ้น เช่น ข้าว พืชผัก ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP การแนะนำแหล่งจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK, แหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน safety level/CoC/GAP และแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการรับรอง GAP ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ร้านอาหาร |
| 1.4 ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง | 1. การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (แผ่นพับ จดหมายข่าว ผ่านเว็บไซต์ Q Restaurant และอื่นๆ เป็นต้น) - ผลการดำเนินงาน ได้มีการประชาผ่านทางแอพลิเคชั่น Q Restaurant application ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ทั้งในระบบ Android และระบบ iOs /ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊บไซต์ http://www.moac-info.net /MaeHongSon/ และในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 1.5 สรุปการเชื่อมโยงและการบูรณาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาหารปลอดภัยอื่นๆ เช่น - การเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร (การแนะนำวัตถุดิบ Q ให้กับร้าน การส่งเสริมแหล่งจำหน่าย/การส่งเสริมแหล่งผลิต GAP / GMP) - การบูรณาการงานตรวจรับรองกับหน่วยงานอื่น (องค์ประกอบคณะตรวจรับรองมาจากหลายๆ หน่วยงาน เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด หรือกรณีให้สาธารณสุขช่วยตรวจสารตกค้างในวัตถุดิบที่ร้านขอรับรองสินค้ารับรองตนเอง ประเภท ผัก) | 1. ผลการดำเนินงาน - แนะนำแหล่งจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK, แหล่งผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน safety level /CoC/GAP และแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการรับรอง GAP ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ร้านอาหาร - มีการบูรณาการในการตรวจรับรองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลวิชาการ แนะนำแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ ได้แก่ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 2. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในพื้นที่ | - การเดินทางจำเป็นต้องต้องใช้เวลามากในการตรวจติดตามและตรวจรับรอง |
| 3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง | - สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม |
| 4. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ได้รับงบประมาณ 17,600 บาท | เบิกจ่ายแล้ว 17,6000-บาท คิดเป็นร้อยละ 100 |

ผู้รายงาน                 สุคนธ์ฑา ชูศรี

(นางสาวสุคนธ์ฑา ชูศรี)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 053-613481 , 089-8865098

e-mail : cat_581000@hotmail.com