## AT0004
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนัก/กอง/หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ผลรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณ งาน | หน่วย นับ | แผน ผล | การดำเนินงาน | [11 empty] | เหตุผล การดำเนินงานสะสม ต่ำกว่าแผน
ปีงบประมาณ 2563
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | [เม.ย.]:เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Covid19) และยังไม่มีวาระเร่งด่วนที่จำเป็นต้องจัดประชุม แต่ทาง สนง.กษ.มส ในฐานะเลขาฯ ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อโปรดทราบแล้ว
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | -
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [เม.ย.]:สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID  19) จึงได้มีการชะลอการประชุมดังกล่าว
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | -
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | -
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [เม.ย.]:เนื่องจากไม่เกิดภัยพิบัติภัยพิบัติ
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | -
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | [เม.ย.]:สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID  19) จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -