## M.1ปี66ล่าสุด
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 - ...สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน..................................................
แบบ M1
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมายการดำเนินงาน | [14 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ..... 63 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
| ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 2565 |  |  | 2566
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  | ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!
- - 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100
|  |  | ผล | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 3 พ.ค. to ไตรมาส 4 %
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) | 1 | ฉบับ | แผน | ไตรมาส 4 ส.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 3 พ.ค. to ไตรมาส 4 %
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 11 | 54.5455 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.7143 | 8 | 75 | 9 | 66.6667 | 10 | 60 | 11 | 54.5455
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.7143 | 8 | 75 | 9 | 66.6667 | 10 | 60 | 11 | 54.5455
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 งาน: 5; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1 | ครั้ง |  | ไตรมาส 4 ก.ย.: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 50
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 3 พ.ค. to ไตรมาส 4 %
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 3 พ.ค. to ไตรมาส 4 %
1.1 ระดับจังหวัด | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50
|  |  | ผล | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1
1.2 ระดับอำเภอ | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50
|  |  | ผล | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่ | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50
ผล | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 4 งาน
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) | 2 | ครั้ง | แผน |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | คณะทำงานติดภารกิจในจังหวัด
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0 | เลื่อนการประชุมไปเดือน พ.ค.66
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.; ไตรมาส 3 พ.ค. to ไตรมาส 4 %
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.7143 | 8 | 75 | 9 | 66.6667 | 10 | 60 | 11 | 54.5455
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 6
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 75 | 4 | 75 | 4 | 75
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 3
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 2 | แผน | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 100; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 8 | 87.5 | 9 | 77.7778 | 10 | 70 | 11 | 63.6364 | 12 | 58.3333
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 งาน: 5; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7
3. สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 8 | 87.5 | 9 | 77.7778 | 10 | 70 | 11 | 63.6364 | 12 | 58.3333
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 งาน: 5; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7
4. รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 8 | 87.5 | 9 | 77.7778 | 10 | 70 | 11 | 63.6364 | 12 | 58.3333
|  |  | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 งาน: 5; ไตรมาส 4 งาน: 6; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7; ไตรมาส 4 งาน: 7

## M.1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - .....................................................
แบบ M1
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมายการดำเนินงาน | [14 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ธ.ค. 64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ..... 63 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
| ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 2563 |  |  | 2564
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  | ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: 0
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  | ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: 0
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | แผน |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | ไตรมาส 4 ส.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
(www.provinfo.opsmoac.go.th) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 4 ก.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย) | 2 | เล่ม | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0

## แม่ฮ่องสอน.65 หน้า 2
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
เป้าหมาย สป.กษ.: ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ : ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
แบบ M1
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมายการดำเนินงาน | [14 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ..... 63 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
| ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 2565 |  |  | 2566
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2; ไตรมาส 4 ก.ค.: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 0
- ระดับจังหวัด | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 4 ก.ค.
- ระดับอำเภเอ |  |  | ผล | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานในพื้นที่ | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
9. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25
9.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 0
- ระดับจังหวัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 พ.ย.
- ระดับอำเภเอ |  |  |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2
9.2 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน |  | หมู่บ้าน | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0
(หมู่บ้านตามที่จังหวัดมีเป้าหมาย) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
9.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง. กษ.จว) | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0

## แม่ฮ่องสอน.65
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
เป้าหมาย สป.กษ.: ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด สป.กษ. : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ : ร้อยละในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)
แบบ M1
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมายการดำเนินงาน | [14 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ..... 63 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
| ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 2565 |  |  | 2566
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  | ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: 0
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  | ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: #DIV/0!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: #REF!; ไตรมาส 4 %: 0
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 2 | ครั้ง | แผน |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
2. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ปี พ.ศ.2566 - 2570) | 1 | แผน | แผน | ไตรมาส 4 ส.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
(www.provinfo.opsmoac.go.th) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 4 ก.ย.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0
6. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 %: 0
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย) | 2 | เล่ม | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 2; ไตรมาส 4 ก.ค.: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 งาน: 4; ไตรมาส 4 %: 0
- ระดับจังหวัด | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 4 ก.ค.
- ระดับอำเภเอ |  |  | ผล | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานในพื้นที่ | 2 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 1; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
9. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  | ไตรมาส 4 %: 50; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25; ไตรมาส 4 %: 25
9.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 0
- ระดับจังหวัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 พ.ย.
- ระดับอำเภเอ |  |  |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 งาน: 2
9.2 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน |  | หมู่บ้าน | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1; ไตรมาส 4 งาน: 2; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0; ไตรมาส 4 งาน: 3; ไตรมาส 4 %: 0
(หมู่บ้านตามที่จังหวัดมีเป้าหมาย) |  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0
9.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง. กษ.จว) | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
|  |  | ผล | ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0; ไตรมาส 4 งาน: 0