## Sheet1
แบบ ผป 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนคนรนายกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เป้าหมาย (3) |  | พื้นที่ดำเนินการ (4) |  |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ตัวชี้วัด (8)
| (2) | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต งานจัดการน้ำชลประทาน
1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล พื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่ จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 400000 | กรมชลประทาน | 180
2 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ระยะทาง 23.70 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 179000 | กรมชลประทาน | 90
3 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 23.66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 357000 | กรมชลประทาน | 180
4 | บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,661 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 3770000 | กรมชลประทาน | 180
5 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1500000 | กรมชลประทาน | 180
6 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 950000 | กรมชลประทาน | 180
7 | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1900000 | กรมชลประทาน | 180
8 | ซ่อมแซมอาคารทรงงาน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1500000 | กรมชลประทาน | 180
9 | ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 8212000 | กรมชลประทาน | 60
10 | ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 2340000 | กรมชลประทาน | 60
11 | ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 7614000 | กรมชลประทาน | 60
12 | ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 7505000 | กรมชลประทาน | 60
13 | ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.800 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 10268000 | กรมชลประทาน | 60
14 | ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำท้ายเขื่อน จำนวน 2,646 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 90
15 | ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนภายในอุโมค์(Gallery) จำนวน 790 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1200000 | กรมชลประทาน | 180
16 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ความยาว 12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 2700000 | กรมชลประทาน | 150
17 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 10 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 2800000 | กรมชลประทาน | 150
18 | ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | ศรีนาวา | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
19 | ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | ศรีนาวา | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
20 | ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
21 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
22 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | ศรีนาวา | เมือง | 320000 | กรมชลประทาน | 30
23 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | ศรีนาวา | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
24 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
25 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หนองแสง | ปากพลี | 500000 | กรมชลประทาน | 30
26 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | ศรีนาวา | เมือง | 500000 | กรมชลประทาน | 30
27 | ซ่อมแซมทางเข้าอุโมงค์ (Gallery) ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 700000 | กรมชลประทาน | 60
28 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1000000 | กรมชลประทาน | 180
29 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในอาคาร River Outlet จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1000000 | กรมชลประทาน | 150
30 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้าย SADDLE DAM ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 1000000 | กรมชลประทาน | 90
31 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน พื้นที่ 640 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 700000 | กรมชลประทาน | 150
32 | ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคาร Spillway พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 2200000 | กรมชลประทาน | 60
33 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้ายเขื่อน พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 2200000 | กรมชลประทาน | 150
34 | อาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 18 เมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก | 1 | งาน | - | หินตั้ง | เมือง | 18000000 | กรมชลประทาน | 180
รวม | 1 แผนงาน 34 โครงการ | [5 empty] | 84815000