## Sheet1
แบบ ผป 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครนายกประจำปี พ.ศ. 2563
ส่วนราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เป้าหมาย (3) |  | พื้นที่ดำเนินการ (4) |  |  | งบประมาณ | แหล่งที่มาของ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด
(1) | (2) | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | (5) | งบประมาณ | ดำเนินการ | (8)
[8 empty] | (6) | (7)
แผนงาน
ผลผลิต
1 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหน่วยบริการชาวนา
| 2.1 หน่วยเคลื่อนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10 | ครั้ง | - | - | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา | 5600 | กรมการข้าว | ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
| 2.2 ศูนย์บริการชาวนา | 3 | ครั้ง | 4 | หนองแสง | ปากพลี | 3000 | กรมการข้าว | ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
2 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 9 | กลุ่ม |  | - | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา | - | - | ต.ค. 62 - ก.ย. 63
| 2.1 จัดเวทีชุมชน | 9 | กลุ่ม |  | - | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา | - | - | ม.ค. 63 - มี.ค. 63
2.2 จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (2 ครั้ง)
| 2.2.1 ครั้งที่1 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกัน | 1 | ครั้ง | [5 empty] | ม.ค. 63 - มี.ค. 63
| 2.2.2 ครั้งที่2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [5 empty] | มิ.ย. 63 - ส.ค. 63
| 2.3 การพัฒนาผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ประธานและผู้จัดการแปลง) | 9 | กลุ่ม | [5 empty] | ก.พ. 63 - เม.ย. 63
| 2.4 จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในแปลงใหญ่ | 13 | กลุ่ม | [5 empty] | ม.ค. 63 - ส.ค. 63
| 2.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ | 9 | กลุ่ม |  |  | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา |  |  | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63, ก.ค. 63 - ก.ย. 63
| 2.6 จัดประชุมผู้ประกอบการรับ้างเครื่องจักรกล | 1 | ครั้ง | [5 empty] | ม.ค. 63 - มี.ค. 63
2.7 จัดเวมีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
| 2.7.1 นาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ปี2561และ 2562 (2 ครั้ง) | 9 | กลุ่ม |  |  | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา |  |  | มี.ค. 63 - ก.ค. 63
| 2.8 จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต | 9 | กลุ่ม |  |  | องครักษ์/เมือง/ปากพลี/บ้านนา |  |  | มี.ค. 63 - ก.ย. 63
รวม | ...................แผนงาน....................โครงการ | [5 empty] | 8600