## รายงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
| เป้าประสงค์ สป.กษ. ที่ 1 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น (งบกลาง) | [14 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละสำเร็จ (ร้อยละ 80) | [11 empty] | ร้อยละ
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละของการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม (ร้อยละ 100) | [11 empty] | ร้อยละ
|  |  | ตัวชี้วัด : | 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (ร้อยละ 80) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
| เป้าประสงค์ สป.กษ. ที่ 2 : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น | [14 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้ (ร้อยละ 60) | [11 empty] | ร้อยละ
|  |  | ตัวชี้วัด : | 2. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านไร่ (600000 ไร่) | [13 empty] | ไร่
|  |  | ตัวชี้วัด : | 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
|  |  | ตัวชี้วัด : | 4. ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ (ร้อยละ 15) | [11 empty] | ร้อยละ
ผลผลิต : ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละของการพัฒนางานบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปเป็นระบบ e-service เพื่อให้บริการข้อมูลเกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง หม่อนไหม (ร้อยละ 100) | [11 empty] | ร้อยละ
|  |  | ตัวชี้วัด : | 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (ร้อยละ 80) | [11 empty] | ร้อยละ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
เป้าประสงค์ สำนัก/กอง ที่ 1 : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
|  |  | ตัวชี้วัด : | 1. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90) | [11 empty] | ร้อยละ
รายละเอียดการดําเนินงาน |  |  |  |  | จัดสรรคงเหลือ (หัก พ.ร.บ.โอน) | จัดสรรคงเหลือสุทธิ | ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน | % เบิกจ่ายเทียบแผนจัดสรร | ปริมาณงานรวมตามแผน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดําเนินงานปีงบประมาณ 2567 | [11 empty] | แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.พ. 67 |  | แผน/ผลงานสะสม12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | หน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายงานให้ดำเนินงาน
[12 empty] | ไตรมาส 1 (พ.ศ. 2566) |  |  | ไตรมาส 2 (พ.ศ. 2567) |  |  | ไตรมาส 3 (พ.ศ. 2567) |  |  | ไตรมาส 4 (พ.ศ. 2567)
[12 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | ร้อยละ | งาน | ร้อยละ
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  | 184500 | 117850 | 82695 | 70.1697 | [16 empty] | 100 |  | 53.06
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง |  |  |  |  | 67200 | 44800 | 33105 | 73.8951 | [16 empty] | 100 |  | 63.33
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง |  |  |  |  | 67200 | 44800 | 33105 | 73.8951 | [16 empty] | 100 |  | 63.33
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน |  |  |  |  | 36000 | 36000 | 27585 | 76.625 | [16 empty] | 100 |  | 100
| 1.1 ระดับจังหวัด |  |  |  | 7200 | 7200 | 5260 | 73.0556 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | สผง.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
| 1.2 ระดับอำเภอ |  |  |  | 28800 | 28800 | 22325 | 77.5174 | 12 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 12 | 100 |  | สผง.
[11 empty] | ผล | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | หมู่บ้าน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 12 | 50 |  | สผง.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.) |  |  |  |  | 31200 | 8800 | 5520 | 62.7273 | 10 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 40 |  | สผง.
[11 empty] | ผล | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  |  | 95300 | 58050 | 41310 | 71.1628 | [16 empty] | 100 |  | 54.48
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด |  |  |  |  | 74500 | 37250 | 31545 | 84.6846 | [16 empty] | 100 |  | 50
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) |  |  |  |  | 74500 | 37250 | 31545 | 84.6846 | 2 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 50 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ฉบับ | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100 |  | 100
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100 |  | 50
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 4 | 50 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100 |  | 30.3
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 11 | 45.45 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 11 | 45.45 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100 |  | 41.67
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 12 | 41.67 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 100 |  | 63.89
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | แผน | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 50 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 12 | 41.67 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 12 | 100 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 17
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด |  |  |  |  | 20800 | 20800 | 9765 | 46.9471 | [16 empty] | 100 |  | 100
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร |  |  |  |  | 20800 | 20800 | 9765 | 46.9471 | [16 empty] | 100 |  | 100
| 1.1 ระดับจังหวัด |  |  |  | 6520 | 6500 | 5250 | 80.7692 | 2 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 100 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
| 1.2 ระดับอำเภอ |  |  |  | 14280 | 14300 | 4515 | 31.5734 | 2 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 100 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 100 |  | สนง.กษ.จว.
[11 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 22000 | 15000 | 8280 | 55.2 | [16 empty] | 100 |  | 41.37
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 22000 | 15000 | 8280 | 55.2 | [16 empty] | 100 |  | 41.37
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 22000 | 15000 | 8280 | 55.2 | [16 empty] | 100 |  | 41.37
| 1.1 ประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด |  |  |  | 22000 | 15000 | 8280 | 55.2 | [16 empty] | 100 |  | 41.37
|  | 1) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (65 แห่ง : 19 จังหวัด) |  |  | 5000 | 4000 | 1430 | 35.75 | 5 | ครั้ง | แผน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 5 | 60 |  | กปพ.
[11 empty] | ผล | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
|  | 2) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององคมนตรี /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด) |  |  | 17000 | 11000 | 6850 | 62.2727 | 22 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100 | 22 | 22.73 |  | กปพ.
[11 empty] | ผล | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5