## นครราชสีมา
แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนัก/กอง/หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ผลรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน | [16 empty] | 100 |  | 50 |  | 34.72 |  | 20.54 |  | 15.71 |  | 14.88 |  | 11.91 |  | 10.27 |  | 9.92 |  | 8.45 |  | 6.68 |  | 6.51
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณ งาน | หน่วย นับ | แผน ผล | การดำเนินงาน | [11 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ธ.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ส.ค.65 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผล การดำเนินงานสะสม ต่ำกว่าแผน
ปีงบประมาณ 2565
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | [16 empty] | 100 |  | 50 |  | 34.72 |  | 20.54 |  | 15.71 |  | 14.88 |  | 11.91 |  | 10.27 |  | 9.92 |  | 8.45 |  | 6.68 |  | 6.51
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) | 1 | ฉบับ | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 11 | ครั้ง | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | 11 | ครั้ง | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 5 | 20 | 6 | 16.67 | 7 | 14.29 | 8 | 12.5 | 9 | 11.11 | 10 | 10 | 11 | 9.09 | 12 | 8.33
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | [16 empty] | 100 |  | 50 |  | 25 |  | 18.75 |  | 15 |  | 12.5 |  | 10.72 |  | 9.38 |  | 8.33 |  | 7.5 |  | 6.82 |  | 6.25
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 2 | แผน | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 5 | 20 | 6 | 16.67 | 7 | 14.29 | 8 | 12.5 | 9 | 11.11 | 10 | 10 | 11 | 9.09 | 12 | 8.33
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 5 | 20 | 6 | 16.67 | 7 | 14.29 | 8 | 12.5 | 9 | 11.11 | 10 | 10 | 11 | 9.09 | 12 | 8.33
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 5 | 20 | 6 | 16.67 | 7 | 14.29 | 8 | 12.5 | 9 | 11.11 | 10 | 10 | 11 | 9.09 | 12 | 8.33
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด | [16 empty] | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 16.67 |  | 16.67 |  | 16.67 |  | 12.5 |  | 12.5
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | [16 empty] | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 16.67 |  | 16.67 |  | 16.67 |  | 12.5 |  | 12.5
8.1.1 ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 4 | 25
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8.1.2 ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 4 | 25 | 4 | 25
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
8.3 รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0