## แผนปฏิบัติ กษ.นศ.
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสเป้าประสงค์ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสรายการ | level | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
|  |  |  | A | เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
|  |  |  | B | 1) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ 90)
|  |  |  | B | 2) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนของ กษ. (ร้อยละ 90)
|  |  |  | 0 | กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
|  |  |  | 1 | กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
|  |  |  | 2 | 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด |  | 6 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2561-2565) |  | 1 | แผน | แผน | [10 empty] | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  | 2 | ครั้ง | แผน |  |  | 1 |  |  | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2563 |  | 4 | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | ผล | [11 empty] | 1
[5 empty] | 4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  | 1 | ครั้ง |  | 1
[5 empty] | 4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  | 3 | ครั้ง |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 2 | 5. การบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |  | 16 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
|  |  |  | 2 | 5.1 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด |  | 2 | ครั้ง | แผน |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 5.2 การจัดทำผลสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. |  | 1 | ครั้ง | แผน | [11 empty] | 1
ผล
[5 empty] | 5.3 การจัดการข้อมูลบนเว็ปไซต์สำนักงานเกษตรแลสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home) |  | 12 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด |  | 1 | ครั้ง | [11 empty] | 1
|  |  |  | 2 | 6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ |  | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร |  | 38 | เล่ม/ครั้ง | แผน | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | ผล | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร(ภัยแล้ง,อุทกภัย) |  | 2 | เล่ม |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 7.2 จัดปนะชุมศูนย์ติดตามและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ |  | 12 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร |  | 12 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ |  | 12 | ครั้ง |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร(จังหวัด)โดยการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร |  | 1 | ครั้ง | แผน | [6 empty] | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 9.โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ |  | 9 | ครั้ง |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2
|  |  |  | 2 | 9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ |  | 7 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1
ผล
|  |  |  | 2 | 9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ |  | 2 | ครั้ง | แผน |  |  | 1 | [8 empty] | 1
ผล