แบบ จ.1-1

(Project  Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project  Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน |
| 2.ชื่อแผนงาน | ยุทธศาสตรส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |
| 3.แนวทางการพัฒนา | พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อยอดเป็นเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 4.หลักการและเหตุผล | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กำหนดประเด็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมุดหมายที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคใต้ มีมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรมากกว่า 47,000 ล้านบาท/ปี มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด ทุเรียน พืชผัก และพืชสมุนไพร รวมทั้งแมลงเศรษฐกิจ หากแต่วิถีการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิม ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรขั้นต้น ไม่นิยมแปรรูป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมาตรฐานของสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิงรุก มุ่งเน้น ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับ แนวทางการพัฒนาโดยใช้ตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนากลไกการแปรรูป เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด และมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเน้นการทำการผลิตแบบครบวงจร (value chain) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในส่วนของต้นทาง กลางทาง การผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน ด้วยการจัดทำมาตรฐานการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่วนของปลายทาง การตลาดมีการส่งเสริมในหลายช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จะทำให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีในชุมชนเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน การตลาด ให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ลดปัญหา ด้านราคาผลผลิตตกต่ำ |
| 6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม 2. กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 |
| 7.พื้นที่เป้าหมาย | จำนวน 12 อำเภอ 13 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอเมือง หัวไทร ปากพนัง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ นาบอน ถ้ำพรรณรา ชะอวด นบพิตำ บางขัน และจุฬาภรณ์ |
| 8.กิจกรรมหลัก |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อบรมการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 202,200 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/วลัยลักษณ์ |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนวัสดุ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 980,400 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สนับสนุนครุภัณฑ์ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 2,453,800 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดตามการดำเนินงาน 20,000 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 9.หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 10.ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ปี (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) |
| 11.งบประมาณ | 3,656,400บาท จากงบพัฒนาจังหวัด |
| 12. ผลผลิต (Output) | 1. จัดอบรมเกษตรกร/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 13 กลุ่ม 330 ราย 2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 13 กลุ่ม |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | 1. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรูปผลิตภัณฑ์ สามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคและจำหน่าย จำนวน 13 กลุ่ม สมาชิก 410 คน 2. เกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์ 3. สภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น |

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project  Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย |
| 2.ชื่อแผนงาน | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |
| 3.แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| 4.หลักการและเหตุผล | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กำหนดประเด็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมุดหมายที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคใต้ มีมูลค่า การผลิตภาคการเกษตรมากกว่า 47,000 ล้านบาท/ปี มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ หลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด ทุเรียน พืชผักและพืชสมุนไพร หากแต่วิถีการทำเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิม ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรขั้นต้น ไม่นิยมแปรรูป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับปัญหาภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช และราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดการบำรุงดูแลรักษาผลผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงทำให้สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังมีมาตรฐานคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการตลาด เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด จึงเน้นการบริหาร จัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องพัฒนา ภาคเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิงรุก มุ่งเน้นให้มี การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับแนวทางการพัฒนาโดยใช้ตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนากลไกการแปรรูป เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและ ความแตกต่างเพื่อสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาด และการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด และมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการทำการผลิตแบบครบวงจร (value chain) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในส่วนของต้นทาง กลางทาง การผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน ด้วยการจัดทำมาตรฐานการผลิต มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่วนของปลายทาง การตลาดมีการส่งเสริมในหลายช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ นอกจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิต จำเป็นต้องมีการพัฒนาเกษตรกร หรือบุคลากรในภาคการผลิตให้ตระหนัก และทำการตลาดเป็น และสอดคล้องกับการตลาดยุคปัจจุบัน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างการจูงใจให้ทำการเกษตรคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ หรือการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือผู้มีอำนาจทางการตลาด ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันและเกิดการพัฒนา ที่ต่อเนื่องยั่งยืน |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย 2. เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย 4. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน การตลาด ให้กับเกษตรกร |
| 6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวน 65 กลุ่ม 1,350 คน 2. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ เปิดจุดรวบรวมผลผลิต คัดแยกมาตรฐานคุณภาพผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น จำนวน 48 กลุ่ม |
| 7.พื้นที่เป้าหมาย | ใน 23 อำเภอ |
| 8.กิจกรรมหลัก |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อบรมเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการสวนเพื่อพัฒนาผลผลิตสู่มาตรฐานคุณภาพ 645,000 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล |
| 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต เงิน 874,800 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานคุณภาพปลอดภัย 2,730,500 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 9.หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 10.ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ปี (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) |
| 11.งบประมาณ | 4,280,300 บาท จากงบพัฒนาจังหวัด |
| 12. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการสวน และการจัดการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น 2. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านการรวมกลุ่ม เพื่อเปิดจุดรวบรวมผลผลิต คัดแยกคุณภาพผลผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ตลาด ทำให้ลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และยกระดับราคา ให้สูงขึ้น |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | 1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีความมั่นคงในอาชีพ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. การสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ทำให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีจิตสำนึกในเรื่องอาหารปลอดภัย 3. สภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น |

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project  Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการสำคัญ | พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดน้ำตาลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี |
| 2.ชื่อแผนงาน | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |
| 3.แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| 4.หลักการและเหตุผล | เกษตรกรตำบลขนาบนากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำป่าจากเป็นอาชีพหลัก ตำบลขนาบนาก มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เกษตรกรทำอาชีพไร่จากทั้ง 10 หมู่บ้าน คิดเป็นจำนวน 410 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำป่าจากทั้งหมด 3,474 ไร่ (ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564) ตำบลขนาบนาก เป็นตำบลที่มีป่าจากที่อุดมสมบูรณ์ มีการสืบทอดอาชีพของชุมชนกว่า 200 ปี และในปัจจุบันนับเป็นชุมชนที่โดดเด่นมาก เป็นชุมชนที่ยังคงประกอบอาชีพป่าจากเป็นอาชีพอย่างจริงจัง นำมาซึ่งรายได้หลักของชุมชนโดยพื้นที่ป่าจากในขณะนี้เป็นป่าจากดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพกันมาจนถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ทำน้ำผึ้งโซม (น้ำตาลปี๊บ) น้ำผึ้งใส เหล้าพื้นบ้าน น้ำส้ม เย็บจากตับ ป่าจากจึงเป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญยิ่งของชุมชน และมีการส่งเสริมให้ปลูกจากในพื้นที่นากุ้งร้างของตำบลขนาบนาก เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนากได้มีแนวความคิดในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปน้ำตาลจากให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ และพัฒนาความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรไร่จากให้มีความยั่งยืน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดภายนอกอีกช่องทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีแนวความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของต้นจาก ที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน ไม่ให้เหลือทิ้ง พร้อมที่จะพัฒนาเป็นภาชนะจากใบจาก เพื่อลดการใช้พลาสติกและกระดาษ แนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนแม่บทด้านการเกษตรภาย ใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้กำหนดแนวทางพัฒนา โดยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้า อัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายการพัฒนา ภาคเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิงรุก มุ่งเน้น สินค้า เกษตรทางเลือกใหม่ |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|  | มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับแนวทางการพัฒนาโดยใช้ตลาดนำการผลิต มุ่งเน้น การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหารของประชากรในจังหวัด ดังนั้นจึงได้จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดน้ำตาลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนาก ซึ่งถือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ พื้นถิ่นของตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ | (๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนากและเกษตรกรเครือข่าย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากและส่งเสริมการตลาดแปรรูป ในท้องถิ่นเช่น น้ำผึ้งโซม (น้ำตาลปี๊บ) น้ำผึ้งใส เหล้าพื้นบ้าน น้ำส้ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (2) เพื่อส่งเสริมการตลาดแปรรูปสมุนไพรและให้ความรู้เรื่องการขอเครื่องหมายรับรอง อย.และมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (๓) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายอาชีพที่เกื้อกูลกันทั้งในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงทาง ด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (4) เพื่อส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกในพื้นที่ |
| 6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | (๑) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกจากในอำเภอปากพนัง จำนวน 150 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำตาลจาก (๒) มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดได้มากขึ้น ร้อยละ 7 |
| 7.พื้นที่เป้าหมาย | วิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.กิจกรรมหลัก |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฝึกอบรม และสนับสนุนวัสดุการแปรรูปน้ำตาลจาก และแปรรูปภาชนะจากใบจาก878,000 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง |
| 9.หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 10.ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ | 1 ปี (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) |
| 11.งบประมาณ | 878,000 บาท (งบฯพัฒนาจังหวัด) |
| 12. ผลผลิต (Output) | - สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนากและตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายได้รับ ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากและการส่งเสริมการตลาด จำนวน 150 ราย (๒) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และการบริการให้กับชุมชนเกษตรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | ชุมชนเกษตรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในตำบลขนาบนาก และตัวแทนเกษตรกรเครือข่าย ได้รับความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก และการส่งเสริมการตลาด สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน และเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |

โครงการแบบย่อ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองนคร |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1. นโยบายรัฐบาล ประเด็นการเกษตร โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 2. ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง) ตั้งเป้าหมาย เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก 3. ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 – 2570 ตั้งเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม GAP พืชอาหาร ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไม้ผล โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนั้นเกษตรกรยังประสบปัญหาราคาของสินค้าตกต่ำจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิตได้ โดยวางแผนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีรูปแบบรสชาติแตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดระบบการผลิตสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปรวมถึงส่งเสริมการตลาด สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ และชุมชนได้อย่างยั่งยืน |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 2.1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการตลาด 2.1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรมีการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายที่เข้มเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนงาน มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
|  | 2.1.2 เพื่อให้เข้าใจกลไกการผลิตที่มีความมั่นคงทางอาชีพที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในอนาคต 2.1.3 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดระบบการผลิตสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปรวมถึงส่งเสริมการตลาด สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 2.1.4 เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปขององค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองนคร เป็นการรวมของดีของเด่นของเกษตรกร ทุกกลุ่มอาชีพ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ต่อยอด เจรจาธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ลงทุน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรเกษตรกร โดยการจัดประกวด/แข่งขัน ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.1.5 เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน |
| 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของโครงการ | 1. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ อำเภอ จำนวน 100 กลุ่ม เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ จำนวน 100 กลุ่ม 2. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา ยกระดับ สร้างเครือข่าย และเป็นที่รู้จักมากขึ้น |
| 5. ความเชื่อมโยงกับประเด็น การพัฒนาจังหวัดและ ทิศทางการพัฒนาภาค | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| 6. พื้นที่เป้าหมาย | - กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จำนวน 100 กลุ่ม |
| 7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองนคร |
| 8. หน่วยงานดำเนินงาน | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567 |
| 10. งบประมาณ | 3,000,000 บาท |
| 11. ผลผลิต (Output) | - กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ จำนวน 100 กลุ่ม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนา ยกระดับ สร้างเครือข่ายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น |
| 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ สามารถขยายโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา ยกระดับ สร้างเครือข่าย และเป็นที่รู้จักมากขึ้น |

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project  Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการสำคัญ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยการใช้สารชีวภัณฑ์และพัฒนายกระดับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน |
| 2.ชื่อแผนงาน | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |
| 3.แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| 4.หลักการและเหตุผล | จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคใต้ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ หลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด ทุเรียน พืชผัก และพืชสมุนไพร รวมทั้งแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งและชันโรง หากแต่การทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิม ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรขั้นต้น ไม่นิยมแปรรูป ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมาตรฐาน ของสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์จังหวัดการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากร การเกษตร โดยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต และลดความเสี่ยงการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริม การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตและนำไปใช้ มีจุดเรียนรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ผลผลิต และการตลาด โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต้องร่วมกันวางแผนการจัดการศัตรูพืชตลอดฤดูการปลูก เกษตรกรต้องรู้จักศัตรูพืชที่กำลังเผชิญอยู่ และรู้จักการออกแบบวิธีการให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพกับศัตรูพืชนั้นๆ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานจึงมีความจำเป็น เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแต่สารเคมีเพียงอย่างเดียว |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ | ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรและชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชและการบริการทางการเกษตร และเกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง |
| 6.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | (1) ป้องกันความเสียหายของผลผลิตพืชจากการเข้าทำลายของโรคพืชได้ร้อยละ 80 (2) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) (3) เกษตรกรและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืชและสามารถผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ราย) (4) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานของเพื่อให้เป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ศูนย์ |
| 7.พื้นที่เป้าหมาย | 1) เกษตรกรปลูกทุเรียน/ปาล์มน้ำมัน/มังคุด ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ใน 23 อำเภอ |
| 8.กิจกรรมหลัก |  |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน 226,500 บาท กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 2 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน(การ์โนเดอร์มา) 326,500 บาท กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 3 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การป้องกันกำจัดโรคราสีชมพูในมังคุด 226,500 บาท กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 8.1 กิจกรรมหลักที่ 4 - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการอารักพืชและการให้บริการ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1,625,080 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 9.หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 10.ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ | 1 ปี (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) |
| 11.งบประมาณ | 2,294,580 บาท |
| 12. ผลผลิต (Output) | 1) มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 48 ศูนย์ ที่ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน นำไปใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 2) มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 5 ศูนย์ มีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานของเพื่อให้เป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน |
| 13. ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลผลิตพืชที่ปลอดภัย ลดการระบาดของศัตรูพืช เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน ๒) เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สามารถวินิจฉัยอาหารผิดปกติของพืช ในเบื้องต้นได้ มีความรู้ในเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ ๓) เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความปลอดภัย |