แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 		นครศรีธรรมราช

แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการศูนย์อาหารลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานแพะเพื่อการส่งออก |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ มีต้นทุนอาหารในการผลิตปศุสัตว์ราคาสูง ประกอบกับด้วยจูงใจนโยบายด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาลหลาย ๆ โครงการ แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรไทย ในปี 2561 มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อทั่วประเทศรวม 54,671 ครัวเรือน เลี้ยงแพะทั้งหมด 693,840 ตัว การเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อรวม 43,774 ครัวเรือน เลี้ยงแพะทั้งหมด 334,307 ตัว (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2561) ปริมาณแพะเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวน 15,993 ตัว เกษตรกรที่เลี้ยงแพะทั้งหมด 1,276 ครัวเรือน มีรูปแบบการเลี้ยงที่หลากหลาย เช่น เลี้ยงแบบผูกล่ามในเกษตรรายย่อย เลี้ยงแบบขังสลับปล่อย และเลี้ยงแบบขังในฟาร์มขนาดเล็กจนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ ตลาดจำหน่ายแพะมีทั้งตลาดภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งการจำหน่ายแพะมีทั้งแบบขายให้พ่อค้าขายปลีกและผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำหน่ายแพะเดือนละประมาณ 600 ตัว ราคาแพะมีชีวิตหน้าฟาร์ม 130-150 บาทต่อกิโลกรัม(ต้นทุน 58 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งความต้องการของตลาดอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตัวต่อเดือน จะเห็นว่า แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดมีความต้องการแพะเพิ่มขึ้น ทั้งในท้องถิ่นและมีการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่อย่างเช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา และจีน จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศกรมปศุสัตว์ ในปี 2558-ครึ่งปีแรกของ 2559 พบว่า มีการส่งออกแพะมีชีวิตผ่านด่าน สปป. ลาว จำนวน 29,917 ตัว และเมื่อรวมกับจำนวนแพะที่ผ่านด่านชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อส่งมาขายยังตลาดเดิม คือ 5 จังหวัดชายแดนใต้ แหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ และมาเลเซีย อีกจำนวน 166,916 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่รวมแพะที่ผลิตและซื้อ-ขายภายในภาคใต้เอง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแพะที่เลี้ยงแพะอยู่ทั้งประเทศ ในปี 2558 ทั้งหมด 444,774 ตัว จะเห็นได้ว่าตลาดยังต้องการแพะอีกจำนวนมาก จากข้อมูลการสัมภาษณ์พ่อค้าผู้รวบรวมแพะในภาคกลาง พบว่า ตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ต้องการแพะขุนที่มีน้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไร เนื่องจากประเทศปลายทางเรียกเก็บภาษีนำเข้าเป็นรายตัว ส่งผลไปถึงผู้เลี้ยงแพะต้องหันมาเลี้ยงแพะที่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการของตลาด การเลี้ยงแพะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในอดีตที่ผ่านมา เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการเพาะปลูก ได้แก่ การทำนา สวนยางพารา และสวนผลไม้ พันธุ์แพะที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแพะพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย กินพืชอาหารสัตว์ได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะหญ้าพันธุ์พื้นเมือง เช่น หญ้าหวายข้อ หญ้าลูกเห็บ ผักบุ้ง ผักเป็ดน้ำ หญ้าครุน หญ้าปล้อง ใบข่อย บุหงานรา และ ใบปาล์มน้ำมัน เป็นต้น สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ยังโตช้า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 หลังจากมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พระองค์ยังทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชน “พออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้” จึงได้เกิดโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรหลายโครงการด้วยกัน อาชีพการเลี้ยงแพะ เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงในเขตพื้นที่อำเภอ หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ และชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้มีการนำแพะสายพันธุ์จากต่างประเทศ ได้แก่ แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์บอร์ และพันธุ์ซาแนน ซึ่งเป็นแพะเนื้อที่ให้ผลผลิตสูง และแพะนมที่มีความสามารถในการให้นมและเลี้ยงลูกมาผสมข้ามพันธุ์ เพื่อให้ได้แพะลูกผสมที่มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกร เช่น การจัดการแปลงหญ้า การสร้างโรงเรือน การจัดการเลี้ยงแพะ และการให้อาหาร เป็นต้น เมื่อได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างจริงจัง และเกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกษตรกรหลายรายเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก หน่วยงานกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง รวมกลุ่มการเลี้ยงในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในปีพ.ศ. 2552 ในพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะเกิดขึ้นรวม 4 วิสาหกิจ จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายแพะลุ่มน้ำปากพนังขึ้น เพื่อทำการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อมาในปีพ.ศ. 2560 เครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายแพะลุ่มน้ำปากพนัง ได้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สาขาปศุสัตว์ ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง” จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกทั้งหมดรวม 55 ราย โดยมีนายศักรินทร์ สมัยสง เป็นประธานคณะกรรมการ มีแม่พันธุ์แพะรวม 1,435 ตัว มีพ่อพันธุ์แพะรวม 115 ตัว โดยในปีพ.ศ. 2561 คาดว่ามีปริมาณแพะในแปลงรวมทั้งหมด 3,990 ตัว และโครงการนี้ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในปัจจุบันแพะที่เลี้ยงโดยเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง” ส่วนใหญ่เป็นแพะลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมือง แองโกลนูเบียน ซาแนน และบอร์ เกษตรกรใช้การผสมจริงและผสมเทียมโดยใช้พ่อพันธุ์แท้และน้ำเชื้อแช่แข็งโดยสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์มาโดยตลอด สำหรับรูปแบบการเลี้ยงและพืชอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงแพะ เกษตรกรใช้รูปแบบการเลี้ยงและพืชอาหารหยาบที่มีในพื้นที่โดยร่วมกับการทำการเกษตรชนิดอื่นๆ ได้แก่ การเลี้ยงแพะโดยให้แทะเล็มหญ้าในสวนปาล์มน้ำมัน สวนยาพารา และบนคันบ่อเลี้ยงกุ้ง และพื้นที่ทุ่งนาร้าง นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายมีแปลงหญ้าสำหรับปลูกพืชอาหารเพื่อตัดให้แพะกิน และจัดเก็บเป็นเสบียงอาหารกรณีเกิดภัยพิบัติ และมีการเสริมอาหารข้น หรืออาหารผสมสำเร็จ ในระยะขุน และมีโรงเรือนเลี้ยงแพะที่เหมาะสมกับแพะแต่ละวัย เกษตรกรส่วนมากมีระบบการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงแพะของเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง” ยังประสบปัญหา ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เกษตรกรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่จำเป็นต้องจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์(หญ้าหมัก)ไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ การเลี้ยงแพะรูปแบบการขุนก่อนส่งสู่ตลาดระยะสุดท้าย ใช้เวลาประมาณ ๔-๖ เดือน เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้อาหารข้นสำเร็จในท้องตลาด ซึ่งต้นทุนสูงกว่าการผสมเองของกลุ่มถึงกิโลกรัมละ ๓ บาทต่อกิโลกรัม (จากผลการวิเคราะห์ของกรมปศุสัตว์)ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นส่วนผสม อาทิเช่น กากปาล์ม ข้าวเปลือก มันเทศ รำ และปลายข้าว จากสภาพดังกล่าวเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงได้จริง แต่เกษตรยังขาดเครื่องจักรสำหรับ บดย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเครื่องจักรสำหรับการผสมอาหารตามสูตรที่ต้องการ ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) จากภารกิจและหน้าที่ ดังกล่าว หน่วยงานได้ดำเนินการ จัดทำฟาร์มสาธิตการผลิตปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจ โดยสร้างฟาร์มต้นแบบ (Model Farm) คือ การเลี้ยงแพะ ในรูปแบบการเลี้ยงแบบประณีต (Intensive Farm) มีการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เช่น การเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต, (ลดแรงงาน ลดพื้นที่ ลดเวลาการเลี้ยง ลดต้นทุนอาหาร) ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ การลดต้นทุนสูตรอาหารสัตว์ตามรายชนิดสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (นมและเนื้อแพะ) การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังเป็นศูนย์กลางการรวบรวมทางการตลาด ซึ่งได้เจรจาเป็นคู่ค้ากับประเทศมาเลย์เซียในการส่งออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผลการดำเนินกิจกรรม |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างรายได้ที่มั่นคง ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง ยกระดับมาตรฐานแพะขุนเพื่อการส่งออก ๓) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกรณีมีภัยพิบัติ และมีเสบียงอาหารสัตว์ที่เพียงพอ ๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการจัดการธุรกิจ แผนการตลาด ภายใต้การจัดการบริหารของภาครัฐ |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ผลผลิตรวม/ปี (กิโลกรัม) 1.แพะเนื้อขุน 2,100 ตัว/ปี น้ำหนักรวมประมาณ 69,300 กิโลกรัม 2.แพะสายพันธุ์ลูกผสมบอร์ จำนวน 2,000 ตัว/ปี 3.แพะสายพันธุ์เลือดสูง (87% ขึ้นไป) สายพันธุ์บอร์และสายพันธุ์ฮารีเรด จำนวน 150 ตัว/ปี ต้นทุนการผลิตลดลง (บาทต่อไร่) 1.สามารถลดต้นทุนการค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์ลงได้ 21% (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 *ปี พ.ศ.2564 ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 959,616 บาท ปี พ.ศ. 2565 ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 1,151,540 บาท คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น (ระบุ) 1.อัตราการผสมติดในฝูงเพิ่มจาก 1.8 ตัว/แม่/ปี เป็น 1.90 ตัว/แม่/ปี 2.น้ำหนักแรกเกิด (เฉลี่ย) เพิ่มขึ้นจาก 2.45 กิโลกรัม/ตัว เป็น 2.75 กิโลกรัม/ตัว 3.อัตราการแลกเนื้อของแพะขุน (FCR) 5.08 : 1 (หรือ ใช้อาหาร TMR 5.01 กิโลกรัม ได้เนื้อแพะ (มีชีวิต) 1 กิโลกรัม 4.ลดระยะเวลาในการขุนแพะจาก 225 วัน เหลือเพียง 180 วัน (น้ำหนักเฉลี่ยแพะขุน 33 กิโลกรัม/ตัว) |
| 4. พื้นที่เป้าหมาย | แปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสแปลง 8801605/10023 |
| 5. กิจกรรมหลัก |  |
| 5.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 30 ราย 23,400 บาท นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 5.1 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมสร้างศูนย์อาหารลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานแพะเพื่อการส่งออก ๑,0๔0,๑00 บาท นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 6. หน่วยงานดำเนินงาน | แปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสแปลง 8801605/10023 |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | 1 ปี (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 8. งบประมาณ | 1,063,400 บาท งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช |
| ๙. ผลผลิต (Output) | ผลผลิตรวม/ปี (กิโลกรัม) 1.แพะเนื้อขุน 2,100 ตัว/ปี น้ำหนักรวมประมาณ 69,300 กิโลกรัม 2.แพะสายพันธุ์ลูกผสมบอร์ จำนวน 2,000 ตัว/ปี 3.แพะสายพันธุ์เลือดสูง (87% ขึ้นไป) สายพันธุ์บอร์และสายพันธุ์ฮารีเรด จำนวน 150 ตัว/ปี ต้นทุนการผลิตลดลง (บาทต่อไร่) 1.สามารถลดต้นทุนการค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์ลงได้ 21% (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 *ปี พ.ศ.2564 ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 959,616 บาท ปี พ.ศ. 2565 ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 1,151,540 บาท คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น (ระบุ) 1.อัตราการผสมติดในฝูงเพิ่มจาก 1.8 ตัว/แม่/ปี เป็น 1.90 ตัว/แม่/ปี 2.น้ำหนักแรกเกิด (เฉลี่ย) เพิ่มขึ้นจาก 2.45 กิโลกรัม/ตัว เป็น 2.75 กิโลกรัม/ตัว 3.อัตราการแลกเนื้อของแพะขุน (FCR) 5.08 : 1 (หรือ ใช้อาหาร TMR 5.01 กิโลกรัม ได้เนื้อแพะ (มีชีวิต) 1 กิโลกรัม 4.ลดระยะเวลาในการขุนแพะจาก 225 วัน เหลือเพียง 180 วัน (น้ำหนักเฉลี่ยแพะขุน 33 กิโลกรัม/ตัว) |
| ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. กลุ่มมีคุณภาพแพะขุนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ซากไม่ต่ำกว่า 47 เปอร์เซ็นต์ 2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตจากเดิม 67 บาท สมารถลดได้ที่ 58 บาทต่อกิโลกรัม(แพะมีชีวิต) 3. เกษตรกรเกษตรสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตแพะได้มากขึ้นจากเดิมเฉลี่ยรายละ28 แม่ต่อราย เป็น 35 แม่ต่อราย 4. เกษตรกรมีการใช้อาหารในเลี้ยงแพะที่มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งง่ายต่อการควบคุมคุณภาพของแพะขุนในการส่งออก 5. เกษตรกรมีการวมกันซื้ออาหารซึ่งมีถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไป 6. เกษตรกรได้เรียนรู้ เข้าใจและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้น |