## แผนงานเงิน
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ | กิจกรรม | ห้วงเวลา | งบประมาณ | อำเภอ/ตำบล
|  |  |  | เมือง | บาเจาะ | ระแงะ | รือเสาะ | สุไหงโก-ลก | สุไหงปาดี | ตากใบ | แว้ง | ยี่งอ | จะแนะ | ศรีสาคร | สุคิริน | เจาะไอร้อง
|  |  |  | 7 ตำบล | 6 ตำบล | 7 ตำบล | 9 ตำบล | 4 ตำบล | 6 ตำบล | 8 ตำบล | 6 ตำบล | 6 ตำบล | 4 ตำบล | 6 ตำบล | 5 ตำบล | 3 ตำบล | 77 ตำบล
1 | รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ทั้ง 77 ตำบล | 20 พ.ย - 10 ธ.ค. 2566 | 0
2 | ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของพื้นที่ และทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาตำบล | 243676 | 2975
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละจำนวน 1 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 1225
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 35 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท |  | 1750
3 | จัดประชุมทบทวนแผนพัมนาการเกษตรระดับตำบล (จัดอำเภอละ 1 ครั้ง) ประกอบด้วย | 1 มี.ค -30 เม.ย. 2567 | 33140
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท |  | 13600 | 1100 | 1050 | 1100 | 1200 | 950 | 1050 | 1150 | 1050 | 1050 | 950 | 1050 | 1000 | 900 | 13600
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ70 บาท |  | 19040 | 1540 | 1470 | 1540 | 1680 | 1330 | 1470 | 1610 | 1470 | 1470 | 1330 | 1470 | 1400 | 1260 | 19040
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ
| - หน่วยงานในพื้นที่ |  |  | 15 | 14 | 15 | 17 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11
| เกษตรอำเภอ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ปศุสัตว์อำเภอ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ประมงอำเภอ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| เกษตรตำบล/เกษตรตำบลที่รับผิดชอบแผน |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล |  |  | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3
| ผู้นำเกษตรกรในระดับตำบล (ด้านพืช,ประมง,ปศุสัตว์) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| เกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| เกษตรกรต้นแบบผสมผสาน |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - หน่วยงานจังหวัดที่รับผิดชอบอำเภอ |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| - สหกรณ์จังหวัด |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - กรมชลประทานรับผิดชอบอำเภอ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส/รือเสาะ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - สถานีพัฒนาที่ดิน |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอำเภอ |  |  | 22 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 272
| - ค่าไวนิล ขนาด สูง 1 เมตร *ยาว 2 เมตร |  | 500
ตรม.ละ 250 บาท จำนวน 1 ผื่นๆละ 500 บาท
4 | ค่าอำนวยการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 2 ม.ค. - 29 ก.พ. 2567 | 9600
| - หมึกพิมพ์ brother TN-3250 จำนวน 2 ตลับๆละ 4,000 บาท |  | 8000
| - กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 5 ริ้มๆละ 150 บาท |  | 750
| - กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 ริ้มๆละ 170 บาท |  | 850
5 | ส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้ สำนักแผนฯและหน่วยงานในสังกัด | มิ.ย 2567 | 0 | [13 empty] | 0
6 | ค่าอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2566 (ทบทวนแผนและสนันสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล) | ก.ค - ก.ย 2567 | 38385
| - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 หน่วยงานๆละ 2 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท และเอกสาร จำนวน 30 ชุดๆละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท |  | 1650
| - ค่าอาหารเที่ยง สำหรับลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด จำนวน 10 คนๆละ 7 วันๆละ 80 บาท/คน |  | 5600
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2566 และเกษตกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน |  | 31135
7 | ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล สู่ตำบลต้นแบบสินค้ามูลค่าสูง จำนวน 2 ตำบล เป้าหมาย จำนวน 30 คน | 243789 | 7425
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 35บาท จำนวน 30 คน |  | 2100
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 100 บาท จำนวน 30 คน |  | 3000
| - ค่าไวนิล ขนาด สูง 1.5 เมตร *ยาว 3 เมตร |  | 1125
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |  | 1200
8 | ประชุมประชุมหารือหน่วยงานในจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามผล จำนวน 1 ครั้ง | 1967-07-15 | 2975
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 1มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 1225 | [13 empty] | 0
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 35 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท |  | 1750
9 | ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเกษตรในจังหวัดนราธิวาส | 243850 | 0
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 94500

## แผนการเบิกจ่ายเงิน
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ | กิจกรรม | ห้วงเวลา | งบประมาณ | แผนการเบิกจ่ายเงิน
|  |  |  | 243527 | 243558 | 243588 | 243619 | 243650 | 243678 | 243709 | 243739 | 243770 | 243800 | 243831 | 243862 | รวมเงิน
1 | รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ทั้ง 25 ตำบล | 20 พ.ย - 10 ธ.ค. 2566 | 0 |  | 0
2 | ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของพื้นที่ และทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาตำบล | 243676 | 2975 |  |  |  | 2975 | [8 empty] | 2975
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 1มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 1225 |  |  |  | 1225
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 35 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท |  | 1750 |  |  |  | 1750
3 | จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัมนาการเกษตรระดับตำบล(จัดตำบลละ 1 ครั้ง) ประกอบด้วย | 5 มี.ค. -30 เม.ย.2567 | 33140 | [5 empty] | 10560 |  | 22580 |  |  |  |  | 33140
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท |  | 13600
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ70 บาท |  | 19040
| - ค่าไวนิล ขนาด สูง 1 เมตร *ยาว 2 เมตร |  | 500
ตรม.ละ 250 บาท จำนวน 13 ผื่นๆละ 500 บาท จำนวน 1 ผื่น
4 | ค่าอำนวยการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 2 ม.ค. - 29 กพ. 2567 | 9600 |  |  |  |  | 9600 | [7 empty] | 9600
| - ค่ากระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 5 ริ้มๆละ 150 บาท |  | 750 |  |  |  |  | 750
| - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 ริ้มๆละ 170 บาท |  | 850 |  |  |  |  | 850
| - หมึกพิมพ์ brother TN-3250 จำนวน 2 ตลับๆละ 4,000 บาท |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
5 | ส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้ สำนักแผนฯและหน่วยงานในสังกัด | มิ.ย 2567 | 0
6 | ค่าอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2566 (ทบทวนแผนพัฒนาฯและสนันสนุนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน) | ก.ค - ก.ย 2566 | 38385 | [5 empty] | 15000 | 0 | 0 | 17785 | 5600 |  |  | 38385
| - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 หน่วยงานๆละ 2 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท และเอกสาร จำนวน 30 ชุดๆละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท |  | 1650 | [8 empty] | 1650
| - ค่าอาหารเที่ยง สำหรับลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด จำนวน 10 คนๆละ 7 วันๆละ 80 บาท/คน |  | 5600 | [9 empty] | 5600
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2566 และเกษตกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน |  | 31135 | [5 empty] | 15000 |  |  | 16135
7 | ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล สู่ตำบลต้นแบบสินค้ามูลค่าสูง จำนวน 2 ตำบล เป้าหมาย จำนวน 30 คน | 243789 | 7425 | [8 empty] | 7425 |  |  |  | 7425
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 35บาท จำนวน 30 คน |  | 2100
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 100 บาท จำนวน 30 คน |  | 3000
| - ค่าไวนิล ขนาด สูง 1.5 เมตร *ยาว 3 เมตร |  | 1125
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |  | 1200
8 | ประชุมประชุมหารือหน่วยงานในจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามผล จำนวน 1 ครั้ง | 243814 | 2975 | [9 empty] | 2975 |  |  | 2975
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 1มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 1225
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 35 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท |  | 1750
9 | ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเกษตรในจังหวัดนราธิวาส | 243850 | 0
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 94500 |  |  |  | 2975 | 9600 | 25560 | 0 | 22580 | 25210 | 8575 |  |  | 94500

## ผลการเบิกจ่ายเงิน (2)
ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ | กิจกรรม | ห้วงเวลา | งบประมาณ | แผนการเบิกจ่ายเงิน | [12 empty] | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  |  |  | 243162 | 243193 | 243223 | 243254 | 243285 | 243313 | 243344 | 243374 | 243405 | 243435 | 243466 | 243497 | รวมเงิน
1 | รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ทั้ง 25 ตำบล | 20 พ.ย - 10 ธ.ค. 2565 | 0 |  | /
2 | ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของพื้นที่ และทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาตำบล | 243263 | 2975 |  |  |  | / | [9 empty] | 0 | 2975
3 | จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัมนาการเกษตรระดับตำบล(จัดตำบลละ 1 ครั้ง) ประกอบด้วย | 14 ก.พ -31 มี.ค 2566 | 41215 |  |  |  |  | 16550 | 14880 |  | 10080 |  |  |  |  | 41510 | 41510 | 0
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท |  | 14100
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ70 บาท |  | 19740
| - ค่าไวนิล ขนาด สูง 1 เมตร *ยาว 2 เมตร |  | 6500
ตรม.ละ 250 บาท จำนวน 13 ผื่นๆละ 500 บาท
| - ค่ากระดาษบรุฟ จำนวน 50 แผ่นๆละ 5 บาท |  | 250
| - ค่ากระดาษ A4 70 แกรน จำนวน 10 ริ้มๆ |  | 625
ละ 125 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
4 | ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาเห็นความชอบแผนฯ จำนวน 1 ครั้ง | 20 เม.ย 66 | 2975 | [9 empty] | 2975 |  |  | 2975 | 0 | 2975
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆละ 1มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 1225
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 35 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท |  | 1750
5 | ค่าอำนวยการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาตำบล | มิ.ย 2566 | 12835 | [6 empty] | 4715 |  | 10800 |  |  |  | 12835 |  | 12540
| - ค่าจัดทำเล่มแผนพัฒนาตำบลฯ จำนวน 24 ตำบลๆละ 3 เล่มๆละ 150 บาท |  | 10800 | [8 empty] | 10800
| - หมึกพิมพ์ brother TN-3250 จำนวน 1 ตลับๆละ 3,150 บาท |  | 2035 | [6 empty] | 4715
6 | ส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้ สำนักแผนฯและหน่วยงานในสังกัด | มิ.ย 2566 | 0
7 | ค่าอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2565 (ทบทวนแผนและสนันสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล) | ก.ค - ก.ย 2566 | 51000 | [5 empty] | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 7000 |  |  | 51000 | 51000 | 0
| - ค่าอาหารเที่ยง จำนวน 13 อำเภอๆละ 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 20800
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 13 อำเภอๆละ 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท |  | 7800
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 51 ตำบล |  | 22400
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 111000 |  |  |  |  | 16550 | 25880 | 15715 | 21080 | 21800 | 9975 |  |  | 111000 | 92510 | 18490

## คิดจำนวนคนในพื้นที่
เป้าหมาย | เมือง |  | บาเจาะ |  |  | ระแงะ |  |  | รือเสาะ |  |  |  | สุไหงโก-ลก | สุไหงปาดี |  | ตากใบ |  | แว้ง | ยี่งอ |  | ศรีสาคร |  | สุคิริน | จะแนะ | เจาะไอร้อง
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.วัสดุประชุม | ลำภู 1,2 | มะนังตายอ 1 | กาเยาะมาตี1 | บาเระเหนือ1 | บาเระใต้1,2 | ตันหยงลิมอ1 | บองอ1 | บาโงสะโต1 | สาวอ1,2 | สามัคคี1 | ลาโล๊ะ1 | สุวารี1 | ปาเสมัส1,2 | ปะลุรู1 | กาวะ1,2 | ศาลาใหม่1,2 | เกาะสะท้อน1 | เอราวัณ1 | ลุโบะบือซา1 | ตะปอเยาะ1,2 | เชิงคีรี1,2 | กาหลง1 | เกียร์1 | จะแนะ 1 | บูกิต1 | มะรือโบออก1,2
1.1 เกษตรกร
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
กำนัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
นายกอบต. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ผู้นำเกษตรกรในระดับตำบล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4
ประธานกรรมการหมู่บ้าน | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | 8
เกษตรกรรุ่นใหม่ | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2
เกษตรกรต้นแบบผสมผสาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 22 | 14 | 22 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 12 | 13 | 13 | 22 | 25 | 18 | 450
1.2เกษตรอำเภอ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 13
1.3ปศุสัตว์อำเภอ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 13
1.4ประมงอำเภอ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 13
1.5เกษตรตำบล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
1.6หน่วยงานในสังกัด | [26 empty] | 20
1.7เจ้าหน้าที่ กษ. | [26 empty] | 15
1.8เจ้าหน้าที่ เกษตร อ. | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 39
[27 empty] | 589 | ชุด
2.เอกสารประกอบการประชุม | [26 empty] | 600 | ชุด