สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

-----------------------------------------------

หน่วยงานดำเนินการ 	1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

5. สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

ผู้จัดทำรายงาน	นางน้ำผึ้ง  เสาร์เพ็ชร		ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเลยโทรศัพท์ 0-7353-2744-5		หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 062-2465979

....................................................................................................................................................................................

1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง

กิจกรรมหลัก	1. กิจกรรมสร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร

2. กิจกรรมสร้างการับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP

3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

4. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์

5. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)

2. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

4. เพื่อให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถาวร และลดปัญหาความเสื่อมของสภาพดิน

5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรเป็นการบำรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น

6. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามรถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

7. พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GAP

8. เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะได้

9. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

1.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น มกราคม 2568 สิ้นสุด กันยายน 2568

1.4 สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป้นต้น)

1. หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเว๊าะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

2. หมู่ที่ 10 บ้านยารอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

3. หมู่ที่ 6 บ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

4. หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

5. หมู่ที่ 7 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

6. หมู่ที่ 2 บ้านยาเด๊ะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

7. หมู่ที่ 1 บ้านตอหลัง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

8. หมู่ที่ 8 บ้านไอร์ยาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

9. หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

10. หมู่ที่ 1 บ้านตือระ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

11. หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลลาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

12. หมู่ที่ 4 บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

13. หมู่ที่ 7 บ้านจาแบปะ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1.5 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,023,100 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งบดำเนินงาน		  งบลงทุน

1.6 วิธีดำเนินงาน

ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

2. การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ให้แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้กำหนดภายใต้โครงการ ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระบบกิจกรรมย่อย) ที่ได้เสนอไว้แล้ว)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท |  |  | ความก้าวหน้า |  | ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผล | คิดเป็น% |  |
| 1. สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร | 3 กพ- 26มีค.68 | 279,770 | 279,770 | - | อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ | 100 | ไม่มี |
| 2. สร้างการรับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี | 3 กพ- 26มีค.68 | 149,500 | 149,500 | - | อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ | 100 | ไม่มี |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า | 21 มค-13 กพ.68 | 146,760 | 146,760 | - | อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ | 100 | ไม่มี |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท |  |  | ความก้าวหน้า |  | ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผล | คิดเป็น% |  |
| 4.ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ | 3 กพ- 26มีค.68 | 49,270 | 49,270 | - | อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ | 100 | ไม่มี |
| 5. การผลิตปุ๋ยหมัก | 3 กพ- 26มีค.68 | 397,800 | 397,800 | - | อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ | 100 | ไม่มี |

3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| ประเด็น | มี/ไม่มี (ใช่/ไม่ใช่) | อธิบายรายละเอียดเพิ่มติม |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ | มี | ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมาประมวลผลทั้ง 13 อำเภอ |
| 2. มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ | มี | ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมาประมวลผลทั้ง 13 อำเภอ |
| 3. มีคณะทำงานภาคประชาชนร่วมติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ | มี | ช่วงปลายปีงบประมาณ จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบตำบล เป็นผู้ประสานงาน |
| 4. มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการโดยประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม (ทั้งระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังดำเนินโครงการ) | มี | เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการตกลงร่วมกันในการต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น |

4. ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี