แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๑๓

ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : ๑. กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดปัตตานีในระดับโรงเรียน

๔. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาด้านการผลิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ

กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วงเงิน : ๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการหลัก: สำนักงานจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ: นายภูวนัฐ  สมใจ		ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานจังหวัดปัตตานี	หมายเลขโทรศัพท์๐-๗๓๓๓-๑๑๕๔  ต่อ ๗๔๗๒๗

หน่วยงานร่วมดำเนินการ : อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายถามะ มโนวราวุฒิ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี  หมายเลขโทรศัพท์๐-๗๓๔๙-๗๑๐๖

(๑) หลักการและเหตุผล :

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม.  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือ อื่นๆ)

การเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ

๑. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรกรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคม

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ ๔การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับ..

การปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการวางแผนชีวิต สุขภาพครอบครัว                      การเงินการอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันและกัน(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ้งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ

๓.แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคใต้ชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป เพิ่มผลผลิตสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตร (ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์) (๑) ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ ๕ กิโลกรัมจากค่าฐาน (๒) ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ ๒๐๐ กิโลกรัมจากค่าฐาน (๓) ปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สายพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น ๓ สายพันธุ์ (๔) พื้นที่การปลูกมะพร้าว จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ (๕) พื้นที่ปลูกไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ปลูก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๖) ผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นไร่ละ ๒๕ กิโลกรัม  รวม ๗๕ กิโลกรัม

๕. การสร้างคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และบริบทของสังคมจังหวัดปัตตานี เพื่อการหนุนเสริมศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากร (ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จิตรกรรม) และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้ยั่งยืนครบองค์ประกอบตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตรของพื้นที่

๖. การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) และไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอปูโก) พร้อมผลักดันทุเรียนทรายขาวให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทรงคุณค่าของปัตตานี (ไพล ปลาไหลเผือก)

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา/ความต้องการ : นโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดเป็นหลัก พร้อมทั้งยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

แนวทางปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดปัตตานีทุกส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบูรณาการทำงานด้วยกัน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประชาชนในพื้นที่ยังขาดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศัยหลักการทำงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นกลไกในการดำเนินงาน

ความเร่งด่วน:การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อระดมสรรพกำลังรวมทั้งในการประสานงานด้านต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และช่วยดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด เช่น โครงการขยายผลโครงการอาหารกลางวันและเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.บูรณาการ ประสานงานการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

๒.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค(ชุมชน) ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ลดค่าใช้จ่าย

๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง เกิดความรักสามัคคีในชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ :

โครงการเดิม			 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ :

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ :๑ปี  เริ่มต้นปี๑ ตุลาคม ๒๕๖๒สิ้นสุดปี๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินการ :(ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)

๑. อำเภอเมืองปัตตานี

๒. อำเภอโคกโพธิ์

๓. อำเภอยะรัง

๔. อำเภอยะหริ่ง

๕. อำเภอสายบุรี

๖. อำเภอมายอ

๗. อำเภอหนองจิก

๘. อำเภอปะนาเระ

๙. อำเภอไม้แก่น

๑๐. อำเภอทุ่งยางแดง

๑๑. อำเภอกะพ้อ

๑๒. อำเภอแม่ลาน

(๓)กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกส่วนราชการบูรณาการ การทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายผล ต่อยอดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- ครู นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดปัตตานี

- ประชาชนที่มีอาชีพ  มีรายได้ มีการผลิต

- ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถกระตุ้นให้เกิดการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ส่วนราชการ เกษตรกร ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

๔.๑.๑ตัวชี้วัดปริมาณ

(๑)โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๗ โรงเรียน

(๒) อาคารศูนย์ศิลปาชิพบ้านตรัง มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยและมีที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง

๔.๑.๒ตัวชี้วัดคุณภาพ

(๑)นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาวะทุพโภชนาการ ฟันผุ หนอนพยาธิ ได้รับการแก้ไขรักษา

(๒) มีฐานข้อมูลกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี ที่ส่วนกลางนำไปใช้งานร่วมกัน

(๔.๒) ผลผลิต

(๑) สถานภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน กปร. กำหนด

(๒) แผนอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดปัตตานี มีคุณภาพระดับ B

(๔.๓) ผลลัพธ์

- เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถกระตุ้นให้เกิดการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

- ประชาชน จังหวัดปัตตานีได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

- น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

- สมาชิกกลุ่มศิลปาชิพบ้านตรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น/ลดการเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :	นักเรียน จำนวน ๒๗โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาหารโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการ

เชิงลบ:-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอและทำเครื่องหมาย /ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค.๖๒ | ม.ค.- มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค.- ก.ย.๖๓ |
| ๑. กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง | √ |  |  |  |
| ๒.กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | √ |  |  |  |
| ๓. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดปัตตานีในระดับโรงเรียน | √ |  |  |  |
| ๔. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาด้านการผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี | √ |  |  |  |

เพิ่มใหม่

(๖) วิธีดำเนินงาน

ดำเนินการเอง		 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘,๖๙๔,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) รูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานจังหวัดปัตตานี                และอำเภอสายบุรี

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนิน

• บุคลากรมีประสบการณ์	ทั้งหมด     บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ		 มีพร้อมดำเนินการทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์สูง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๙.๑ ส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ดูแลในลักษณะของกลุ่ม

๙.๒ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                            เป็นผู้บริหารและบำรุงรักษา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

๑๐.๑ การตั้งงบประมาณได้ขอล่วงหน้า ๒ ปี เมื่อถึงเวลาที่อนุมัติโครงการ/ปีงบประมาณ ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง หรือได้แก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณจากช่องทางอื่นแล้ว ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

๑๐.๒ ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานบ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานสะดุดลงและต้องเริ่มต้นใหม่

๑๐.๓เหตุความไม่สงบในพื้นที่มีส่วนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้