แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๒๒

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายการตลาด และการลงทุน

กิจกรรมหลัก: 	๑.พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมโดยการสร้างนักวินิจฉัยมืออาชีพของส่วนราชการ

๒. ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรายใหม่ (Start up)

วงเงิน : ๒,๗๒๘,๘๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ

แผนงาน:แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย  ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  หมายเลขโทรศัพท์๐๗๓-๔๑๔๒๙๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออื่นๆ)

ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทิศทางที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ อัตราการขยายตัวของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มูลค่าการค้าการลงทุนในประเทศ ในภูมิภาคและชายแดนเพิ่มขึ้น และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยควบคูกับการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น ในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น SmartSMEs ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีชะลอตัวส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ SMEs ประสบปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน บุคลากร ทักษะฝีมือ การตลาด ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไม่มีการส่งต่อผู้รับบริการให้มีความเชื่อมโยงตลอดช่วงชีวิตของการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเลิกล้มธุรกิจที่สูง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของภาครัฐยังไม่เพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการสนับสนุนของรัฐยังไม่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการ ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการปลูกฝังแนวคิดและสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ระดับเยาวชน การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่โดยผู้มีประสบการณ์ทั้งที่อยู่ในวงการธุรกิจ การศึกษา และการวิจัยพัฒนาตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจตลอดโซ่อุปทาน เป็นเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของจังหวัดปัตตานีอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ความเร่งด่วน : ปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีชะลอตัวส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ SMEs ประสบปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน บุคลากร ทักษะฝีมือ การตลาด ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไม่มีการส่งต่อผู้รับบริการให้มีความเชื่อมโยงตลอดช่วงชีวิตของการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเลิกล้มธุรกิจที่สูง โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของภาครัฐยังไม่เพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการสนับสนุนของรัฐยังไม่เอื้อต่อการสร้างผู้ประกอบการ จึงจำเป็นจะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของจังหวัดปัตตานีให้มั่นคง และยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน ใน ๘ ด้าน ได้แก่

๑) การบริหารจัดการโลจิสติกส์

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๓) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

๔) การลดต้นทุนพลังงาน

๕) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล

๖) กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด

๗) การบริหารจัดการด้านการเงิน

๘) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) และ YES (YES : YoungExecutiveNetwork@Southern Border Province  Administrative Centre)  จังหวัดปัตตานี

๔. เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่าง ผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจกับกลุ่มทุน (Venture Capital : VC)

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                          โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                      ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ:๑ ปี   เริ่มต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒   สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ผู้ประกอบการรายเดิม/รายใหม่,นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ ลดความสูญเสีย หรือ ลดต้นทุนให้กับสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ของแต่ละประเด็นปัญหา ที่เลือกขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง

๓. มีขั้นตอน แผนงานโดยละเอียดเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขโดยหลักการสถิติ

๔. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๕. สถานประกอบการได้รับการเตรียมความพร้อม  เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือรับรองระบบมาตรฐานอย่างน้อย  ๑ ระบบ

๖. สถานประกอบการมีการนำแผนการปฏิบัติงานทางการตลาด ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง

๗. สถานประกอบการมีการนำแผนทางการเงิน ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง

๘. มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้ IT  ในสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ระบบ

๙. เกิดแนวคิดธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) ในจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการประกวดชนะเลิศที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง  อย่างน้อย ๓ธุรกิจ

(๔.๒) ผลผลิต:

๑. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ ลดความสูญเสีย หรือ ลดต้นทุนให้กับสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ของแต่ละประเด็นปัญหา ที่เลือกขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง

๓. มีขั้นตอน แผนงานโดยละเอียดเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขโดยหลักการสถิติ

๔. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๕. สถานประกอบการได้รับการเตรียมความพร้อม  เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือรับรองระบบมาตรฐานอย่างน้อย  ๑ ระบบ

๖. สถานประกอบการมีการนำแผนการปฏิบัติงานทางการตลาด ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง

๗. สถานประกอบการมีการนำแผนทางการเงิน ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง

๘. มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้ IT ในสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ระบบ

๙. เกิดแนวคิดธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) ในจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการประกวดชนะเลิศที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง  อย่างน้อย ๓ธุรกิจ

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส่วนภูมิภาค (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร) ในจังหวัดปัตตานีมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการโลจิสติกส์๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ๓) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน๔) การลดต้นทุนพลังงาน  ๕) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล ๖) กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ๗) การบริหารจัดการด้านการเงิน๘) การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. แนวคิดที่นักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) นำเสนอและผ่านการประกวดจากกิจกรรม Pitching สามารถนำไปขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมได้

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :	๑. เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิผลในการแข่งขันของสถานประกอบการ

๒. ลดต้นการผลิตได้อย่างยั่งยืน

เชิงลบ :-ไม่มี-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑.ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี) ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัย จำนวน ๘ แผนงานๆ |  |  |  |  |
| ๒.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ/คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมรับการวินิจฉัยปัญหาการประกอบกิจการ ใน ๘แผนงาน |  |  |  |  |
| ๓.ลงพื้นที่เพื่อทำการวินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหากระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการและจัดทำข้อมูลเบื้องต้น พร้อมสรุปผลการตรวจวินิจฉัยธุรกิจ ปัญหาของสถานประกอบการ จำนวน ๑๐สถานประกอบการ |  |  |  |  |
| ๔.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกในสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกหลังจากการวินิจฉัย จำนวน ๕สถานประกอบการ สถานประกอบการละ ๑๐วัน |  |  |  |  |
| ๕.กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ นักศึกษา ในมิติต่างๆ จำนวน ๑๕๐คน |  |  |  |  |
| ๖.กิจกรรม Pitching ประกวดแนวคิดธุรกิจ Startup ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" (ผู้เข้าร่วมประกวดแนวคิดธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐ คน /ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๕๐ คน) |  |  |  |  |
| ๗. กิจกรรมนำผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรายใหม่ Startup ในจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการประกวดจากกิจกรรม Pitching เพื่อเสนอแนวคิดธุรกิจ Startup กับกลุ่มทุน(VentureCapital:VC) ณ กทม.หรือจังหวัดอื่นตามความเหมาะสม |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง		จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวน๒,๗๒๘,๘๐๐บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ				(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์         ทั้งหมด     บางส่วนไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- มีการติดตามประเมินผลโครงการ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:ไม่มี