ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายการตลาดและการลงทุน

งบประมาณ  2,728,800 บาท

*********************

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม

งบประมาณ 2,172,000 บาท

กิจกรรมย่อย 1.1 ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี) ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัย จำนวน 8 แผนงานๆละ2 วัน ได้แก่

1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน

4) การลดต้นทุนพลังงาน

5) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล

6) กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด

7) การบริหารจัดการด้านการเงิน

8) การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เวลาในการฝึกอบรม 16 วัน จำนวน 3 คน 						ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมย่อย 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ/คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมรับการวินิจฉัยปัญหาการประกอบกิจการ ใน 8 แผนงาน(1 โรงงาน /2 แผนงาน)			ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมย่อย 1.3 ลงพื้นที่เพื่อทำการวินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหากระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการและจัดทำข้อมูลเบื้องต้น พร้อมสรุปผลการตรวจวินิจฉัยธุรกิจ ปัญหาของสถานประกอบการ จำนวน 10 สถานประกอบการงบประมาณ 7,160 บาท

งบดำเนินงาน

- ค่าใช้สอย

1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 20 เล่มๆ ละ 100 บาท               	เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 2,000 บาท

กิจกรรมย่อย 1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกในสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกหลังจากการวินิจฉัย จำนวน 5 สถานประกอบการ สถานประกอบการละ 10 วันงบประมาณ 2,180,000 บาท

- ค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 50 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

จำนวน 5 คน                                                                          เป็นเงิน1,800,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,800,000 บาท

- ค่าใช้สอย

1) ค่าที่พักวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ห้องๆ ละ 1,200 จำนวน 55 คืน  เป็นเงิน 330,000 บาท

2) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรไป-กลับ 5 คน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน30,000 บาท

3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการอบรม 100 ชุดๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 370,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,172,000บาท

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรายใหม่ (Start up)งบประมาณ 556,860 บาท

กิจกรรมย่อย 2.1กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ นักศึกษา ในมิติต่างๆ จำนวน 150 คนงบประมาณ 74,700 บาท

- ค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท     	     เป็นเงิน 7,200 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 7,200 บาท

- ค่าใช้สอย

1) ค่าที่พักวิทยากร 2 คน ห้อง 2 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท 1 คืน 	     เป็นเงิน 3,000 บาท

2) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท ไป-กลับ                   เป็นเงิน 12,000 บาท

3) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท     เป็นเงิน 37,500 บาท

4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท      เป็นเงิน 15,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 67,500 บาท

กิจกรรมย่อย 2.2 กิจกรรม Pitching ประกวดแนวคิดธุรกิจ Startup ภายใต้ Concept  "ทำได้เลย  ทำได้เร็ว  ทำได้จริง"(ผู้เข้าร่วมประกวดแนวคิดธุรกิจ อย่างน้อย 50 คน /ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 50 คน)

งบประมาณ 143,100 บาท

- ค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 คนๆละ 10,000 บาท  เป็นเงิน50,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าใช้สอย

1) ค่าที่พักวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 5 ห้อง

เป็นเงิน 6,000 บาท2) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรไป-กลับ 5 คน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

3) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 250 บาท

เป็นเงิน 25,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 61,000 บาท

- ค่าวัสดุ

4) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (สื่อดิจิทัล)					เป็นเงิน15,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์          				 เป็นเงิน 15,100 บาท

6) กรอบรูปพร้อมใบประกาศ 						 เป็นเงิน 2,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน 32,100 บาท

กิจกรรมย่อย 2.3 กิจกรรมนำผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรายใหม่ (Start Up) ในจังหวัดปัตตานี  ที่ผ่านการประกวดจากกิจกรรม Pitching เพื่อเสนอแนวคิดธุรกิจ Start Up กับกลุ่มทุน (Venture Capital : VC)  ณ กทม.หรือจังหวัดอื่นตามความเหมาะสมงบประมาณ 339,000 บาท

- ค่าใช้สอย

1) ค่าที่พักผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ห้องๆละ 1,500 บาท จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 120,000 บาท

2) ค่าอาหาร จำนวน 40 คน ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 250 บาท                 เป็นเงิน 120,000 บาท

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 50 บาท      เป็นเงิน 20,000 บาท

4)ค่าจ้างเหมารถบัสรวมน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 5 วัน ๆ ละ 15,000 บาท     เป็นเงิน 75,000 บาท						รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 335,000 บาท

- ค่าวัสดุ

5) ค่าของที่ระลึก จำนวน 4 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท				เป็นเงิน 4,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 556,800 บาท

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ