แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

ลำดับความสำคัญ ๒๓

ชื่อโครงการ  : โครงการเสริมสร้างความสามารถจัดการครัวเรือนยากจนในการจัดการชีวิตตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. มหกรรมแสดงผลงานครัวเรือนยากจนจังหวัดปัตตานี

วงเงิน : ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาการจังหวัดปัตตานี  		สถานที่ติดต่อ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๖๓๓๔มือถือ ๐๘-๑๘๒๑-๖๘๐๓

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออื่นๆ)

ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูความเชื่อมั่นในชุมชนด้วยการพัฒนาอาชีพและรายได้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยการลดต้นทุนอย่างทั่วถึง

ในขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศของความปรองดองการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานีการพัฒนาสังคมเสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนประกอบกับจังหวัดปัตตานีที่ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา” และ“รู้ รัก สามัคคี” เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยความสันติสุขตลอดไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๑ จาก ๑๒  อำเภอ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๖๑๕หมู่บ้านมีครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๒,๔๗๒ ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ขาดความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ/ขาดปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ ตลอดจนยังขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แต่ผลจากการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมา ยังมีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ขาดโอกาสในการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  ดังนั้นหากไม่เร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการสร้างรายได้ สร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้พึ่งตนเองได้แล้ว    ก็จะยิ่งทำให้ครอบครัวและชุมชนประสบกับปัญหามากยิ่งขึ้น

ความเร่งด่วน : สถานการณ์ปัจจุบันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนและชุมชนขาดการเรียนรู้ที่ดีไม่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนในจังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดโอกาสให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนายกระดับรายได้ให้สูงขึ้น ได้รับการดูแลและมีอาชีพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  โดยใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ก็จะทำให้ประชาชนและชุมชนเกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ มีความเข็มแข็งพึ่งตนเองได้ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒. เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์หรือปรัชญากระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ครัวเรือนยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชน

๓. เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                     โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                       	 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  	(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทั้ง ๑๒ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ผู้นำชุมชน ส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด: ครัวเรือนยากจน มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และได้รับการยกระดับรายได้ จำนวน

๑,๐๐๐ ครัวเรือน

(๔.๒) ผลผลิต : ครัวเรือนยากจนสามารถยกระดับรายได้ให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. อย่างน้อยร้อยละ

๕๐ ของครัวเรือนเป้าหมาย

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ครัวเรือนยากจนมีความรู้สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ตนเองเพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน

ชีวิตมากขึ้นพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน |  |  |  |  |
| ๒. มหกรรมแสดงผลงานครัวเรือนยากจนจังหวัดปัตตานี ๑ ครั้งระดับจังหวัด |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ   จำนวน  ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์      ทั้งหมด     บางส่วน	ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:…………………………………………………………................…………