ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๓

(World Halal Expo 2020) จ.ปัตตานี

งบประมาณ 10,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**********************************

กิจกรรมที่ 1 	พัฒนา บ่มเพาะ และคัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรฮาลาล (ของจังหวัดปัตตานี)งบประมาณ 2,014,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมย่อย 1.1 : วิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากพืชเกษตรหลักและเสริมของจังหวัดปัตตานี เช่น ข้าวพันธ์พื้นเมืองมะจานู ถั่วลิสง เกลือหวาน น้ำตาลแว่น ทุเรียน เป็นต้น (จังหวัดปัตตานี)

งบดำเนินงาน

- ค่าใช้สอย

1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเอกชน (15,000 บาท × 12 เดือน × 2 คน)

เป็นเงิน 360,000 บาท							     รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 360,000 บาท

- ค่าวัสดุ

1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับทำงานวิจัย			เป็นเงิน 400,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน  400,000 บาท

กิจกรรมย่อย 1.2 : ลงพื้นที่พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรพรีเมี่ยมฮาลาลของจังหวัดปัตตานีเพื่อการส่งออก

งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 8 ช.ม. x 4 คน x 3 วัน)		เป็นเงิน 57,600 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 57,600 บาท

- ค่าใช้สอย

1. เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 วัน x 10 คน)				เป็นเงิน 7,200 บาท

2. ค่าที่พัก (1,450 บาท x 7 ห้อง x 2 คืน)	 			เป็นเงิน 20,300 บาท

3. ค่าพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถ 3,000 บาท x 3 วัน)		 		เป็นเงิน 9,000 บาท

4. ค่าเช่าสถานที่ 		 					เป็นเงิน 35,900 บาท

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (500 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)		เป็นเงิน 60,000 บาท

6. ค่าอาหารกลางวัน (500 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)		 	เป็นเงิน 150,000 บาท

รวมเป็นเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน  282,400 บาท

กิจกรรมย่อย 1.3 : พัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรพรีเมี่ยมฮาลาลของจังหวัดปัตตานี

งบดำเนินงาน

- ค่าใช้สอย

1. ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล				เป็นเงิน 350,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บฐานข้อมูล					เป็นเงิน 150,000 บาท

3. ค่าจ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				เป็นเงิน 290,700 บาท

รวมเป็นหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 790,700 บาท

- ค่าวัสดุ

1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 						เป็นเงิน 123,900 บาท

รวมเป็นหมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน 123,900 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,024,600 บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ

งบประมาณ  5,900,400 บาท

- ค่าตอบแทน

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร Keynote spaeker พิเศษ			     เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	     	๒. ค่าตอบแทนผู้เชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 			     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	      ๓. ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ/พิธีกร  				     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการสัมมนา  				     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	    	๕. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา  					     เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๖. ค่าตอบแทนการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 			     เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๗. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 			     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	    	๘. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ (นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน พนักงานขับรถ ฯลฯ)	 									     เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ค่าตอบแทนในการรักษาความปลอดภัย 				     เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 148,000 บาท

- ค่าใช้สอย

1. เบี้ยเลี้ยง (20 คน x 4 วัน x 240 บาท)		 		เป็นเงิน 19,200 บาท

2. ค่าที่พัก (1,450 บาท x 30 ห้อง x 3 คืน)		 		เป็นเงิน 130,500 บาท

3. ค่าพาหนะ เครื่องบิน ค่าเช่ารถตู้					          เป็นเงิน 200,000 บาท

4. ค่าเช่าสถานที่ 		 					เป็นเงิน 500,000 บาท

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (500 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)		เป็นเงิน 150,000 บาท

6. ค่าอาหารกลางวัน (500 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)		 	เป็นเงิน 450,000 บาท

7. ค่าของที่ระลึกประธานในพิธีเปิดงาน แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ 		 	เป็นเงิน 50,000 บาท

8. ค่าจ้างออร์แกไนซ์เซอร์   		 			        เป็นเงิน 4,000,000 บาท

9. ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา						เป็นเงิน 52,700 บาท

รวมเป็นหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 5,552,400 บาท

- ค่าวัสดุ

1. วัสดุผลิตภัณฑ์สำหรับสาธิตและชิมโชว์					เป็นเงิน 50,000 บาท

2. วัสดุสำนักงาน								เป็นเงิน 100,000 บาท

3. สื่อประชาสัมพันธ์							เป็นเงิน 50,000 บาท

รวมเป็นหมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน 200,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,900,400 บาท

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

งบประมาณ 120,000 บาท

งบดำเนินงาน

- ค่าใช้สอย

1. ค่าเช่าสถานที่ 		 				เป็นเงิน 100,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 x คน x 50 บาท x 2 มื้อ)	เป็นเงิน	20,000 บาท

รวมเป็นหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 120,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

กิจกรรมที่ 4: เชื่อมโยงตลาดสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ (สำหรับสินค้าฮาลาลพรีเมี่ยมจังหวัดปัตตานี) สู่ตลาดโลก

งบประมาณ 1,965,000 บาท

กิจกรรมย่อย 4.1 : เชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ

งบดำเนินงาน

- ใช้สอย

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ (6 คน × 10 วัน × 1,500 บาท)		เป็นเงิน 90,000 บาท 		2. ค่าที่พักต่างประเทศ (10 คืน × 4,500 บาท × 3 ห้อง)	 		เป็นเงิน 135,000 บาท 		3. ค่าจ้างเหมาบริการ Organize นำผู้ประกอบการและทีมงานสินค้าพรีเมี่ยม และสินค้าฮาลาลอื่นๆ ของจังหวัดปัตตานี ออกโชว์ตัวในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ				เป็นเงิน 510,000 บาท 		4. ค่าพาหนะเดินทาง (6 คน × 10,000 บาท × 6 เที่ยว)		 	เป็นเงิน 360,000 บาท

5. ค่าเช่าบูธต่างประเทศ (20,000 บาท x 10 บูธ x 3 ครั้ง)		เป็นเงิน 600,000 บาท

รวมเป็นหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 1,695,000 บาท

กิจกรรมย่อย 4.2 : ส่งเสริมตลาด Online

งบประมาณ 270,000 บาท

งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน

๑.  ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 8 ช.ม. x 4 คน x 3 วัน)		 เป็นเงิน 57,600 บาท 						รวมเป็นหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 57,600 บาท

- ค่าใช้สอย

1. เบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 วัน x 10 คน)		 		 เป็นเงิน 7,200 บาท

2. ค่าที่พัก (1,450 บาท x 7 ห้อง x 2 คืน)				เป็นเงิน 20,300 บาท

3. ค่าพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถ 3,000 บาท x 3 วัน) 		 	เป็นเงิน 9,000 บาท

4. ค่าเช่าสถานที่								เป็นเงิน 35,900 บาท

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)		เป็นเงิน 30,000 บาท

6. ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 250 บาท x 3 มื้อ)		 	เป็นเงิน 75,000 บาท

รวมเป็นหมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 177,400 บาท

- ค่าวัสดุ

1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 						เป็นเงิน 10,000  บาท

2. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		 				เป็นเงิน 25,000 บาท 							      รวมเป็นหมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 35,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,965,000 บาท