แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด: ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๑๘

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาล

วงเงิน : ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง   จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : ๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี

๒. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ :นายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี  
สถานที่ติดต่อ :สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๔๖-๐๑๒๗

ผู้รับผิดชอบ : นางสุจินดา  บุญแอ  		ตำแหน่ง : แรงงานจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ :สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี  	หมายเลขโทรศัพท์๐-๗๓๓๓-๕๑๕๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยกำหนดเป้าหมายให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น สำหรับวัยแรงงาน ให้แรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานด้วยการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาแรงงานในจังหวัดประกอบด้วย๑)พัฒนาศักยภาพคนในช่วงชีวิตวัยแรงงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานในจังหวัดปัตตานีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและต่อเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล๒)พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในและนอกระบบ การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นที่และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๓)การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ และ ๔)เพิ่มแรงงานคุณภาพเพื่อลดวิกฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดให้เป็นแหล่งกลางที่สำคัญของการผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ ดังประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานในจังหวัดเพื่อรองรับเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- แรงงานนอกระบบในพื้นที่ เป็นแรงงานขาดทักษะฝีมือ ขาดความรู้ ขาดการนำเทคโนโลยี
มาเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมถึงแรงงานทำงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเองทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาส่งผลถึงรายได้และคุณภาพชีวิตของครอบครัว

- เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดให้เป็นแหล่งกลางที่สำคัญของการผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาล

- เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันที่มีการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวให้รองรับการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงตลาดและธุรกิจได้ รวมทั้งสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

ผู้มีงานทำในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบกว่าร้อยละ ๕๘ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มักประสบปัญหาแรงงานขาดทักษะฝีมือ อาชีพไม่มั่นคง รายได้น้อย และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้แรงงานมีคุณภาพต่ำ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้นโดยให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ในการพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต อุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาลกระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ เกิดการสร้างงาน เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานพัฒนาฐานเศรษฐกิจเมืองปัตตานี

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาลของจังหวัด

๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานนอกระบบให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                      โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                       	ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๑ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

ดำเนินการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี และในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนวัยแรงงานในจังหวัดปัตตานี

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชนทั่วไป ชุมชน ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด: ประชาชนวัยแรงงานสำเร็จการฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงาน/แรงงานนอกระบบ ได้รับการพัฒนาทักษะ/ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นแรงงานคุณภาพ จำนวน๒๑๐ คน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนวัยแรงงาน/แรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานมีทักษะฝีมือดีขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐาน และนำความรู้ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรืออาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :เพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพ ที่มีทักษะฝีมือให้แก่จังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

เชิงลบ :	-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๐ | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๑ | ก.ค. - ก.ย. ๖๑ |
| พัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาล | √ |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง		 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ	จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์     ทั้งหมด         บางส่วนไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติมไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:	-