แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด: ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๑๙

ชื่อโครงการ: โครงการจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฮาลาล

กิจกรรมหลัก:	๑. การจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าณ ห้างสรรพสินค้าภูมิภาคอื่น

๒. การติดตามและประเมินผล

๓ จัดมหกรรมแสดงสินค้าOTOPและของดีจังหวัดปัตตานี

วงเงิน: 4,978,700บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

แผนงาน: แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ  : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

หน่วยร่วมดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : ๑.นายภาณุพงศ์  ชนะสงคราม	ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

๒.นางมุขดา    จันทรโชติ		ตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ :สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์:๐๗๓๓๔๙๐๔๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ)

รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเน้นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดชุมชนในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐโดยส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้าท้องถิ่นมุ่งเน้นยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และต่อยอดถึงเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

๑. เศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว อันเป็นผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญลดต่ำลง ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง แม้ว่าปัจจุบันความมั่นใจของผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้น แต่การใช้จ่ายในการบริโภคยังคงชะลอตัว

๒.จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงและสินค้าชุมชนที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามกว่าร้อยละ ๘๐ ของภาคธุรกิจในจังหวัด ล้วนเป็นผู้ประกอบการ SMEs / OTOP ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างผลิตและผลิตสินค้าจำหน่ายภายในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดค่อนข้างน้อยทำให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงดำเนินธุรกิจโดยหวังพึ่งพาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมเป็นหลักประกอบกับมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายประการ อาทิ คู่แข่งที่เข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปค่านิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การมีสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจเข้ามาสู่ตลาด

ความเร่งด่วน :ควรดำเนินการโดยด่วนและมีความต่อเนื่องทั้งนี้ หากไม่เร่งดำเนินการ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่ลดลงของผู้ประกอบการสูญเสียโอกาสทางการค้าและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดในที่สุด

(๒)ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อยกระดับรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาล

๒.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเชื่อมโยงการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผ่านการค้าแบบดิจิทัล และช่องทางอื่นที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้น

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา		 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ๑ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

กิจกรรมที่ ๑  การจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า : ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี/ภาคกลาง/ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สงขลา

กิจกรรมที่ ๒ติดตามและประเมินผล : ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมที่ ๓ จัดมหกรรมแสดงสินค้าOTOPและของดีจังหวัดปัตตานี: ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าภายในจังหวัด

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริโภค คู่ค้า/เครือข่ายทางการค้า หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๖๑แผน(ผล)* | ปี ๒๕๖๒แผน | ปี ๒๕๖๓แผน | ปี ๒๕๖๔แผน | ปี ๒๕๖๕แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย | ร้อยละ | - | - | ๑๐ |  |  |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | - | - | ๗๕ |  |  |

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลต่อมูลค่าการค้าการค้าและขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี

๒. สร้างความสัมพันธ์อันดี เพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่กับผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น  เพื่อขยายโอกาสทางการค้า

(๔.๓) ผลลัพธ์:

๑. ผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในจังหวัด

๒. ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก :มูลค่าทางการค้าและเศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เชิงลบ: ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑.กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า - การจัดประชุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก - สำรวจพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาร้านขายของฝาก - จัดแสดงสินค้า/จำหน่ายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าภูมิภาคอื่น |  |  |  |  |
| ๒. การติดตามประเมินผล - จัดประชุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล |  |  |  |  |
| ๓ จัดมหกรรมแสดงสินค้าOTOPและของดีจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |

(๖) วิธีดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง	จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ  จำนวน 4,978,700 บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด		บางส่วน    ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ       	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม								 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม						เทคนิคในการบริหารจัดการ 	 มีประสบการณ์สูง										 มีประสบการณ์ปานกลาง									 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม										ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว							อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ					คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา								 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 :

กิจกรรมอื่นๆ บริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลและสร้างความยั่งยืนด้วยตนเองโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :	ไม่มี