แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 20

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

กิจกรรมหลัก : 	1. สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุนคู่ค้าและนักท่องเที่ยว 	วงเงิน 2,084,000.- บาท

2. พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว วงเงิน 15,987,000.- บาท

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยวเดิม เพิ่มตลาดท่องเที่ยวใหม่ 
รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว วงเงิน 2,250,000.- บาท	
4. พัฒนาศักยภาพเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความสันติสุขและรองรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ วงเงิน 11,876,000.- บาท

วงเงิน:	32,197,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต ฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายจรูญ แก้วมุกดากุล 	ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 073-460115

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)					๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)ต่อยอดอดีต (2)ปรับปรุงปัจจุบัน และ(3)สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็นที่ 7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภานอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล และ ประเด็นที่ 4 พัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) :

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๒ คือมีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคกาบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนา ปัจจัย สนับสนุนภาคการบริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ ๑ 
คือ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงให้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว และเป้าหมายที่ ๔ 
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3) นโยบายรัฐบาล : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการค้นหาศักยภาพสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร่วมส่งเสริมศักยภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ลดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มการอำนวยความสะดวกระหว่างกัน เพื่อให้มีความเป็นสากลการสร้างห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศไทยให้เข้มแข็งเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าไปสู่สากลการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มการวิจัยพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงานไทย รวมทั้งร่วมมือกันด้วยกลไกประชารัฐและความร่วมมือกับต่างประเทศการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล ทั้งภาคประชาชนและภาคการเกษตร เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากร ลดงบประมาณในการลงทุน เพิ่มผลกำไรในการประกอบการ การปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยให้เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถทั้งในส่วนของเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ SMEs และ Start Up ให้อยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน รวมทั้งต้องเร่งสร้างห่วงโซ่ใหม่เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ ซึ่งรัฐบาลอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมลงสู่พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) : โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นเครื่องในการพัฒนาโครงการทุกๆ ระดับ ทุกๆ มิติ เพื่อยกระดับรายได้ให้ผ่านพ้นจากลุ่มประเทศผู้มีรายได้ปานกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวคือกลุ่มที่ 5: กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น

5) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน

- แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงกันภายในและภายนอกภาค เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ให้มีมาตรฐาน เพียงพอ และมีความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางอากาศ

- แนวทางการพัฒนา 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการที่เหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลายกหลายสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ในการให้บริการที่พักในชุมชน การบริการนำเที่ยวโดยอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในและภายนอกภาค

- แนวทางการพัฒนา 4 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สมุนไพร ธุรกิจความงาม นวด สปา 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมน

- แนวทางการพัฒนา 4 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการตลาด การตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าโดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ

- แนวทางการพัฒนา 5 สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รักษา
อัตลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น

6) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.๒๕6๒–๒๕๖๕ : ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ไว้ ๔ ประเด็น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน

7) แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕6๒–๒๕๖๕ : ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “เมืองเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ไว้ 3 ประเด็น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานการเกษตร ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและจังหวัดปัตตานี ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพียงพอ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สร้างเสริมศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และมีการพัฒนาเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและต่างประเทศทั่วโลก จำเป็นต้องพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

8)  นโยบายสำคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ :

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นโยบายพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การนำความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มาสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ตลาดนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจำภาพลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย พัฒนากลไกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถกระจายรายได้และนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองต่างๆ ในขั้นต่อไป โดยได้ประกาศไปแล้วเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว 8 เขต และจะมีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 6 เขต ใน 4 ภูมิภาค โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสจะอยู่พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ระดับต่ำของประเทศ อยู่อันดับที่ ๑๗ ของกลุ่มจังหวัด (18 กลุ่ม) โดยจังหวัดปัตตานี มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่ำที่สุดในกลุ่มจังหวัด และอยู่อันดับที่ ๗0 ของประเทศ (76 จังหวัด) เนื่องมาจากเป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มที่ไม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลโดยตรงกับภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของจังหวัด และยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบรรยากาศการท่องเที่ยวและลงทุนของจังหวัดปัตตานีในภาพรวมอีกด้วย โดยสามารถสรุปภาพรวมของสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ได้ดังนี้ ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ พ.ศ.2544–2546 ปัตตานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 440 ล้านบาท/ปี ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ.2547–2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ มีการก่อเหตุร้ายรายวันที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดปัตตานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเฉลี่ยเพียง 198 ล้านบาท/ปี เท่านั้น โดยจะพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรลดลงอย่างมาก โดยเป็นสัดส่วนกับระดับความรุนแรงและความถี่ของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยในช่วง ปี พ.ศ.2552–2554 จังหวัดปัตตานี ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิมให้มีความน่าสนใจ มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาพลักลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ก็พบว่านักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากขึ้น ประกอบสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลีคลายไปบ้างแล้ว ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ คือ เฉลี่ย 477 ล้านบาท/ปี และในช่วงปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบลดความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่จังหวัดปัตตานี ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุกด้านมาอย่างเนื่อง ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มมีความเชื่อมั่นในภาพลักลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้จังหวัดปัตตานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวสูงถึง 815 ล้านบาท/ปี หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี (ดังตาราง)

| รายการข้อมูล | ปี พ.ศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
| ผู้เยี่ยมเยือน (คน) | 201,401 | 184,153 | 179,684 | 214,285 | 235,606 | 237,925 | 251,081 | 257,143 | 272,739 | N/A |
| คนไทย | 200,288 | 182,738 | 178,593 | 213,184 | 233,755 | 236,039 | 248,978 | 254,974 | 270,575 | N/A |
| คนต่างชาติ | 1,113 | 1,415 | 1,094 | 1,101 | 1,851 | 1,886 | 2,103 | 2,169 | 2,164 | N/A |
| นักท่องเที่ยว (คน) | 176,666 | 159,409 | 162,028 | 191,539 | 212,542 | 214,062 | 225,742 | 230,742 | 244,751 | N/A |
| คนไทย | 175,601 | 158,206 | 161,076 | 190,624 | 210,542 | 212,386 | 223,868 | 228,823 | 242,851 | N/A |
| คนต่างชาติ | 1,065 | 1,203 | 952 | 915 | 1,639 | 1,676 | 1,874 | 1,919 | 1,906 | N/A |
| นักทัศนาจร (คน) | 24,735 | 24,744 | 17,659 | 22,746 | 23,425 | 23,869 | 25,339 | 26,401 | 27,982 | N/A |
| คนไทย | 24,687 | 24,532 | 17,517 | 22,560 | 23,213 | 23,653 | 25,110 | 26,151 | 27,724 | N/A |
| คนต่างชาติ | 48 | 212 | 142 | 189 | 212 | 210 | 229 | 250 | 258 | N/A |
| ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย นักท่องเที่ยว (วัน) | 2.91 | 2.30 | 2.58 | 2.56 | 2.35 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.22 | N/A |
| ค่าใช้จ่าย/คน/วัน (บาท) | 927.86 | 995.95 | 1,240.85 | 1,447.41 | 1,489.83 | 1,522.97 | 1,602.05 | 1,665.67 | 1,743.25 | N/A |
| รายได้จากท่องเที่ยว (ล้านบาท) | 499.83 | 389.78 | 540.30 | 742.66 | 778.15 | 786.34 | 861.60 | 908.90 | 996.16 | N/A |

รวมถึงการก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของทางรัฐบาล จากสถานการณ์การแข่งขันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดปัตตานีจะต้องมีการเร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้สูงขึ้นกว่าเดิม มีการพัฒนาและยกระดับของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) ให้ได้มาตรฐานและกาวสู่ระดับประเทศและภูมิภาค ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่าย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดนวัตกรรมสู่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงต้องปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ความเร่งด่วน (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เพื่อผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็นการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาศักยภาพเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความสันติสุข และรองรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” เพื่อมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกรูปแบบ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา นันทนาการและผจญภัย และพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้ได้มาตรฐาน และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา นันทนาการและผจญภัย ที่มีความแปลกใหม่และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดปัตตานี โดยในปี ๒๕๖3 มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เส้นทางตามรอยวัฒนธรรมมลายูมุสลิม วัฒนธรรมมลายูพุทธ และวัฒนธรรมมลายูจีน รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา นันทนาการและผจญภัย ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ได้มาตรฐานและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิม และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของปัตตานีให้เป็นที่รู้จัก ได้มาตรฐาน และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้สอดคล้องและเหมาะสมใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5. เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 - 6

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี  เริ่มต้นปี  1 ตุลาคม 2562    สิ้นสุดปี  30 กันยายน 2563   .

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี .

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

-  ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

-  ประชาชน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง

-  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

-  กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- ประชาชน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว มีการจ้างงานภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนก็จะได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เช่น ปัญหาขยะตกค้าง ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

- ประชาชน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว

- ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการที่ให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

- กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs จะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (รวม 4 ปี) | หน่วยนับ | ปี พ.ศ.2561 | ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2561-2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี เพิ่มขึ้นจากปีฐาน | ร้อยละ | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |

(๔.๒) ผลผลิต :

    - ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน

    - ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

    - นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี และมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

    - รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน อย่างน้อยร้อยละ 2–5

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

(4.3.1)  มีการบูรณการของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีอย่างเป็นรูปธรรม

(4.3.2)  รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

(4.3.3)  ความสำเร็จของการจัดสร้าง/การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

(4.3.4)  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

(1)   ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มจังหวัดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

(2)   ภาพลักษณ์และด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นโดยรวมกลุ่มจังหวัดดีขึ้น

เชิงลบ :     ---

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖1 | ม.ค.- มี.ค. ๖2 | เม.ย.- มิ.ย. ๖2 | ก.ค.- ก.ย. ๖2 |
| กิจกรรมที่ 1 : สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน คู่ค้า และนักท่องเที่ยว (2,084,000 บาท) ดังนี้ |  |  |  |  |
| 1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ปัตตานีเชิงรุก "Insight Pattani, Inlove Pattani" จำนวน 2 ครั้ง x 500,000 บาท (1,000,000 บาท) |  |  |  |  |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในจัดทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปัตตานี ผ่านสื่อนิตยสารที่ให้บริการบนเครื่องบิน จำนวน 2 สายการบิน ๆ ละ 1 ฉบับ x 300,000 บาท (600,000 บาท) |  |  |  |  |
| 1.3 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี (484,000 บาท) |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (15,987,000 บาท) ดังนี้ |  |  |  |  |
| 2.1 ค่าจ้างจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวของดีเมืองตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี (2,525,000 บาท) |  |  |  |  |
| 2.2 ค่าจ้างจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวสายน้ำปัตตานี : Pattani Water Festival ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี (5,000,000 บาท) |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (15,987,000 บาท) ดังนี้ |  |  |  |  |
| 2.3 กิจกรรมการแข่งขัน “ปัตตานีมาราธอน 2563 : Pattani Marathon 2020” (1,862,000 บาท) |  |  |  |  |
| 2.4 การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑7 ปี “Pattani League 2020” (4,100,000 บาท) |  |  |  |  |
| 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดปัตตานี (2,250,000 บาท) |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยวเดิม เพิ่มตลาดท่องเที่ยวใหม่ รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว (2,250,000 บาท) ดังนี้ |  |  |  |  |
| 3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยวเดิม และเพิ่มตลาดท่องเที่ยวใหม่ (2,250,000 บาท) |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความสันติสุข และรองรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (11,876,000.-บาท) |  |  |  |  |
| 4.1 ค่าจ้างจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งานประเพณีชักพระโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 และมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”) ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (1,926,000 บาท) |  |  |  |  |
| 4.2 ค่าจ้างจัดงานเทศกาลสมโภชศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (250,000 บาท) |  |  |  |  |
| 4.3 ค่าจ้างจัดงานเทศกาล “มหาสงกรานต์ อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปสรงน้ำหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้” ณ วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (250,000 บาท) |  |  |  |  |
| 4.4 ค่าจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริม “เทศกาลรอมฎอน เดือนแห่งศรัทธาสันติสุข” สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอดำเนินการ (จัดสรรให้ตามจำนวนตำบล 30,000 บาท x 115 ตำบล = 3,450,000 บาท) |  |  |  |  |
| 4.5 ค่าจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริม “เทศกาลฮารีรายอ เวลาแห่งความสุขและมิตรภาพ” สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ อำเภอละ 200,000 บาท (2,400,000 บาท) |  |  |  |  |
| 4.6 กิจกรรมส่งเสริมเทศกาล งานประเพณี กิจกรรมการท่องเที่ยวระดับอำเภอ “๑ อำเภอ ๑ เทศกาลส่งเสริมท่องเที่ยว” สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ อำเภอละ 300,000 บาท (3,600,000 บาท) |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง (บางส่วน)			 จ้างเหมา (บางส่วน)

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,197,000.- บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) เทศบาลเมืองปัตตานี, เทศบาลตำบลตันหยง,

อบต.แหลมโพธิ์ .

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มอบหมายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นผู้ดูแลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ดูแล

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ---