แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด: ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๒๑

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประมงพื้นบ้านและแก้ไขปัญหาประมง

กิจกรรมหลัก:	๑. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าจังหวัดปัตตานี

๒. จัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

๓. การยกระดับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม

๔. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก, กุ้งผง

๕. การสร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในชุมชน

๖. ปรับปรุงเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมจับเพื่อลดแรงงานโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสม

วงเงิน : ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

แผนงาน: แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ  : สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายสุนิตติ์  โรจน์พิทยากูล		ตำแหน่ง: ประมงจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์:๐๗๓๓๔๙๕๙๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม.นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต(โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมประมง) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ ๑พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานียุทธศาสตร์ที่ ๑การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

การดำเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐโดยกรมประมงได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะดูแลจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่ในระดับรักษาความสมดุลและมีเพิ่มมากขึ้นโดยดำเนินการทั้งการวิจัยการปล่อยเสริมพันธุ์สัตว์น้ำ การจัดสร้างที่อยู่อาศัย การออกมาตรการการควบคุมการทำการประมงให้อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายตลอดทั้งการเฝ้าระวังตรวจปราบปรามผู้ลักลอบทำการประมงที่ผิดกฎหมายแต่ผลผลิตสัตว์น้ำก็ยังคงอยู่ในระดับลดน้อยถอยลงเรื่อยมาสาเหตุหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่แท้จริงจากชุมชนเนื่องจากความเชื่อความเข้าใจของชาวประมงยังคิดว่าการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ฝ่ายเดียวชาวประมงมีหน้าที่เพียงการไปจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ จะมีกลุ่มชาวประมงชุมชนส่วนน้อยที่มีการรวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างเข้มแข็งแต่ในท้ายที่สุดก็สู้แรงเสียดทานจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มนายทุน ที่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า เฉพาะกลุ่มไม่ได้

การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการประมงยังขาดความเข้าใจขาดความจริงจังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลักษณะที่ชุมชนประมงเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงอย่างแท้จริงยังมีความคิดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทั้งหมดยังเป็นหน้าที่ของรัฐยังขาดความคิดที่ว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยช่วยจัดการสร้างขบวนการให้ เจ้าของที่แท้จริงคือชุมชนสามารถนำทรัพยากรไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อเจ้าของชุมชนมีความแข็งแรงเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงได้เองแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถอนตัวมาเป็นเพียงที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะและเป็นผู้เข้าไปมีส่วนร่วมตามความจำเป็นอย่างห่างๆก็จะเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดผลิตผลสัตว์น้ำที่มีใช้อย่างยั่งยืนได้ และอีกหนึ่งปัญหาในภาคประมงคือการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงเป็นปัญหาหลักในการทำการประมงของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล สืบเนื่องจากแรงงานคนไทยไม่นิยมประกอบอาชีพลูกเรือประมงอาจจะเพราะเป็นงานที่หนักต้องใช้กำลังมากอีกทั้งความปลอดภัยต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำแรงงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในเรือประมงซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงและทำงานในระยะเวลาสั้นไม่แน่นอน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจัดหาแรงงานทดแทนอยู่เป็นประจำ ผู้ประกอบการบางรายรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานไม่ได้จำเป็นต้องให้เรือประมงหยุดออกทำการประมง ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจต่อเนื่องด้านประมงและธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมได้จากภาคการประมงเป็นหลัก เมื่อเกิดปัญหาในภาคประมงทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดปัตตานีต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดการปรับปรุงเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับเพื่อลดแรงงานโดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสม นำมาใช้ในเรือประมงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ลดปัญหาในธุรกิจการทำการประมง ยังเป็นการพัฒนาคนประจำเรือได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย        มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานสูง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเดินทางไปประกอบอาชีพลูกเรือประมงในต่างประเทศ กลับมาประกอบอาชีพลูกเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพต่อไป อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความแข็งแกร่งต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ได้จับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์และบริโภคอย่างมากในแต่ละวันเพื่อตอบสนองความต้องการเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตปัจจุบันมีประชากรเพิ่มมากขึ้นการจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ทำให้การทำการประมงเกินศักยภาพการผลิตอีกสาเหตุที่สำคัญคือการลักลอบทำการประมงด้วยวิธีผิดกฎหมายและเป็นการนำสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมากแม้ทางราชการได้ออกกฎระเบียบ มาตรการต่างๆ มาควบคุมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมาเป็นเวลานานแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศก็ยังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและยังทวีความรุนแรง กระทบต่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ส่วนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ต้องออกทำการประมงห่างจากฝั่ง ก็ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเนื่องจากแรงงานคนไทยไม่นิยมประกอบอาชีพลูกเรือประมงอาจจะเพราะเป็นงานที่หนักต้องใช้กำลังมากอีกทั้งความปลอดภัยต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำแรงงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในเรือประมงซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงและทำงานในระยะเวลาสั้นไม่แน่นอน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจัดหาแรงงานทดแทนอยู่เป็นประจำ  เรืออวนล้อมจับปัจจุบันต้องใช้แรงงานบนเรือ 30 – 35 คน  เมื่อนำเทคโนโลยีทุ่นแรงและทันสมัย  สามารถลดแรงงานได้ถึง 60 %

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)…ในระยะเวลาอันใกล้ ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เริ่มมีจำนวนลดน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน และธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปและส่งออกสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก หากปล่อยให้มีการดำเนินวิถีชีวิตการประมงโดยปราศจากจิตสำนึกและขาดความรับผิดชอบต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป จังหวัดปัตตานีอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพันธุ์สัตว์น้ำขั้นรุนแรงได้ในอนาคต  ส่งผลกระทบต่อจำนวนครัวเรือนชาวประมงพื้นบ้าน จำนวน๗,๓๖๘  ครัวเรือน และการขาดแคลนในภาคประมงพาณิชย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดปัตตานี

(๒)ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมและความเข้มแข็งภายในชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลหน้าชุมชนชาวประมงพื้นบ้านให้มีปริมาณสัตว์น้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นและยั่งยืน

๒. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน  ที่ทำการประมงในบริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี

๓. เพื่อสร้างชุมชนประมงที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงได้อย่างเข้มแข็ง

๔. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

5)เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

6) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการเครือข่าย

7) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้แรงงานไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาทำงานบนเรือประมงไทย

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา		 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ๑ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

๒.๕.๑กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าจังหวัดปัตตานี

๑.บ้านสะพานไม้ ม.๒ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี

๒.บ้านบางราพา ม.๕ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก

๓.บ้านปาตา ม.๑ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง

๔.บ้านดาโต๊ะ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง

๕.บ้านปะนาเระ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

๖.บ้านบางมะรวด ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ

๗.บ้านบน ม.๒ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี

๘.ชุมชนปาตาดีมอ ม.๑ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี

๙.ชุมชนบางตาหยาด ม.๑ ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี

๑๐.บ้านรังมดแดง ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น

๑๑.บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น

๒.๕.๒ กิจกรรมยกระดับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม

๑. พื้นที่อำเภอหนองจิก

๒. พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี

๓. พื้นที่อำเภอยะหริ่ง

๔. พื้นที่อำเภอปะนาเระ

๕. พื้นที่อำเภอสายบุรี

๖. พื้นที่อำเภอไม้แก่น

๒.๕.๓ กิจกรรมยกระดับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม

๑.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ม. ๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก

จ.ปัตตานี

๒.๕.๔ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก, กุ้งผง

๑. ชมรมกุ้งบ้านตุยง ม.๑  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี จำนวน ๕๐ ราย

๒.๕.๕ กิจกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในชุมชน

๑.บ้านสะพานไม้ ม.๒ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี

๒.บ้านบางราพา ม.๕ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก

๓.บ้านปาตา ม.๑ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง

๔.บ้านดาโต๊ะ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง

๕.บ้านปะนาเระ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

๖.บ้านบางมะรวด ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ

๗.บ้านบน ม.๒ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี

๘.ชุมชนปาตาดีมอ ม.๑ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี

๙.ชุมชนบางตาหยาด ม.๑ ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี

๑๐.บ้านรังมดแดง ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น

๑๑.บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น

2.5.6 กิจกรรมปรับปรุงเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับเพื่อลดแรงงานโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสม

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ๑.ชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพจับปูม้าและผู้รับซื้อปูม้า

๒. ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ๑,๐๐๐ครอบครัว

๓. เกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย และกระชังเลี้ยงปลาสลิดจำนวน ๔๐ กระชัง

๔. ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี  ๑,๐๐๐  ครอบครัว

๕. สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำนวน ๕๐ ราย สมาชิกสหกรณ์ผู้เพาะลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอยะหริ่ง จำนวน ๕๐ ราย

6. ชาวประมงพาณิชย์ ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปลาราษฎรในชุมชน กลุ่มหรือชมรมชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดปัตตานี  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี  ร้านอาหารในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปปูม้า สำนักงานประมงอำเภอสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีกรมประมง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	        ๑. เกิดศูนย์ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ปูม้าตามแนวชายฝั่งทะเลจำนวน ๑๑ แห่ง

๒. เกิดกลุ่มชมชนประมงต้นแบบจำนวน ๑๑ แห่ง

๓.แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น  จำนวน ๑๒ แหล่ง

๔. ชาวประมงในพื้นที่สามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ๕เปอร์เซนต์

๕. มูลค่าเพิ่มจากการเลี้ยงปลาสลิดเป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี ต่อรอบการผลิต/๔๐กระชัง ปริมาณสัตว์น้ำที่ผลิตได้มากกว่า ๔๐ ล้านตัว/ปี

๖. เกิดศูนย์แปรรูปจำนวน ๑ แห่ง

๗. เกิดเขตอนุรักษ์ในอ่าวปัตตานี ๒ แห่ง

๘. ผลผลิตสัตว์น้ำกุ้งแชบ๊วย, กุ้งก้ามกราม, ปลากะพงขาว, ปูทะเล เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

8. ผลผลิตสัตว์น้ำกุ้งแชบ๊วย, กุ้งก้ามกราม, ปลากะพงขาว, ปูทะเล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

9. ปรับปรุงเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับเพื่อลดแรงงานโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่งแรงที่เหมาะสม  ขนาดระวางบรรทุก 60 – 150 ตันกรอส  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  จำนวน 1 ลำ

(๔.๒) ผลผลิต

๑. ผลผลิตปูม้าในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๒. แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น  จำนวน ๑๒ แหล่ง

๓. จำนวนฟาร์มเลี้ยงปลาสลิดที่ได้รับรองมาตรฐาน SL/GAP และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

๔. ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ ปีย้อนหลัง

๕. ผลผลิตปลากะพงขาวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ปีย้อนหลัง

๖. ผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ปีย้อนหลัง

๗. ผลผลิตปูทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ปีย้อนหลัง

๘. ผลผลิตกุ้งจับฉุกเฉินและกุ้งตกเกรดหรือกุ้งขยะได้รับการเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

9. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

10.ต้นแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึกถึงสิ่งแวดล้อม

(๔.๓) ผลลัพธ์:

๑. กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐๐ คน

๒. ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๓. ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ ปีย้อนหลัง

๔. ผลผลิตสัตว์น้ำที่เหลือรอดจากการจับสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำได้

๕. เป็นแหล่งท่องเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจ

๖. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสู่อาหารปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้

๗. ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจังหวัดปัตตานี ๓ ปีย้อนหลัง

๘. ผลผลิตสัตว์น้ำที่เหลือรอดจากการจับสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำได้

๙. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรได้

๑๐. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายกุ้งทั้งสามประเภท

11.เรือประมงต้นแบบประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับการลดใช้แรงงานในเรือประมง จำนวน 1 ลำ

12. มีการลดจำนวนคนประจำเรือและการใช้แรงงานในการปฏิบัติงานบนเรือไม่น้อยกว่า 60%

13. คนประจำเรือมีการดำรงชีพบนเรือประมงอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

14. มีการรักษาสัตว์น้ำให้มีความสด สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

15. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สมาชิกในเครือข่าย

(๔.๔) ผลกระทบ

(เชิงบวก)

๑. ชาวประมงพื้นบ้านมีส่วนร่วมในการทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบในหลายชุมชน

๒. กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำมีวัตถุดิบป้อนสู่โรงงานมากขึ้น

๓. ผู้บริโภคสามารถซื้อสัตว์น้ำในราคาที่ถูกลง

๔. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน

๕. จำนวนฟาร์มที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีต่อการเลี้ยงปลาที่เพิ่มขึ้นละคุณภาพสินค้าดีขึ้น ส่งผลเกิดการพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจการประมงในพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ที่สนใจประกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๖. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถจัดหาสัตว์น้ำคุณภาพนำไปผลิตและจำหน่ายสู่อุตสาหกรรมประมงได้อย่างมั่นใจ

๗. แหล่งน้ำธรรมชาติมีชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

๘. ชาวประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปี

๙. เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการประมงสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ได้

๑๐. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าพัฒนางานวิจัยใหม่ๆระหว่างการดำเนินงาน

๑๑. กิจการรีสอท ร้านอาหาร มีสัตว์น้ำคุณภาพขนาดที่เหมาะสมไว้จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเภทอาหารทะเลสดของจังหวัดปัตตานี

๑๒. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้แก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ ผักผ่อนตกปลาและการแคมป์ปิ้ง

๑๓. เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายกุ้งได้ราคาดีขึ้นจากวิธีการแปรรูปจากกุ้งสดในรูปแบบกุ้งบล็อก แช่แข็งได้

๑๔.เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพนำไปผลิตและจำหน่ายสู่อุตสาหกรรมประมงได้อย่างมั่นใจ

๑๕. แหล่งน้ำธรรมชาติมีชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

๑๖. ชาวประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปี

๑๗.เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการประมงสามารถทำการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

๑๘. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้แก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการ ผักผ่อนตกปลาและการแคมป์ปิ้ง

19. ลดปัญหาการใช้แรงงานประมง

(เชิงลบ)

๑. ความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการพันธุ์ปลามากขึ้นส่งผลกระทบต่อโครงการและกิจกรรมทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค  การดำเนินงานที่ล่าช้า และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ลดลง

๒. การเพิ่มพันธุ์ปลากะพงขาวอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนสัตว์น้ำบางชนิดที่ถูกจับกินเป็นอาหาร

๓. ในกรณีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดการแย่งชิงจับสัตว์น้ำจากกลุ่มชาวประมง ประชาชนทั่วไป ที่อาจคิดค้นหาเครื่องมือใหม่ๆมาจับสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำถูกจับเร็วกว่าระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ทั้งชนิดที่ปล่อยและที่อยู่ตามธรรมชาติถูกจับหรือทำลายด้วยเครื่องมือประมงด้วยเช่นกัน

๔. การดำเนินกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมได้

๕. การกำหนดเขตอนุรักษ์อาจส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ทำให้พื้นที่การทำประมงลดลง

๖. ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถดำเนินงานเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ได้ในพื้นที่

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. - ก.ย. ๖๓ |
| ๑. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๒. จัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล |  |  |  |  |
| ๓. การยกระดับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๔. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก,กุ้งผง |  |  |  |  |
| ๕. การสร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในชุมชน |  |  |  |  |
| ๖. ปรับปรุงเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมจับเพื่อลดแรงงานโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสม |  |  |  |  |

(๖) วิธีดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง	จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด		บางส่วน    ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ         มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม								ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม						เทคนิคในการบริหารจัดการ 	มีประสบการณ์สูง										มีประสบการณ์ปานกลาง									ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม										  	ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว								อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ				  	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา								 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙)วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

การดูแลและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มโดยการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับข้อตกลงของกลุ่มชาวประมงและมีประมงอำเภอแต่ละอำเภอเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  โดยกิจกรรมที่ ๕ ผู้รับผิดชอบดูแล ได้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง บ้านตุยง หมู่ ๑ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี0

(๑๐)ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

๑.คุณภาพน้ำบางพื้นที่ ไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการเช่นเป็นพื้นที่ที่น้ำมีความเค็มต่ำทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ และไม่อาจดำเนินการได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีความเค็มค่อนข้างต่ำมีค่า pH ต่ำ ปริมาณอ๊อกซิเจนต่ำ ไม่สามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้

๒. การทำการประมงผิดกฎหมาย และการทำการประมงปูม้าในฤดูวางไข่อาจทำให้ได้รับปูม้าที่มีไข่น้อยส่งผลให้การเพิ่มผลผลิตไม่สามารถเพิ่มได้รวดเร็ว