แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ ๒

ชื่อโครงการ  : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมหลัก :  ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด(นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด คำสอนศาสนา   		  ตู้ปณ รับแจ้งเหตุ ๓๕

๒. บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรพิเศษ

๓. เปิดลานการแสดงกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปัตตานี

๔. จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสถาบันศึกษาปอเนาะ นำร่อง

๕. วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

๖. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการร่วมออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจ ค้นหา ผู้ค้า และผู้ป่วยยาเสพติด ในตำบล ทุกตำบล

๗. สนับสนุนเป็นค่าชุดปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย ปฏิบัติการด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในทุกอำเภอ

๘. การจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp ๓๕)

๙. สนับสนุนค่าประกอบเลี้ยงให้กับ ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			๑๐. ฝึกอบรมวิชาชีพพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดที่ไม่กลับมาเสพซ้ำต่อเนื่องกัน ๓ เดือน

๑๑. การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี			๑๒. จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด สนับสนุนดำเนินกิจกรรม ปัตตานีสีขาว ปลอดยาเสพติด

วงเงิน : ๓๕,๘๑๗,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงการคมนาคม

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : นายเอกสิทธิ์ สองเมือง

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๔๒-๐๒๔๓

หน่วยดำเนินการร่วม: ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

(๑) หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา:

๑.ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และแม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด“ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้”

๒.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม    เป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองโดยดำเนินการประเมินปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อวัดสภาพความรุนแรงของปัญหาและจัดระดับ        ความเข้มแข็งของปัญหา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓.จังหวัดปัตตานี มีการแพร่ระบาดยาเสพติดแนวโน้มในระดับที่รุ่นแรง แพร่ระบาด           เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดสูงสุด ๓ อันดับแรก อันดับที่ ๑ คือ               น้ำพืชกระท่อม หรือ ๔ คูณ ๑๐๐ อันดับสอง คือ ยาบ้า อันดับ ๓ คือ กัญชาหรือเฮโรอีน สลับกัน และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย กลุ่มผู้เสพ หรือเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนว่างงาน ไม่เรียนหนังสือ มีการศึกษาน้อย และกลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพรับจ้าง  ใช้แรงงาน กลุ่มอายุผู้ใช้ยาเสพติดระหว่าง ๑๗–๔๕ ปี และมีแนวโน้มอายุต่ำลงเรื่อย ๆซึ่งอายุต่ำสุดที่พบ คือ ๑๒ ปี และเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ได้น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และนำนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และแม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด“ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและจังหวัดปัตตานี และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งขจัดภัย ดำเนินงานภายใต้ ๔ มาตรการ คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และด้านการบริหารจัดการ ควบคู่กันอย่างจริงจัง ใช้หลักการบูรณาการบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และโดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   แม่ทัพภาคที่ ๔ มอบหมายจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “จัดทำแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด” จำนวน ๕ ขั้นตอน คือ ๑) กระบวนการค้นหา ๒) กระบวนการคัดแยก คัดกรอง ๓) กระบวนการบำบัดรักษา ๔) กระบวนการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน และ ๕) กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแม่ทัพภาคที่ ๔ ได้อนุมัติและเห็นชอบ ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การดำเนินงานตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด” กำหนดกระบวนงานบทบาทหน้าที่ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานตาม ๕ ขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยบูรณาการเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมทำงานอย่างสอดประสาน ตั้งแต่กระบวนการค้นหาผู้ป่วยยาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการร่วมประจำตำบล(Take care team) ทำหน้าที่หลักในการค้นหาผู้ป่วยยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อคัดแยกระดับผู้ป่วยยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามระดับผู้ป่วยยาเสพติด คือ ผู้ป่วยยาเสพติดระดับผู้ใช้ยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้เสพยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้ติดยาเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และนอกจากการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบปกติ ในสถานพยาบาลของรัฐแล้ว ทั้งนี้ ในการบำบัดรักษาโดยกระบวนการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด(Camp ๓๕ )  จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด(Camp ๓๕ ) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน ๓๕ วัน โดยนำผู้ป่วยยาเสพติดออกจากหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมดำเนินการควบคู่กับมาตรการด้านปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด ทั้งรายย่อยและรายสำคัญในในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีความพร้อมรับผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษากลับคืนสู่หมู่บ้าน/ชุมชน และหลังจากนั้น เข้าสู่กระบวนการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยชุดปฏิบัติการร่วมประจำตำบล(Take care team) ทำหน้าที่ติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ และประเมินความพร้อมผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดแล้วและไม่กลับไปเสพซ้ำต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ เดือน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวัสดุอุปกรณ์ หรือเงินทุน เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัวได้ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในการนี้ จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานีประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ครอบคลุมทุกมิติ และทุกมาตรการ เป้าหมายให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด คุณภาพ และมีประสิทธิภาพให้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ลดระดับความรุนแรงลงและควบคุมได้

๑.๒ สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ จังหวัดปัตตานีมีการแพร่ระบาดยาเสพติดแนวโน้มในระดับ      ที่รุ่นแรง และมีแนวโน้มแพร่ระบาดเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบ    ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

ความเร่งด่วน : การแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างจริงจังต่อเนื่องและขยายเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมพัฒนา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้พ้นภัยยาเสพติด ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ให้มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันมิให้เด็ก และเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๔. เพื่อเปิดพื้นที่เชิงบวก ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งส่งเสริมให้ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ชุมชน นำไปสู่ความรู้รักสามัคคี เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนต่อไป

๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะภาคส่วนผู้นำศาสนา ให้การสนับสนุนทั้งด้านการป้องกัน และด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลัก “ศาสนบำบัด” ในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ก่อนกลับเข้าสู่สังคม ในหมู่บ้าน/ชุมชน

๖. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง ๕ ขั้นตอน ให้มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง กระบวนการค้นหาผู้ป่วยยาเสพติด กระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ของชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล (Take care team) ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด โดยระบบค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด(Camp ๓๕ ) ด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดตามบัญชี และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดซึ่งไม่กลับไปเสพซ้ำต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ เดือน เป็นต้น

๗. เพื่อให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี สามารถบริหารจัดการ และบูรณาการงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

๒.๒ สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม   		 โครงการใหม่

๒.๓ ประเภทของโครงการ

พัฒนา         		 ดำเนินการปกติ

๒.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๒  สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๓

๒.๕ สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน ๖๘๑ หมู่บ้าน/ชุมชน

๒. เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจำนวน ๔๑๘ แห่ง

๓. เยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้ง ๑๒ อำเภอ

๔. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ระดับอำเภอ ๑๒ ครั้ง

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน นายจ้างผู้ประกอบการและนักโทษเรือนจำ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

๔.๑ เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไปเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ประชาชนจังหวัดปัตตานี รับทราบข้อมูลการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลระดับจังหวัด อำเภอ และผ่าน จอ แอล อี ดี ๒. จำนวนผู้รับรู้โทษและพิษภัยยาเสพติด - กลุ่มเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๓. จำนวนสถานที่เชิงบวก ให้ประชาชนจังหวัดปัตตานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ๔. จำนวนผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน ๒๕ แห่ง มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดโดยใช้หลัก “ศาสนบำบัด” ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๕. จำนวนชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล จำนวน ๑๑๕ ตำบลๆ ละ ๑๖ คน รวมจำนวน ๑,๘๔๐ คน และชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดร่วม ๓ ฝ่าย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๖. จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ระดับผู้ติด เข้ารับการบำบัดรักษา ยาเสพติดในระบบค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ๗. จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาโดย “ศาสนบำบัด” ๘.จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมวิชาชีพ ๙. จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๑๐.จำนวนชุดตรวจสารเสพติด เพื่อดำเนินโครงการปัตตานีสีขาว ๑๑ ศอ.ปส.จ.จัดประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ทุกเดือน | ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี จำนวน ๒,๐๐๐ คน เดือนละ ๒ ครั้ง จำนวน ๒๔ ครั้ง ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน ๒๕ แห่งๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๕๐ คน -ชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล๑๑๕ ตำบล - ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ๓ ฝ่าย อำเภอ ๑๒ อำเภอ ผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน ๑,๒๐๐ คน ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน ๖๐๐ คน ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน ๓๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด จำนวน ๑๒ ครั้ง | ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ |

๔.๒ ผลผลิต  : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

๔.๓ ผลลัพธ์

๑. ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้าร่วมเป็นพลังชาวปัตตานี แก้ไขปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น

๒. เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ คน ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในฐานะผู้เสพ จำนวน ๑,๒๐๐ คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบค่าย และผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน ๖๐๐ คน เข้ารับการบำบัดรักษาใช้หลัก “ศาสนบำบัด” และผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งไม่กลับไปเสพซ้ำต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ เดือน จำนวน ๓๖๐ คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมวิชาชีพและผู้ค้ายาเสพติด จำนวน ๖๘๑ คน ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้ลดจำนวน ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลง และสามารถควบคุมได้

๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป มีพื้นที่เชิงบวกทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และความรู้รักสามัคคี ร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนราชการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และปัญหาสังคมอาชญากรรมในพื้นที่ลดน้อยลง

๔.๔ ผลกระทบ

เชิงบวก : ปัญหายาเสพติดลดการแพร่ระบาดและควบคุมได้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่มีความสงบสุข

เชิงลบ: เกิดแรงต่อต้านจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มมิจฉาชีพและผู้กระทำผิดกฎหมาย

๕.แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖2 | ม.ค. - มี.ค. ๖3 | เม.ย.-มิ.ย. ๖3 | ก.ค. - ก.ย. ๖3 |
| กิจกรรมด้านการป้องกัน ๑.การประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ๑.๑ การประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด โดยใช้ป้ายไวนิล ๑.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ แอล อี ดี บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลปัตตานี |  |  |  |  |
| ๒.บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรพิเศษ |  |  |  |  |
| ๓. .เปิดลานการแสดงกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเดือนละ ๒ ครั้ง ๑๒ เดือนๆละ ๑,๐๐๐ คน |  |  |  |  |
| ๔.จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสถาบันศึกษาปอเนาะนำร่อง |  |  |  |  |
| ๕.วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี |  |  |  |  |
| กิจกรรมด้านการปราบปราม ๖.การปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล (take care team) |  |  |  |  |
| ๗.การปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดร่วม ๓ ฝ่ายอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด |  |  |  |  |
| กิจกรรมด้านการบำบัด ๘.การจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด(Camp ๓๕ ) |  |  |  |  |
| ๙.สนับสนุนค่าประกอบเลี้ยงให้กับผู้เสพ ผู้ติด |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖2 | ม.ค. - มี.ค. ๖3 | ต.ค.- ธ.ค. ๖2 | ก.ค. - ก.ย. ๖3 |
| ๑๐. ฝึกอบรมวิชาชีพพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดที่ไม่กลับมาเสพซ้ำต่อเนื่องกัน ๓ เดือน จำนวน ๓๖๐ คน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |
| ๑๑. การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี (ศอ.ปส.จ.ปน.) |  |  |  |  |
| ๑๒. จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด สนับสนุนดำเนินกิจกรรม ปัตตานีสีขาว ปลอดยาเสพติด |  |  |  |  |

๖. วิธีการดำเนินงาน	  ดำเนินการเอง 	 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จำนวน ๓๕,๘๑๗,๐๐๐ บาท

๘. ความพร้อมของโครงการ

๘.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๘.๒ รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์	  ทั้งหมด     บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ	  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ	  มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

๘.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

๘.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : การตรวจและประเมินผลการแจ้งข่าวสารและการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล/หมู่บ้าน

๑๐.ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด:ไม่มี