แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ ๓

ชื่อโครงการ:โครงการปัตตานีเมืองปลอดเหตุ พัฒนาพื้นที่สู่ความสันติสุขที่ยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : 	๑. ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

๒.ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๓. เชิดชูเกียรติยกย่อง วีรชนผู้กล้า (วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน)

๔. การประชุมติดตาม ระดมความคิดเห็นการบูรณาการด้านความมั่นคงและปฏิบัติการ     ด้านการข่าวจังหวัดปัตตานี

๕. จัดหายานพาหนะสำหรับภารกิจตรวจการและรักษาความปลอดภัย (รถจักรยานยนต์นำ ขบวน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สัญญาณไฟฉุกเฉินและวิทยุสื่อสาร

๖. จัดประกวดชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี

๗. เสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)

๘. ฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี

๙. เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง ที่รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณการจัดทำโครงการด้านความมั่นคง

๑๐.พัฒนาความสัมพันธ์เยี่ยมเยียนประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)

๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดปัตตานี

๑๒. จัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๑๓. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดปัตตานี

วงเงินงบประมาณ :๒๗,303,6๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีและที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ผู้รับผิดชอบ : นายบุญพาศ  รักนุ้ย ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดปัตตานี

สถานที่ติดต่อ: ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๗

หน่วยดำเนินการร่วม : ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ / ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี /

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออื่นๆ)

รัฐบาลกำหนดให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้านความมั่นคง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป  เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น  เป้าหมายที่ ๓พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย จังหวัดปัตตานีเป็น ๑ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างสูงต่อการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีความสมบูรณ์พร้อมของปัจจัยการผลิตในทุกด้าน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามโอกาสและศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่อย่างสูงสุด เนื่องจากเหตุปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗  และเป็นที่มาของเงื่อนไข ข้อจำกัด ตลอดจนอุปสรรคการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป้าหมายการพัฒนาคือ เชื่อมโยงมิติความมั่นคงและการพัฒนาที่มีรากฐานการทำงานเชื่อมโยงไปถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐจะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเสริมศักยภาพให้กำลังฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะกำลังภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองและชุมชนให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัยอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการปฏิบัติตามหลักความเชื่อที่ว่า “จุดแตกหักอยู่ที่หมู่บ้าน” ใช้กองกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังภาคประชาชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. กม.และอพป.)ในการป้องกันหมู่บ้านของตนเอง เพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง และนำไปสู่การถอนกำลังทหารกลับที่ตั้ง และถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยอื่น ได้แก่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกองกำลังภาคประชาชน (กองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรืออาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน(อรบ.) ดูแลพื้นที่แทน อย่างไรก็ตามกองกำลังภาคประชาชนต้องการข้าราชการ  เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้มีความทุ่มเท เสียสละ มีภาวะของผู้นำและต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีคุณภาพตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการทำงานของกองกำลังภาคประชาชน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

๑.ยกระดับศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่น กองกำลังภาคประชาชน รวมไปถึงบุคลากรฝ่ายปกครองให้มีทักษะความพร้อม ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

๒.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ให้มีความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น

๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ หรือแม้แต่คนในพื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานในภาครัฐ จนทำให้เกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวง  ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

๔.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ควรมีการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

การเสริมศักยภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นที่พึ่งที่ปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้มีความทุ่มเท เสียสละ มีภาวะของผู้นำ  และต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพ  ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการทำงานของกองกำลังภาคประชาชน

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดปัตตานี

ปี ๒๕๖๑  จำนวน   ๗๘ เหตุการณ์   ลดลงจากปี ๒๕๖๐จำนวน ๔๐เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘

ปี ๒๕๖๐  จำนวน  ๑๑๘ เหตุการณ์ ลดลงจากปี ๒๕๕๙จำนวน ๑๑๐ เหตุการณ์  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕

ปี ๒๕๕๙  จำนวน  ๒๒๘  เหตุการณ์ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒ เหตุการณ์   คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒

ปี ๒๕๕๘  จำนวน  ๑๙๖  เหตุการณ์ ลดลงจากปี ๒๕๕๗จำนวน ๒๕ เหตุการณ์   คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑ปี๒๕๕๗จำนวน  ๒๒๑  เหตุการณ์  ลดลงจากปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๔ เหตุการณ์   คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑     ปี ๒๕๕๖  จำนวน  ๒๔๕  เหตุการณ์ลดลงจากปี ๒๕๕๕  จำนวน ๘๒ เหตุการณ์      คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๗

ปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๓๒๗ เหตุการณ์เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑ เหตุการณ์     คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๘

ปี ๒๕๕๔จำนวน  ๓๑๖เหตุการณ์ลดลงจากปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ เหตุการณ์     คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๓

ปี ๒๕๕๓จำนวน  ๓๓๗  เหตุการณ์ลดลงจากปี ๒๕๕๒ จำนวน ๕๐ เหตุการณ์     คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑

ปี ๒๕๕๒จำนวน  ๓๘๗  เหตุการณ์เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒๒ เหตุการณ์     คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา

๑.กองกำลังประจำถิ่น กองกำลังภาคประชาชน รวมไปถึงบุคลากรฝ่ายปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะความพร้อมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

๒.ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ยังมีน้อย

๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ หรือแม้คนในพื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานในภาครัฐ จนทำให้เกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวง  ควรมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

๔.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม  ควรมีการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการกองกำลังภาคประชาชนจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะและเสริมสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือนการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกม.และอพป. รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือกองกำลังภาคประชาชนและสนับสนุนชุดอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐาน ชคต. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ความเร่งด่วน : จากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)  มีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม รัฐจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ของรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างพื้นที่ปลอดเหตุ  ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา และติดอาวุธทางปัญญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรด้านความมั่นคง

๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

๓) เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้านความมั่นคง

๔)เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม                          	  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา                      		 ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ๑ ปี  เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  สิ้นสุดปี  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ๑๒ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :บุคลากร/ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการตำรวจ เครือข่ายด้านความมั่นคง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ผู้ประกอบการ  นักท่องเที่ยว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด:

๑.ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ระเบียบกฎหมาย ทักษะทางยุทธวิธี พร้อมสนับสนุนงานฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจ และทหาร

๒.ร้อยละ ๘๕ ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทั้ง ๑๒ อำเภอ มีความรู้ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะ ความพร้อม ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง

๓.ร้อยละ ๙๐ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

๔.ร้อยละ ๘๕ของเครือข่ายข่าวปัตตานีสันติสุขบูรณาการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่

๕. ร้อยละ ๙๐ของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

๖. ร้อยละ ๙๐ ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

๗.ร้อยละ ๘๕ ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน ๓๘ชคต. มีชุดอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว และมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

๘.ร้อยละ ๘๕ ของข้าราชการฝ่ายปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ การจัดทำโครงการรองรับภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามโครงการที่เสนอขอ

๙.ร้อยละ ๘๕ประชาชนกับส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของรัฐ

๑๐.ร้อยละ ๙๐ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพป. มีความรู้ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

๑๑.ร้อยละ ๙๐ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

๑๒.ร้อยละ ๙๐ ของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีมีความปลอดภัยมากขึ้น

๑๓. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่นำเสนอผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

(๔.๒)   ผลผลิต :

๑. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน ๑๔ กองร้อย จำนวน ๑,๒๐๐ นายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ระเบียบกฎหมาย ทักษะทางยุทธวิธี พร้อมสนับสนุนงานฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจ และทหาร

๒.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ๑๒ อำเภอ มีความรู้ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะ ความพร้อม ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง

๓.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

๔.เครือข่ายข่าวปัตตานีสันติสุขสามารถบูรณาการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๕. ผู้บังคับบัญชามีความปลอดภัยในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

๖. ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

๗. ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน ๓๘ชคต. มีชุดอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว และมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

๘. ข้าราชการฝ่ายปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ การจัดทำโครงการรองรับภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามโครงการที่เสนอขอ

๙.ประชาชนกับส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของรัฐ

๑๐. คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพป. มีความรู้ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

๑๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

๑๒.การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๔.๓) ผลลัพธ์ :๑. ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ตลอดจนสามารถประสานการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ประชาชนและองค์กรต่างๆ มีความเข้าใจในความจริงใจของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น

๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายของรัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญตื่นตัว รู่เท่าทัน ใหฟ้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :มีการลงทุนในพื้นที่และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชน/ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เชิงลบ :  -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.- ธ.ค. ๖๒ | ม.ค. – มี.ค. ๖๓ | เม.ย.-มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. – ก.ย. ๖๓ |
| ๑. ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน |  |  |  |  |
| ๒. ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) |  |  |  |  |
| ๓. เชิดชูเกียรติยกย่อง วีรชนผู้กล้า (วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน) |  |  |  |  |
| ๔. การประชุมติดตาม ระดมความคิดเห็นการบูรณาการด้านความมั่นคงและปฏิบัติการ ด้านการข่าวจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๕. จัดหายานพาหนะสำหรับภารกิจตรวจการและรักษาความปลอดภัย (รถจักรยานยนต์นำ ขบวน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สัญญาณไฟฉุกเฉินและวิทยุสื่อสาร |  |  |  |  |
| ๖. จัดประกวดชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี |  |  |  |  |
| ๗. เสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) |  |  |  |  |
| ๘. ฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๙. เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง ที่รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณการจัดทำโครงการด้านความมั่นคง |  |  |  |  |
| ๑๐. พัฒนาความสัมพันธ์เยี่ยมเยียนประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) |  |  |  |  |
| ๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๑๒. จัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |
| ๑๓. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง		จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำนวนจำนวน ๒๗,303,6๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).................................

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์          ทั้งหมด  บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ		มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  ๑. ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง

๒. ประสานงานเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนหรือสังคมและความมั่นคง และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานในระดับท้องที่ (จังหวัด/อำเภอ)

๓. มีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกำกับดูแล ติดตามการทำงาน และรายงานผล

๔. มีชุดปฏิบัติการตำบลร่วมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด–