## สรุปแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่
1
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
รวม 19 กิจกรรม 7 หน่วยงาน งบประมาณ 887,460 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 4 | 453200
2 | การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา | 1 | 78000
3 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | 1 | 32500
4 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา | 5 | 144360
5 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 4 | 71700
6 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา | 3 | 40500
7 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 1 | 67200
รวม 7 หน่วยงาน |  | 19 | 887460

## แปลงใหญ่
2
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [6 empty] | หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมวิเคราะห์จัดเวทีทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 61,62,63) | 12 | แปลง | ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอตะกั่วป่า |  |  | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 100000 | สนง.เกษตร จ. |  |  | 453200
แปลง 61
- ยางพารา ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง | 1 | แปลง |  |  | ตะกั่วทุ่ง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสหกร์ณ์กองทุนสวนยางในโตน จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสหกณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสกหรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เกาะยาว | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | ทับปุด | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรหานหงส์-ตากแดด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
แปลง 62
- ปาล์มน้ำมัน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี | 1 | แปลง |  |  | คุระบุรี | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด | 1 | แปลง |  |  | ท้ายเหมือง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
- ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 8000
แปลง 63
- มังคุด ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง | 1 | แปลง |  |  | ท้ายเหมือง | พ.ย. - ธ.ค. 62 | 12000
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม | 11 | แปลง | ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอตะกั่วป่า |  |  | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 176000
การเชื่อมโยงตลาด (แปลงปี 61 และ 62)
แปลง 61
- ยางพารา ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง | 1 | แปลง |  |  | ตะกั่วทุ่ง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ยางพาราสหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ยางพาราสหกร์ณ์กองทุนสวนยางในโตน จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
3
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
- ยางพาราสหกณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ยางพาราสกหรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เกาะยาว | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | ทับปุด | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรหานหงส์-ตากแดด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด | 1 | แปลง |  |  | กะปง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
แปลง 62
- ปาล์มน้ำมัน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี | 1 | แปลง |  |  | คุระบุรี | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด | 1 | แปลง |  |  | ท้ายเหมือง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
- ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จำกัด | 1 | แปลง |  |  | เมืองพังงา | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 16000
3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงมังคุดปี 63) | 1 | แปลง | - | ลำภี | ท้ายเหมือง | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | 48000
4. กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ | [6 empty] | 129200
4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ | 8 | ครั้ง | ทุกอำเภอ |  |  | พ.ย. 62 - ส.ค. 63 | 99200
4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ | 12 | แปลง | ทุกอำเภอ |  |  | พ.ย. 62 - ส.ค. 63 | 18000
4.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ | 12 | แปลง | ทุกอำเภอ |  |  | พ.ย. 62 - ส.ค. 63 | 12000
5. กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ | [6 empty] | 78000 | กยท.จ.
5.1 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน
- กิจกรรมรวบรวมน้ำยางสด | 2 | ตัน | 2 | บางวัน | คุระบุรี | ก.พ. - ก.ย. 63 | 39000
- กิจกรรมปลูกกาแฟร่วมยางพารา | 30 | ราย | 2 | บางวัน | คุระบุรี | ก.พ. - ก.ย. 63
5.2 แปลงใหญ่ยางพาราวิสาหกิจชุมชนรมณีย์
- กิจกรรมรวบรวมยางก้อนถ้วย | 550 | ตัน | 1 | รมณีย์ | กะปง | ก.พ. - ก.ย. 63 | 39000
- กิจกรรมลดต้นทุน |  |  | 1 | รมณีย์ | กะปง | ก.พ. - ก.ย. 63
4
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
6. กิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกร | [6 empty] | 32500 | ศวพ.พังงา
6.1 แปลงต้นแบบ | 1 | ราย | 8 | แม่นางขาว | คุระบุรี | ต.ค.62 - ก.ย.63
6.2 อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน | 15 | ราย | 4 | แม่นางขาว | คุระบุรี | 1963-02-01
7. กิจกรรมอบรมครูบัญชี | 7 | คน | - | - | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค. 63 |  | สตส.พังงา
8. กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | 210 | คน | - | - | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค. 63
9. กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | 147 | คน | - | - | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค. 63 | 144360
10. กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชี | 147 | คน | - | - | ทุกอำเภอ | เม.ย. - ก.ย. 63
11. ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ | 5 | คน | - | - | ทุกอำเภอ | ก.ย. 63
12. กิจกรรมการเตรียมการ (แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา จังหวัดพังงา) | [6 empty] | 6200 | สนง.ประมง จ. |  |  | 112200
12.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (หลังเข้าร่วมโครงการ) | 1 | แปลง | - | - | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 6200
|  |  | - | - | ตะกั่วทุ่ง | [5 empty] | 71700
|  |  | - | - | ทับปุด | [5 empty] | 40500
|  |  | - | - | ท้ายเหมือง
13. กิจกรรมพัฒนาผู้จัดการแปลง
13.1 พัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลง | 1 | ครั้ง | - | - | กรุงเทพฯ | ต.ค.62 -ก.ย.63 | - | กรมประมง
14. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง | [6 empty] | 10000 | สนง.ประมง จ.
14.1 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต | 1 | แปลง | - | - | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 10000
15. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ | [5 empty] | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 31000
15.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ | 29 | ราย | 3,4,5,6,7,9 | บางเตย | เมือง |  | 15500 | ศพช.พังงา
/การลดต้นทุน |  |  | 3,4 | ตากแดด | เมือง
|  |  | 7 | มะรุ่ย | ทับปุด
|  |  | - | - | ท้ายเหมือง |  | 15500 | สนง.ประมง จ.
5
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
16. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต | [6 empty] | -
16.1 แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ | 1550 | ซอง | 3,4,5,6,7,9 | บางเตย | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 | - | ศพช.พังงา
|  |  | 3,4 | ตากแดด | เมือง
|  |  | 7 | มะรุ่ย | ทับปุด
17. กิจกรรมติดตามและประเมินผล | [6 empty] | 50000
17.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค) | 12 | ครั้ง | - | - | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 |  | ศพช.พังงา
|  |  | - | - | ทับปุด |  | 25000
|  |  | - | - | ตะกั่วทุ่ง
|  |  | - | - | ท้ายเหมือง |  | 25000 | สนง.ประมง จ.
18. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด | [6 empty] | 15000
18.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า | 1 | แปลง | - | - | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 15000 | สนง.ประมง จ.
19. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ | 2 | แปลง |  |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 67200 | สนง.ปศุสัตว์ จ.
19.1 แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลมะรุ่ย
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรที่ 4 การบริหารจัดการและการตลาด /การแปรรูป | 30 | คน | 4 | มะรุ่ย | ทับปุด
/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
19.2 แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลลำภี |  |  | 1 | ลำภี | ท้ายเหมือง
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรที่ 4 การบริหารจัดการและการตลาด /การแปรรูป
/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รวมจำนวน 19 กิจกรรม 7 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 887,460 บาท