## สรุปแผนปฏิบัติการIUU
31
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
หน่วยงานหลัก สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
รวม 8 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณ 5,159,972 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา | 4 | 1871200
2 | หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
3 | ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี | 2 | 3164772
4 | ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพังงา
5 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 2 | 124000
รวม 5 หน่วยงาน |  | 8 | 5159972

## IUU
32
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) | [6 empty] | หน่วยงานหลัก : สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเรือในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติงานเร่งด่วน | 5 | ครั้ง/ลำ | ในทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 135000 | หน่วยฯ สิมิลัน
| 6 | ครั้ง/ลำ | และพื้นที่ต่อเนื่อง |  |  |  | 140000 | หน่วยฯ สุรินทร์
2. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง | 11 | ครั้ง/ลำ | ในทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 184000 | หน่วยฯ สิมิลัน
| 16 | ครั้ง/ลำ | และพื้นที่ต่อเนื่อง |  |  |  | 266200 | หน่วยฯ สุรินทร์
3. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง | 10 | ครั้ง/ลำ | ในทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 462000 | หน่วยฯ สิมิลัน
| 12 | ครั้ง/ลำ | และพื้นที่ต่อเนื่อง |  |  |  | 444000 | หน่วยฯ สุรินทร์
4. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง | 4 | ครั้ง/ลำ | ในทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 120000 | หน่วยฯ สิมิลัน
| 6 | ครั้ง/ลำ | และพื้นที่ต่อเนื่อง |  |  |  | 120000 | หน่วยฯ สุรินทร์
5. ตรวจสอบการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ | 1968 | ครั้ง/ลำ | ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ อ.คุระบุรี |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 1346568 | ศจร.คุระบุรี
| 1968 | ครั้ง/ลำ | ,อ.ตะกั่วป่า , อ.ท้ายเหมือง ,อ.เกาะยาว |  |  |  | 1098204 | ศจร.พังงา
6. สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง | 192 | ครั้ง/ลำ | ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ อ.คุระบุรี |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 360000 | ศจร.คุระบุรี
| 236 | ครั้ง/ลำ | ,อ.ตะกั่วป่า , อ.ท้ายเหมือง ,อ.เกาะยาว |  |  |  | 360000 | ศจร.พังงา
7. ควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. 2558 | 3 | ครั้ง | ในทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 4000 | สนง.ปจ.
8. การออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงงานต่างด้าว (Seabook) | 900 | ราย | ในพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 120000 | สนง.ปจ.
รวมจำนวน 8 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 5,159,972 บาท