## สรุปแผนศพก.
6
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
รวม 18 กิจกรรม 7 หน่วยงาน งบประมาณ 1,514,290 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 6 | 808690
2 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงงา | 5 | 212000
3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 1 | 161000
4 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา | 1 | 17000
5 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | 1 | 174000
6 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา | 3 | 141600
7 | โครงการชลประทานพังงา | 1 | -
รวม 7 หน่วยงาน |  | 18 | 1514290

## ศพก.
7
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [6 empty] | หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย | 32 | ศูนย์ |  |  |  |  | 160000 | สนง.เกษตร จ.
1.1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. - ธ.ค.62 | 40000
1.2. พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ | 24 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. - ธ.ค.62 | 120000
2. กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน | 180/1 | ราย/จุด |  |  |  |  | 129040
2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. | 136 | ราย |  |  |  |  | 71040
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 16 | ราย | - | - | เมือง | พ.ย.62 - มิ.ย.63 | 23040
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 120 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | พ.ย.62 - มิ.ย.63 | 48000
2.2 ถอดบทเรียน ศพก.
2.2.1 จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน ศพก. | 1 | จุด | - | - | เมือง | 1963-03-01 | 10000
2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 60 | ราย | - | - | เมือง | พ.ย.62 - ส.ค.63 | 48000
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. | 8 | ศูนย์ |  |  |  |  | 169600
3.1. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | พ.ย.62 - มิ.ย.63 | 160000
(Field day)
3.2. การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ม.ค.63 | 9600
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ | 335 | ราย |  |  |  |  | 71750
4.1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 240 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | พ.ย.62 - มิ.ย.63 | 48000
4.2. พัฒนาเกษตรกรผู้นำศพก. เครือข่าย | 95 | ราย | - | - | เมือง | พ.ย.62 - ม.ค.63 | 23750
5. กิจกรรมติดตามและรายงาน ศพก. | 4 | ครั้ง |  |  |  |  | 20000
5.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ
5.1.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ | 4 | ครั้ง | - | - | เมือง | ม.ค. - ส.ค.63 | 20000
6. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24/24 | ศูนย์/แปลง |  |  |  |  | 258300
| 1/25 | จังหวัด/ราย
6.1 การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | 16/2 | ศูนย์/แปลง
6.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช | 16 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ธ.ค.62 -มี.ค.63 | 96000
ให้กับสมาชิก ศจช.
8
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
6.1.2 สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช | 2 | แปลง | - | - | เมือง | ธ.ค.62 -มี.ค.63 | 36000
ด้วยวิธีผสมผสาน
6.2 การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือนการระบาด
ศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เสี่ยง
6.2.1 สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 22 | แปลง | - | - | เมือง | ม.ค. - มี.ค.63 | 11000
6.3 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของศัตรูพืช
6.3.1 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการ | 1 | จังหวัด | - | - | เมือง | ธ.ค.62 - มิ.ย.63 | 36500
ศัตรูพืชพืชชุมชน
6.3.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 1 | [5 empty] | 72000
6.3.3 จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด | [6 empty] | 6800
7. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง | [6 empty] | 140000 | สนง.ประมง จ.
7.1 ศูนย์หลัก | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 20000
7.2 ศูนย์เครือข่าย
1) รายเดิม (5:1) | 40 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 80000
2) รายใหม่ (1:1) | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 40000
8. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 16000
9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง (100 ราย/ศพก.) | 800 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 16000
10. ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตร (Field day) | 8 | ครั้ง | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 24000
11. สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/CoO และงาน | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ค.63 | 16000
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
12. กิจกรรมศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) | [6 empty] | 161000 | สนง.ปศุสัตว์ จ.
12.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 8000
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.หลัก)
12.2 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของ ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 8000
ปี 2561
12.3 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของ ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 8000
ปี 2562
9
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
12.4 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของ ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 5000
ระดับจังหวัด
12.5 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ ปี 2563 | 8 | ศูนย์ | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 96000 |  | 12,000 บาท/ศูนย์
12.6 พัฒนาเกษตรกรผ่นศูนย์เรียนรู้ หลักสูตร:การอบรมเชิงปฏิบัติการ | 80 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 36000
เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์
13. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1 | ศูนย์ | 2 | ลำภี | ท้ายเหมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 17000 | ส.ป.ก.พังงา
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์ ศพก. เครือข่าย นายจรวย ปานทอง)
14. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | [6 empty] | 174000 | ศวพ.พังงา
14.1 แปลงต้นแบบ | 4 | ราย
- ศพก. เมืองพังงา |  |  | 1 | ทุ่งคาโงก | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก. ตะกั่วป่า |  |  | 6 | บางไทร | ตะกั่วป่า | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก. ท้ายเหมือง |  |  | 6 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก.ทับปุด |  |  | 5 | บางเหรียง | ทับปุด | ต.ค.62 - ก.ย.63
14.2 อบรมเกษตกร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน | 140 | ราย
- ศพก. เมืองพังงา |  |  | 1 | ทุ่งคาโงก | เมือง | มี.ค. 63
- ศพก. ตะกั่วป่า |  |  | 6 | บางไทร | ตะกั่วป่า | มี.ค. 63
- ศพก. ท้ายเหมือง |  |  | 6 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง | มี.ค. 63
- ศพก.ทับปุด |  |  | 5 | บางเหรียง | ทับปุด | มี.ค. 63
14.3 มอบปัจจัยการผลิต (ชีวภัณฑ์) แมลงหางหนีบ | 4000 | ตัว
- ศพก. เมืองพังงา |  |  | 1 | ทุ่งคาโงก | เมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก. ตะกั่วป่า |  |  | 6 | บางไทร | ตะกั่วป่า | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก. ท้ายเหมือง |  |  | 6 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง | ต.ค.62 - ก.ย.63
- ศพก.ทับปุด |  |  | 5 | บางเหรียง | ทับปุด | ต.ค.62 - ก.ย.63
15. กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ | 8 | ศูนย์ |  |  | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค.63 |  | สตส.พังงา
16. กิจกรรมอบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ศูนย์ละ 1 ราย | 8 | ราย |  |  | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค.63 | 141600
17. กิจกรรมจัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้ | 8/192 | ราย/ครั้ง |  |  | ทุกอำเภอ | ม.ค. - มี.ค.63
บริการของศูนย์
10
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
18. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | [7 empty] | ชป. พังงา
18.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง | 1 | แห่ง | 1 | ทุ่งคาโงก | เมือง | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
18.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ตะกั่วทุ่ง | 1 | แห่ง | 2 | ท่าอยู่ | ตะกั่วทุ่ง | 120 วัน
(ยางพารา)
18.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ. ท้ายเหมือง | 1 | แห่ง | 5 | ท่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
18.4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ทับปุด | 1 | แห่ง | 5 | บางเหรียง | ทับปุด | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
18.5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เกาะยาว | 1 | แห่ง | 7 | เกาะยาวน้อย | เกาะยาว | 120 วัน
(ข้าว)
18.6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.กะปง | 1 | แห่ง | 4 | เหมาะ | กะปง | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
18.7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ตะกั่วป่า | 1 | แห่ง | 6 | บางไทร | ตะกั่วป่า | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
18.8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.คุระบุรี | 1 | แห่ง | 6 | บางวัน | คุระบุรี | 120 วัน
(ปาล์มน้ำมัน)
รวมจำนวน 18 กิจกรรม 7 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,514,290 บาท