## สรุปแผนปฏิบัติการ Smart Farmer
11
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
รวม 9 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณ 584,050 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 1 | 160000
2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 1 | 70800
3 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา | 1 | 92450
4 | การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา | 2 | 252600
5 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 4 | 8200
รวม 5 หน่วยงาน |  | 9 | 584050

## Smart Farmer
12
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | [7 empty] | หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 200 | ราย |  |  |  |  | 160000 | สนง.เกษตรจ.
1.1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | 40 | ราย | - | - | เมือง | ธ.ค.62 - มี.ค.63 | 96000
1.1.1 เวทีที่ 1 วิเคราะห์ตนเอง | [5 empty] | ธ.ค.62
1.1.2 เวทีที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | [5 empty] | ม.ค.63
1.1.3 เวทีที่ 3 นำเสนอผลงาน | [5 empty] | มี.ค.63
1.2 พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | [6 empty] | 64000
1.2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | 160 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ธ.ค.62 - ม.ค.63
1.2.2 อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | 160 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ธ.ค.62 - ม.ค.63
(1) เวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผน IFPP | [5 empty] | ธ.ค.62
(2) เวทีสรุปผลและวางแผนการพัฒนาอาชีพ | [5 empty] | ม.ค.63
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer | [6 empty] | 70800 | สนง.ปศุสัตว์ จ.
3.1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer | 20 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63
3.2 พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer | 10 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63
3.3 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ | 50 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63
3.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) | 10 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63
3. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | 50 | ราย | 4 | บางนายสี | ตะกั่วป่า | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 92450 | สปก.พังงา
4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบปลอดภัย
4.2 ศึกษาดูงาน
4. กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบ | 80 | ราย | - | โคกกลอย | ตะกั่วทุ่ง | เม.ย.63 - พ.ค.63 | 126300 | กยท.จ.
อาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer |  |  | - | บางทอง | ท้ายเหมือง
5. กิจกรรมพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและปลุกจิตสำนึกรัก | 80 | ราย | - | โคกกลอย | ตะกั่วทุ่ง | เม.ย.63 - พ.ค.63 | 126300
ในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง |  |  | - | บางทอง | ท้ายเหมือง
13
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
6. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer | [7 empty] | สนง.ประมง จ.
7.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer | 86 | ราย | อำเภอ คุระบุรี ทับปุด ท้ายเหมือง เกาะยาว |  |  | ต.ค.62 - พ.ย.62 | 4000
7. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร
8.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart farmer | 86 | ราย | อำเภอ คุระบุรี ทับปุด ท้ายเหมือง เกาะยาว |  |  | มิ.ย.63 - กค.63 | 1000
8. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ | 3 | ราย | อำเภอ คุระบุรี ทับปุด ท้ายเหมือง เกาะยาว |  |  | มิ.ย.63 - สค.63 | 1000
9. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) | 86 | ราย | อำเภอ คุระบุรี ทับปุด ท้ายเหมือง เกาะยาว |  |  | เม.ย.63 - ก.ย.63 | 2200
รวมจำนวน 9 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 584,050 บาท | [10 empty] | 584050