## สรุปแผนปฏิบัติการGAP
16
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
รวม 18 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณ 631,840 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | 1 | 97940
2 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา | 1 | 154700
3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 12 | 201700
4 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 2 | 170500
5 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 2 | 7000
รวม 5 หน่วยงาน |  | 18 | 631840

## GAP
17
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | [5 empty] | หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตร GAP พืช | 210/13 | แปลง/ตัวอย่าง | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 97940 | ศวพ.พังงา
1.1 ตรวจต่ออายุ | 60 | แปลง
1.2 ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q | 150 | แปลง
1.3 เก็บตัวอย่าง | 13 | ตัวอย่าง
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน |  |  | ทับปุด,เมือง,ตะกั่วทุ่ง,ตะกั่วป่า,คุระบุรี |  |  | ก.ย.62 - ต.ค.63 | 154700 | ศพช.พังงา
2.1 ควบคุมกำกับดูแลสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1) จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC | 290 | ฟาร์ม
2.1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง
1) ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการรับรองฟาร์ม | 580 | ตัวอย่าง
2) ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต | 435 | ตัวอย่าง
3) ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยง | 119 | ตัวอย่าง
สัตว์น้ำชายฝั่ง (NRCP)
4) ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ | 12 | ตัวอย่าง
ที่มีการนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 146700 | สนง.ปศุสัตว์ จ.
3.1 ตรวจรับรองฟาร์ม (ใหม่) | 1 | แห่ง
3.2 ตรวจติดตามฟาร์ม | 53 | แห่ง
3.3 ตรวจต่ออายุฟาร์ม | 36 | แห่ง
4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
- เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง | 310 | ตัวอย่าง
18
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
5. กิจกรรมไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
5.1 ตรวจรับรอง (ใหม่) | 1 | แห่ง
5.2 ตรวจติดตาม | 10 | แห่ง
5.3 ตรวจต่ออายุ | 5 | แห่ง
6. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 55000
4.1 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล | 3 | แห่ง
4.1 ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล | 1 | แห่ง
7. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ก.ค.63
- เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | 10 | ตัวอย่าง
8. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan) |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ม.ค.63-ธ.ค.63
8.1 เก็บตัวอย่างไข่ไก่จากฟาร์ม | 4 | ตัวอย่าง
8.2 เก็บตัวอย่างอาหารจากฟาร์มไก่เนื้อ | 6 | ตัวอย่าง
8.3 เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์จากฟาร์มไก่เนื้อ | 6 | ตัวอย่าง
8.4 เก็บตัวอย่างตับจากฟาร์มไก่เนื้อ | 2 | ตัวอย่าง
8.5 เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มไก่เนื้อ | 3 | ตัวอย่าง
8.6 เก็บตัวอย่างอาหารจากฟาร์มสุกร | 5 | ตัวอย่าง
8.7 เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร | 2 | ตัวอย่าง
8.6 เก็บตัวอย่างเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ | 1 | ตัวอย่าง
9. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว
9.1 ตรวจรับรองใหม่ | 1 | แห่ง |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
9.2 ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (รอบที่ 1 ต.ค. 62 - มี.ค.63) | 9 | แห่ง |  |  |  | ต.ค.62-มี.ค.63
9.3 ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (รอบที่ 2 เม.ย. 63 - ก.ย.63) | 9 | แห่ง |  |  |  | เม.ย.63-ก.ย.63
9.4 เก็บตัวอย่างยาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) | 9 | ตัวอย่าง |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
9.5 เก็บตัวอย่างแบคทีเรียปนเปื้อน | 9 | ตัวอย่าง |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
10. กิจกรรมการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว
10.1 เก็บตัวอย่างลำไส้จากโรงฆ่าสัตว์ | 6 | ตัวอย่าง |  |  |  | ก.พ.63-มี.ค.63
10.2 เก็บตัวอย่างเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 14 | ตัวอย่าง |  |  |  | ก.พ.63-มี.ค.63
19
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
11. กิจกรรมสิ่งแวดล้อม |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
11.1 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ | 2 | แห่ง
11.2 เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์มสุกร | 2 | แห่ง
11.3 เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ | 2 | แห่ง
11.4 เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2 | แห่ง
12. กิจกรรมตรวจสอบตาม พรบ.อาหารสัตว์ |  |  | ทุกอำเภอ |  |  | พ.ย.62-ม.ค.63
12.1 ตรวจติดตามใบอนุญาตผลิต/นำเข้าอาหารสัตว์ | 6 | แห่ง
12.2 ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ | 40 | แห่ง
12.3 ตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ | 50 | แห่ง
13. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ |  |  | อำเภอเมืองพังงา |  |  | ธ.ค.62-ก.พ.63
- ต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP | 1 | แห่ง
14. กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) |  |  | ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะยาว |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
14.1 ตรวรับรองใหม่ | 3 | แห่ง
14.2 ตรวจติดตาม | 30 | แห่ง
14.3 ตรวจต่ออายุ | 1 | แห่ง
14.4 เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 18 | ตัวอย่าง
15. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | 123 | ราย |  |  |  |  | 123000 | สนง.เกษตร จ.
15.1 ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
15.1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน | 123 | ราย |  |  |  | พ.ย .- ธ.ค.63 | 98400
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 20 | ราย | - | - | เมือง
- ไม้ผล (แปลงใหญ่ 10 ราย และทั่วไป 5 ราย) | 15 | ราย | - | - | กะปง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 18 | ราย | - | - | ตะกั่วทุ่ง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 30 | ราย | - | - | ตะกั่วป่า
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 30 | ราย | - | - | ท้ายเหมือง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 10 | ราย | - | - | เกาะยาว
20
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
15.1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | 123 | ราย | - | - |  | ม.ค. - เม.ย.63 | 24600
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 20 | ราย | - | - | เมือง
- ไม้ผล (แปลงใหญ่ 10 ราย และทั่วไป 5 ราย) | 15 | ราย | - | - | กะปง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 18 | ราย | - | - | ตะกั่วทุ่ง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 30 | ราย | - | - | ตะกั่วป่า
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 30 | ราย | - | - | ท้ายเหมือง
- ไม้ผล (แปลงทั่วไป) | 10 | ราย | - | - | เกาะยาว
- ติดตามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ | 123 | แปลง | - | - | เมือง
16. กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 125/1 | ราย/แปลง |  |  |  |  | 47500
16.1 ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร | 100/1 | ราย/แปลง |  |  |  |  | 40000
(พืชเศรษฐกิจ)
16.1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม
1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม | 100 | ราย | - | - | เมือง | ม.ค.-มี.ค.63 | 20000
16.1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา
1) จัดทำแปลงส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา | 1 | แปลง | - | - | เมือง | ม.ค.-มี.ค.63 | 20000
16.2 ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร | 25 | ราย |  |  |  |  | 7500
16.2.1 รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
16.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย | 25 | ราย | - | - | เมือง | เม.ย.-มิ.ย.63 | 5000
แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
16.2.3 ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ | 25 | ราย | - | - | เมือง | เม.ย.-มิ.ย.63 | 2500
17. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่ง | 5 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | 2000 | สนง.ประมง จ.
18. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด | 1 | ราย | - | - | ทับปุด | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | 5000
รวมจำนวน 18 กิจกรรม 5 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 631,840 บาท | [10 empty] | 631840