## สรุปแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์
21
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หน่วยงานหลัก สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
รวม 3 กิจกรรม 3 หน่วยงาน งบประมาณ 138,050 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | 1 | 138050
2 | สถานีพัฒนาที่ดินพังงา | 1 | -
3 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 1 | 7000
รวม 3 หน่วยงาน |  | 3 | 138050

## เกษตรอินทรีย์
22
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | [6 empty] | หน่วยงานหลัก : สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ | 100 | ราย | ในพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  |  | 131050 | ศวพ.พังงา
1.1 ตรวจรับรองแหล่งผลิต
1.1.1 ตรวจระยะปรับเปลี่ยน | 78 | ราย |  |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63
1.1.2 ตรวจรายใหม่ | 9 | ราย |  |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63
1.1.3 ตรวจต่ออายุ | 3 | ราย |  |  |  | ต.ค.62 - ก.พ.63
1.1.4 ตรวจติดตาม | 10 | ราย |  |  |  | ต.ค.62 - พ.ค.63
1.1.5 สุ่มตัวอย่าง | 21 | ตัวอย่าง |  |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63
2. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเกษตรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 3 | กลุ่ม | ในพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | เม.ย. - ก.ย.63 |  | สพด.พังงา
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ | 36 | ราย
2.2 เก็บตัวอย่างดิน ก่อน/หลัง | 72 | ตัวอย่าง
2.3 ส่งเสริมและสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ | 36 | ราย
2.4 ส่งเสริมและสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด. | 36 | ราย
2.5 ตรวจเยี่ยมแปลง | 36 | แปลง
3. กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ | [7 empty] | สนง.เกษตร จ.
3.1 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) | 10 | ราย | ในพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ม.ค. - มี.ค. 63 | 7000
รวมจำนวน 3 กิจกรรม 3 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 138,050 บาท