## สรุปแผนปฏิบัติการทฤษฎีใหม่
25
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
รวม 9 กิจกรรม 4 หน่วยงาน งบประมาณ 869,570 บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 1 | 157200
2 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา | 5 | 594000
3 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา | 1 | 50120
4 | สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 2 | 68250
รวม 4 หน่วยงาน |  | 9 | 869570

## ทฤษฏีใหม่
26
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) | [5 empty] | หน่วงานหลัก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | [6 empty] | 157200 | สนง.ปศุศัตว์.จ.
1.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ | 1157 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. 62 - ก.ย. 63
(ปี 2560-2562)
1.2 เกษตรกรผู้นำได้รับการพัฒนา | 2 | ราย | - | บ่อแสน | ทับปุด
|  |  | - | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง
1.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของเครือข่าย | 2 | เครือข่าย
1.2.2 เกษตรกรสมาชิกเครือข่าย | 40 | ราย
1.2.3 การจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดของเครือข่าย | 6 | ครั้ง
1.3 จัดเวที 3/5 ประสาน | 4 | ครั้ง
2. กิจกรรมอบรมครูบัญชี | 5 | ราย |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 63 |  | สตส.พังงา
3. กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | 150 | ราย |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 63
4. กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | 105 | ราย | ในพื้นที่จังหวัดพังงา |  |  | ม.ค. - มิ.ย. 63 | 594000
5. กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชี | 105 | ราย |  |  |  | เม.ย. - ก.ย. 63
6. ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ | 3 | ราย |  |  |  | 1963-09-01
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 36 | ราย | 9 | บางวัน | คุระบุรี | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 50120 | ส.ป.ก.จังหวัด
7.1 ฝึกอบรม | [6 empty] | 24120
7.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [6 empty] | 18000
7.3 พัฒนาแปลงต้นแบบ (ใหม่/เก่า) | 2 | แปลง |  |  |  |  | 8000
8. กิจกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำ ระดับจังหวัด | 273 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | 13650 | สนง.ประมง จ.
(รายเก่า ปี 2562)
9. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 273 | ราย | - | - | ทุกอำเภอ | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | 54600
(เกษตรกรเป้าหมาย ปี 2563)
รวมจำนวน 9 กิจกรรม 4 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 869,570 บาท | [9 empty] | ,