## สรุปแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
27
สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานหลัก โครงการชลประทานพังงา
รวม 2 กิจกรรม 2 หน่วยงาน งบประมาณ - บาท
ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | หมายเหตุ
1 | โครงการชลประทานพังงา | 1 | -
2 | สถานีพัฒนาที่ดินพังงา | 1 | -
รวม 2 หน่วยงาน |  | 2 | -

## บริหารจัดการน้ำ
28
แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | [5 empty] | หน่วยงานหลัก : โครงการชลประทานพังงา
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ
1. กิจกรรมฝายคลองพังงาทุ่งคาโงก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ความยาว 20 เมตร | 1 | แห่ง | 3 | ทุ่งคาโงก | เมือง | 180 วัน |  | ชป.พังงา | รอการจัดสรร
สูง 2 เมตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง | [8 empty] | งบประมาณ
2. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. | 34 |  |  |  |  | มี.ค. - ก.ย. 63 |  | สพด.พังงา | รอการจัดสรร
| 3 |  | 3,4 | นบปริง | เมือง |  |  |  | งบประมาณ
| 1 |  | 1 | ถ้ำน้ำผุด | เมือง
| 1 |  | 1 | ตากแดด | เมือง
| 7 |  | 3,6 | เหล | กะปง
| 2 |  | 1,3 | ท่านา | กะปง
| 1 |  | 1 | เหมาะ | กะปง
| 1 |  | 2 | หล่อยูง | ตะกั่วทุ่ง
| 1 |  | 1 | โคกกลอย | ตะกั่วทุ่ง
| 1 |  | 3 | ท่าอยู่ | ตะกั่วทุ่ง
| 2 |  | 1,4 | ทับปุด | ทับปุด
| 2 |  | 2 | คุระ | คุระบุรี
| 4 |  | 4,6,8 | แม่นางขาว | คุระบุรี
| 7 |  | 1,4,5 | บางม่วง | ตะกั่วป่า
| 1 |  | 4 | คึกคัก | ตะกั่วป่า
รวมจำนวน 2 กิจกรรม 2 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น - บาท