คำนำ

แผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการ      ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้    ประสบความสำเร็จตามนโยบายที่กำหนด ประกอบด้วยงานตามนโยบายสำคัญที่ดำเนินการ จำนวน 12 นโยบาย หน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อน จำนวน 14 หน่วยงาน 93 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,024,132 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ใช้ประโยชน์แผนปฏิบัติงาน       ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต่อไป โอกาสนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

มีนาคม 2563

สารบัญ

นโยบายสำคัญ															     หน้า

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่											1

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)								6

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										11

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)		14

5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร											16

6. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์														21

7. โครงการตลาดเกษตรกร															23

8. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่														25

9. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													27

10. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร														29

11. โครงการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) 											31

12. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร										33